## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2023-12-05
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE SOLEDAD Vigencia 2022 | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | 0 | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Hallazgo No. 1 (A1) Reintegro Recursos FOME | Deficiencia en los mecanismos de control y desatención del proceso de reintegro de recursos FOME a la nación, inoportunidad de la SED para tramitar la devolución | Realizar de manera oportuna reintegro recursos del FOME transferidos por el MEN | Solicitar a Secretaría de Hacienda reintegro del saldo disponible menos reservas presupuestales en la cuenta bancaria del FOME | Correo Electrónico | 1 | 2023/12/13 | 2024/06/30 | 26 | 100 | Envío de oficio para Secretaría Distrital de hacienda solicitando el reintegro del saldo disponible menos reservas presupuestales Oficio del 5 Diciembre 2023.
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Hallazgo No. 1 (A1) Reintegro Recursos FOME | Deficiencia en los mecanismos de control y desatención del proceso de reintegro de recursos FOME a la nación, inoportunidad de la SED para tramitar la devolución | Realizar de manera oportuna reintegro recursos del FOME transferidos por el MEN | Solicitar a secretaria de Hacienda el tramite de pago de vigencias experidas de las reservas presupuestales | Oficio | 1 | 2023/12/13 | 2024/06/30 | 26 | 100 | Envio de correo electrónico para SOLICITUD PAGO VIGENCIA EXPIRADA CONTRATO a la secretaría Distrital de Hacienda 5/12/2023
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Hallazgo No. 1 (A1) Reintegro Recursos FOME | Deficiencia en los mecanismos de control y desatención del proceso de reintegro de recursos FOME a la nación, inoportunidad de la SED para tramitar la devolución | Realizar de manera oportuna reintegro recursos del FOME transferidos por el MEN | Trasnsferir las inejecuciones y rendimientos financieron al tesoro nacional | Oficio | 1 | 2023/12/13 | 2024/12/30 | 52 | 50 | Solicitud al Banco BBVA de transferencia de rendimientos financieros e injecucioes 1° transferencia 11/12/2023 2° Transferencia 16/02/2024 3° Transferencia 11/04/2024
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Hallazgo No. 1 (A1) Reintegro Recursos FOME | Deficiencia en los mecanismos de control y desatención del proceso de reintegro de recursos FOME a la nación, inoportunidad de la SED para tramitar la devolución | Realizar de manera oportuna reintegro recursos del FOME transferidos por el MEN | Seguimiento a traves de correo electroníco de la solicitud de reintegro de saldos a Secretaría de Hacienda | Correo Electrónico | 1 | 2023/12/13 | 2024/06/30 | 26 | 50 | Envio de solicitud Secretaría Distrital de Hacienda para reintegro de intereses e inejecuciones 1° transferencia 05/12/2024 2° Transferencia 9/02/2024 3° 9/02/2024
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H1A1 | Hallazgo No. 1 (A1) Reintegro Recursos FOME | Deficiencia en los mecanismos de control y desatención del proceso de reintegro de recursos FOME a la nación, inoportunidad de la SED para tramitar la devolución | Realizar de manera oportuna reintegro recursos del FOME transferidos por el MEN | Enviar comprobante de reintegro a el Ministerio de educación nacional | Oficio | 1 | 2024/01/01 | 2024/12/30 | 52 | 50 | Envío al MEN por correo electrónico de soporte de reintegro al tesero nacional. 7/02/2024.
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2 | Hallazgo No. 2 (A2) Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. | deficiencias en la planificación y el control de gestión para la elaboración de un diagnóstico energético para determinar los objetivos y metas de ahorro de energía y planear acciones para mitigar posibles riesgos de desviación. | Revision y seguimiento a los ahorros de energia de las diferentes instalaciones y sedes administrativas de la Alcaldia Distrital de Barranquilla en razon de los proyectos de eficiencia implementados por la entidad. | Revision y seguimiento a los ahorros de energia de las diferentes instalaciones y sedes administrativas | Revisiones y seguimientos | 12 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 |  | Secretaría General
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2 | Hallazgo No. 2 (A2) Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. | deficiencias en la planificación y el control de gestión para la elaboración de un diagnóstico energético para determinar los objetivos y metas de ahorro de energía y planear acciones para mitigar posibles riesgos de desviación | Realizar diagnosticos concomitantes a este proyecto con el fin de verificar la necesidad de coadyuvar en su gestion con el fin de tener mejoras en el ahorro energetico y economico. | Diagnosticos concomitantes | Diagnostico | 12 | 2024/01/01 | 2024/12/31 | 52 |  | Secretaría General
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | H2A2 | Hallazgo No. 2 (A2) Ahorro de Energía y Eficiencia Energética. | deficiencias en la planificación y el control de gestión para la elaboración de un diagnóstico energético para determinar los objetivos y metas de ahorro de energía y planear acciones para mitigar posibles riesgos de desviación | Planificar la realizacion de auditoria energetica en caso de NO obetener los resultados esperados | Planificacion de Auditoria Energetica | Auditoría | 1 | 2024/06/01 | 2024/12/31 | 26 |  | Secretaría General
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | La presente suscripción de este plan de mejoramiento no tiene relación con REGALÍAS | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | No disponible |  | No disponible | No disponible | No disponible | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | La presente suscripción de este plan de mejoramiento no tiene relación con OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | No disponible |  | No disponible | No disponible | No disponible | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN