## 401 F14.2 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2023-07-13
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2: 1 SI; 4: 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; 12: AUDITORÍA FINANCIERA AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - FNPSM VIGENCIA 2022
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | El FNPSM reconoció y pago de manera extemporánea 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes en la vigencia 2022. Debido a la inoportunidad en el pago, se ocasionó y pagó sanciones moratorias en las modalidades de vía administrativa, conciliación y fallos, lo que ocasionó detrimento patrimonial al estado por $6.706.249.801. | Realizar de manera oportuna el reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes | Realizar informe semestral donde se evidencien los tiempos de reconocimiento y notificación de cesantías, y se identifiquen las causas recurrentes que generan retrasos. | Informe | 2 | 2023-08-01 | 2024-07-30 | 52 | 2 | Se realizó Informe Primer Semestre 2024 a corte 30 de junio 2024.
|  | 2 SI |  | 2 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | El FNPSM reconoció y pago de manera extemporánea 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes en la vigencia 2022. Debido a la inoportunidad en el pago, se ocasionó y pagó sanciones moratorias en las modalidades de vía administrativa, conciliación y fallos, lo que ocasionó detrimento patrimonial al estado por $6.706.249.801. | Realizar de manera oportuna el reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes | Socializar al equipo del Fondo de Prestaciones de la entidad, informe semestral y sensibilizar en la importancia del cumplimiento de las disposiciones normativas y las consecuencias de la sanción moratoria. | Acta de reunión | 2 | 2023-08-01 | 2024-07-30 | 52 | 2 | Se realizó reunión con el equipo de fondos prestaciones sociales de la S.D.E. con fecha 15 de abril de 2024
|  | 3 SI |  | 3 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Hallazgo No. 11 Oportunidad para el pago de cesantías (D – F) | El FNPSM reconoció y pago de manera extemporánea 5.772 solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes en la vigencia 2022. Debido a la inoportunidad en el pago, se ocasionó y pagó sanciones moratorias en las modalidades de vía administrativa, conciliación y fallos, lo que ocasionó detrimento patrimonial al estado por $6.706.249.801. | Realizar de manera oportuna el reconocimiento de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes | Realizar reporte de incidencias ante soporte logico y llevar a cabo el seguimiento al estado de dichas solicitudes. | Correo Electrónico | 2 | 2023-08-01 | 2024-07-30 | 52 | 2 | Se enviaron correos electrónicos con los reportes de incidencias al MEN. Se realizó reporte de las incidencias presentadas en el informe semestral
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Hallazgo No. 12 Oportunidad para el pago de fallos y conciliaciones (D – F) | Durante la vigencia 2022, el FNPSM pagó de manera inoportuna fallos y conciliaciones, por lo cual se ocasionó y pagó intereses moratorios, por $2.741.036.674, generando detrimento patrimonial, por el incumplimiento de los términos establecidos en el artículo 192 del CPACA. | Identificar causas del fallo , juzgado , cuantía del fallo y resolución con que se le dio cumplimient | Realizar informe semestral donde se evidencian, causas del fallo , juzgado , cuantía del fallo y resolución con que se le dio cumplimiento. | Informe | 2 | 2023-08-01 | 2024-07-30 | 52 | 2 | Se realizó reunión con el equipo de fondos prestaciones sociales de la S.D.E. con fecha 15 de abril de 2024.
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN