## PM-Gestión Documental ALM
Entidad: |  | ALCALDIA LOCAL METROPOLITANA
Responsable del proceso: |  | KELLY VERGARA ROMERO
Cargo: |  | ALCALDE LOCAL
PLAN DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS | [10 empty] | SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OPORTUNIDAD DE MEJORA | TIPO DE ACCIÓN | CAUSA | ACCIÓN A IMPLEMENTAR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | ENTREGABLE | RESPONSABLE DE LA ACCIÓN | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE SEGUIMIENTO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CALIDAD DE LA INFORMACIÓN | [6 empty] | RESULTADO DEL SEGUIMIENTO (Registrar observaciones acerca del estado de oportunidad, pertinencia del avance de las actividades) | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA
[12 empty] | ¿El reporte está diligenciado correctamente? | ¿Se describen los avances y productos parciales y/o totales de la actividad? | ¿Se explica el comportamiento (avance o retraso) de la actividad durante el mes y/o el trimestre? | ¿Las evidencias corresponden con la actividad? | ¿Las evidencias permiten conocer el comportamiento de la actividad? |  | TOTAL
1 | No se evidencia una correcta identificación y organización de los Archivos de Gestión de la alcaldia local metropolitana a partir de las TRD aplicables según directriz de Gestión documental | AC | Se evidencia que los funcionarios del despacho de la alcaldía local metropolitana no cuentan con la formación mínima requerida para realizar la gestión archivística en la entidad. Las necesidades de formación para las alcaldías locales no se encuentran en el plan de capacitaciones de Gestión documental | Solicitar la inclusión de las alcaldías locales en el plan de formación archivística de Gestión documental y la capacitación para el personal adscrito a la alcaldías locales | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Solicitud dirigida a Gestión documental para la capacitación en gestión archivística de alcaldías locales | Alcalde Local | CUMPLIDA | 2023-03-15 | Líder de Gestión archivística | SI | SI | SI | SI | SI | 5 | 100 | Se cumple con la actividad al enviarse solicitud a gestón documental para la formación del equipo de trabajo de la alcaldía local (28/02/2023 - QUILLA-23-032641) | CUMPLIDA
|  | AC |  | Capacitar al personal adscrito a las alcaldías locales en temas relacionados con Gestión archivística | 03/05/2023 27/07/2023 | 03/05/2023 27/07/2023 | Listado de Asistencia capacitación Material fotográfico capacitación | Alcalde Local | CUMPLIDA | 2023-06-14 | Líder de Gestión archivística | SI | SI | SI | SI | SI | 5 | 100 | La actvidad de se desarrolló en dos momentos: alcaldía norte centro histórico - 03/05/2023 y en la alcaldía local metropolitana el 27/07/2023 | CUMPLIDA
|  | AC |  | Realizar la clasificación de los documentos del archivo de Gestión de la alcaldía local metropolitana conforme a las Tablas de Retención Documental actualizadas, aplicando los principios archivísticos que dicta el Archivo General de la Nación | 2023-11-23 | 2023-11-30 | Documentos Clasificados de acuerdo a TRD aprobada y aplicable a la entidad | Alcalde Local | CUMPLIDA | 2023-12-05 | Líder de Gestión archivística | SI | SI | SI | SI | SI | 5 | 100 | Se realizo la clasificación de los documentos del archivo de Gestión de la alcaldía local metropolitana conforme a las Tablas de Retención de años anteriores de 2017 a 2022. | CUMPLIDA
|  | AC |  | Realizar la organización de los documentos (Foliación y rotulación de cajas y archivo) a partir de las normas archivísticas actualizadas | 2023-11-23 | 2024-02-28 | Documentos archivados de acuerdo a TRD aprobada y aplicable a la entidad | Alcalde Local | CUMPLIDA | 2024-03-13 | Líder de Gestión archivística | SI | SI | SI | SI | SI | 5 | 100 | Se realizo el archivo de documentos que reposaban en la alcaldia local metropolitana de los años 2017-2018-2019-2020-2021-2022 con base en las TRD aprobadas y aplicables | CUMPLIDA
2 | La información evidenciada en los inventarios documentales no corresponde con la clasificación definida en las TRD aprobadas y aplicables a la entidad | AC |  | Elaborar el inventario documental de la alcaldía local a partir de la información clasificada según las TRD aprobadas y aplicables a la entidad | 2023-11-23 | 2024-06-30 | Inventario documental actualizado con respecto a las TRD aprobadas y aplicables a la entidad | Alcalde Local | CUMPLIDA | 2023-07-24 | Líder de Gestión archivística | SI | SI | SI | si | si | 5 | 100 | Se diligencio el FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL, de los años 2017-2018-2019-2020-2021-2022 con respecto a las TRD aprobadas aplicables a la entidad | CUMPLIDA
|  | AC |  | Realizar seguimientos periódicos (trimestrales) a la gestión archivística de la entidad para verificar la correcta aplicación de las TRD | 2024-01-02 | 2024-12-31 | Informes de seguimiento a gestión documental (trimestral) | Alcalde Local | SIN INICIAR | 2024-01-18 | Líder de Gestión archivística