## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Alcaldía Local Riomar
2.2. ELABORADO POR: |  | Alvaro Munevar - Javier Camargo
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 | 0% |  | El primer semestre del periodo de evaluación 2020, se evalua el mes de agosto del cursante
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Febrero de 2020 | Agosto de 2020 | 0%
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la líder ética de la entidad | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 0% |  | A la fecha de corte del presente seguimiento, la oficina de Control Interno de Gestión no habia designado el nuevo coordinador de la Gestión Etica en el Distrito, en tal sentido no se ha logrado avanzar en las actividades propias del Plan de Mojoramiento de la Gestión Etica para el 2020.-
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 0%
|  |  | Realizar los informes de avance | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 0%
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada por dependencia | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 20% | Se realizaron estas actividades con los modelos de la vigencia 2019
| 1 pausa ética realizada por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 20%
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 20%
| 1 celebración | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 0%
| 11 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 0%
| 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 | 0%
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 0% |  | No se ha definido el mecanismo de medición de satisfacción de los usuarios de los servicios que presta la Alcaldía local de Riomar, esta pendiente definir con la oficina de atención al Usuario un sistema de medición compartido.
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Junio de 2020 | Diciembre de 2020
| Promover los servicios de la Alcaldía Local y Atención al ciudadano en los diferentes barrios de la localidad. | Realizar cuatro actividades, para dar a conocer los servicios que se brindan en la nueva sede de la Alcaldía Local | Difusión a la comunidad lo servicios prestados. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 16.6% | Se siguen promocionando a través de nuestras redes sociales los servicios institucionales que se prestan en la Sede de la Alcaldía Local de Riomar.
| Dar respuesta y materializar los despachos comisorios. | Realizar los despachos comisorios que sean objeto de impulso procesal | Materializar y responder los despachos comisorios que son remitidos a esta alcaldía local. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 16.6% | Se han llevado a cabo las diligencias de despachos comisorios que han sido radicadas y debidamente impulsadas por parte de las partes interesada.
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestionar que los proyectos y programas del plan de desarrollo Distrital se lleven a cabo en la localidad | Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | Articular con las secretarías encargadas de la ejecución de los proyectos para realizar la respectiva convocatoria de las comunidades y actores sociales para la socialización de los proyetctos | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 | 20% | Continuamos trabajando de la mano con las diferentes secretarías distritales para socializar los diferentes proyectos a ejecutar en nuestra localidad
| Promover con la comunidad temas de convivencia ciudadana que permitan el control, reducción y la disminución de las causas generadoras y facilitadoras de la inseguridad en la localidad. | Gestionar cuatro encuentros Comunitarios durante el año con la Policía Nacional. | Realización de encuentros con la Comunidad con miras a tratar temas de convivencia y seguridad ciudadana | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 16,6 % | En los dos primeros meses se realizaron reuniones con la comunidad y la Policia Nacional del Distrito 1 de Riomar, para tratar temas de convivencia y seguridad Ciudadana.
| Promover la participación en la localidad mediante los diferentes consejos y comité locales | Convocar y realizar cuatros Consejos Locales de Gobierno, cuatro comités locales de discapacidad y reuniones con el copaco | Consejos, comités y reuniones. | Febrero de 2020 | Noviembre de 2020 | 25% | Se logró realizar una reunión de cada comité.
Componente 3: Rendición de cuentas | 100% de las espacios programados desarrollados | Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 |  | Febrero de 2020 | Abril de 2020 | 66.66% | Se atendieron todas las convocatorias para las mesas de construcción del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 25%
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25%
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | Se conserva la documentación organizadas en las carpetas tal como lo establece la oficina de Gestión Documental | Sin embargo, no hemos recibido la capacitación sobre el manejo de las tablas de retención documental. Ni las mismas han sido remitidas a esta dependencia para su implementación.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25% | Hemos hecho seguimiento y constrol de la información de nuestra localidad en la pagina Web.
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25%
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 0% |  | No hemos recibido dicho formato
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25%
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25%
|  |  | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25%