## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
4º SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | Alcaldía Local Riomar
2.2. ELABORADO POR: |  | Alvaro Munevar - Javier Camargo
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: |  | Enero 13 de 2021
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Evaluación del Desempeño Laboral | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Hemos cumplido a cabalidad con el proceso la evaluación del personal que presta sus servicios en la ALR, en los periodos de corte establecidos para tal fin.
|  |  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Febrero de 2020 | Agosto de 2020 | 100%
| Impulsar acciones de fortalecimiento a la gestión ética | Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la líder ética de la entidad | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Hemos cumplido del 100% de las acciones básicas y adicionales del plan de mejoramiento de la gestión ética
|  |  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
|  |  | Realizar los informes de avance | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada por dependencia | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia | Jefe de Oficina Seguridad y Convivencia Ciudadana/Promotor ético/Agente de Cambio | Julio de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se realizaron las jornadas de sensibilización Principios y Valores Éticos, Motores de la Integridad Pública el 29 de Julio, 26 de agosto y 30 de septiembre siendo esta ultima en la clausura de la semana de la Integridad | Meta cumplida para el 3er seguimiento
| 1 pausa ética realizada por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia |  | Agosto de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se realizó el dia 14 de Agosto"Sopa de Letras descubramos nuestros Valores, el 28 de agosto crucigrama "Pruebate, Cuanto conoces nuestros principios y Valores Institucionales", el 23 de Septiembre iniciando la semana de la integridad "Acrostico con la palabra Integridad"y una ultima el dia 28 de Septiembre "Juguemos Recordando". | Meta cumplida para el 3er seguimiento
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se realizaron 10 socializaciones acuerdo cronograma para cumplimiento de metas en los boletines 8, 10 ,12, 14, 15, 17, 20, 22, 23 y 24 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, Otubre, Noviembre y Diciembre. La Solidaridad, la Responsabilidad Social Individual (realizada por la OSCC y SG), el Respeto, Trabajo en Equipo, La Honestidad, La amabilidad, video del Codigo de Integridad, Transparencia y Justicia, Conflicto de Intereses-Principios, Triangulo de la Integridad Pública y Codigo de Integridad-Conflicto de Intereses.
| 1 celebración | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD |  | Septiembre de 2020 | Septiembre de 2020 | 100% | Se realizó la celebración de la semana de la integridad entre el dia 23 de septiembre y el dia 30 de Septiembre, cuando se realizó la clausura de la misma acuerdo cronograma, con evento de PE en las instalaciones de CAJACOPI, cumpliendo con las medidas de Bioseguridad y sensibilización virtual a los funcionarios de la Alcaldia contando con una participación de un poco mas de 200 funcionarios | Meta cumplida para el 3er seguimiento
| 8 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos |  | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se desarrollaron las reuniones mensuaes de los PE acuerdo cronograma de la vigencia, estas se realizaron con el objetivo de coordinar las actividades a realizar para interiorizar el Código de Integridad en las dependencias.
| 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad |  | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se entrega 3er y uktimo informe de las acciones éticas realizadas a la fecha
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Servicio al Ciudadano | Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periódica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 42% | Solo se realizaron encuestas para la medición de la satisfaccion del usuario en los 5 meses del año que se prestó el servicio, los demas meses estuvimos en confinamiento.
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Junio de 2020 | Diciembre de 2020
| Promover los servicios de la Alcaldía Local y Atención al ciudadano en los diferentes barrios de la localidad. | Realizar cuatro actividades, para dar a conocer los servicios que se brindan en la nueva sede de la Alcaldía Local | Difusión a la comunidad lo servicios prestados. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se promovieron todos los los servicios institucionales que se prestan en la Sede de la Alcaldía Local de Riomar, a través de nuestras redes sociales y los canales de contacto con las organizaciones comunales de base. Verificar evidencias en las siguientes dirección: http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar y en las redes: Instagram: @alcaldiariomar Twitter: @alcaldiariomar Facebook: alcaldia local de riomar
| Dar respuesta y materializar los despachos comisorios. | Realizar los despachos comisorios que sean objeto de impulso procesal | Materializar y responder los despachos comisorios que son remitidos a esta alcaldía local. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se llevaron a cabo los despachos comisorios que fueron impulsados procesalmente por las partes interesadas, durante los meses que fueron habilitadas dichas diligencias.
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Gestionar que los proyectos y programas del plan de desarrollo Distrital se lleven a cabo en la localidad | Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | Articular con las secretarías encargadas de la ejecución de los proyectos para realizar la respectiva convocatoria de las comunidades y actores sociales para la socialización de los proyetctos | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Continuamos trabajando de la mano con las diferentes secretarías distritales para socializar los diferentes proyectos a ejecutar en nuestra localidad. Verificar evidencias en las siguientes dirección: http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar y en las redes: Instagram: @alcaldiariomar Twitter: @alcaldiariomar Facebook: alcaldia local de riomar.
| Promover con la comunidad temas de convivencia ciudadana que permitan el control, reducción y la disminución de las causas generadoras y facilitadoras de la inseguridad en la localidad. | Gestionar cuatro encuentros Comunitarios durante el año con la Policía Nacional. | Realización de encuentros con la Comunidad con miras a tratar temas de convivencia y seguridad ciudadana | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se lograron promover reuniones de seguridad y convivencia, así como se llevaron a cabo varias rutas de sencibilización para el autocuidado y la prevención del COVID. En varios barrios de la localidad, Así mismo el Alcalde de la localidad adelanto reuniones con la Policia Nacional para estar al tanto de las medidas de seguridad en la localidad. Verificar evidencias en las siguientes dirección: http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar y en las redes: Instagram: @alcaldiariomar Twitter: @alcaldiariomar Facebook: alcaldia local de riomar
| Promover la participación en la localidad mediante los diferentes consejos y comité locales | Convocar y realizar cuatros Consejos Locales de Gobierno, cuatro comités locales de discapacidad y reuniones con el copaco | Consejos, comités y reuniones. | Febrero de 2020 | Noviembre de 2020 | 100% | A pesar de que solo se realizaron dos reuniones de CLD, COPACO y CLG, a través de los grupos en redes sociales conformados, hemos venido socializando y tratando temas que conciernen a cada uno de los comites y consejos locales en epoca de pandemia.-
Componente 3: Rendición de cuentas | 100% de las espacios programados desarrollados | Desarrollo de espacios de interacción con la comunidad para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-2023 |  | Febrero de 2020 | Abril de 2020 | 100% | Se atendieron todas las convocatorias para las mesas de construcción del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se realizaron los cuatro seguimiento al Plan de Acción 2020
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se conserva la documentación organizadas en las carpetas tal como lo establece la oficina de Gestión Documental
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Hemos hecho seguimiento y constrol de la información de nuestra localidad en la pagina Web. (Verificar evidencias en las siguientes dirección: http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar)
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Desarrollo de una cultura de aprendizaje organizacional | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Revisar y/o actualización de los procedimientos internos | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periódico a los controles y riesgos de su competencia | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
|  |  | Realizar seguimiento periódico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%