## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Con el apoyo de Secretaría Jurídica y Secretaría de Gobierno, elaborar procedimiento para el trámite de despachos comisorios | Se requiere definir los procedimientos para poder evacuar los tramites y servicios de los despachos comisorios, con el fin de que no sigan afectando el indicador de atención a los PQRSD | Organizar conjuntamente con la Oficina Jurídica del Distrito y las 5 Alcaldías Locales y la oficina de Gestión Documental, para unificar el procedimiento de atención de los Despachos Comisorios radicados en el SIGOB.- | Alcalde Local, Oficina Jurídica del Distrito y la Oficina de Atención al Ciudadano y de Gestión Documental. | Estandarizar el procedimiento de atención de los Despachos Comisorios en las Alcaldías Locales | Lograr unificar el procedimiento de los Despachos Comisorios en las 5 Alcaldías Locales. | Marzo 2 de 2020 | Junio 30 de 2020 | Mayo 15 de 2020 | 0% | Por motivos de pandemia y modificación de la estructura del Distrito de Barranquilla, no se han podido estandarizar los procesos de atención de los Despachos comisorios.
Fortalecer el manejo de la aplicación SIGOB en su dependencia y enviar a la gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD, con su respectivo plan de mejoramiento. | La herramienta SIGOB es relativamente nueva en nuestra dependencias, por lo que los funcionarios apenas se están familiarizando con esta. *El problema radica en los Despachos comisorios, que aún no se define un criterio unificado para su atención, dado que se trata de un trámite y servicios, y no una petición normal, es decir, que el tiempo de atención no debe ser el mismo. | *Capacitación y actualización sobre el manejo de SIGOB a los funcionarios. *Envío de informes mensuales a la oficina de control interno de gestión de análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRSD. *Los despachos comisorios con más de un año son ser impulsado son devueltos a sus respectivos juzgados. | Alcalde Local Local y equipo del trabajo. | Enviar informes mensuales a la oficina de control interno de gestión de análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS Cero requerimientos vencidos. | Número de respuestas a tiempo / Total de requerimientos radicados | Marzo 2 de 2020 | Junio 30 de 2020 | Diciembre de 2020 | 100%
Realizar análisis e implementación de acciones a partir de las encuestas de satisfacción aplicadas frente a la prestación de servicios en su localidad | Existe un modelo de descentralización de los servicios administrativos en las localidades, a través de los puntos de atención al ciudadano ubicados en la sede administrativa de las Alcaldías Locales, pero al momento de evaluar la percepción del usuario de como recibe esos servicios en lo Local, las mediciones se desmarcan de lo local para convertirse en un indicador de una oficina centralizada. | Integrar la medición de los servicios que se prestan en la atención al ciudadano a las encuestas de satisfacción de la Alcaldía Local. | Alcalde Local, Oficina de Atención al Ciudadano y la Oficina de Control Interno. | Lograr un alto nivel de satisfacción por el servicio prestado. | Nivel de satisfacción | Marzo 2 de 2020 | Junio 30 de 2020 | Noviembre de 2020 | 100% | Ya se determino un instrumento de medición de los servicios que presta la alcaldía local de Riomar y su oficina de atención al ciudadano.
Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | Poco interés por parte de la parte directiva sobre el tema de la gestión ética.- | Motivar a la parte directiva para que le de relevancia a la gestión ética. | Alcalde Local y Promotor Ético.- | Incorporar la gestión etica y del sistema de control internoen todas las áreas y los aspectos de la gestión pública | Localidad 100% Ética. | Marzo 2 de 2020 | Junio 30 de 2020 | Noviembre de 2020 | 100% | Se logro involucrar a la parte directiva de la ALR y a todas las actividades de la gestión etica.
Apropiar e implementar ensu área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar en la gestión archivística y en el proceso de organización de archivos electrónicos- | La Alcaldía Local de Riomar a pesar de pertenecer a la estructura de la Alcaldía Distrital, nuestros documentos no se encuentran dentro de las TRD del Distrito, sin embargo si llevamos los Formatos de inventario Documental | Solicitaremos a la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental la actualización de la TRD con toda la documentación de esta oficina y nuevos códigos. | Alcalde Local Local y equipo del trabajo, Oficina de Gestión Documental como apoyo | TRD actualizada con el 100% de la documentación que lleva la Alcaldía Local Riomar | Acciones Programadas / Acciones Ejecutadas | Marzo 2 de 2020 | Mayo 29 de 2020 | nov 30 de 2020 | 0% | En respuesta a la solicitud hecga por la Alcaldía local de Riomar en el mes de noviembre de 2020 solicitando las TRD, la oficina de gestión documental nos contestó que: actualmente esa oficina se encuentra revisando las funciones de la alcaldías Locales para luego proponer la TRD respectiva; teniendo en cuenta que inicialmente en el proceso de actualización las alcaldías locales no fueron consideradas dentro del estudio y que una vez surtido el proceso de evaluación, así como la reestructuración o nueva carta organizacional de la alcaldía, es necesario y determinante incluirlas
DEPENDENCIA | Alcaldía Local de Riomar
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0