## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica):
1.3. SECTOR:
1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
40440

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA __2021_
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR
2.2. ELABORADO POR: |  | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local) y - Javier Camargo - Alvaro Munevar (Funcionarios de apoyo)
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: |  | 31 de marzo de 2021
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACIÓN | 2.10 % DE EJECUCIÓN | 2.11. LOGROS DE EJECUCIÓN | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Alcalde Local | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 33% | Se procedió de confomidad a concertar los compromisos laborales y comportamnetales de cada uno de los funcionario de la Alcaldía Local de Riomar para el periodo a evaluar en los aplicativos G+ y EDL dispuestos para tal fin
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual |  | Febrero de 2021 | Agosto de 2020 | 33% | Las evidencias reposan en los reportes de los aplicativos G+ y EDL.
| Cumplimiento del 100% de las acciones del plan de mejoramiento de la gestión ética | Asistencia a la reuniones convocadas por la lider ética de la entidad | Promotor Etico de Riomar | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Hemos asistido a las tres reuniones mensuales programadas.
|  | Implementar las actividades a cargo definidas en el plan de mejoramiento de gestión ética |  | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se han compartido a los funcionarios de la ALR los mensajes de valores eticos y de integridad diseñados para el primer trimestre
|  | Realizar los informes de avance |  | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 | 0% |  | Está programado para el mes de abril de 2021
2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Elaboración y aprobación del 100% del Plan de Desarrollo Local de Riomar "Soy Riomar", como instrumento de gestión para desarrollar el PDD. | Realizar las mesas de Trabajo con la comunidad de Riomar y sus organizaciones de base y lideres de cada sector, para identificar la NBI y el nivel de prioridad para su atención. | Alcalde Local | Enero de 2021 | Febrero de 2021 | 100% | Se realizaron varias mesas de trabajo en los diferentes sectores de la localidad para levantar las necesidades de cada comunidad, para la construcción del PDL (Ver Evidencia en la pagina web: http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar
|  | Elaboración y aprobación por medio de acuerdo local del Plan de Desarrollo Local Soy Riomar. |  | Febrero de 2021 | Marzo de 2021 | 50% | EL proyecto de acuerdo del PDL "SOY RIOMAR" 2021-2023, fue elaborado con los ajustes realizados por los miembros del CLP y la JAL, el cual será presentados a la Junta Administradora Local para su aprobación. | Dicho proyecto de acuerdo fue presentado a la JAL para su aprobación en los primeros días del mes de abril de 2021
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes
Política de Servicio al Ciudadano | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Funcionario ALR asignado | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se designó al funcionario encargado para la elaboración de instrumento de medición y su implementación
|  | Tabular y analizar los resultados |  | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 0% |  | Se comenzará implentar en el mes de abril de 2021
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo | Realizar los reportes periodicos de los trámites a cargo | Funcionario ALR asignado | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 0% |  | No tenemos tramites a cargo
|  | Mantener actualizado la descripción de los trámites a cargo en el SUIT |  |  |  | 0% |  | No tenemos tramites a cargo en el SUIT
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Apoyar con la convocatoria del 100% de las espacios programados para los procesos de rendición de cuentas | Coordinar con las corganizaciones de base e cada sector para que participen en los procesos de rendición de cuenta y seguimiento al Plan de Desarrollos Distrital programados por las diferentes dependencias de la Administración Central. | Alcalde Local | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se convocó a las organizaciones de base para su participación en los procesos de rendición de cuenta y seguimiento al Plan de Desarrollos Distrital programados por las diferentes dependencias de la Administración Central.
| Apoyar a las secretarías distritales en la socialización de los diferentes proyectos que se vayan a ejecutar en los barrios de la localidad de Riomar. | Articular con las secretarías encargadas de la ejecución de los proyectos para realizar la respectiva convocatoria de las comunidades y actores sociales para la socialización de los proyetctos | Alcalde Local | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Hemos articulado con las diferentes secretarias y dependencias de la administración distrital encargadas de la ejecución de sus politicas y proyectos para el proceso de socialización con las comunidades y los actores sociales.
| Convocar y realizar al menos cuatros reuniones de Consejos Locales de Gobierno, cuatro reuniones del Comité local de discapacidad y reuniones con el COPACO Riomar | Consejos, comités y reuniones. | Alcalde Local | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se realizaron una reunión de del Comité Local de Discapaciada, el Copaco, El Consejo Local de Planeación, Mesa Distrital de Justicia Alternativa y Comunitaria,
| Gestionar cuatro encuentros Comunitarios durante el año con la Policía Nacional. | Realización de encuentros con la Comunidad con miras a tratar temas de convivencia y seguridad ciudadana | Alcalde Local | Febrero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Mesa de trabajo de seguridad y convivencia en varios varios de la ciudad, como en Villa Carolina y Villa Santos
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Funcionarios ALR asignados | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se presentará el primer seguimiento en las primeras semanas del mes de abril de 2021
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas |  | Abril de 2021 | Diciembre de 2021 | 100% | Se elaboró el respectivo plan de mojoramiento y se presentó a la oficina de Control Interno de Gestión para su seguimiento en el cumplimiento de las metas y actividades propuestas.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionario ALR asignado | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se mantienen y conservan los documentos de la dependencia en espera de la elaboración y aprobación de las tablas de rentención documental. | Se solicitó mediante oficio radicado el 16 de marzo de 2021 a la oficina de Gestión Documental en el cual se le solicito información sobre en qué estado se encuentra el proceso de elaboración de TRD de la Alcaldía Local de Riomar.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Funcionario ALR asignado | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Se mantine actualizada la información en la pagina web de la localidad (http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar) y la misma cumple con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia |  |  |  | 25%
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento e Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Funcionario ALR asignado | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 0% |  | Se realizará en el mes de abril de 2021
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Funcionarios ALR asignados | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 0% |  | No hemos reralizado el levantamiento de procesos ni tampoco hemos recibido capacitación sobre el ISOLUCION
|  | Publicación en ISOLUCION |  | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 0%
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25% | Hemos recibido capacitaciones para la elaboración de la Matriz de Riesgos y oportunidades | Será presentada para el mes de abril de 2021
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  | Enero de 2021 | Diciembre de 2021 | 25%