## Primer Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2021 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR - GESTION ADMINISTRATIVA DE DECENTRALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1. Diseñar e implementar desde el nivel directivo actividades lúdicas y pedagógicas tendientes a la promoción y apropiación del Código de Integridad en la dependencia | Falta de motivación del nivel directivo | Planear la realizacion de tres (03) jornadas lúdicas al año para promocionar y apropiar a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar del Código de Integridad en la dependencia y realizar una encuesta para verificar la interiorisación y cumplimiento del código de integridad. | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) y Javier Camargo (Técnico Operativo y Promotor Ético) | Lograr que todos los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar participen de las tres jornadas lúdicas programadas; y en el proceso de la encuesta evidencien la interiorización del código de Integridad . | Informe de las actividades, con formatos, registros de asistencias y fotografico |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 0% | Se estan organizando la primera jornada lúdica para el mes de mayo de 2021 y el seguimiento a los resultados de la misma en un informe para el mes de junio de 2021
2. Socializar al interior de la Alcaldía Local la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y SGA (Sistema de Gestión Ambiental), implementados en la Entidad. | Falta de socialización del SGC y desconocimiento y socialización del SGA | Programar con la Gerencia de control Interno de Gestión la realización de una jornada de socialización de la información relacionada con los SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y SGA (Sistema de Gestión Ambiental) a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar y realizar un seguimiento en el Plan de Acción | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) y Javier Camargo (Técnico Operativo - agente de cambio) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo de apoyo) | Lograr que el 100 % de los funcionarios conozcan e interioricen la información relacionada con SGC y SGA. | Informe de las actividades, con formatos, registros de asistencias y fotografico |  | 2021-04-06 | 2021-08-30 | 2021-07-15 | 0% | en el mes de abril haremos el requerimiento a la Oficina de Control Interno de Gestión solicitar la capacitación del SGA y SGC. El informe de las jornadas de capacitación se haran para el segundo trimestre de 2021
3. Realizar periódicamente ejercicios de autocontrol en el proceso, efectuando análisis de causas e implementando acciones de mejora y reportando trimestralmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento de las acciones implementadas | Falta de conocimiento del procedimiento de ejercicios de autocontrol. | Programar acciones de autocontrol de procesos que lo ameriten, con seguimientos y acciones implementadas | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) y Javier Camargo (Técnico Operativo - agente de cambio) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo de apoyo) | Levantar las acciones de autocontrol que se den durante el año a los procesos de la Alcaldía Local de Riomar | (4) Reportes, uno cada trimestre del seguimiento e implementacion de acciones de mejora en el autocontrol de los procesos. |  | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 2021-04-30 | 25% | Se hizo el primer levantamiento de las acciones de autocontrol en los procesos de los comités, consejos y mesas de trabajo locales que no se encuentran activas.
4. Realizar seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la Política de Administración de Riesgos de la Entidad y las directrices del DAFP | Falta de conocimiento de la Política de Administración de Riesgos de la entidad | Programar ciclo de capacitación y así poder realizar el levantamiento del mapa y la matriz de riesgo y de oportunidades de la Alcaldía Local de Riomar, en cumplimiento de las directrices de la DAFP y efectuar el respectivo seguimiento | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) Miriam Velez Ojeda (Profesional Universitario) Javier Camargo (Técnico Operativo - agente de cambio) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo de apoyo) | Capacitar a los responsables del levantamiento del mapa y/o matriz de Riesgos y de oportunidades de la Alcaldía Local de Riomar, para su elaboración, monitoreo y control. | Lograr que el 100% de los funcionarios conozcan el mapa de riesgo de la Alcaldía Local y contribuyan en el levantamiento de los riesgos y oportunidades, así como del seguimiento, monitoreo y control. |  | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 2021-05-02 | 25% | A la fecha de este seguimiento se encuentra en construcción. Se reflejará su avance en el mes de mayo
5. Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la Entidad y en los tiempos establecidos para tal fin. | Desconocimiento del nivel directivo del proceso de EDL. | Capacitar, Programar y realizar el proceso de EDL a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar en los periodos establecidos para tal fin | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) | Lograr evaluar al 100% de los funcionarios adscritos a la ALR | Soporte de evaluación de los funcionarios de la ALR, en los aplicaticos G+ y en el EDL. |  | 2021-02-02 | 2022-01-31 | 2021-08-15 | 33% | Se procedió de confomidad a concertar los compromisos laborales y comportamentales de cada uno de los funcionario de la Alcaldía Local de Riomar para el periodo a evaluar en los aplicativos G+ y EDL dispuestos para tal fin
6. Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRSD recibidas por la dependencia | Funcionarios nuevos sin competencia ni conocimiento en el manejo de la herramienta SIGOB | Programar un ciclo de capacitaciones con la Oficina de gestión documental al nuevo personal vinculado a la Alcaldía Local de Riomar en el manejo de la herramienta SIGOB e implementar un informe mensual para garantizar la respuesta y el segumiento oportuno a las PQRSD | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) y Rosario Castilla (Secretaría y enlace del SIGOB de la ALR) | Lograr que el 100 % funcionarios de la ALR manejen correctamente la herramienta SIGOB y den respuesta y seguimiento al 100% de las PQRSD, | 100% de los funcionarios de la ALR capacitados en el manejo de la herramienta SIGOB, 100% de las respuestas de las PQRSD atendidas y 12 informes de seguimiento de PQRSD |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-04-01 | 25% | Actualmente el SIGOB no posee ninguna solicitud en vencimiento.
7. Adelantar acciones tendientes a la elaboración y aprobación de las tablas de gestión documental de su dependencia | Falta de acompañamiento por parte de la Oficina de Gestión Documental | Solicitar a la Oficina de gestión documental, acompañamiento e instrucción al personal de la Alcaldía Local de Riomar, para el levante de información necesaria para la elaboración tablas de gestión documental en esta dependencia y el respectivo seguimiento para su aprobación. | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) Javier Vizcaino (Técnico Operativo) y Rosario Castilla (Secretaría y enlace del SIGOB de la ALR) | Lograr capacitar a los funcionarios de la ALR, para el levante de información y poder lograr la elaboración y posterior aprobación del 100% de las tablas de gestión documental de la ALR | Constancia de solicitud de capacitación e información para la elaboración de tablas de gestión documental. Levantar la información y enviarla para que sean aprobadas las Tablas de Retención documental de la ALR y realizar seguimiento de lo solicitado. |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-05-02 | 25% | Se solicitó mediante oficio radicado el 16 de marzo de 2021 a la oficina de Gestión Documental en el cual se le solicito información sobre en qué estado se encuentra el proceso de elaboración de TRD de la Alcaldía Local de Riomar.
8. Desarrollar encuestas de satisfacción de la atención al ciudadano, efectuando análisis e implementación de acciones a partir de los resultados obtenidos | Falta de designación de funcionario responsable | Asignar al funcionario encargado del desarrollo del instrumento de encuesta de medición de satisfacción de la atención al ciudadano, para su revisión y posterior implementación, con el objeto de analizar y tomar las acciones de mejoramiento en la prestación de los servicios prestados por la ALR. | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo) | Lograr que el responsable de la medición desarrolle la encuesta y la aplique al 100 % de los ciudadanos que reciben los servicios públicos prestados por la ALR, y prepare los informes de análisis y medición de satisfacción de la atención al ciudadano. | 2 Informes anuales (uno cada semestre) de analisis y medición de satisfacción de la atención al ciudadano. |  | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 2021-07-15 | 25% | Se designó al funcionario encargado para la elaboración de instrumento de medición y su implementación
9. Publicar y actualizar la información relativa a la gestión de su dependencia en la página web de la Entidad, atendiendo las disposiciones establecidas en el Esquema de Publicación de la Información | Falta de organización en suministro de la información suceptible de publicar. | Organizar el grupo de funcionarios encargados de producir, revisar y publicar la información el en la pagina web de la Alcaldía Local, la documentación y la información relativa a la gestión de la dependencia. | Bryan Corredor Morales (Alcade Local), Javier Camargo (Técnico Operativo), Maria Alejandra Serrano (Técnico Operativo) | Publicar y actualizar el 100% de la información relativa a su gestión de la Alcaldía Local de Riomar | Pagina web http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar/, con la información publicada y actualizada. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 25% | Se mantine actualizada la información en la pagina web de la localidad (http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar) y la misma atendiende las disposiciones establecidas en el Esquema de Publicación de la Información
DEPENDENCIA | ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/02/2021
Versión: 3,0
(#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)
(#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(#█(#@𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠))
(𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)
(#𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(#𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 )
(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟)
(# 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)
(𝑇𝐺𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑇𝐺𝐷 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 )
(# 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠)/(# 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 )
(#𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎)/(#𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎)
(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝐿𝑅 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝐿𝑅)
(# 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 )
Note on A14: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C14: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D14: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E14: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F14: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G14: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H14: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J14: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K14: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M14: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N14: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## Segundo Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2021 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR - GESTION ADMINISTRATIVA DE DECENTRALIZACIÓN
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
1. Diseñar e implementar desde el nivel directivo actividades lúdicas y pedagógicas tendientes a la promoción y apropiación del Código de Integridad en la dependencia | Falta de motivación del nivel directivo | Planear la realizacion de tres (03) jornadas lúdicas al año para promocionar y apropiar a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar del Código de Integridad en la dependencia y realizar una encuesta para verificar la interiorisación y cumplimiento del código de integridad. | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) y Javier Camargo (Técnico Operativo y Promotor Ético) | Lograr que todos los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar participen de las tres jornadas lúdicas programadas; y en el proceso de la encuesta evidencien la interiorización del código de Integridad . | Informe de las actividades, con formatos, registros de asistencias y fotografico |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 100% | Se han compartido a los funcionarios de la ALR los mensajes de valores eticos y de integridad en todo el año, se socializó la encuesta de percepción ética, logrando que la totalidad de funcionarios de la ALR aplicara la encuesta. y se llevó a cabo la actividades ludicas "Riomar Firme con la Integridad; Riomar con Valores con sus dos momentos: Descubre tu Valor y Vive tu Valor. Asistimos a las capacitaciones sobre conflicto de intereses, además participamos con exito las actividades programadas para la semana de la Integridad que que se llevó a cabo a partir del 27 de septiembre de 2021. (Ver evidencia en el sitio en http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar)
2. Socializar al interior de la Alcaldía Local la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y SGA (Sistema de Gestión Ambiental), implementados en la Entidad. | Falta de socialización del SGC y desconocimiento y socialización del SGA | Programar con la Gerencia de control Interno de Gestión la realización de una jornada de socialización de la información relacionada con los SGC (Sistema de Gestión de Calidad) y SGA (Sistema de Gestión Ambiental) a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar y realizar un seguimiento en el Plan de Acción | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) y Javier Camargo (Técnico Operativo - agente de cambio) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo de apoyo) | Lograr que el 100 % de los funcionarios conozcan e interioricen la información relacionada con SGC y SGA. | Informe de las actividades, con formatos, registros de asistencias y fotografico |  | 2021-04-06 | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 100% | Ya se han realizado varias jornadas de pertenecientes a un ciclo de capacitación sobre los sistemas de Gestión Ambiental y del Sistema de Gestión de Calidad, a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar, por parte de la Gerencia de Control Interno de Gestión. Así mismo, en el mes de agosto se enviaron los formatos de Caracterización, matriz de partes interezadas y flujode proceso de atención de las PQRS.(Ver evidencia en el sitio en http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar) y en los archivos enviados a la GCIG al funcionario Cristian Ojito.
3. Realizar periódicamente ejercicios de autocontrol en el proceso, efectuando análisis de causas e implementando acciones de mejora y reportando trimestralmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento de las acciones implementadas | Falta de conocimiento del procedimiento de ejercicios de autocontrol. | Programar acciones de autocontrol de procesos que lo ameriten, con seguimientos y acciones implementadas | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) y Javier Camargo (Técnico Operativo - agente de cambio) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo de apoyo) | Levantar las acciones de autocontrol que se den durante el año a los procesos de la Alcaldía Local de Riomar | (4) Reportes, uno cada trimestre del seguimiento e implementacion de acciones de mejora en el autocontrol de los procesos. |  | 2021-04-15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 100% | Se realizaron las acciones de autocontrol en los procesos de los comités, consejos y mesas de trabajo locales que no se encuentran activas, como resultado para el tercer trimestre se llevaron a cabo la mesa Local y Distrital de de Justicia Alternavita y Comunitaria, Reuniones del Consejo Local de Gobierno bajo la estrategia BAQ PARTICIPA, Comité local de Discapacidad, y Comité local de gestión del Riego, ademas de las actividades previas para el proceso de elecciones de los Consejos Local de Juventud. (Ver evidencia en el sitio en http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar)
4. Realizar seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la Política de Administración de Riesgos de la Entidad y las directrices del DAFP | Falta de conocimiento de la Política de Administración de Riesgos de la entidad | Programar ciclo de capacitación y así poder realizar el levantamiento del mapa y la matriz de riesgo y de oportunidades de la Alcaldía Local de Riomar, en cumplimiento de las directrices de la DAFP y efectuar el respectivo seguimiento | Bryan Corredor Morales (Alcade Local) Miriam Velez Ojeda (Profesional Universitario) Javier Camargo (Técnico Operativo - agente de cambio) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo de apoyo) | Capacitar a los responsables del levantamiento del mapa y/o matriz de Riesgos y de oportunidades de la Alcaldía Local de Riomar, para su elaboración, monitoreo y control. | Lograr que el 100% de los funcionarios conozcan el mapa de riesgo de la Alcaldía Local y contribuyan en el levantamiento de los riesgos y oportunidades, así como del seguimiento, monitoreo y control. |  | 2021-03-15 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 100% | A la fecha del presente ya le hemos realizado el tercer seguimiento a la martriz de riesgo, hay que recordar que la misma fue ajustada por el ente de control, solo a partir del mes de junio de 2021.
5. Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la Entidad y en los tiempos establecidos para tal fin. | Desconocimiento del nivel directivo del proceso de EDL. | Capacitar, Programar y realizar el proceso de EDL a los funcionarios de la Alcaldía Local de Riomar en los periodos establecidos para tal fin | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) | Lograr evaluar al 100% de los funcionarios adscritos a la ALR | Soporte de evaluación de los funcionarios de la ALR, en los aplicaticos G+ y en el EDL. |  | 2021-02-02 | 2022-01-31 | 2022-01-15 | 100% | Se procedió de confomidad a evaluar a la totalidad de 8 funcionarios de la ALR sujetos ser evaluados (Evaluación Final ) para el periodo a evaluar en los aplicativos G+ y EDL dispuestos para tal fin. Es importante resaltar los procesos de capacitación de la CNSC y la SGH y la disposición del alcalde Local de Riomar que permitieron cumplir con la meta
6. Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRSD recibidas por la dependencia | Funcionarios nuevos sin competencia ni conocimiento en el manejo de la herramienta SIGOB | Programar un ciclo de capacitaciones con la Oficina de gestión documental al nuevo personal vinculado a la Alcaldía Local de Riomar en el manejo de la herramienta SIGOB e implementar un informe mensual para garantizar la respuesta y el segumiento oportuno a las PQRSD | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) y Rosario Castilla (Secretaría y enlace del SIGOB de la ALR) | Lograr que el 100 % funcionarios de la ALR manejen correctamente la herramienta SIGOB y den respuesta y seguimiento al 100% de las PQRSD, | 100% de los funcionarios de la ALR capacitados en el manejo de la herramienta SIGOB, 100% de las respuestas de las PQRSD atendidas y 12 informes de seguimiento de PQRSD |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 100% | Actualmente el SIGOB no posee ninguna solicitud en vencimiento.
7. Adelantar acciones tendientes a la elaboración y aprobación de las tablas de gestión documental de su dependencia | Falta de acompañamiento por parte de la Oficina de Gestión Documental | Solicitar a la Oficina de gestión documental, acompañamiento e instrucción al personal de la Alcaldía Local de Riomar, para el levante de información necesaria para la elaboración tablas de gestión documental en esta dependencia y el respectivo seguimiento para su aprobación. | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) Javier Vizcaino (Técnico Operativo) y Rosario Castilla (Secretaría y enlace del SIGOB de la ALR) | Lograr capacitar a los funcionarios de la ALR, para el levante de información y poder lograr la elaboración y posterior aprobación del 100% de las tablas de gestión documental de la ALR | Constancia de solicitud de capacitación e información para la elaboración de tablas de gestión documental. Levantar la información y enviarla para que sean aprobadas las Tablas de Retención documental de la ALR y realizar seguimiento de lo solicitado. |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 25% | Se solicitó mediante oficio radicado el 16 de marzo de 2021 a la oficina de Gestión Documental en el cual se le solicito información sobre en qué estado se encuentra el proceso de elaboración de TRD de la Alcaldía Local de Riomar. Del cual a la fecha del presente seguimiento no ha sido atendida. Procedimos de conformidad en el mes de octubre a radicar un oficio reiterando la petición a la oficina de Gestión Documental para poder avanzar en el tema. y actualmente no han sido atendidos.
8. Desarrollar encuestas de satisfacción de la atención al ciudadano, efectuando análisis e implementación de acciones a partir de los resultados obtenidos | Falta de designación de funcionario responsable | Asignar al funcionario encargado del desarrollo del instrumento de encuesta de medición de satisfacción de la atención al ciudadano, para su revisión y posterior implementación, con el objeto de analizar y tomar las acciones de mejoramiento en la prestación de los servicios prestados por la ALR. | Bryan Corredor Morales (Alcalde Local de Riomar) y Javier Vizcaino (Técnico Operativo) | Lograr que el responsable de la medición desarrolle la encuesta y la aplique al 100 % de los ciudadanos que reciben los servicios públicos prestados por la ALR, y prepare los informes de análisis y medición de satisfacción de la atención al ciudadano. | 2 Informes anuales (uno cada semestre) de analisis y medición de satisfacción de la atención al ciudadano. |  | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 100% | Se viene aplicando la encuestas a los usuarios atendidos, para su tabulación, análisis y posterior elaboración del respectivo informe semestral.
9. Publicar y actualizar la información relativa a la gestión de su dependencia en la página web de la Entidad, atendiendo las disposiciones establecidas en el Esquema de Publicación de la Información | Falta de organización en suministro de la información suceptible de publicar. | Organizar el grupo de funcionarios encargados de producir, revisar y publicar la información el en la pagina web de la Alcaldía Local, la documentación y la información relativa a la gestión de la dependencia. | Bryan Corredor Morales (Alcade Local), Javier Camargo (Técnico Operativo), Maria Alejandra Serrano (Técnico Operativo) | Publicar y actualizar el 100% de la información relativa a su gestión de la Alcaldía Local de Riomar | Pagina web http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar/, con la información publicada y actualizada. |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 100% | Se mantine actualizada la información en la pagina web de la localidad (http://participacion.barranquilla.gov.co/riomar) y la misma atendiende las disposiciones establecidas en el Esquema de Publicación de la Información.
DEPENDENCIA | ALCALDIA LOCAL DE RIOMAR
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/02/2021
Versión: 3,0
(#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)
(#𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(#█(#@𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠))
(𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠)
(#𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠)/(#𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝐼𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 )
(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟)
(# 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠)
(𝑇𝐺𝐷 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠)/(𝑇𝐺𝐷 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 )
(# 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠)/(# 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 )
(#𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎)/(#𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎)
(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝐿𝑅 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐴𝐿𝑅)
(# 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 )
Note on A14: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C14: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D14: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E14: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F14: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G14: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H14: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J14: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K14: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M14: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N14: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA