## 2º Seguimiento PMG 2023-ALR
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2023 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: ALCALDIA LOCAL RIOMAR.
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Hallazgo 1: La Alcaldía de Barranquilla presuntamente incumple lo establecido en el artículo 6 del acuerdo 060 de 2001, artículo 7 del Acuerdo 042 de 2002, los Acuerdos N° 042 de 2002, Acuerdo N° 005 de 2013, Acuerdo N° 002 de 2014, teniendo en cuenta que los Archivos de Gesti6n no están debidamente conformando y organizando los expedientes. Cada Dependencia y grupo de trabajo debe conformar un Plan de Trabajo lnterno que evidencie el desglose de actividades previas con las que deben contar en un proceso de organización documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control, rotulación, inventarios documentales; permitir evidenciar la integridad física de los documentos, teniendo en cuenta las normas archivísticas. Normatividad: Acuerdo 042 de 2002. -Parágrafo del artículo 12 del Acuerdo No. 002 de 2014. Acuerdo No. 005 de 15 de marzo de 2013. | Falta de acompañamiento parte de la Oficina de Gestión documental para la organización archivística de la alcaldía local Riomar. | Solicitud de mesas de trabajo entre la Oficina de gestión documental y las alcaldías locales para la organización archivística de la alcaldía local Riomar. | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar y Rosario Castilla Secretario -Enlace Sigob | Realizar una (1) solicitud. | Solicitud realizada ( Registro)- Plan de trabajo- registro de socialización de plan de trabajo . | # de solicitudes realizadas. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 50% | Se envio oficio QUILLA-23-032641 fechado febrero 28 de 2023, solictandoles a la oficina de Gestión Documental del Distrito, la debida asesoría y acompañamiento para el proceso de organización documental.
Hallazgo 2: La Alcaldía Distrital de Barranquilla presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producci6n documental en los archivos de gestión desde que se apertura los expedientes, así mismo el archivo central no cuenta con un inventario general debidamente constituido por no cantar con la implementacl6n de las Tablas de Valoración Documental. Normatividad: Artículo 26 de la Ley 594 |  | Implementar las actividades establecidas en las mesas de trabajo. |  | Cumplimiento del 100% de las actividades contempladas en el plan de trabajo | Evidencias de actividades ejecutadas. | # de actividades realizadas/# actividades planificadas*100 |  |  |  |  | El 31 de marzo recibimos oficio de respuesta (QUILLA-23-059799) por parte de la oficina de gestión documental, en la cual no convocan a una reunión de asesoria y acompañamiento en el tema, para el 03 de mayo de 2023. Reunión a la cual asistimos, y asumimos los compromisos de elaboración de un Plan de Gestión Documental de la ALR.
|  | Realizar seguimiento periodico al cumplimiento del plan de trabajo establecido en las mesas de trabajo. |  | Cumplimiento al 100% de los seguimientos al plan de trabajo | Registros de seguimientos. | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100 |  |  |  |  | El 15 de mayo se envió por correo institucional a la Oficina de Gestión Documental (SIGOB), el respectivo Plan de trabajo solicitado y que cpontenia las acciones por realizar, el responsable y el cargo. En virtud de lo anterior, enviaron cronograma de visita para los seguimiento de Planes de Tabajo de cada dependencia, correspondiendole a esta alcaldía el 27 de junio de 2023, visita que no se llevó a cabo por parte del funcionadio designado como responsable.
1. Es pertinente Incorporar en el plan de acción de la localidad las actividades asociadas al plan de desarrollo local | Falta de acompañamiento por parte de la Secretaría de Planeación y la GCIG en el manejo del Aplicativo MiPlan para la pasada vigencia 2022 | Participar en la organización de las metas y las actividades del Plan de Desarrollo Local "SOY RIOMAR" a incluirse en el Plan de Acción. | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar , Silvana Gallo Marino-Asesora; Paola Alvarez -Profesional Universitaria; Miriam Velez Ojeda - Prof. Universitaria; Javier Camargo Guzmán- Técnico; Alvaro Munevar Movilla - Técnico; Javier Vizcaino - Técnico; María Alejandra Serrano - Técnico y Rosario Castilla - Secretario | Un Plan de acción 2023 con actividades del Plan de desarrollo local incorporadas | Registro del Plan de Acción 2023 con las actividades del PDL incorporadas | Plan acción formulado. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 100% | Se incluyeron en el Plan de Acción Veintitres (23) actividades a gestionar el de los proyectos del Plan de Desarrollo Local (PDL) a desarrollarse en la vigencia 2023 Dimensión: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS Política: Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
|  | Realizar las actividades del Plan de Desarrollo Local "SOY RIOMAR" incorporadas en el plan de acción 2023. |  | Realización del 100% de las actividades del PDL incorporadas en el PA 2023 | Evidencias de actividades ejecutadas. | # de actividades ejecutadas/ # de actividades planificadas*100
|  | Realizar el respectivo seguimiento a las actividades del Plan de Desarrollo Local "SOY RIOMAR" incorporadas en el plan de acción 2023. |  | Cumplimiento del 100% de los seguimiento a las actividades del PDL incorporadas en el PA 2023 | Registro de Seguimientos | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100
2. Es conveniente revisar y ajustar de manera articulada con la Secretaría de Gestión Humana las actividades formuladas en el plan de accion para el fortalecimiento de la gestión etica. | Falta de articulación distrital en el aplicativo de formulacion de plan de acción- MiPlan. | Participar en la construcción del plan de acción ético 2023 | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar ,María Alejandra Serrano - Técnico - Gestora de Integridad | Plan de acción ético 2023 formulado. | Registro plan de acción 2023 | Plan acción formulado. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 50% | Se han realizado las actividades planificadas en el plan de gestión ética de 2023 formulado por la Secretaría de Gestión Humana, correspondiente al primer semestre de 2023,
|  | Realizar las actividades programadas en el plan de acción ético 2023. |  | Realización del 100% de las actividades. | Evidencias de actividades ejecutadas. | # de actividades ejecutadas/ # de actividades planificadas*100
|  | Realizar seguimiento establecido en el plan de acción 2023. |  | Cumplimiento del 100% de los seguimiento. | Registros de seguimientos. | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100
3. Es necesario solicitar a la Secretaría de planeacion asistencia tecnica para la validacion y ajuste al plan de accion de la dependencia. | Debilidad en la estructura de formulación del plan de acción basado en el modelo MIPG | Realizar solicitud a Secretaría de Planeación de asistencia técnica para la validación y/o ajuste del plan de acción 2023 de la dependencia | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar y Javier Camargo Técnico-Agente de cambio | Realizar una (1) solicitud. Plan de acción validado por Sec Planeación con acividades en todas las dimensiones del MIPG | Registro de solicitud. Plan de acción validado. | # de solicitudes realizadas. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 100% | El 7 de marzo se llevó a cabo la mesa de trabajo organizada por la Secretaría de Planeación Distrital, en atención a la solicitud de asesoría técnica elevada por las 5 Alcaldías Locales, para la revisión las metas y actividades formuladas en los Planes de Acción vigencia 2023, así como el ajuste de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgo con sus respectivos controles. Con esta actividad damos cumplimiento a la recomendación realizada por la Gerencia de Control Interno de Gestión y que se encuentra contenida en el Plan de Mejoramiento a la Gestión 2023.
4. Es necesario ajustar el procedimiento de reconocimiento de pago de ediles, de manera articulada con las áreas que intervienen en el mismo, de tal manera que se alinie con la normatividad vigente y el quehacer actual. | Desconocimiento de la normatividad correspondiente para la formulación del procedimiento de gestión de pago de los miembros de la JAL. | Participar en las mesas de trabajo promovidas por la Gerencia de Control Interna de Gestión para el ajuste del procedimiento de gestión de pago de la JAL. | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar , Paola Alvarez Prof Univ; Miriam Velez- Prof. Univ.; Javier Vizcaino -Técnico; Alvaro Munevar - Técnico | Participar 100% de las mesas de trabajo convocadas. | Registros de actas y listados de asistencia. | # de mesas de trabajo asistida/# de mesas de trabajo convocadas*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 50% | El 23 de marzo de la presente vigencia se realizó mesa de trabajo con las diferenrentes dependecias de la Administracion Distrital, para abordar la tematica del pago de sesiones a la JAL., de la cual se generaron compromisos por parte de las alcaldías locales.
|  | Aplicación del procedimiento de gestión de pago ajustado. |  | Procedimiento de gestión de pago aprobado. | Registros asociados a la aplicación del procedimiento de gestión de pago}. | # de solicitudes de pago realizadas/ # de solicitudes de pago radicados *100 |  |  |  |  | En virtud de los compromisos adquiridos, las alcaldías locales remitieron comunicación a la Secretaría Jurídica indicando los aspectos sobre los cuales e proponen ajustes al procedimiento de pago.
|  |  |  | Aplicación del procedimiento ajustado al 100% de las solicitudes de pago radicadas, | [6 empty] | El 15 de junio de 2023, se recibe proyecto de acto administrativo, por parte de Scretaría Jurídica y la GCIG, a lo cual el 28 de junio la ALR radicó el oficio QUILLA-23-121314 dando respuesta y realizando las observaciones y comentarios pertinentes.
5. Se recomienda desarrollar acciones para la apropiacion de la politica de administracion de riesgo en su dependencia con el fin de fortalecer la cultura de gestion del riesgo en la entidad. | Debilidad en la socialización de la politica de administración del riesgo en la entidad. | Solicitud a la Secretaría de Planeación de socialización y acompañamiento en la aplicación de la politica de administración del riesgo de la entidad a las alcaldías locales. | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar , Silvana Gallo Marino-Asesora; Paola Alvarez -Profesional Universitaria; Miriam Velez Ojeda - Prof. Universitaria; Javier Camargo Guzmán- Técnico; Alvaro Munevar Movilla - Técnico; Javier Vizcaino - Técnico; María Alejandra Serrano - Técnico y Rosario Castilla - Secretario | Realizar solicitud. | Registro de solicitud. | # de solicitudes realizadas. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 100% | Se realizó solicitud de acompañamiento a la Secretaría de Planeación, y el acompañamiento se llevó a cabo el 7 de marzo de presente, conjuntamente comn la mesa de trabajo del Plan de Acción.
|  | Revisión y/o actualización de la matriz de riesgo de la alcaldía local Riomar de acuerdo con la politica de administración del riesgo de la entidad. |  | Actualización del 100% de los riesgos identificados en Matriz, | Matriz actualizada- registros de seguimientos, | # de revisiones realizadas | 2023-02-16 | 2023-03-31 | 2023-06-30 | 50% | Se han realizado los respectivos seguimiento a la matriz de riesgo actualizada.
6. Es pertinente realizar la revisión y evaluación de los riesgos y controles de su dependencia acorde con la metodología establecida en la guía de administración de riesgos.
7. Es importante fortalecer las estrategias y acciones al interior de su dependencia para lograr el cumplimiento del 100% de los pqrsd a cargo. | La entidad no tiene fortalecido el seguimiento veraz del cumplimiento de las PQRSD según lo establecido en la Ley. | Continuar con el seguimiento periodico a las PQRSD asignadas a la alcaldía local Riomar para garantizar el cumplimiento en los tiempos de respuesta establecido por la Ley | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar; Paola Alvarez Prof Univ; Miriam Velez- Prof. Univ.; Rosario Castilla Secretaria-Enlace Sigob | Dar respuesta al 100% de las PQRSD de la alcaldía local en los términos establecidos por la Ley. | Informe de seguimiento- Registro de socialización. | # de PQRSD respondidas en los términos de ley/ # de PQRSD recibidas *100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 100% | Se han respondido el total de las PQRSD radicadas, durante el primer semestre de 2023.
8. Es conveniente continuar con la documentación y registro de lecciones aprendidas para fortalecer el aprendizaje organizacionacional y la política de gestión del conocimiento en la entidad | Falta de claridad de la aplicación de lecciones aprendidas a las alcaldías locales. | Solicitud de asesoría y acompañamiento a la GCIG para las formulación de las lecciones aprendidas de las alcaldías locales. | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar, Javier Camargo - Técnico - Agente de cambio | Realizar una (1) solicitud. | Solicitud realizada ( Registro) Lección aprendida documentada. | # de solicitudes realizadas. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 0% | No se ha realizado la solicitud de acompañamiento, a la GCIG
9. Es conveniente fortalecer el seguimiento y evaluación del cumplimiento de requisitos legales de su área | La entidad no había designado responsables de la aplicación de las herramientas de Nomograma y Matriz de Requisitos Legales | Actualizar la Matriz de requisitos legales | Bryan Corredor Morales - Alcalde Local Riomar; Paola Alvarez Prof Univ; Miriam Velez- Prof. Univ | Una (1) Matriz de requisitos legales actualizada | Matriz actualizada- programación y registros de seguimientos y evaluación | Matriz actualizada | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 50% | La Matriz de requisito legales se encuentra debidamente actualizada.
|  | Programar los seguimientos y evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales. |  | Un (1) Programa de Seguimiento y evaluación de cumplimiento de la Matriz de requisitos legales |  | Programa de S y E |  |  |  |  | Se han llevado acabo los respectivos seguimiento en el promer semestre de 2023
|  | Realizar seguimientos y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales |  | Cumplimiento del 100% de los seguimientos y evaluación del cumplimiento de requisitos legales |  | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100
DEPENDENCIA | ALCALDÍA LOCAL RIOMAR
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/26/2022
Versión: 3,1
Note on A6: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C6: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D6: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E6: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F6: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G6: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H6: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J6: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K6: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M6: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N6: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
NOTA: El siguiente Plan de Mejoramiento a la Gestión, se encuentra diligenciado como una guía didáctica en donde las recomendaciones, fechas y demás información han sido formuladas como ejemplo y no corresponde a ningún proceso o caso concreto en la entidad, igualmente la cantidad de recomendaciones, causas y acciones de mejoramiento varían según la complejidad del proceso, el tipo de causas y la profundidad del análisis del equipo encargado de la formulación del plan de mejoramiento en la vigencia correspondiente. Cada celda tanto en el encabezado como a lo largo del documento cuenta con un comentario, que se ha establecido para que sirva de guía para el adecuado diligenciamiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
PERIODO/VIGENCIA: VIGENCIA 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA) | [11 empty] | Observaciones auditor
DEPENDENCIA Y PROCESOS: (Nombre de la dependencia y proceso). (IDENTIFICAR FÁCILMENTE LA DEPENDENCIA)
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Implementar acciones de aseguramiento para el cumplimiento del programa de auditoria 2020 | MO: Falta de competencia del equipo auditor para el desarrollo de auditorias remotas | Identificar las fortalezas y debilidades del equipo auditor en la ejecución de las auditorias virtuales | Nombre: Diego Oviedo Cargo: Profesional Universitario | 1 Informe con las fortalezas y debilidades identificadas | 1. Acta de reunión del equipo de trabajo. 2. Informe de las fortalezas y debilidades identificadas en el equipo auditor. | N° de informes | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-12 | 100% | Se programo la jornada de trabajo con todo el equipo auditor de la dependencia para el día 16/02/2020 por medio de la herramienta TEAMS y se ejecuto de acuerdo a lo programado, se dejo como evidencia registro de la reunión y video de la actividad; así mismo se genero un informe con el listado de las principales fortalezas y debilidades del equipo auditor | 60% | Conclusiones: Se evidencia cumplimiento a la actividad cumpliendo con el periodo de ejecución programado y los entregables definidos, sin embargo en la actividad solo participaron 2 de los 6 auditores y el informe de las fortalezas y debilidades se encuentra incompleto, no contiene las fortalezas del equipo auditor lo cual es importante para definir los lineamientos de las capacitaciones posteriores. Evidencias: Registro de asistencia TEAMS, informe de fortalezas y debilidades Recomendaciones: Es importante que en la actividad participe todo el equipo de auditores o su mayoría y el informe debe contener las fortalezas del equipo auditor identificadas.
|  | Planificar actividades de capacitación en la ejecución de auditorias virtuales | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 1 programa de capacitación formulado y aprobado | 1. Programa de capacitación aprobado | N° de programas de capacitacion | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Capacitar y evaluar el equipo auditor en auditorias virtuales | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | 100% del equipo auditor capacitado y evaluado | Registro de capacitación y evaluación de la actividad. | N° de auditores capacitados / Total de auditores | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Documentar un instructivo/guía para la ejecución de las auditorias remotas | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 1 Instructivo/guía documentado y aprobado | 1. Documento aprobado y cargado en la herramienta ISOLUTION | N° documentos | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la segunda semana del mes de mayo. | 30% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, sin embargo se ha definido un documento en borrador de acuerdo a normativas y guías descargadas de la web Evidencias: Borrador del instructivo "Auditorias Virtuales". Recomendaciones: Ajustar el porcentaje de avance de acuerdo a la calificación de control interno de gestión.
| MO: Equipo de auditores limitado para la ejecución de las auditorias | Planificar la ejecución de las auditorias con máximo 2 procesos por auditor | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | ≤ 2 auditorias por responsable | 1. Programa de auditorias revisado y aprobado. 2. Divulgación del programa de auditorias a los procesos | N° procesos programados/ Total de auditores programados | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la identificación de procesos críticos. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: Documentar el programa de auditorias en el formato con la ultima versión aprobada en el aplicativo ISOLUTION.
|  | Realizar una priorización de los procesos a auditar de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la normativa vigente. | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 100% procesos revisados y calificados | 1. Informe de análisis de procesos 2. Listado con la priorización de procesos auditar. | N° procesos analizados/ total de procesos de la entidad | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 2020-04-12 | 5% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la consolidación de documentos para la identificación de procesos críticos. | 5% | Conclusiones: A pesar de que la actividad se tiene programada iniciar en el mes de junio se ha comenzado con la consolidación y descarga de información para el análisis de los procesos y su criticidad. Evidencias: Guías y documentos descargados y consolidados, borrador de listado en formato Excel de los procesos. Recomendaciones: Continuar con la actividad, puesto que se ha identificado que puede tomar mas tiempo de lo programado y se podrían incumplir los plazos.
|  | Capacitar y entrenar nuevos auditores | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 3 nuevos auditores formados y certificados | 1. Listado capacitación 2. certificado de los auditores internos | N° de auditores capacitados y certificados | 2020-05-05 | 2020-12-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente. | 0% | Conclusiones: No se ha iniciado la actividad, se contempla su plazo de ejecución en el mes de julio de 2020 de acuerdo a los plazos definidos en el plan. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0
Note on A8: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C8: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D8: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E8: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F8: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G8: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H8: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J8: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K8: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M8: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N8: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA