## Riesgos
RIESGOS
[6 empty] | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |  |  | Impacto (si el riesgo sucede) | Riesgo Inherente |  |  | Controles |  | Atributos de los Controles |  |  |  |  | Valoracion Control | Factor de riesgo despúes de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Tratamiento del Riesgo | Seguimiento I |  | Seguimiento II |  | Seguimiento III |  | Seguimiento IV
0l0ky3w | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Ocurrencias previas | Calificación de la Prob. | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Prob x Cons) | Zona de Riesgo | Controles | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10) ? | ¿El Control es Automatico (25) o Manual (15) ? | ¿El Control esta Documentado (20) o Sin Documentar (0)? | ¿La Frecuencia del Control es Continua (15) o Aleatoria (10) ? | ¿Se deja evidencia con registro (15) o no (0) de la ejecución del control? | [5 empty] | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementacion de la accion del Control
1 | Alcaldia Local Sur Occidente | Legales | Desconocimiento de normatividad. Falta de rigurosidad en los controles de PQRSD/ Fallas de comunicación | Incumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios , de los procesos, productos y servicios | Sanciones disciplinarias e implicaciones legales con entes de control externo e interno, - Perdida de confiabilidad | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | 1. Seguimiento, medición, analisis y evaluación periodica de PQRSD de las y partes interesadas. 2. Actualizar Normograma y Matriz de requisitos legales | Servidor Publico del Proceso | 25 | 25 | 20 | 15 | 0 | 85% | 15% | 1 | Baja | Reducir |  |  | Se actualizo el normogramas en conjunto con las Alcaldias Locales. Se realizo analisis de PQRSD en el cual el numero de registros de estas es bajo y se le han dado respuestas a su totalidad. | 50%
Alcalde Local
2 | Alcaldia Local Sur Occidente | Gestion | No se cuenta con un espacio en el sitio web de la Alcaldía de Barranquilla donde la dependencia pueda evidenciar las actividades que realizar en la localidad suroccidente | Perdida de información | Se incurre en una falta a la politica de gobierno abierto que establece el plan de desarrollo distrital 2020 - 2023 | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | Se solicitará a la Secretaría de Comunicaciones la habilitación de un espacio en la WEB del distrito y capacitación del funcionario que se encargará de suministrar la información en dicho sitio. | Alcalde Local | 25 | 25 | 20 | 15 | 0 | 85% | 15% | 1 | Baja |  |  |  | Se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones la habilitación del espacio en la WEB. Estamos a la espera de la respuesta. | 25%
3 | Alcaldia Local Sur Occidente | Corrupción | Falta de ética profesional, Falta de sentido de pertenencia con la entidad | Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Sanciones disciplinarias, penales, fiscales Demandas y Tutelas Pérdida de credibilidad Perdida de imagen Afectación del grado de sostenibilidad de la Entidad a largo plazo Pérdida de confianza | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 2 - Menor | 2 | 4 | Moderada | Implementación de planes de mejoramiento con actividades ludicas, para el fortalecimiento de la gestión ética | Alcalde Local | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja |  |  |  | Se han realizado actividades ludicas para fortalecer los valores eticos conteplados en el codigo de integridad. | 50%
4 | Alcaldia Local Sur Occidente | Gestion | Deconocimiento de los instrumentos de medición y control | Falta de seguimiento y evaluación a la satisfacción del cliente | Poca retroalimentación con los servicios prestados | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 3 - Moderado | 3 | 12 | Alta | 1. Seguimiento y medición periodica de la satisfación de los usuarios en los procesos comunitarios. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | Reducir |  |  | Se realizaron encuestas de satisfaccion al ciudadano en los diferentes encuestros relizados en la estrategia "Agenda tu barrio" y de la cual se desprende un informe de analisis de la misma. | 50%
5 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
6 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
7 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
8 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
9 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
10 | [19 empty] | 0% | 100% | #VALUE! | #VALUE!
Note on P3: Luis Carlos Pertuz: Califique de acuerdo al Tipo de Control
Note on Q3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Implementacion del Control
Note on R3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Documentacion
Note on S3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Frecuencia del Control
Note on T3: Luis Carlos Pertuz: Se Califica la Evidencia

## Criterios Impactos
Nivel | Calificacion | Impacto (consecuencias) Reputacional
Leve | 1 | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor | 2 | El riesgo afecta laimagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de juntadirectiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado | 3 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor | 4 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico | 5 | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

## TabEvaluacion (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - Leve | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
5 - Muy Alta | A | A | A | A | E | Extrema
4 - Alta | M | M | A | A | E | Alta
3 - Media | M | M | M | A | E | Moderada
2 - Baja | B | M | M | A | E | Baja
1 - Muy Baja | B | B | M | A | E
PROBABILIDAD | IMPACTO | Zona | Consolidado | Respuesta
1 | 1 | Baja | 11 | 1
1 | 2 | Baja | 12 | 2
1 | 3 | Moderada | 13 | 3
1 | 4 | Alta | 14 | 4
1 | 5 | Extrema | 15 | 5
2 | 1 | Baja | 21 | 2
2 | 2 | Moderada | 22 | 4
2 | 3 | Moderada | 23 | 6
2 | 4 | Alta | 24 | 8
2 | 5 | Extrema | 25 | 10
3 | 1 | Moderada | 31 | 3
3 | 2 | Moderada | 32 | 6
3 | 3 | Moderada | 33 | 9
3 | 4 | Alta | 34 | 12
3 | 5 | Extrema | 35 | 15
4 | 1 | Moderada | 41 | 4
4 | 2 | Moderada | 42 | 8
4 | 3 | Alta | 43 | 12
4 | 4 | Alta | 44 | 16
4 | 5 | Extrema | 45 | 20
5 | 1 | Alta | 51 | 5
5 | 2 | Alta | 52 | 10
5 | 3 | Alta | 53 | 15
5 | 4 | Alta | 54 | 20
5 | 5 | Extrema | 55 | 25

## Listas
Éxito de las Acciones Tomadas | Responsable | Procesos | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Probabilidad2 | Ocurrencias | Potencial | Impacto | Columna2 | Violación | Columna3 | Costo de correción | Columna4 | Reputación/Imagen R | Columna5 | Costo Oportunidad | Columna6 | Reputación/Imagen O | Score | Éxito | Objetivos de Calidad | Positivos | Negativos | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Tratmiento
SI | Secretario de Despacho | Evaluación y Seguimiento a la Gestion | Gestion | 1 - Muy Baja | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 - Leve | Leve | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15 | Reducir
NO | Jefe de Oficina | Direccionamiento Estratégico y Planeacion | Corrupción | 2 - Baja | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 - Menor | Menor | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 15 | 0 | 10 | 0 | Transferir
| Lider del Proceso | Gestion de las Tecnologías e Información | Informaticos | 3 - Media | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 - Moderado | Moderado | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Evitar
| Servidor Publico del Proceso | Gestion de Recursos Financieros | Legales | 4 - Alta | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 - Mayor | Mayor | [10 empty] | 4 | [8 empty] | Aceptar
| Gerente | Gestion de la Comunicación |  | 5 - Muy Alta | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 - Catastrófico | Catastrófico | [10 empty] | 5
| Alcalde Local | Gestion y Desarrollo Social
Gestion de la Salud
Gestion del Servicio Educativo
Gestion Cultural y Patrimonio
Habitat
Gestion de Recreación y Deporte
Ordenamiento y Desarrollo Físico
Gestion del Diseño y Control de Obras
Gestión del Riesgo
Gestión de Transito y Seguridad Vial
Fortalecimiento a La Justicia
Gestión de la Seguridad
Gestion del Desarrollo Economico
Atencion al Ciudadano
Participación Ciudadana
Gestion del Turismo
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión Humana - SST
Gestión de la Infraestructura
Gestión de la Contratación
Alcaldia Local Metropolitana
Alcaldia Local Norte Centro Historico
Alcaldia Local Riomar
Alcaldia Local Sur Occidente
Alcaldia Local Sur Oriente

## Oportunidades
REGISTRO DE OPORTUNIDADES
No | Proceso | Oportunidades | Costo/Beneficio de Implementar la Oportunidad | Plan de persecución de oportunidades Puede referenciar a documentos de planificación externa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95