## PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTI
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2022 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: ALCALDIA LOCAL SUROCCIDENTE
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Se recomienda que para la vigencia 2022 las actividades del Plan de Acción puedan ser medibles de manera cuantificable, con el fin de evitar la subjetividad | Falta de asesoramiento de los profesionales de la GCIG y Sec. de Planeación en la formulación de los planes de acción de vigencias anteriores. | Identificar a través del aprendizaje autónomo y acompañamiento de la secretaría de planeación y la GCIG, los parámetros a tener en cuenta para formular un plan de acción institucional y aplicarlos a la alcaldía local suroccidente | Funcionario: José Luis Ruiz Camacho. Cargo: Profesional Universitario. | Un (1) plan de acción formulado con las recomendaciones descritas | Plan de acción de la vigencia 2022 |  | 2022-01-01 | 2022-03-30 | 2022-07-12 | 100% | El plan de acción fue cargado en la plataforma "MI PLAN"
Adecuar el mapa de riesgos de su proceso, de conformidad con la nueva política de administración de riesgos adoptada en la entidad. | Desconocimiento de las nuevas políticas de administración de riegos | Solicitar a la oficina competente documentos con las nuevas políticas de administración del riegos. | Funcionario: José Luis Ruiz Camacho. Cargo: Profesional Universitario. | Desarrollar un (1) mapa de riegos de la Alcaldía Local Suroccidente teniendo en cuenta los procedimientos establecido dentro de la nueva política de administración de riegos. | Mapa de riegos vigencia 2022 |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | 2022-07-12 | 100% | Se desarrolló un mapa de riesgo teniendo en cuenta los procedimientos establecidos dentro de la nueva política de administración de riesgo.
|  | Solicitar asesoría y/o capacitación sobre la nueva política de administración del riesgo. | Funcionario: José Luis Ruiz Camacho. Cargo: Profesional Universitario.
Suministrar la información requerida por la Gerencia TIC para mantener actualizado el inventario de archivos de tecnología de su dependencia | Falta de conocimiento de este tipo de requimiento por parte de La Gerencia TIC solicitando información del equipamiento tecnológico (cómputo) que existe en la alcaldía local suroccidente. | Inventariar el equipamiento tecnológico existente en la alcaldía local suroccidente. | Funcionario: Carlos Alberto Mantilla. Cargo: Técnico Operativo. | Construir un (1) inventario del equipamiento tecnológico existente en la alcaldía local suroccidente | Un (1) inventario tecnológico construido |  | 2022-03-01 | 2022-08-30 | 2022-07-12 | 100% | El día 6 de julio de 2022 se envío a la gerencia TIC, el inventario requerido.
|  | Solicitar a la Gerencia TIC los procesos y/o formatos requeridos para cumplir con el requerimiento durante la vigencia 2022 | Funcionario: Carlos Alberto Mantilla. Cargo: Técnico Operativo.
Realizar uso correcto de la imagen institucional por parte del área en los documentos oficiales, prendas de vestir y aplicaciones implementadas en la dependencia | Poca socialización del manual de imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Solicitar al área competente el manual de imagen institucional vigente que implementa la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Funcionario: Liseth Peñaloza. Cargo: Técnico Operativo. | Actualizar a los siete (7) funcionarios en el uso correcto de la imagen institucional dentro y fuera de las instalaciones de la Alcaldía Local Suroccidente. | Un (1) informe de asimilación del conocimiento impartido en la capacitación del uso correcto de la imagen institucional. |  | 2022-03-01 | 2021-09-30 | 2022-07-12 | 100% | Se identifica en la página web el manual de imagen institucional
|  | Capacitar al 100% a los funcionarios de la Alcaldía Local Suroccidente en el uso correcto de la imagen institucional. | Funcionario: Liseth Peñaloza. Cargo: Técnico Operativo. | [7 empty] | Se socializo a los funcionarios guía de estilo y membrete institucional
Implementar estrategias para mejorar el nivel de cumplimiento en la respuesta de las PQRSD recibidas por la dependencia. | Falta de conocimiento por parte de la totalidad de los funcionarios sobre la normatividad vigente sobre los tiempos o plazos para dar gestión oportuna a las PQRSD. | Asistir a las capacitaciones periódicas programas por la oficina de gestión documental de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Funcionario: José Luis Ruiz Camacho. Cargo: Profesional Universitario. | Responder el 100% de las PQRSD | Listas de Asistencias |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-07-12 | 100%
|  | Socializar informe periódico de gestión de las PQRSD emitido por la oficina de gestión documental de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Funcionario: José Luis Ruiz Camacho. Cargo: Profesional Universitario. |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | 100% | Se socializo a los funcionarios el informe de la pqrsd
Realizar periódicamente ejercicios de autocontrol en el proceso, efectuando análisis de causas e implementando acciones de mejora y reportando trimestralmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento de las acciones implementadas. | Funcionarios adscritos sin las competencias necesarias para realizar ejercicios de autocontrol en el proceso a través de análisis de causas | Solicitar asesoramiento a la GCIG sobre los ejercicios de autocontrol que deben realizarse en la Alcaldía Local Suroccidente. | Funcionario: Carlos Alberto Mantilla. Cargo: Técnico Operativo. | El 100% de los funcionarios adscritos a la depencia aptos para realizar ejercicios de autocontrol | Solicitud de capacitación |  | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-07-12 | 100% | Se remitió correo a la oficina de control interno solicitando capacitación
|  | Capacitar al personal del despacho en análisis de causa y acciones correctivas. | Funcionario: Carlos Alberto Mantilla. Cargo: Técnico Operativo. |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-09-30 | 2022-07-12 | 100% | Revisamos los procedimiento para levantar las acciones correctivas - preventivas o de mejora
|  | Levantar actividades o acciones de autocontrol si lo amerita el proceso con sus respectivos seguimientos | Funcionario: Carlos Alberto Mantilla. Cargo: Técnico Operativo. |  | Registro acción de autocontrol levantada en formato institucional |  | 2022-01-01 | 2022-12-30 | 2022-07-12 | 100% | Los agentes de cambio de las alcaldía locales se reunieron para levantar acciones de mejora
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/02/2021
Versión: 3,0
(# 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗100)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛)
(# 𝑀𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 ∗100)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠)
(# 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠∗100)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)
(# 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠∗100)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
(# 𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠∗100)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑄𝑅𝑆𝐷 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠)
(# 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠∗100)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
Note on A14: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C14: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D14: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E14: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F14: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G14: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H14: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J14: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K14: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M14: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N14: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
NOTA: El siguiente Plan de Mejoramiento a la Gestión, se encuentra diligenciado como una guía didáctica en donde las recomendaciones, fechas y demás información han sido formuladas como ejemplo y no corresponde a ningún proceso o caso concreto en la entidad, igualmente la cantidad de recomendaciones, causas y acciones de mejoramiento varían según la complejidad del proceso, el tipo de causas y la profundidad del análisis del equipo encargado de la formulación del plan de mejoramiento en la vigencia correspondiente. Cada celda tanto en el encabezado como a lo largo del documento cuenta con un comentario, que se ha establecido para que sirva de guía para el adecuado diligenciamiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
PERIODO/VIGENCIA: VIGENCIA 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA) | [11 empty] | Observaciones auditor
DEPENDENCIA Y PROCESOS: (Nombre de la dependencia y proceso). (IDENTIFICAR FÁCILMENTE LA DEPENDENCIA)
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Implementar acciones de aseguramiento para el cumplimiento del programa de auditoria 2020 | MO: Falta de competencia del equipo auditor para el desarrollo de auditorias remotas | Identificar las fortalezas y debilidades del equipo auditor en la ejecución de las auditorias virtuales | Nombre: Diego Oviedo Cargo: Profesional Universitario | 1 Informe con las fortalezas y debilidades identificadas | 1. Acta de reunión del equipo de trabajo. 2. Informe de las fortalezas y debilidades identificadas en el equipo auditor. | N° de informes | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-12 | 100% | Se programo la jornada de trabajo con todo el equipo auditor de la dependencia para el día 16/02/2020 por medio de la herramienta TEAMS y se ejecuto de acuerdo a lo programado, se dejo como evidencia registro de la reunión y video de la actividad; así mismo se genero un informe con el listado de las principales fortalezas y debilidades del equipo auditor | 60% | Conclusiones: Se evidencia cumplimiento a la actividad cumpliendo con el periodo de ejecución programado y los entregables definidos, sin embargo en la actividad solo participaron 2 de los 6 auditores y el informe de las fortalezas y debilidades se encuentra incompleto, no contiene las fortalezas del equipo auditor lo cual es importante para definir los lineamientos de las capacitaciones posteriores. Evidencias: Registro de asistencia TEAMS, informe de fortalezas y debilidades Recomendaciones: Es importante que en la actividad participe todo el equipo de auditores o su mayoría y el informe debe contener las fortalezas del equipo auditor identificadas.
|  | Planificar actividades de capacitación en la ejecución de auditorias virtuales | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 1 programa de capacitación formulado y aprobado | 1. Programa de capacitación aprobado | N° de programas de capacitacion | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Capacitar y evaluar el equipo auditor en auditorias virtuales | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | 100% del equipo auditor capacitado y evaluado | Registro de capacitación y evaluación de la actividad. | N° de auditores capacitados / Total de auditores | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Documentar un instructivo/guía para la ejecución de las auditorias remotas | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 1 Instructivo/guía documentado y aprobado | 1. Documento aprobado y cargado en la herramienta ISOLUTION | N° documentos | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la segunda semana del mes de mayo. | 30% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, sin embargo se ha definido un documento en borrador de acuerdo a normativas y guías descargadas de la web Evidencias: Borrador del instructivo "Auditorias Virtuales". Recomendaciones: Ajustar el porcentaje de avance de acuerdo a la calificación de control interno de gestión.
| MO: Equipo de auditores limitado para la ejecución de las auditorias | Planificar la ejecución de las auditorias con máximo 2 procesos por auditor | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | ≤ 2 auditorias por responsable | 1. Programa de auditorias revisado y aprobado. 2. Divulgación del programa de auditorias a los procesos | N° procesos programados/ Total de auditores programados | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la identificación de procesos críticos. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: Documentar el programa de auditorias en el formato con la ultima versión aprobada en el aplicativo ISOLUTION.
|  | Realizar una priorización de los procesos a auditar de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la normativa vigente. | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 100% procesos revisados y calificados | 1. Informe de análisis de procesos 2. Listado con la priorización de procesos auditar. | N° procesos analizados/ total de procesos de la entidad | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 2020-04-12 | 5% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la consolidación de documentos para la identificación de procesos críticos. | 5% | Conclusiones: A pesar de que la actividad se tiene programada iniciar en el mes de junio se ha comenzado con la consolidación y descarga de información para el análisis de los procesos y su criticidad. Evidencias: Guías y documentos descargados y consolidados, borrador de listado en formato Excel de los procesos. Recomendaciones: Continuar con la actividad, puesto que se ha identificado que puede tomar mas tiempo de lo programado y se podrían incumplir los plazos.
|  | Capacitar y entrenar nuevos auditores | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 3 nuevos auditores formados y certificados | 1. Listado capacitación 2. certificado de los auditores internos | N° de auditores capacitados y certificados | 2020-05-05 | 2020-12-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente. | 0% | Conclusiones: No se ha iniciado la actividad, se contempla su plazo de ejecución en el mes de julio de 2020 de acuerdo a los plazos definidos en el plan. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0
Note on A8: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C8: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D8: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E8: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F8: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G8: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H8: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J8: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K8: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M8: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N8: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA