## PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTI
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2023 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: ALCALDIA LOCAL SUR OCCIDENTE
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
La Alcaldía de Barranquilla presuntamente incumple lo establecido en el articulo 6 del acuerdo 060 de 2001, articulo 7 del Acuerdo 042 de 2002, los Acuerdos N°042 de 2002, Acuerdo N° 005 de 2013. Acuerdo N° 002 de 2014, teniendo en cuenta que los Archivos de Gestión no están debidamente conformando y organizando los expedientes. Cada Dependencia y grupo de trabajo deberá conformar un Plan de Trabajo lnterno que evidencie el desglose de actividades previas con las que deben contar en un proceso de organización documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control. rotulación. inventarios documentales ; permitir evidenciar Ia integridad física de los documentos, teniendo en cuenta las normas archivísticas. Normatividad: Acuerdo 042 de 2002. -Parágrafo del articulo 12 del Acuerdo No. 002 de 2014. Acuerdo No. 005 de 15 de marzo de 2013 | Falta de acompañamiento por parte de la Oficina de Gestión documental para la organización archivística de la alcaldía local. | Solicitud de mesas de trabajo entre la Oficina de gestión documental y las alcaldías locales para la organización archivística de la alcaldía local . | Técnico Operativo: Liseth Peñaloza | Realizar una (1) solicitud. | Solicitud realizada ( Registro)- Plan de trabajo- registro de socialización de plan de trabajo . | # de solicitudes realizadas. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Solicitud QUILLA-23-032641 de 28/02/2023 dirigida a Of gestión documental para realizar mesas de trabajo para el cumplimiento de la normatividad archivistica en las alcaldías locales.
La Alcaldía Distrital de Barranquilla presuntamente incumple con lo reglamentado en el artículo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la producción documental en los archivos de gestión desde que se apertura los expedientes, así mismo el archivo central no cuenta con un inventario general debidamente constituido por no contar con la implementacl6n de las Tablas de Valoración Documental. Normatividad: Artículo 26 de la Ley 594de 2000 Articulo 13 de la Ley 1712 de2014. Artículo (7) séptimo o del Acuerdo N° 042 del 2002. Artículo 2.8.2.2.4 del Decreto 1080 de 2015. |  | Implementar las actividades establecidas en las mesas de trabajo. |  | Cumplimiento del 100% de las actividades contempladas en el plan de trabajo | Evidencias de actividades ejecutadas. | # de actividades realizadas/# actividades planificadas*100 |  |  | 2023-12-31 | 100% | Inclusión en cronograma de visitas para asesoria, acompañamieno y apoyo en la organización y consevación de los archivos, programada para 13/04/2023, recibida el 16/03/2023 a través del Info. Mesa de trabajo 03/05/2023 en el cual se concluyó que las alcaldías locales por encontrarse por fuera del organigrama de la entidad, se deben revisar las tablas de retencción de la sec de gobierno-Of participación ciudadana para verificar cuales aplican y continuar con el acompañamiento de la of. de gestión doc, Remisión a la Oficina de Gestión documental del plan de trabajo el 12/05/2023 ( De acuerdo con mail de sigob de fecha 10/05/2023 a los enlaces documentales) para el acompañamiento en la revisión de las tablas de retención aplicables a las alcaldías locales y organización archivística y según respuesta de gestión documental QUILLA-23-059799 de 31/03/2023 como respuesta a la solicitud de asesoría y acompañamiento QUILLA-23-032641 de 28/02/2023 Através de info de 02/06/2023 "Cronograma de socialización del Sistema Integrado de Conservación Documental", socialización para el 06 y 07 de junio del Sistema Integrado de Conservación (SIC) y la actualización del Programa de Gestión Documental (PGD) V.2 de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, en el cual las alcaldías locales no se encuentren. Implementacion de las tablas de retención documental según la recomedaciones propuesta por la oficina de gestión documental.
|  | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del plan de trabajo establecido en las mesas de trabajo. |  | Cumplimiento al 100% de los seguimientos al plan de trabajo | Registros de seguimientos. | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100 |  |  | 2023-12-31 | 100%
Es pertinente impulsar acciones para lograr las metas que se encuentran por debajo de lo esperado en el plan de desarrollo local así como incorporarlas en el plan de acción, con actividades medibles y enfocadas a agregar valor. | A pesar que se ha avanzado en actividades que están incorporadas en el plan de desarrollo, se desconocía la importancia de inclusión de estas en el plan de acción para su articulación. | Solicitar a la secretaría de planeación habilitar el aplicativo MI PLAN, para incluir las actividades del plan de desarrollo local priorizadas para la presente vigencia en el actual plan de acción. | José Luis Ruiz - Profesional Universitario | Un plan de acción ajustado con la actividades del plan desarrollo. | Registro del plan de acción | # de planes de acción ajustados / # planes de acción formulados *100 | 2023-02-16 | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 100% | El días 28 de febrero de 2023 con radicado EXT_QUILLA-23032639, se solicitó a la secretaría de planeación asistencia técnica, para la validación del plan de acción 2023. La cual fue respondida positivamente por dicha secretaría, con la cual se realizo mesa de trabajo, en la cual se verificaron los planes de acción de la alcaldías locales, se entrego retroalimentación. El día 10 de marzo de 2023, se ajustó el plan de acción teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas.
|  | Seguimiento trimestral a la actividades y /o metas priorizadas en el plan de acción de la presente vigencia | José Luis Ruiz - Profesional Universitario | Cumplimiento del 100% de los seguimiento. | Registros de seguimientos. | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Seguimiento al plan de accion
Es conveniente revisar y ajustar de manera articulada con la Secretaría de Gestión Humana las actividades formuladas en el plan de acción para el fortalecimiento de la gestión ética. | Falta de articulación distrital en el aplicativo de formulación de plan de acción- MiPlan. | Participar en la construcción del plan de acción ético 2023 | Promotor Ético Liseth Peñaloza Técnico Operativo | Plan de acción ético 2023 formulado. | Registro plan de acción 2023 | Plan acción formulado. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | El día 31 de enero de 2023 la promotora ética asistió a reunión en la que socializo el plan de acción ético 2023
|  | Realizar las actividades programadas en el plan de acción ético 2023. |  | Realización del 100% de las actividades. | Evidencias de actividades ejecutadas. | # de actividades ejecutadas/ # de actividades planificadas*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Participación en las actividades éticas realizadas por los promotores éticos del Distrito (Socialización de la invitación a realizar el curso de integridad, de los 4 mensajes éticos, a las reuniones mensuales de los promotores distritales, realización del reporte ético). Participación en actividades de la semana de integridad del 25 al 29 de septiembre.
|  | Realizar seguimiento establecido en el plan de acción 2023. |  | Cumplimiento del 100% de los seguimiento. | Registros de seguimientos. | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | El cuarto informe realizado con corte a 31/12/2023
Es necesario solicitar a la Secretaría de planeación asistencia técnica para la validación y ajuste al plan de acción de la dependencia. | Debilidad en la estructura de formulación del plan de acción basado en el modelo MIPG | Realizar solicitud a Secretaría de Planeación de asistencia técnica para la validación y/o ajuste del plan de acción 2023 de la dependencia | José Luis Ruiz - Profesional Universitario | Plan de acción validado por Secretaría de Planeación con actividades en todas las dimensiones del MIPG | Plan de acción cargado en mi plan con todas la dimensiones | # de planes de acción/# de planes de acción validados por planeación*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | El días 28 de febrero de 2023 con radicado EXT_QUILLA-23032639, se solicitó a la secretaría de planeación asistencia técnica, para la validación del plan de acción 2023. La cual fue respondida positivamente por dicha secretaría, con la cual se realizo mesa de trabajo, en la cual se verificaron los planes de acción de la alcaldías locales, se entrego retroalimentación. El día 10 de marzo de 2023, se ajustó el plan de acción teniendo en cuenta las recomendaciones entregadas.
Es necesario ajustar el procedimiento de reconocimiento de pago de ediles, de manera articulada con las áreas que intervienen en el mismo, de tal manera que se alinee con la normatividad vigente y el quehacer actual. | Desconocimiento de la normatividad correspondiente para la formulación del procedimiento de gestión de pago de los miembros de la JAL. | Participar en las mesas de trabajo promovidas por la Gerencia de Control Interna de Gestión para el ajuste del procedimiento de gestión de pago de la JAL. | José Luis Ruiz - Hellman Pérez Profesional Universitario | Participar 100% de las mesas de trabajo convocadas. | Registros de actas y listados de asistencia. | # de mesas de trabajo asistida/# de mesas de trabajo convocadas*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Participación en la primera mesa de trabajo concovada por GCIG el 23/03/2023 para ajustar el porcedimiento de pago JAL. * Cumplimiento de compromisos acordados en mesa de trabajo ( Remisión QUILLA-23-059952 ajuste de decreto 0275 de 2021 el 31/03/2023 y QUILLA-23-089288 remisión de propuesta de procedimiento como parte integral del acto administrativo el 16/05/2023)
|  | Aplicación del procedimiento de gestión de pago ajustado. |  | Procedimiento de gestión de pago aprobado. | Procedimiento de gestión de pago aprobado. | # procedimiento de gestión de pago aprobados/ # procedimiento de gestión de pago *100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 75% | El 15 de junio de 2023, se recibe proyecto de acto administrativo, por parte de Secretaría Jurídica a lo cual se radicó el oficio dando respuesta y realizando las observaciones y comentarios pertinentes. No se registra el 100 de avances dado que no fue aprobado el procedimiento de gestión de pago a los Ediles.
Se recomienda desarrollar acciones para la apropiación de la política de administración de riesgo en su dependencia con el fin de fortalecer la cultura de gestión del riesgo en la entidad. | Debilidad en la socialización de la política de administración del riesgo en la entidad. | Solicitud a la Secretaría de Planeación, socialización y acompañamiento en la aplicación de la política de administración del riesgo de la entidad a las alcaldías locales. | José Luis Ruiz - Profesional Universitario | Realizar solicitud. | Registro de solicitud. | # de solicitudes realizadas/# de solicitudes requeridas*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Se solicitó a la Secretaría de Planeación con oficio QUILLA-23-032673 de 28/02/2023 socialización y acompañamiento en aplicación de la politica de gestión del riesgo en la alcaldía local Suroccidente. Obteniendo respuesta el 03/03/2023 con QUILLA-23-035521 para mesa de trabajo 07/03/2023
|  | Revisión y/o actualización de la matriz de riesgo de la alcaldía local de acuerdo con la política de administración del riesgo de la entidad. |  | Actualización del 100% de los riesgos identificados en Matriz, | Matriz actualizada- registros de seguimientos, | # de revisiones realizadas | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Matriz de riesgo de la alcaldía local, revisada y validada por Sec de Planeación en asisencia técnica de 07/03/2023.
Es pertinente realizar la revisión y evaluación de los riesgos y controles de su dependencia acorde con la metodología establecida en la guía de administración de riesgos. | [8 empty] | 2023-12-31
Es importante fortalecer las estrategias y acciones al interior de su dependencia para lograr el cumplimiento del 100% de los pqrsd a cargo. | La entidad no tiene fortalecido el seguimiento veraz del cumplimiento de las PQRSD según lo establecido en la Ley. | Continuar con el seguimiento periódico a las PQRSD asignadas a la alcaldía local para garantizar el cumplimiento en los tiempos de respuesta establecido por la Ley | Liseth Peñaloza-Enlace Sigob | Dar respuesta al 100% de las PQRSD de la alcaldía local en los términos establecidos por la Ley. | Informe de seguimiento- Registro de socialización. | # de PQRSD respondidas en los términos de ley/ # de PQRSD recibidas *100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Cumplimiento del 100% de las respuestas a tiempo.
Es necesario establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad al interior de su dependencia. | El equipo de la alcaldía local sur occidente sufrió modificaciones en su planta de personal, lo cual afecto una efectiva concertación de los compromisos laborales. | Mesa de trabajo con el equipo de trabajo con la intención concertar las responsabilidades | Equipo | 100% de la metas, actividades y responsabilidades concertadas | Concertación de compromisos Informe mesa de trabajo | # compromisos concertados/ total de compromisos *100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Se realiza la concertación de compromisos en la fecha establecida.
|  | Realizar seguimiento las los compromisos concertador con los funcionarios | Equipo | Cumplimiento del 100% de los compromisos concertados | Registros de seguimientos. | # de seguimientos realizados/ seguimientos planificados*100 | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Seguimiento a los compromisos establecidos
Es conveniente continuar con la documentación y registro de lecciones aprendidas para fortalecer el aprendizaje organizacional y la política de gestión del conocimiento en la entidad | Falta de claridad de la aplicación de lecciones aprendidas a las alcaldías locales. | Solicitud de asesoría y acompañamiento a la GCIG para las formulación de las lecciones aprendidas de las alcaldías locales. | Hellman Perez - Profesional Universitario | Realizar una (1) solicitud. | Solicitud realizada ( Registro) Lección aprenda documentada. | # de solicitudes realizadas. | 2023-02-16 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 100% | Solicitud QUILLA-23-032678 de 28/02/2023 dirigida a GCIG para formulacion de lecciones aprendidas en la alcaldía local, a la espera del acompañamiento a corte de 30/6/2023
DEPENDENCIA | ALCALDÍA LOCAL SU ROCCIDENTE
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/26/2022
Versión: 3,1
Note on A6: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C6: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D6: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E6: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F6: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G6: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H6: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J6: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K6: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M6: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N6: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
NOTA: El siguiente Plan de Mejoramiento a la Gestión, se encuentra diligenciado como una guía didáctica en donde las recomendaciones, fechas y demás información han sido formuladas como ejemplo y no corresponde a ningún proceso o caso concreto en la entidad, igualmente la cantidad de recomendaciones, causas y acciones de mejoramiento varían según la complejidad del proceso, el tipo de causas y la profundidad del análisis del equipo encargado de la formulación del plan de mejoramiento en la vigencia correspondiente. Cada celda tanto en el encabezado como a lo largo del documento cuenta con un comentario, que se ha establecido para que sirva de guía para el adecuado diligenciamiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
PERIODO/VIGENCIA: VIGENCIA 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA) | [11 empty] | Observaciones auditor
DEPENDENCIA Y PROCESOS: (Nombre de la dependencia y proceso). (IDENTIFICAR FÁCILMENTE LA DEPENDENCIA)
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Implementar acciones de aseguramiento para el cumplimiento del programa de auditoria 2020 | MO: Falta de competencia del equipo auditor para el desarrollo de auditorias remotas | Identificar las fortalezas y debilidades del equipo auditor en la ejecución de las auditorias virtuales | Nombre: Diego Oviedo Cargo: Profesional Universitario | 1 Informe con las fortalezas y debilidades identificadas | 1. Acta de reunión del equipo de trabajo. 2. Informe de las fortalezas y debilidades identificadas en el equipo auditor. | N° de informes | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-12 | 100% | Se programo la jornada de trabajo con todo el equipo auditor de la dependencia para el día 16/02/2020 por medio de la herramienta TEAMS y se ejecuto de acuerdo a lo programado, se dejo como evidencia registro de la reunión y video de la actividad; así mismo se genero un informe con el listado de las principales fortalezas y debilidades del equipo auditor | 60% | Conclusiones: Se evidencia cumplimiento a la actividad cumpliendo con el periodo de ejecución programado y los entregables definidos, sin embargo en la actividad solo participaron 2 de los 6 auditores y el informe de las fortalezas y debilidades se encuentra incompleto, no contiene las fortalezas del equipo auditor lo cual es importante para definir los lineamientos de las capacitaciones posteriores. Evidencias: Registro de asistencia TEAMS, informe de fortalezas y debilidades Recomendaciones: Es importante que en la actividad participe todo el equipo de auditores o su mayoría y el informe debe contener las fortalezas del equipo auditor identificadas.
|  | Planificar actividades de capacitación en la ejecución de auditorias virtuales | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 1 programa de capacitación formulado y aprobado | 1. Programa de capacitación aprobado | N° de programas de capacitacion | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Capacitar y evaluar el equipo auditor en auditorias virtuales | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | 100% del equipo auditor capacitado y evaluado | Registro de capacitación y evaluación de la actividad. | N° de auditores capacitados / Total de auditores | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Documentar un instructivo/guía para la ejecución de las auditorias remotas | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 1 Instructivo/guía documentado y aprobado | 1. Documento aprobado y cargado en la herramienta ISOLUTION | N° documentos | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la segunda semana del mes de mayo. | 30% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, sin embargo se ha definido un documento en borrador de acuerdo a normativas y guías descargadas de la web Evidencias: Borrador del instructivo "Auditorias Virtuales". Recomendaciones: Ajustar el porcentaje de avance de acuerdo a la calificación de control interno de gestión.
| MO: Equipo de auditores limitado para la ejecución de las auditorias | Planificar la ejecución de las auditorias con máximo 2 procesos por auditor | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | ≤ 2 auditorias por responsable | 1. Programa de auditorias revisado y aprobado. 2. Divulgación del programa de auditorias a los procesos | N° procesos programados/ Total de auditores programados | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la identificación de procesos críticos. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: Documentar el programa de auditorias en el formato con la ultima versión aprobada en el aplicativo ISOLUTION.
|  | Realizar una priorización de los procesos a auditar de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la normativa vigente. | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 100% procesos revisados y calificados | 1. Informe de análisis de procesos 2. Listado con la priorización de procesos auditar. | N° procesos analizados/ total de procesos de la entidad | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 2020-04-12 | 5% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la consolidación de documentos para la identificación de procesos críticos. | 5% | Conclusiones: A pesar de que la actividad se tiene programada iniciar en el mes de junio se ha comenzado con la consolidación y descarga de información para el análisis de los procesos y su criticidad. Evidencias: Guías y documentos descargados y consolidados, borrador de listado en formato Excel de los procesos. Recomendaciones: Continuar con la actividad, puesto que se ha identificado que puede tomar mas tiempo de lo programado y se podrían incumplir los plazos.
|  | Capacitar y entrenar nuevos auditores | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 3 nuevos auditores formados y certificados | 1. Listado capacitación 2. certificado de los auditores internos | N° de auditores capacitados y certificados | 2020-05-05 | 2020-12-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente. | 0% | Conclusiones: No se ha iniciado la actividad, se contempla su plazo de ejecución en el mes de julio de 2020 de acuerdo a los plazos definidos en el plan. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0
Note on A8: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C8: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D8: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E8: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F8: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G8: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H8: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J8: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K8: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M8: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N8: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA