## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [23 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [23 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | ALCALDIA LOCAL SUROCCIDENTE
| 2.2. ELABORADO POR: | DEIVY CASSERES CAÑATE (Alcalde)- GUILLERMO ACEVEDO (Asesor)- JOSE CANTILLO (Tecnico Operativo)- NATALIA MARTINEZ (Tecnico operativo)
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| 1. Promover la organización social y estimular la participación de los ciudadanos (as) y organizaciones | 28 Consejos Locales De Gobierno en el año | Convocar a la comunidad y funcionarios del Distrito para llevar a cabo concejos locales de gobierno, planteando en ellos las situaciones a transformar y posibles soluciones de las mismas. | Alcalde y Equipo de Trabajo | ´* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  | 100% de consolidacion de usuarios Alcaldia Local | Consolidar nombre de usuarios y atencion que se le brinda en la localidad para priorizar en cada uno de los seguimientos necesidades de la poblacion. |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| 2, Contribuir a las metas del Plan de Desarrollo Distrital | 50 socializaciones de Programas Distritales | Socializar los programas distritales en los distintos barrios de la localidad generando cohesion y coordinacion en las actividades del ente central con la localidad. | Alcalde y Equipo de Trabajo | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  | 5 Actividades ambientales desarrolladas | Realizar en la localidad 5 actividades que generen conciencia de la importancia de la sostenibilidad ambiental | Alcalde y Equipo de Trabajo | [5 empty] | * |  |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  | *
|  | 30 Consejos Comunitarios realizados para contribuir a la seguridad | en conjunto con Policia Nacional realizar concejos comunitarios generando estrategias de seguridad con la comunidad del surociidente | Alcalde y Policia Nacional | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
|  | 4 Concejos Locales de Discapacidad realizados durante el año | realizar concejos locales de discapacidad convocando a la poblacion en esta condicion | Alcalde y Equipo de Trabajo | [5 empty] | * | [5 empty] | * | [5 empty] | * |  |  | *
|  | 10 operativos y programas de prevencion y promocion | Realizar operativos de prevencion y promocion en distintos temas afines a las de la comunidad de la localidad | Alcalde y Equipo de Trabajo |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * |  |  | * |  | * |  |  | *
| 3. Calificacion y seguimiento del Plan de Accion | 4 durante el año | Verificar el avance y el cumplimiento de las metas del plan de accion de la localidad suroccidente 2018 | Alcalde y Equipo de Trabajo | [5 empty] | * | [5 empty] | * | [5 empty] | * | [5 empty] | *
| 4. Despachos Comisorios | Segun demanda | Llevar a cabo despachos comisorios en cumplimiento de ley | Alcalde y Equipo de Trabajo |  |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  | * |  |  | * |  | * |  |  | *