## Hoja1
REPORTE DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME Código: CICIPNC-F01
[14 empty] | NRO. | 2
Dependencia: | [7 empty] | Proceso:
Secretaria Distrital de Obras Publicas | [7 empty] | Diseño y Control de Obras de Infraestructura
Fecha de Detección |  |  |  |  | Reportado por | [5 empty] | Cargo
DIA |  | MES | AÑO |  | Nestor Paternina | [5 empty] | Profesional Universitario
29 |  | 8 | 2018
Fuente del hallazgo: |  |  |  |  | Cliente Interno |  | Cliente externo |  |  | Otra |  | Cual
DESCRIPCION DEL PRODUCTO NO CONFORME
En la auditoria de obras realizada por la gerencia de Control Interno en Julio de 2018, se presentó el incumplimiento del requisito legal Decreto 1077 de 2015, en cuanto a la expedición tardía de la licencia de construcción de la obra estacion de bomberos calle 17.
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
Porque no se establecen en los Contratos el tiempo para la expedición de las licencias; Porque en muchos casos los Contratos son Contratos Forma o Tipo y no tienen en cuenta el real objeto del mismo.
Firma de quien reporta: |  |  |  | Nestor Paternina
TRATAMIENTO O DISPOSICION DEL PRODUCTO NO CONFORME | [8 empty] | REPROCESO |  |  |  | CORRECCION
CONCESION
TRATAMIENTO DADO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME
Nro. | DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO | [8 empty] | RESPONSABLE |  |  |  | FECHA
[14 empty] | INICIO |  | CIERRE
1 | Revisar en los futuros contratos donde se nos designen como supervisores, las necesidades de construcción (Construcción, Reconstrucción, Reforzamiento) que provienen de las otras Secretarías del Distrito en los diferentes estudios previos que se nos presentan, de acuerdo con las especificaciones del manual de Contratación del Distrito. | [8 empty] | Funcionarios responsables de la supervisión de obras, asesores, jefe de oficina |  |  |  | SEPTIEMBRE DE 2018 |  | DICIEMBRE DE 2018
2 | Segumiento Trimestral de los compromisos adquiridos | [8 empty] | Funcionarios responsables de la supervisión de obras, asesores, jefe de oficina |  |  |  | SEPTIEMBRE DE 2018 |  | DICIEMBRE DE 2018
3
Responsable del seguimiento:
SEGUIMIENTO AL SERVICIO NO CONFORME
[10 empty] | Requiere acción correctiva |  |  |  |  | Nro acción
VERIFICADA POR | [7 empty] | OBSERVACIONES
El Seguimiento al Servicio No Conforme lo verificarà el EMC de la Secretaria. Se ha enviado correos a los funcionarios, se tiene programada circular y capacitación para noviembre 2018.
Nombre:
Cargo:
Fecha Aprobacion: 25/10/2013 Versión: 2,0