## HOJA 1
CODIGO: EC-EC-F-001
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS
1. DEPENDENCIA A EVALUAR: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Direccionar, Coordinar y Controlar de manera eficiente y eficaz la elaboración y la ejecución de obras de infraestructura pública, de acuerdo con el Presupuesto de inversión aprobado para las vigencias fiscales que requiera la Alcaldía Distrital de Barranquilla para el logro de sus fines constitucionales.
3. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL | 4. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
| 4.1. META | 4.2. RESULTADO % | 4.3. ANÁLISIS DE RESULTADO (OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA) | 4.4. OBSERVACIONES DEL AUDITOR
Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 10,000 M2 de Reparcheo de vías | 100% | Meta cumplida al 100% y sobrepasada se ejecutaron 10,641 M2 de Reparcheos.
Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | 100% | Se ha ejecutado el apoyo a la gestión del programa en referencia.
Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa VI. | 5.000 M2 | 41% | Se han ejecutado 2.027 M2 de vías nuevas en el programa Barrios a la Obra Etapa VI, que equivalen al 41%, No se cumplió la meta por la emergencia sanitaria y ambiental decretada por el virus COVID-19 .
Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra-Etapa VI. | 100% | 100% | Se ha ejecutado el apoyo a la gestión del programa en referencia.
Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | 100% | Se ejecutaron trabajos de mantenimiento, limpieza y correciones alcanzando un 100% de cumplimiento.
Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2020. | 100% | Durante los meses de Enero a Diciembre de 2020, se desarrollaron actividades de supervisión a la ejecución de los proyectos en referencia.
Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | 100% | Durante los meses de Enero a Diciembre de 2020, se desarrollaron actividades de supervisión a la ejecución de los proyectos en referencia.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | 100% | Durante los meses de Enero a Diciembre de 2020, se desarrollaron las actividades de evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo.
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
| 1 pausa ética realizada | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
| Celebración día de la Integridad | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
| 8 reuniones en el año | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
| 3 informes de avance | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | NO APLICA | NO APLICA PARA NUESTRA SECRETARÍA, APLICA PARA LOS PROCESOS QUE LIDEREN LAS POLITICAS MIPG
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | 100% | Actividades realizadas en un 100% (Ver seguimientos plan de acción 2020).
Porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los proyectos y de las actividades de la gestión administrativa |  | 97.32%
5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
5.1. Criterios a Evaluar | 5.2. Resultado obtenido en la vigencia |  | 5.3. Peso Calificación | 5.4. Calificación
Porcentaje promedio de cumplimiento de metas de los proyectos y de las actividades de gestión administrativa |  |  | 6 | 0
Porcentaje de cumplimiento plan de mejoramiento a la gestión |  |  | 1 | 0
Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD |  |  | 1 | 0
Porcentaje de cumplimiento a planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas |  |  | 2 | 0
Total calificación de la Dependencia |  |  |  | 0
6. RECOMENDACIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO:
7. FECHA:
8. FIRMAS: Firma del Auditor: __________________________ Nombre del Auditor |  | ____________________________________ Roberto Solano Navarra Gerente de Control Interno de Gestión
Aprobación: 09/12/2020
Version: 1.2
Note on C41: Nestor Paternina: Porcentaje de cumplimiento de metas = 2141 / 22 = 97.32%