## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
[8 empty] | Orden: |  |  | Territorial
Sector administrativo: |  | No Aplica
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2020
Departamento: |  | Atlántico
Municipio: |  | BARRANQUILLA
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Modelo Único – Hijo | 10273 |  | Actualización de datos de identificación en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales – SISBEN | Inscrito | El trámite se ofrece en cuatro sedes. | Se aumentan los puntos de atención de cuatro a cinco sedes. El nuevo punto de atención de SISBEN esta ubicado en el Corregimiento de Juan Mina:(Centro regional de Atención y Reparación de Víctimas) Vía 11 No. 8A-27 | Los usuarios tendrá la opción de escoger la sede que le brinde mas comodidad y cercanía a su Barrio, Sector, Localidad y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/03/2020 | 30/12/2020 | 15/07/2020 | Oficina de Sisben Secretaria de Planeación |  | No | 0 |  |  | Sí | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | Sí | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | se verifico el plan para la descentralización del servicio en las alcaldias locales
[22 empty] | Sí | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | tramite implementado en los puntos de atencion
[22 empty] | Sí | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? | tramite actualizado en el SUIT
[22 empty] | Sí | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | Se evidencio los mecanismos utilizados para la socialización y la mejora del tramite
[22 empty] | Sí | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | el usuario con la descentralizacion recibe las mejoras en la prestación del servicio
[22 empty] | Sí | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | se cuenta con el reporte de los datos de operación
Plantilla Único - Hijo | 11285 |  | Asignación de nomenclatura | Inscrito | El trámite se realiza de forma presencial, ya que, se desarrollan y concluyen por medio de una resolución, la cual, debe ser notificada personalmente al usuario. No contiene la opción para la notificación electrónica. | Se adiciona el espacio para la información de correo electrónico, solicitando la autorización al usuario. | 1. Disminución en el tiempo de notificación; 2. Agiliza la comunicación que se realiza al usuario; 3. Reduce los costos de envíos de correspondencia físicas; 4. Reduce el uso del papel y tinta por impresiones de Oficios. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Secretaría de Planeación |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 11286 |  | Certificado de estratificación socioeconómica | Inscrito | El trámite se realiza de forma presencial. El usuario debe dirigirse a las oficinas de la Secretaría de Planeación para recibir el certificado. El formato no contiene la opción de notificación electrónica. | Se adiciona el espacio para la información de correo electrónico, solicitando la autorización al usuario, lo cual conllevará a un mejor tiempo de respuesta y agilidad en el trámite. Además, se convertiría en un trámite semi-presencial, simepre y cuando, el usuario autorice el envío de la respuesta del trámite (certificado) por su correo electrónico. | 1. Disminución en el tiempo de notificación; 2. Agiliza la comunicación que se realiza al usuario; 3. Reduce los costos de envíos de correspondencia físicas; 4. Reduce el uso del papel y tinta por impresiones de Oficios; 5. Pasa de ser un trámite totalmente presencial a uno semipresencial, debiendo el usuario, solo radicar la solicitud en ventanilla. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Secretaría de Planeación |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 15806 |  | Sobretasa municipal o distrital a la gasolina motor | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 16875 |  | Concepto de uso del suelo | Inscrito | El trámite es semi-presencial. La respuesta al trámite se realiza por medio de correo físico; aunque, en ocasiones, por la devolución de la correspondencia por parte de la empresa de envío, el usuario se dirige a la Oficina de Planeación Territorial. | Se adiciona el espacio para la información de correo electrónico, solicitando la autorización al usuario, lo cual conllevará a un mejor tiempo de respuesta y agilidad en el trámite. Además, se convertiría en un trámite semi-presencial, siempre y cuando, el usuario autorice el envío de la respuesta del trámite a su correo electrónico. | 1. Disminución en el tiempo de notificación; 2. Agiliza la comunicación que se realiza al usuario; 3. Reduce los costos de envíos de correspondencia físicas; 4. Reduce el uso del papel y tinta por impresiones. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Secretaría de Planeación |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 21784 |  | Inscripción subsidio distrital para el adulto mayor | Inscrito | El trámite se encuentra registrado en el SUIT en (1) una sola sede. | El número de sedes donde se ofrece el trámite es en cuatro (4) sedes. | 1. El aumento de puntos de atención, genera facilidad de traslado a los ciudadanos 2. Disminuyen los costos y el tiempo del ciudadano en desplazamientos a la Alcaldía Distrital |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 23/01/2020 | 31/12/2020 | 20/05/2020 | Secretaría Distrital de Gestión Social |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 29152 |  | Concepto de norma urbanística | Inscrito | El trámite es semi-presencial. Las solicitudes de conceptos jurídicos, se responden por medio de correo físico, en ocasiones son devueltos por parte de la empresa de correspondencia, por lo cual, el usuario debe acercarse a las oficinas de la Secretaría de Planeación. | Se adiciona el espacio para la información de correo electrónico, solicitando la autorización al usuario, lo cual conllevará a un mejor tiempo de respuesta y agilidad en el trámite. Además, se convertiría en un trámite semi-presencial, siempre y cuando, el usuario autorice el envío de la respuesta del trámite (certificado) por su correo electrónico. | 1. Disminución en el tiempo de notificación; 2. Agiliza la comunicación que se realiza al usuario; 3. Reduce los costos de envíos de correspondencia físicas; 4. Reduce el uso del papel y tinta por impresiones. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Secretaría de Planeación |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 36784 |  | Impuesto sobre el servicio de alumbrado público | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 36883 |  | Corrección de errores e inconsistencias en declaraciones y recibos de pago | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 36929 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 36951 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones no tributarias | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 36956 |  | Prórroga de sorteo de rifas | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 37942 |  | Derechos de explotación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 46507 |  | Orden de entrega del vehículo inmovilizado | Inscrito | El trámite se ofrece en tres sedes | Se aumentan los puntos de atención de tres a cinco. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde mas comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 21/01/2020 | 28/02/2020 | 20/05/2020 | Oficina de Gestión Estrategica e Institucional y Oficina de procesos Administrativos |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 46507 |  | Orden de entrega del vehículo inmovilizado | Inscrito | El trámite es presencial, el usuario se debe desplazar hacia las sedes de atención | El trámite se realizará parcialmente en línea | Al usuario se le brinda facilidad en la realización del trámite y ahorro de tiempo, porque no debe desplazarse a las sedes de atención. |  | Tecnologica | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 04/05/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Oficina de Gestión Estrategica e Institucional y Oficina de Procesos Contravencionales |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 56724 |  | Concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios | Inscrito | El trámite se encuentra en modo presencial por lo que al usuario le toma tiempo radicar su solicitud y le genera un gasto, a su vez no tiene una respuesta inmediata. | El trámite será realizado totalmente en línea. | Reducción de costos y tiempo en el momento de realizar la solicitud. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Secretaría de Gobierno |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 64185 |  | Permiso de circulación | Inscrito | El trámite es presencial, el usuario se debe desplazar hacia las sedes de atención | El trámite se realizará totalmente en linea | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 04/05/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Oficina de Gestión Estrategica e Institucional y Oficina de Registros de Tránsito |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 64440 |  | Permiso de cargue y descargue | Inscrito | El trámite se realiza de manera semipresencial, ya que el usuario debe radicar la documentación en la ventanilla de gestió documental y el pago del mismo lo puede realizar en línea. | El trámite se realizará totalmente en linea. | Disminución de costos y tiempos en desplazamiento a la entidad. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 01/04/2020 | 30/12/2020 |  | Oficina de Gestión Estrategica e Institucional y Oficina de Gestión del Tránsito |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 70115 |  | Autorización de eventos y/o actividades de aglomeración de público | Inscrito | El trámite se ofrece de manera presencial y debe radicar los documentos en ventanilla,el usuario debe volver para obtener respuesta a su solicitud. | El trámite se realizará totalmente en línea. | Envío de documentos electrónicos. Ahorro de tiempo y dinero. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Secretaría de Gobierno |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8026 |  | Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8090 |  | Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8103 |  | Modificación en el registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8112 |  | Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8191 |  | Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 | 20/05/2020 | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | Sí | 100 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8195 |  | Impuesto predial unificado | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8204 |  | Contribución por valorización | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8793 |  | Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 8803 |  | Impuesto de espectáculos públicos | Inscrito | El trámite se ofrece en 1 sede. | Se aumentan los puntos de atención de 1 a 3. | El usuario tendrá la opción de escoger la sede que le brinde más comodidad y cercanía y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 28/01/2020 | 30/12/2020 |  | Gerencia de Gestión de Ingresos y Secretaría de Hacienda |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 9720 |  | Inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN | Inscrito | El trámite se ofrece en cuatro sedes. | Se aumentan los puntos de atención de cuatro a cinco sedes. El nuevo punto de atención de SISBEN esta ubicado en el Corregimiento de Juan Mina:(Centro regional de Atención y Reparación de Víctimas) Vía 11 No. 8A-26. | Los usuarios tendra la opción de escoger la sede que le brinde mas comodidad y cercania a su Barrio,Sector, Localidad y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/03/2020 | 30/12/2020 |  | Oficina de Sisben Secretaria de Planeacion |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Modelo Único – Hijo | 9967 |  | Encuesta del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios de programas sociales - SISBEN | Inscrito | El trámite se ofrece en cuatro sedes. | Se aumentan los puntos de atención de cuatro a cinco sedes. El nuevo punto de atención de SISBEN esta ubicado en el Corregimiento de Juan Mina:(Centro regional de Atención y Reparación de Víctimas) Vía 11 No. 8A-25. se tendrá un funcionario en atención al publico de tramites de SISBEN. | Los usuarios tendrá la opción de escoger la sede que le brinde mas comodidad y cercanía a su Barrio,Sector, Localidad y de esta manera ahorra en tiempo de desplazamiento. |  | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención |  | 02/03/2020 | 30/12/2020 |  | Oficina de Sisben Secretaria de Planeacion |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?