## 401 F14.2 PLANES DE MEJORA...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 6849
| Fecha | 2025-07-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20250701 | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) PROPÓSITO GENERAL (EXCEPTO DEPORTE Y CULTURA), RIBEREÑOS, ASIGNACIÓN ESPECIAL FONPET Y DESAHORRO. DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, Y MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLÁNTICO VIGENCIAS 2023 Y 2024 | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | Esta fila es informativa con el fin de identificar a que auditoria corresponde este plan de mejoramiento | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
2 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 1. Nomenclatura Cuenta Maestra y Cuenta Pagadora SGP - Propósito General y Asignación Especial de Municipios Ribereños (A) | Se evidenció que los extractos bancarios de las cuentas maestras, donde el Distrito recibe recursos del (SGP), no cumplen con la nomenclatura exigida en los artículos 5 y 27 de la Resolución 2394 de 2023. En particular, los extractos no incluyen la identificación del subcomponente correspondiente a cada recurso, como lo exige el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Fortalecimiento del control sobre la identificación normativa de extractos bancarios de cuentas maestras | Revisión y/o actualización de los procedimientos internos para la apertura y manejo de cuentas maestras | Procedimiento | 1 | 2025/08/01 | 2025/12/31 | 22 |  | Responsables: Secretaria de Hacienda - Oficina de Tesoreria
3 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 1. Nomenclatura Cuenta Maestra y Cuenta Pagadora SGP - Propósito General y Asignación Especial de Municipios Ribereños (A) | Se evidenció que los extractos bancarios de las cuentas maestras, donde el Distrito recibe recursos del (SGP), no cumplen con la nomenclatura exigida en los artículos 5 y 27 de la Resolución 2394 de 2023. En particular, los extractos no incluyen la identificación del subcomponente correspondiente a cada recurso, como lo exige el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Fortalecimiento del control sobre la identificación normativa de extractos bancarios de cuentas maestras | Elaboración y envío de requerimientos formales a las entidades bancarias para que ajusten la identificación de los extractos bancarios según la Resolución 2394 de 2023.. | Cartas | 1 | 2025/07/21 | 2025/09/30 | 11 |  | Responsables: Secretaria de Hacienda - Oficina de Tesoreria
4 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 1. Nomenclatura Cuenta Maestra y Cuenta Pagadora SGP - Propósito General y Asignación Especial de Municipios Ribereños (A) | Se evidenció que los extractos bancarios de las cuentas maestras, donde el Distrito recibe recursos del (SGP), no cumplen con la nomenclatura exigida en los artículos 5 y 27 de la Resolución 2394 de 2023. En particular, los extractos no incluyen la identificación del subcomponente correspondiente a cada recurso, como lo exige el Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Fortalecimiento del control sobre la identificación normativa de extractos bancarios de cuentas maestras | Realizar mesa de trabajo con las entidad bancaria en busqueda de soluciones frente al hallazgo encontrado | Acta de reunión | 2 | 2025/07/21 | 2026/06/30 | 50 |  | Responsables: Secretaria de Hacienda - Oficina de Tesoreria
5 | FILA_5 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 2. Publicación en SECOP II (A) (D) | No se publicó toda la documentación exigida. Esta omisión representa un incumplimiento del deber legal de publicidad establecido en la normativa que regula la contratación pública. | Establecer acciones que garanticen la publicación oportuna en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) de la documentación correspondiente a la etapa de ejecución de los contratos. | Realizar capacitaciones del talento humano asignado como supervisor, en el cumplimiento estricto del Manual de Contratación. | # de capacitaciones | 7 | 2025/07/01 | 2025/12/31 | 24 |  | Responsables: Secretaria General
6 | FILA_6 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 2. Publicación en SECOP II (A) (D) | No se publicó toda la documentación exigida. Esta omisión representa un incumplimiento del deber legal de publicidad establecido en la normativa que regula la contratación pública. | Realizar oportuno seguimiento a la publicación de la documentación | Enviar oficio a operadores de PAE en el cual se reitera la periodicidad en el cargue en SECOP Iisobre la información contractual | Oficio | 1 | 2025/08/01 | 2025/12/31 | 23 |  | Responsables: Secretaria de Educación
7 | FILA_7 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 2. Publicación en SECOP II (A) (D) | No se publicó toda la documentación exigida. Esta omisión representa un incumplimiento del deber legal de publicidad establecido en la normativa que regula la contratación pública. | Realizar oportuno seguimiento a la publicación de la documentación | Mesa de trabajo con operades PAE para revisión de novedades en las obligaciones contractuales | Mesa de trabajo | 2 | 2025/08/01 | 2025/12/31 | 23 |  | Responsables: Secretaria de Educación
8 | FILA_8 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 2. Publicación en SECOP II (A) (D) | No se publicó toda la documentación exigida. Esta omisión representa un incumplimiento del deber legal de publicidad establecido en la normativa que regula la contratación pública. | Realizar oportuno seguimiento a la publicación de la documentación | Verificación de cargue de documentos requisitos contractuales a través de la Matriz de seguimiento a la ejecución | Matriz de seguimiento a la ejecución | 5 | 2025/08/01 | 2026/07/31 | 52 |  | Responsables: Secretaria de Educación
9 | FILA_9 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 2. Publicación en SECOP II (A) (D) | No se publicó toda la documentación exigida. Esta omisión representa un incumplimiento del deber legal de publicidad establecido en la normativa que regula la contratación pública. | Fomentar activamente la participación de los supervisores de contrato en las capacitaciones organizadas por la Secretaría General, con el fin de fortalecer sus competencias en la supervisión y elaboración de informes de ejecución contractual | 1. Realizar dos (2) capacitaciones a los supervisores del Proceso de Salud | Número | 2 | 2025/08/01 | 2026/07/31 | 52 |  | Responsables: Secretaría de Salud
10 | FILA_10 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Hallazgo N° 2. Publicación en SECOP II (A) (D) | No se publicó toda la documentación exigida. Esta omisión representa un incumplimiento del deber legal de publicidad establecido en la normativa que regula la contratación pública. | Fomentar activamente la participación de los supervisores de contrato en las capacitaciones organizadas por la Secretaría General, con el fin de fortalecer sus competencias en la supervisión y elaboración de informes de ejecución contractual | 2. Enviar correos mensuales a los supervisiones recordandoles realizar las acciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación y Supervisión | Número | 11 | 2025/08/01 | 2026/07/31 | 52 |  | Responsables: Secretaría de Salud
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | El plan de Mejoramiento a suscribir no está relacionado con REGALIAS | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | El plan de Mejoramiento a suscribir no está relacionado con OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN |  | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 0 | 1900/01/01 | 1900/01/01 | 0
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN