## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [10 empty] | Versión: 3
CUARTO TRIMESTRE VIGENCIA 2018 | [8 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Política): |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES, Política Movilidad Para La Gente - EJE CAPITAL DE PROGRESO, Política Infraestructura Para La Competitividad - EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, Política Recuperación Del Centro Histórico
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | ING. RAFAEL LAFONT - ARQ. NÉSTOR PATERNINA - TÉC. ANTONIO COTAMO.
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2017 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2017 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes |  | Concesión de la Malla Vial Distrital | Mantener el 100% de la concesión de la malla vial | Etapa de mantenimiento y Pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | SE HAN EJECUTADO LOS MANTENIMIENTOS RUTINARIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 100%
|  | 2016080010010 | Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 6.000 M2 de Reparcheo de vías | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 6.637 M2 | [5 empty] | DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2018 SE HAN INTERVENIDO 6.637 M2 DE REPARCHEO DE VIAS EN ESTE PROGRAMA. SE ACLARA QUE DURANTE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 SE SUPERÓ LA META DE 80 KMS LINEALES PACTADOS PARA EL CUATRENIO 2016-2019, SE HAN EJECUTADO EN LAS VIGENCIAS 2016-2017 106 KMS LINEALES.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 110%
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 110%
|  | 2016080010011 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | [5 empty] | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA EN REFERENCIA EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2018.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 100%
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 100%
|  | 2016080010012 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa V. | 150.000 M2 | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 207.400 M2 | [5 empty] | SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS NUEVAS POR EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA V CON EXCELENTES RESULTADOS Y SUPERANDO LA META.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 138%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 138%
|  | 2016080010009 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra. | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | [5 empty] | SE HA EJECUTADO EL APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA EN REFERENCIA EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2018.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 100%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 100%
|  |  | Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las vías del centro de Histórico del Distrito | 100% Para terminación de Obras | Ejecución contrato e Interventoría | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 90% | 90% |  |  |  |  | SE ESTAN EJECUTANDO TRABAJOS EN VARIOS SECTORES: INTERVINIENDO LA CL 33 ENTRE CRAS 40 Y 41, 42 Y 43; CALLE 31 ENTRE CRA 41 Y 42; CRA 41 ENTRE CLS 30 Y 32; CRA 41B ENTRE CALLES 30 Y 31; CRA 42 ENTRE CALLES 30 Y 32. PENDIENTE TERMINAR DETALLES MODULOS.
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 90%
Infraestructura Para La Competitividad | Incremento en Carga manejada en los puertos
|  | 2016080010093 | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y Pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | SE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA SISTEMA HIDRAULICO, LIMPIEZA VIAS, MANTENIMIENTO DE BORDILLOS Y JUNTAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL.
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 100%
|  |  | Adecuación de áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo | Cumplimiento de sentencia judicial N°001-40-53-007-2012-00443 | Contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | PROYECTO EJECUTADO AL 100%
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 100%
Tu Casa Linda | Disminuir el déficit habitacional cualitativo a 4.5% |  | Mejoramiento de Vivienda | 1.000 Unidades de Mejoramiento de Viviendas | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 1328 Unidades Intervenidas | [5 empty] | DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 30 2018 SE HAN INTERVENIDO 1328 VIVIENDAS EN ESTE PROGRAMA
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 132.8%
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 132.8%
Salud Oportuna y de Calidad | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 3 IPS de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2018. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de IPS de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 30 2018, SE ESTÁ DESAROLLANDO LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
| Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. |  | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2018. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 30 2018, SE ESTÁ DESAROLLANDO LA SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
|  |  | Recuperación del Malecón Las flores | [9 empty] | EDUBAR INFORMA QUE EL MALECON DE LAS FLORES NO LO HAN CONTRATADO TODAVIA
Note on O26: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Ing. Jesús Álvarez EN DICIEMBRE DE 2018
Note on O28: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Arq. Armando Movilla en Diciembre de 2018.
Note on O31: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Ing. Armando Movilla en Diciembre de 2018
Note on O34: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Arq. Armando Movilla en diciembre de 2018
Note on O37: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Arq. Armando Movilla en Diciembre de 2018
Note on O40: Antonio Cotamo: Información suministrada por la funcionaria Estefanía Bornaceli en DICIEMBRE 2018.
Note on O43: Nestor Paternina: Información dada por el Ing. Jesús Álvarez en Diciembre de 2018
Note on O45: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Arq. Manuel Jiménez Abril 16 de 2018
Note on O48: Antonio Cotamo: Información suministrada por LA FUNCIONARIA GLADYS EN DICIEMBRE 2018
Note on O52: Antonio Cotamo: Información suministrada por la Arq. Mariela Sénior. Diciembre de 2018
Note on O53: Antonio Cotamo: Información suministrada por la Arq. Mariela Sénior. septiembre de 2018
Note on O55: Nestor Paternina: Información dada por Patricia Torres en Diciembre de 2018

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
CUARTO SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
| 2.2. ELABORADO POR: | ING. RAFAEL LAFONT - ARQ. NÉSTOR PATERNINA - TÉC. ANTONIO COTAMO.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2019 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2019 | Jefe de Oficina | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | EN PROCESO, Se continua con la formulación de los proyectos en la metodología implementada por el DNP: La MGA WEB.
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionarios responsables del Archivo de Gestión de la Dependencia | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA Y ORGANIZADA DE CONFORMIDAD A LAS TRD. SE VIENE TRABAJANDO Y DESARROLLANDO DE ACUERDO A LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | SE REALIZAN CONTROLES PERIÓDICOS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA SECRETARÍA
|  |  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de los Riesgos | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | COMPROMISO DE MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de la satisfacción del cliente | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | SE LLEVAN A CABO ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN TERRENO Y EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA
|  |  | Tabular y analizar los resultados | Jefe de Oficina, Funcionario responsable de la satisfacción del cliente | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | EN PROCESO
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Jefe de Oficina | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | CADA TRES MESES SE HACE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y SUS INDICADORES
|  |  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Jefe de Oficina | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | CADA TRES MESES SE HACE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y ACTIVIDADES
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Jefe de Oficina y Funcionario enlace de Comunicaciones | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | SE MANTIENE ACTUALIZADO EL MICROSITIO DE LA NUEVA PAGINA WEB
|  |  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Jefe de Oficina y Funcionario enlace de Comunicaciones | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | SE MANTIENE ACTUALIZADO EL MICROSITIO DE LA NUEVA PAGINA WEB
| Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyo a la supervisión de las siguientes Obras en el Distrito: Rehabilitación y Mejoramiento Urbano de las Vías del Centro Histórico del Distrito; Construcción de Canal aferente en Villa del Rosario; Construcción del Estadio de Béisbol Edgar Rentería y sus alrededores; Construcciòn de Subestaciones de Bomberos, Construccion de Sedes SENA; Rehabilitación y/o mejoramiento de mercados publicos en Barranquilla; Construcción de la sede para el Museo del carnaval en Barranquilla, Construcción de Centros de Integración Ciudadana en Barranquilla, Estudios y Diseños para el Mejoramiento, vulnerabilidad y patología del Estadi Metropolitano, etc. | Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras. | Jefe de Control de Obras, Asesor de Despacho, Funcionarios de Carrera Administrativa. | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | SE ESTÀ BRINDANDO APOYO A LA SUPERVISION DE LAS OBRAS EN REFERENCIA QUE PERTENECEN A OTRAS SECRETARÌAS EN LA ALCALDÌA DISTRITAL
| Gestión Ética | Gestión Ética | Formulación de la Estrategias Pedagógicas y Comunicativas de la Gestión Etica. (Plan Gestion Etica) | Promotor Ético | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 50 |  | PLAN MAESTRO ÉTICO EN ELABORACIÓN
|  |  | Ejecución, Seguimiento y Autocontrol del Plan de Gestión Etica de la dependencia |  | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | PLAN MAESTRO ÉTICO EN ELABORACIÓN
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de riesgos institucional formulado y con seguimiento periodico | Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos | Promotor Ético | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 43 |  | SE HACEN SEGUIMIENTOS A CONTROLES PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS
|  | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos |  |  |  | 100% | 100% |  |  | SE VIENE REALIZANDO MONITOREO Y REVISÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO DE LA MANERA ACORDADA
|  | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa |  |  |  | 100% | 100% |  |  | EN PROCESO
|  | Riesgo de Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | 1.Implementación de las acciones comunes en las dependencias de acuerdo con lo señalado en el plan de mejoramiento de la gestión ética. |  | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | CONSTANTE COMUNICACIÓN CON FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN DAR RESPUESTA A LAS PQRSD DE LA SECRETARÍA
|  | Riesgo de Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | 3. Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Promotor Ético | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | SE HACE SEGUIMIENTO SEMANAL A LAS PQRSD DE LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA
| Componente 3: Rendición de cuentas | 100% de las acciones programadas realizadas | Desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas por temática de acuerdo con el Decreto 0097 de Marzo de 2018 |  |  |  | 100% | 100% | 100 |  | Se Realizó audiencia pública el día 15 de abril de 2018 ante la comunidad de los barrios del suroccidente de Barranquilla.
|  |  | Realizar encuestas de satisfaccion por cada evento de rendición de cuentas |  |  |  | 100% | 100% |  |  | Actividad realizada al 100%
|  |  | Elaboración y publicación de memorias por cada evento |  |  |  | 100% | 100% |  |  | Actividad realizada al 100%
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 2 conferencias por promotor ético | 2 Conferencias obligatorias en las dependencias realizadas por los Promotores Eticos | Promotor Ético | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% | 18 |  | LA PRIMERA CONFERENCIA SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE JULIO DE 2018. CON RESPECTO A LAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS PARA ESTE AÑO SON DOS, LA PRIMERA CHARLA NO SE HA REALIZADO, LA SEGUNDA SE VA A SOCIALIZAR Y ESTÁ PROGRAMADA PARA NOVIEMBRE 13 2018. CHARLA REALIZADA 100% CUMPLIDA
|  | 1 asalto por promotor ético | Realizar un asalto ético por dependencia de acuerdo con las orientaciones de la gestora ética | Promotor Ético | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | PROGRAMADO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. TEMA: BUEN TRATO. CON RESPECTO A LAS CONFERENCIAS PROGRAMADAS PARA ESTE AÑO SON DOS, LA PRIMERA CHARLA NO SE HA REALIZADO, LA SEGUNDA SE VA A SOCIALIZAR Y ESTÁ PROGRAMADA PARA NOVIEMBRE 13 2018. ACTIVIDAD REALIZADA 100% CUMPLIDA
|  | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación de la Alcaldía | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones |  | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | Hasta la fecha se han enviado 4 mensajes aliusivos al ambiente ético a los funcionarios de la Secretaría través del correo institucional. SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ACTIVIDADES REALIZADAS AL 100%
|  | 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | Promotor Ético | ENERO 2018 | DICIEMBRE 2018 | 100% | 100% |  |  | Se rindió informe de primer cuatrimestre. SE CONTINUA CON LA ELABORACION DE LOS INFORMES, PENDIENTE ENVIAR EL ULTIMO INFORME QUE VENCE OCTUBRE 10 2018. ACTIVIDAD REALIZADA AL 100%
Note on L19: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Arq. Manuel Maldonado EN DICIEMBRE 2018
Note on L21: Antonio Cotamo: Información suministrada por Camilo Gutierrez en DICIEMBRE 2018
Note on L31: Antonio Cotamo: Información suministrada por el Ing. Lucas Rodriguez en DICIEMBRE de 2018
Note on L32: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor Ético de la Oficina
Note on L33: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L34: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L37: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L38: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L42: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L43: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L44: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría
Note on L45: Antonio Cotamo: Información suministrada por Promotor ético de la Secretaría

## indicadores
Programa | Descripción Meta | Indicador | Tipo de indicador | Incluida en el plan de desarrollo | Línea Base Producto | Meta cuatrenio | Orientación de la meta de producto | Sector | Responsable | Valor Esperado 2016 | Resultado 2016 | Avance plan de desarrollo | Valor Esperado ajustado 2017 | Resultado 2017 | Avance plan de desarrollo | Valor Esperado Ajustado 2018 | Resultado 2018
Recuperemos El Rio | Mantener la navegabilidad del río en 10 mt | Mt de profundidad | Producto | Si | 10 | 10 | Mantenimiento | Ambiental | Secretaría de Obras Públicas | 10 | 10 | 25% | 10 | 10 | 50% | 10 | 10
Espacio Publico para Todos | Realizar mantenimiento a 2000 m2 | M2 mantenidos | Producto | Si | 0 | 2000 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 200 | 1360 | 68% | 600 | 600 | 98% | 600 | 600
Ciudad frente al Rio | Construir 5 Km de la avenido del Río | Km de vía construidos | Producto | Si | 1.5 | 5 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | 0% | 1.5 | 1.2 | 24% | 1.5 | 1.5
Ciudad frente al Rio | Construcción de una sede de la Alcaldía | No. De Edificación construida | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | 0% | NP | 0 | 0 | NP | 5% Avance
Ciudad frente al Rio | Construcción del centro eventos | Número de Centro de Eventos | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 1 | 100% | NP | 0 | 100% | NP | NP
El Centro Es Tuyo | Construir 1 mercado público | Mercado Público construido | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Equipamiento | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | 0% | NP | 0 | 0 | NP | 10% avance
Tu casa Linda | Mejorar 20000 unidades de vivienda | Número de Unidades de Vivienda Mejoradas | Producto | Si | 0 | 20000 | Incremento | Vivienda | Secretaría de Obras Públicas | 5000 | 1948 | 9.74% | 5000 | 5123 | 35.4% | 1000 | 1328
Barranquilla Capital Logistica de Colombia | Construir 5.4 Km de la carrera 38 | Número de Km construidos | Producto | Si | 0 | 5.4 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 0.4 | 0.98 | 18.15% | 1 | 0 | 18.1% | 2 | 2
Barranquilla Capital Logistica de Colombia | Construir 1.5 Km de conexión terrestre Avenida Hamburgo | Conexiones desarrolladas por aire, tierra y mar | Producto | Si | 0 | 1.5 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 0.075 | 1 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 1.22 | 1.22
Barranquilla Capital Logistica de Colombia | Construcción de 1 Km lineal de acceso al puente | No. Km lineal de acceso al puente | Producto | Si | 0 | 1 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 0 | 0 | 0% | NP | 0 | 0 | NP | NP
Primero El Peatón | Mantener o construir 10 Km de andenes | No. de Km de andenes mantenidos o construidos | Producto | Si | 0 | 10 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 2 | 2.5 | 25% | 3 | 83 | 100% | 3 | 3
Facilitando la Gestion de la movilidad | Construir 80 Km carril de infraestructura | Km carril de infraestructura construida | Producto | Si | 0 | 80 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 20 | 26.99 | 33.7% | 20 | 83 | 100% | 20 | 20
Facilitando la Gestion de la movilidad | Mantenimiento anual de 20 Km de malla vial | Km carril de infraestructura mantenida | Producto | Si | 80 | 80 | Incremento | Transporte | Secretaría de Obras Públicas | 20 | 80 | 25% | 20 | 50 | 50% | 20 | 20
Note on R8: Palmetto Towers: 1000 UN META DE 2018
Note on S10: Palmetto Towers: EN EJECUCION