## DEG-018
CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2020
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Política): |  |  |  |  | EJE CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES, Política Movilidad Para La Gente - EJE CAPITAL DE PROGRESO, Política Infraestructura Para La Competitividad - EJE CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE, Política Recuperación Del Centro Histórico
1.3. SECTOR: |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO - TRANSPORTE
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO - DICIEMBRE 30 DE 2020.
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Facilitando la Gestión de la Movilidad | Disminuir a 6 las Muertes por accidentes de tránsito por cada cien mil habitantes | 2019080010017 | Ampliación, mejoramiento y conservación de la malla vial de la ciudad (Calles para la vida) | 10,000 M2 de Reparcheo de vías | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% (10.641 M2 = 106%) | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE EJECUTARON 10.641 M2 DE MANTENIMIENTO Y REPARCHEOS DE VIAS, CUMPLIENDOSE LA META, PARA UN AVANCE DE 106%.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 100% | [5 empty] | 8.000 M2 + 1.666 M2 + 975 M2 + 0.00 M2 = 10.641 M2
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 100%
|  | 2019080010018 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Calles para la Vida | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE HA EJECUTADO EL APOYO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA REFERENCIADO.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 100% | [5 empty] | 25% + 25% + 25% + 25% = 100%
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 100%
|  | 2019080010016 | Ejecución del Proyecto de Urbanismo Comunitario "Barrios a la Obra" - Etapa VI. | 5.000 M2 | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 2.027 M2 = 40.5% | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE EJECUTARON 2.027 M2 DE VÍAS NUEVAS EN EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, QUE CORRESPONDE AL 40.5% DE AVANCE DE OBRAS. NO SE CUMPLIÓ LA META POR LA EMERGENCIA SANITARIA Y AMBIENTAL DECRETADA POR EL VIRUS COVID-19.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 40.5% | [5 empty] | 1.490 M2 + 0.00 M2 + 537 M2 + 0.00 M2 = 2.027 M2
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 40.5%
|  | 2019080010019 | Apoyo a la Gestión Institucional del Programa Barrios a la Obra-Etapa VII. | 100% | Proceso de contratación | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE HA EJECUTADO EL APOYO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA REFERENCIADO.
[5 empty] | Ejecución contrato e Interventoría |  |  | 100% | [5 empty] | 25% + 25% + 25% + 25% = 100%
[5 empty] | Recibo a satisfacción y adopción |  |  | 100%
Infraestructura Para La Competitividad | Incremento en Carga manejada en los puertos | 2016080010093 | Construcción del Corredor Portuario | 100% de Obras Concesionadas recibidas | Etapa de mantenimiento y pagos | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE ESTAN EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA SISTEMA HIDRAULICO, LIMPIEZA VIAS, MANTENIMIENTO DE BORDILLOS Y JUNTAS, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, ETC.
[5 empty] | Supervisión de Obra |  |  | 100% | [5 empty] | 25% + 25% + 25% + 25% = 100%
Salud Oportuna y de Calidad | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 8 Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Gestión Administrativa asociada al proyecto | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | Realizar el 100% de la supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado, presupuestado para el periodo 2019. | Supervisión de Obras del Modelo de Atención Reglamentado. Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de Pasos y Caminos de la red pública Distrital. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE ESTÁ REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL SECTOR SALUD EN LOS PASOS Y CAMINOS DEL DISTRITO | 25% + 25% + 25% + 25% = 100%
| Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla. | Gestión Administrativa asociada al proyecto | Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyar al 100% en la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. | Apoyo a la Supervisión de Obras y/o Proyectos en el Distrito de Barranquilla, Obras y/o Proyectos que pertenecen a otras Secretarías o Dependencias. Visitas de Obras, Oficios, Informe de Gestión del Supervisor, Comités de Obras, Actas, etc. | ING. RAFAEL LAFONT SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 100% | 100% |  |  |  |  | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE 30 DE 2020, SE ESTÁ REALIZANDO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS Y/O PROYECTOS DE OTRAS SECRETARÍAS EN EL DISTRITO | 25% + 25% + 25% + 25% = 100%
Note on F21: META AJUSTADA EN MARZO-ABRIL 2020
Note on P15: Información recibida en diciembre de 2020
Note on P18: INFORMACION RECIBIDA EN DICIEMBRE DE 2020
Note on P21: INFORMACIÓN RECIBIDA EN DICIEMBRE DE 2020.