## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2020
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
2.2. ELABORADO POR: |  | ING. RAFAEL LAFONT.- ARQ. NESTOR PATERNINA - EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO.
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION: |  | DICIEMBRE 30 DE 2020.
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2019-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2020-2021, TAMBIEN SE REALIZO LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL PRIMER SEMESTRE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 1 Y JULIO 31 DE 2020, EN LOS APLICATIVOS EDL APP Y G+ EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA.
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020 SE REALIZÓ LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 2019-2020 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA Y LA CONCERTACION DE LOS COMPROMISOS LABORALES 2020-2021, TAMBIEN SE REALIZO LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DEL PRIMER SEMESTRE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO 1 Y JULIO 31 DE 2020, EN LOS APLICATIVOS EDL APP Y G+ EN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS POR LA SECRETARÍA DE GESTION HUMANA, ESTOS RESULTADOS AUTOMATICAMENTE SE REFLEJAN EN EL APLICATIVO MANEJADO POR GESTIÓN HUMANA.
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos (Uno (1) Video en 2do semestre sin definir mes) | Gerencia de control interno / Promotor ético | Julio 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | 100% | Se realizaron las jornadas de sensibilización Principios y Valores Éticos, Motores de la Integridad Pública el 29 de Julio, 26 de agosto y 30 de septiembre siendo esta ultima en la clausura de la semana de la Integridad
| 1 pausa ética realizada | Realizar una pausa ética por dependencia | Gerencia de control interno / Promotor ético | Agosto 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | 100% | Se realizó el dia 14 de Agosto"Sopa de Letras descubramos nuestros Valores, el 28 de agosto crucigrama "Pruebate, Cuanto conoces nuestros principios y Valores Institucionales", el 23 de Septiembre iniciando la semana de la integridad "Acrostico con la palabra Integridad"y una ultima el dia 28 de Septiembre "Juguemos Recordando".
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. | Gerencia de control interno / Promotor ético | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | 100% | Se han realizado varias socializaciones en los boletines 8, 10 ,12, 14, 15, 17, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. La Solidaridad, la Responsabilidad Social Individual (realizada por la OSCC y SG), el Respeto, Trabajo en Equipo, La Honestidad, La amabilidad y video del Codigo de Integridad.
| Celebración día de la Integridad | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD | Gerencia de control interno / Promotor ético | Septiembre 01 de 2020 | Septiembre 30 de 2020 | 100% | 100% | Se realizó la celebración de la semana de la integridad entre el dia 23 de septiembre y el dia 30 de Septiembre, cuando se realizó la clausura de la misma acuerdo cronograma, con evento de PE en las instalaciones de CAJACOPI, cumpliendo con las medidas de Bioseguridad y sensibilización virtual a los funcionarios de la Alcaldia contando con una participación de un poco mas de 200 funcionarios
| 8 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos | Gerencia de control interno / Promotor ético | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | 100% | Se desarrollaron varias reuniones de forma virtual y/o presencial para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre en las cuales se coordinan las actividades a realizar para interiorizar el Código de Integridad en las dependencias.
| Otros | Desarrollo de otras actividades encaminadas a reforzar el compromiso con el Código de Integridad en la Entidad | Gerencia de control interno / Promotor ético | JUNIO 5 DE 2020 | JUNIO 5 DE 2020 | 100% | 100% | "CHARLA MOTIVACIONAL, ADAPTACIÓN DEL CAMBIO, FAMILIAR Y COMBATIR EL ENCIERRO". DICTADA POR PSICOLOGA DE UNISIMONBOLIVAR
| 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | Gerencia de control interno / Promotor ético | Abril 01 de 2020 | Diciembre 31 de 2020 | 100% | 100% | Se entregaron los informe de las acciones éticas realizadas a la fecha
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE REALIZÓ LA CONSECUSIÓN DE LA INFORMACIÓN, ESTADISTICA DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS, POBLACION POR BARRIOS, INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PROGRAMAS, PLANES DE INVERSIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS EN LA MGA WEB DEL DNP.
|  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE TRABAJÓ EN ESTA ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS ANTE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, LA CUAL SE PROGRAMÓ PARA JUNIO Y SEGUNDO SEMESTRE 2020.
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | NA | NA | NO APLICA PARA NUESTRA SECRETARÍA, APLICA PARA LOS PROCESOS QUE LIDEREN LAS POLITICAS MIPG
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE REALIZARON LOS SEGUIMIENTOS AL PLAN DE ACCION 2020 Y SE ENVIARON OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE PLANEACION PARA LO PERTINENTE.
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE ELABORÓ EL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTION 2020 CON SUS SEGUIMIENTOS Y SE ENVIÓ OPORTUNAMENTE A LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO PARA LO PERTINENTE.
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CLASIFICADA Y ORGANIZADA DE CONFORMIDAD A LAS TRD EN LOS TRES SEGUIMIENTOS. LOS DOCUMENTOS ELABORADOS DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19 SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SIGOB, POR TAL MOTIVO NO SE HAN ARCHIVADO EN FISICO. PENDIENTE POR TRANSFERIR TERCERA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL. MEDIANTE QUILLA-19-066700 SE SOLICITA A SECRETARÍA GENERAL PROGRAMACION PARA LLEVAR A CABO TERCERA TRANSFERENCIA PRIMARIA DE DOCUMENTOS. La producción documental puede darse física y electrónica y así mismo se aplica la Ley de Archivo. SIGOB, a través del módulo Trasdoc, garantiza las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y usabilidad de los documentos electrónicos. (Ley 527 de 1999 y Decreto 1080 de 2015). No es necesario imprimir los documentos que nacieron electrónicos, pueden ser gestionados y mantenidos en ese soporte, de esta forma aplicamos la política cero papel y contribuimos al medio ambiente.
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | LA INFORMACION DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS ESTÁ ACTUALIZADA Y PUBLICADA EN LA PAGINA WEB DE LA ALCALDIA, INFORMACION QUE ES PUBLICADA POR NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES.
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada |  | 2020-05-01 | Agosto de 2020 | 100% | 100% | NUESTRO ENLACE DE COMUNICACIONES SE ENCARGA DE PUBLICAR LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA EN LA PAGINA WEB CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Funcionarios responsables del tema, Jefe de Oficina, Secretario de Despacho. | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | 100% | ACTIVIDAD TERMINADA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CONTROL INTERNO DE GESTIÓN HA PROGRAMADO VARIAS REUNIONES Y CAPACITACIONES VIRTUALES EN EL SEGUNDO SEMESTRE SOBRE EL TEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA ACTIVIDAD SE ENVIÓ PARA SU PUBLICACIÓN.
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Todos los procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE HAN REALIZADO REUNIONES DE FORMA VIRTUAL Y/O PRESENCIAL DEL EQUIPO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA SECRETARÍA PARA ACTUALIZAR FORMATOS, REVISAR Y ACTUALIZAR LA CARACTERIZACION Y LOS PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO, PARA LA DIGITALIZACION EN ISOLUCION.
|  | Publicación en ISOLUCION |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | EN LA HERRAMIENTA ISOLUCION SE ENCUENTRAN PUBLICADOS A LA FECHA LA CARACTERIZACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS FORMATOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS, POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA DE CONTROL INTERNO DE GESTION
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE REALIZARON LOS SEGUIMIENTOS A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE REALIZARON LOS SEGUIMIENTOS A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
Note on J24: INFORMACION DADA POR EL FUNCIONARIO MANUEL MALDONADO EN DICIEMBRE DE 2020
Note on J25: INFORMACIÓN DADA POR EL FUNCIONARIO MANUEL MALDONADO EN DICIEMBRE DE 2020

## Indicadores
Reto | Politica | Programa | Indicador de Resultado | LINEA BASE | Meta del cuatrienio | Proyecto | Indicador de producto | Linea de base | Meta del cuatrienio | Responsable | ODS | Sector | Tipo de indicador | PROGRAMACION FISICA
[14 empty] | META 2020 | Resultado 2020 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo | META 2021 | Resultado 2021 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo | META 2022 | Resultado 2022 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo | META 2023 | Resultado 2023 | Logro Anual | Avance Meta Cuatrienio | Semaforo
SOY EQUITATIVA | VIVIENDA DIGNA PARA TODOS | Mejores Viviendas | Déficit de vivienda en la ciudad | 25.3 | 23 | Mejoramiento de Viviendas | Número de unidades de vivienda mejoradas mediante el subsidio | 363 | 6000 | Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Planeación | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | A.7. Vivienda | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 1500 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 2000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 2500 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | 61% | 70% | Barrios a la Obra | Kms carril de infraestructura construida | 10 | 116 | Secretaría de Obras Públicas | 9. Industria, innovación, infraestructura | A.15. Equipamiento | Incremento | 1 | 0.5 | 50% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 35 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 40 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 40 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
ATRACTIVA Y PROSPERA | ESPACIOS PÚBLICOS VIBRANTES | Espacios Públicos de calidad | Satisfacción con parques y zonas verdes públicas | 61% | 70% | Construcción del Gran Malecón del Río | Kilómetros construidos | 2.2 | 2.8 | Secretaría de Obras Públicas | 9. Industria, innovación, infraestructura | A.15. Equipamiento | Incremento | 0.4 | 0.4 | 100% |  | CUMPLIMIENTO CUMPLIDO EN LA ANUALIDAD | 0.4 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conectividad ágil, eficiente y segura | Muertes en accidentes de tránsito por cada 100mil habitantes | 3.1 | 2.9 | Plan malla vial | Km malla vial mantenidos | 300 | 67 | Secretaría de Obras Públicas | 9. Industria, innovación, infraestructura | A.9. Transporte | Incremento | 4 | 4 | 100% |  | CUMPLIMIENTO CUMPLIDO EN LA ANUALIDAD | 20 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 23 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 20 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conectividad ágil, eficiente y segura | Muertes en accidentes de tránsito por cada 100mil habitantes | 3.1 | 2.9 | Plan malla vial | Porcentaje de avance en la formulación del Plan malla vial formulado | 0 | 100% | Secretaría de Obras Públicas | 9. Industria, innovación, infraestructura | A.9. Transporte | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 20% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 30% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
CONECTADA | MOVILIDAD INTELIGENTE Y SEGURA | Conexiones regionales | % Accesibilidad del territorio distrital al SITP a menos de 500 mts de distancia | NA | 60% | Conectividad Isla Salamanca | Porcentaje de avance en la construcción de la infraestructura del Muelle embarcadero parque isla Salamanca | 0% | 100% | Secretaría de Obras Públicas | 9. Industria, innovación, infraestructura | A.9. Transporte | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 50% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 0% |  | #DIV/0! |  | META NO CUMPLIDA
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad verde | Hectáreas de ecosistemas de manglar y bosque seco recuperados M2 de áreas verdes recuperadas | 5,53 560000 | 30 480000 | Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín | Metros cuadrados de senderos ecoturísticos construidos | 0 | 39000 | Secretaría de Obras Públicas | 14. Vida submarina | A.15. Equipamiento | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 500 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1000 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 2400 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad verde | Hectáreas de ecosistemas de manglar y bosque seco recuperados M2 de áreas verdes recuperadas | 5,53 560000 | 30 480000 | Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín | Porcentaje de infraestructura para el turismo consolidada | 0 | 100% | Secretaría de Obras Públicas | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | A.15. Equipamiento | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 20% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 30% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad verde | Hectáreas de ecosistemas de manglar y bosque seco recuperados M2 de áreas verdes recuperadas | 5,53 560000 | 30 480000 | Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín | Porcentaje de recuperación de las playas de Puerto Mocho | 0 | 100% | Barranquilla Verde Secretaría de Obras Públicas | 14. Vida submarina | A.10. Ambiental | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 20% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 30% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad de agua | Indice de calidad de agua | 0.3 | 0.45 | Recuperación integral de rondas de caños, arroyos y cuerpos de agua | Hectáreas de parques lineales construidos | NA | 2.4 | ADI Gestión del riesgo Secretaría de Obras Públicas | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | A.10. Ambiental | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 0.2 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1.2 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad de agua | Indice de calidad de agua | 0.3 | 0.45 | Drenaje pluvial efectivo | Porcentaje de avance de la elaboración del Plan maestro | 0 | 100% | Secretaría de Obras Públicas ADI | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 0 |  | #DIV/0! |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 50% |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA
SOY BIODIVERCIUDAD | CIUDAD SUSTENTABLE | Ciudad de agua | Indice de calidad de agua | 0.3 | 0.45 | Drenaje pluvial efectivo | Metros lineales canalizados | 4400 | 9000 | Secretaría de Obras Públicas ADI | 11. Ciudades y comunidades sostenibles | A.3. Agua Potable y Saneamiento Básico | Incremento | 0 | 0 | 0% |  | CUMPLIMIENTO ESTABLE | 800 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 1800 |  | 0% |  | CUMPLIMIENTO ATRASADO | 2000 |  | 0% |  | META NO CUMPLIDA