## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2020 Codigo:EC-EC-F-011
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Implementar las acciones correctivas concertadas con el ente certificador Icontec para eliminar la causa raíz de las no conformidades de las auditorias del SGC. | 1. Por el desconocimiento de los requisitos contractuales por las partes interesadas involucradas en la pasada auditoría del SGC. 2. Porque la información no fue suministrada a tiempo por parte de Contratistas e Interventoría de los Contratos referenciados. | 1. Programar reunión con los Contratistas de obra y de interventoría, para socializar con ellos las observaciones de la auditoría del SGC y fijar los compromisos del caso. 2. Programar reunión con los funcionarios de supervisión de la Secretaría, para el estricto cumplimiento en la elaboración de los informes mensuales de supervisión. 3. Realizar el seguimiento de las actividades anteriores, para el cumplimiento de las acciones correctivas concertadas . | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cumplir al 100% en la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con las acciones correctivas concertadas con el Icontec para eliminar las no conformidades presentadas en la auditoria del SGC. | Número de acciones correctivas concertadas cumplidas al 100% / Número de acciones correctivas concertadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | En el primer trimestre de enero a marzo de 2020, se ha realizado seguimiento de las acciones correctivas concertadas de la pasada auditoria Icontec para verificar su cumplimiento.
2. Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | 1. Por desconocimiento por parte de los Gerentes Públicos, para concertar, suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de gestión. | 1. Socializar con el Gerente Público de la Secretaría, la importancia de hacer la concertación y seguimiento de sus compromisos a través de los acuerdos de gestión. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Concertar en un 100% los acuerdos de gestión del Gerente Público de la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Jefe de la Oficina de Programación y Control de Obras). Fecha de suscripción del acuerdo de Gestión febrero de 2020, fechas de seguimiento del acuerdo julio y diciembre de 2020. | Cantidad de concertación del Gerente Público elaborada / Cantidad de concertación del Gerente Público existente en la Secretaría. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | En el primer trimestre de enero a marzo de 2020 se realizó seguimiento trimestral de la concertación del acuerdo de gestión del gerente publico mas su socialización. 1. Se socializó con el jefe de oficina de programación y control de obras la concertación y seguimiento del acuerdo de gestión del gerente público. 2. Se realizó la concertación del acuerdo de gestión del gerente público en el aplicativo G+.
3. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes. | 1. Porque a veces no se detecta y registra los No Conformes en la Secretaría. 2. Porque al identificar los No Conformes no se les hace su tratamiento y seguimiento para que no se vuelva a presentar. | 1. Identificar de forma trimestral los posibles No Conformes que se puedan presentar en la Secretaría. 2. Registrar en el formato establecido para ello los No Conformes que se puedan presentar para su identificación, tratamiento y seguimiento. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas las acciones para lograr el control de los No Conformes que se puedan presentar en la vigencia 2020. | Número de No Conformes identificados y registrados x trimestre / Numero de No Conformes que se puedan presentar en el trimestre. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | En el primer trimestre de enero a marzo 30 de 2020, en la Secretaría se identificó y se registró un No Conforme presentado, el cual se le comenzó a hacer su tratamiento y seguimiento pertinente, para que no se siga presentando en la Secretaría.
4. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | 1. Por la baja cultura institucional para el impulso de estas actividades. 2. Por falta de disponibilidad de recursos y logística para la ejecución de estas actividades. | 1. Divulgar más las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. 2. Definir e impulsar cronograma de actividades 3. Realizar reuniones para el fortalecimiento de las actividades referenciadas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar reuniones trimestrales en la Secretaría para el fortalecimiento de las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. | # de actividades de fortalecimiento a la gestión ética realizadas en la Secretaría / # de actividades programadas de acuerdo con el cronograma. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | NO APLICA | NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, ESTÁ EN PROCESO DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINADORA ÉTICA DE LA ALCALDÍA
5. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno). | 1. Por falta de tiempo de los funcionarios de la Secretaría para la socialización de estos sistemas. 2. Por la no coordinación con el equipo de trabajo para bajar la información al interior de la dependencia. | 1. Dar a conocer con los funcionarios de la Secretaría, la información relacionada con los sistemas SGC, SGA Y SIC 2. Enviar correos electrónicos, mensajes, etc., al interior de nuestro proceso para la divulgación de la información. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Socializar en un 100% con los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, la información relacionada con SGC, SGA Y SIC. | Socialización de la información a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | En el primer trimestre de enero a marzo de 2020, se ha realizado seguimiento a la socialización de la información en referencia: 1. Se envió correo electrónico en marzo 2020 a todos los funcionarios de la Secretaría, socializando la información relacionada con SGC, SGA, SIC.
6. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | 1. Porque algunos funcionarios de la Secretaría desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna en el Sigob. 2. Porque en muchas ocasiones las PQRSD llegan a la Secretaría vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido, lo que dificulta este procedimiento. | 1. Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisión diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y así minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronograma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Enviar los doce (12) Informes de análisis de PQRS mensuales a la Gerencia de Control Interno de Gestión, Y 100% de PQRSD respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a la Gerencia de Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | En el primer trimestre de enero a marzo de 2020, se ha realizado seguimiento a las pqrsd: Se continua realizando el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada. Se envió a la Gerencia de Control Interno los informes mensuales de PQRSD de los meses de Enero, Febrero y marzo 2020.
7. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | 1. Por la baja cultura institucional para hacer el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades en la entidad. | 1. Evaluar trimestralmente el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades que se presenten en la Secretaría de Obras Públicas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) evaluaciones o seguimientos trimestrales de los riesgos y oportunidades en la Secretaría. | Riesgos y Oportunidades controladas trimestralmente / Riesgos y Oportunidades presentadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE REALIZÓ EL PRIMER SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
8. Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | 1. Por la poca cultura del autocontrol en la organización. 2. Por falta de compromiso de algunos funcionarios para mejorar el trabajo y los resultados en la entidad. | 1. Planear con tiempo las actividades del autocontrol en la Secretaría. 2. Realizar seguimiento trimestral a las actividades de autocontrol programadas en la dependencia. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) seguimientos trimestrales de las actividades de autocontrol en la Secretaría. | No. De actividades de autocontrol realizadas / No. De actividades de autocontrol programadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, SE REALIZARON EN LA SECRETARÍA ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL, POR EJEMPLO REUNIONES DEL EMC, SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO DEL AUTOCONTROL, REUNIONES VIRTUALES.
9. Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | 1. Falta de divulgación y sensibilización en la entidad del manejo de archivos electrónicos. | 1. Solicitar a gestión documental capacitaciones o más socialización sobre la organización de archivos electrónicos. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones o capacitaciones trimestrales en la Secretaría, para impulsar el avance en el inventario de documentos digitales | No. De reuniones o capacitaciones realizadas / No. De reuniones o capacitaciones programadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, EN LA SECRETARÍA VARIOS FUNCIONARIOS ASISTIMOS A LA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR GESTION DOCUMENTAL EL 10 DE MARZO SOBRE ARCHIVO ELECTRONICO Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.
10. Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | 1. Baja cultura institucional de la evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad. | 1. Realizar reuniones de evaluación, revisión, ajustes y seguimiento de los documentos a actualizar en el aplicativo ISOLUCION. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones trimestrales de evaluación, revisión, ajustes y actualización de documentos del SGC de la Secretaría. | 100% de información actualizada en Isolución: Formatos, Caracterización, Procedimientos, etc. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | ABRIL DE 2020 | 25% | EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2020, LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA ISOLUCIÓN SE ESTÁ ACTUALIZANDO: LOS FORMATOS SE ESTÁN ACTUALIZANDO CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CARACTERIZACIÓN ESTA ACTUALIZADA, IGUAL QUE LOS PROCEDIMIENTOS.
DEPENDENCIA | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
FIRMA DEL RESPONSABLE | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO: |  | JAVIER TRIANA
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Implementar las acciones correctivas concertadas con el ente certificador Icontec para eliminar la causa raíz de las no conformidades de las auditorias del SGC. | 1. Por el desconocimiento de los requisitos contractuales por las partes interesadas involucradas en la pasada auditoría del SGC. 2. Porque la información no fue suministrada a tiempo por parte de Contratistas e Interventoría de los Contratos referenciados. | 1. Programar reunión con los Contratistas de obra y de interventoría, para socializar con ellos las observaciones de la auditoría del SGC y fijar los compromisos del caso. 2. Programar reunión con los funcionarios de supervisión de la Secretaría, para el estricto cumplimiento en la elaboración de los informes mensuales de supervisión. 3. Realizar el seguimiento de las actividades anteriores, para el cumplimiento de las acciones correctivas concertadas . | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cumplir al 100% en la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con las acciones correctivas concertadas con el Icontec para eliminar las no conformidades presentadas en la auditoria del SGC. | Número de acciones correctivas concertadas cumplidas al 100% / Número de acciones correctivas concertadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | En el primer y segundo trimestre de enero a junio de 2020, se ha realizado seguimiento de las acciones correctivas concertadas en el Plan de Mejoramiento de la pasada auditoria Icontec 2019 para verificar su cumplimiento.
2. Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | 1. Por desconocimiento por parte de los Gerentes Públicos, para concertar, suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de gestión. | 1. Socializar con el Gerente Público de la Secretaría, la importancia de hacer la concertación y seguimiento de sus compromisos a través de los acuerdos de gestión. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Concertar en un 100% los acuerdos de gestión del Gerente Público de la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Jefe de la Oficina de Programación y Control de Obras). Fecha de suscripción del acuerdo de Gestión febrero de 2020, fechas de seguimiento del acuerdo julio y diciembre de 2020. | Cantidad de concertación del Gerente Público elaborada / Cantidad de concertación del Gerente Público existente en la Secretaría. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | En el primer y segundo trimestre de enero a junio de 2020 se realizó seguimiento trimestral de la concertación del acuerdo de gestión del gerente publico mas su socialización. 1. Se socializó con el jefe de oficina de programación y control de obras la concertación y seguimiento del acuerdo de gestión del gerente público. 2. Se realizó la concertación del acuerdo de gestión del gerente público en el aplicativo G+.
3. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes. | 1. Porque a veces no se detecta y registra los No Conformes en la Secretaría. 2. Porque al identificar los No Conformes no se les hace su tratamiento y seguimiento para que no se vuelva a presentar. | 1. Identificar de forma trimestral los posibles No Conformes que se puedan presentar en la Secretaría. 2. Registrar en el formato establecido para ello los No Conformes que se puedan presentar para su identificación, tratamiento y seguimiento. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas las acciones para lograr el control de los No Conformes que se puedan presentar en la vigencia 2020. | Número de No Conformes identificados y registrados x trimestre / Numero de No Conformes que se puedan presentar en el trimestre. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | En el primer y segundo trimestre de enero a junio de 2020, en la Secretaría se ha identificado y registrado un No Conforme presentado, el cual se le comenzó a hacer su tratamiento y seguimiento pertinente, para que no se siga presentando en la Secretaría.
4. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | 1. Por la baja cultura institucional para el impulso de estas actividades. 2. Por falta de disponibilidad de recursos y logística para la ejecución de estas actividades. | 1. Divulgar más las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. 2. Definir e impulsar cronograma de actividades 3. Realizar reuniones para el fortalecimiento de las actividades referenciadas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar reuniones trimestrales en la Secretaría para el fortalecimiento de las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. | # de actividades de fortalecimiento a la gestión ética realizadas en la Secretaría / # de actividades programadas de acuerdo con el cronograma. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | PARA VARIAS ACTIVIDADES ÉTICAS NO APLICA SER OBJETO DE SEGUIMIENTO EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. PERO SE HAN REALIZADO OTRAS ACTIVIDADES EN EL TEMA ÉTICO EN EL DISTRITO COMO SON: SE HAN PUBLICADO MENSAJES ALUSIVOS AL CÓDIGO DE INTEGRIDAD A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INFO Y A TRAVÉS DEL GRUPO DE WHATSAPP DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; SE HAN DESARROLLADO DE MANERA VIRTUAL REUNIONES DURANTES LOS MESES DE MAYO Y JUNIO EN DONDE SE HAN COORDINADO Y REPLANTEADO ACTIVIDADES COORESPONDIENTES A LA PARTE ÉTICA DEL PLAN DE ACCIÓN, ETC.
5. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno). | 1. Por falta de tiempo de los funcionarios de la Secretaría para la socialización de estos sistemas. 2. Por la no coordinación con el equipo de trabajo para bajar la información al interior de la dependencia. | 1. Dar a conocer con los funcionarios de la Secretaría, la información relacionada con los sistemas SGC, SGA Y SIC 2. Enviar correos electrónicos, mensajes, etc., al interior de nuestro proceso para la divulgación de la información. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Socializar en un 100% con los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, la información relacionada con SGC, SGA Y SIC. | Socialización de la información a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | En el primer y segundo trimestre de 2020, se ha realizado seguimiento a la socialización de la información en referencia: 1. Se ha enviado correos electrónicos en marzo y julio de 2020 a todos los funcionarios de la Secretaría, socializando la información relacionada con SGC, SGA, SIC. Tambien se han enviado mensajes alusivos en los grupos internos de la Secretaría.
6. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | 1. Porque algunos funcionarios de la Secretaría desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna en el Sigob. 2. Porque en muchas ocasiones las PQRSD llegan a la Secretaría vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido, lo que dificulta este procedimiento. | 1. Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisión diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y así minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronograma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Enviar los doce (12) Informes de análisis de PQRS mensuales a la Gerencia de Control Interno de Gestión, Y 100% de PQRSD respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a la Gerencia de Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | En el primer y segundo trimestre de enero a junio de 2020, se ha realizado seguimiento a las pqrsd: Se continua realizando el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada. Se envió a la Gerencia de Control Interno los informes mensuales de PQRSD de los meses de Enero a Junio de 2020. En el informe con corte a junio 30 la Secretaría tiene un 98.6% de cumplimiento, en donde se refleja que se está trabajando en cumplir con lo establecido, existe compromiso por parte de los funcionarios de la Dependencia al responder de manera eficiente y a tiempo, se está realizando seguimiento y monitoreo por medio de Correos Electrónicos de Alerta , informes semanales y mensaje a WhatsApp.
7. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | 1. Por la baja cultura institucional para hacer el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades en la entidad. | 1. Evaluar trimestralmente el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades que se presenten en la Secretaría de Obras Públicas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) evaluaciones o seguimientos trimestrales de los riesgos y oportunidades en la Secretaría. | Riesgos y Oportunidades controladas trimestralmente / Riesgos y Oportunidades presentadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2020, SE HA REALIZADO EL PRIMER Y SEGUNDO SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
8. Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | 1. Por la poca cultura del autocontrol en la organización. 2. Por falta de compromiso de algunos funcionarios para mejorar el trabajo y los resultados en la entidad. | 1. Planear con tiempo las actividades del autocontrol en la Secretaría. 2. Realizar seguimiento trimestral a las actividades de autocontrol programadas en la dependencia. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) seguimientos trimestrales de las actividades de autocontrol en la Secretaría. | No. De actividades de autocontrol realizadas / No. De actividades de autocontrol programadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2020, SE REALIZARON EN LA SECRETARÍA ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL, POR EJEMPLO REUNIONES VIRTUALES DEL EMC, SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO DEL AUTOCONTROL, ENVIO DE MENSAJES DEL TEMA DEL AUTOCONTROL POR LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA.
9. Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | 1. Falta de divulgación y sensibilización en la entidad del manejo de archivos electrónicos. | 1. Solicitar a gestión documental capacitaciones o más socialización sobre la organización de archivos electrónicos. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones o capacitaciones trimestrales en la Secretaría, para impulsar el avance en el inventario de documentos digitales | No. De reuniones o capacitaciones realizadas / No. De reuniones o capacitaciones programadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2020, EN LA SECRETARÍA SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL TEMA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS: VARIOS FUNCIONARIOS ASISTIMOS A LA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR GESTION DOCUMENTAL EL 10 DE MARZO SOBRE ARCHIVO ELECTRONICO Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL. SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO. IGUAL LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARÍA HAN RECIBIDO ASESORIA PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS.
10. Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | 1. Baja cultura institucional de la evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad. | 1. Realizar reuniones de evaluación, revisión, ajustes y seguimiento de los documentos a actualizar en el aplicativo ISOLUCION. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones trimestrales de evaluación, revisión, ajustes y actualización de documentos del SGC de la Secretaría. | 100% de información actualizada en Isolución: Formatos, Caracterización, Procedimientos, etc. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | JULIO DE 2020 | 50% | EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE ENERO A JUNIO DE 2020, LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA ISOLUCIÓN SE ESTÁ ACTUALIZANDO: LOS FORMATOS SE ESTÁN ACTUALIZANDO CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CARACTERIZACIÓN ESTA ACTUALIZADA, IGUAL QUE LOS PROCEDIMIENTOS.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Implementar las acciones correctivas concertadas con el ente certificador Icontec para eliminar la causa raíz de las no conformidades de las auditorias del SGC. | 1. Por el desconocimiento de los requisitos contractuales por las partes interesadas involucradas en la pasada auditoría del SGC. 2. Porque la información no fue suministrada a tiempo por parte de Contratistas e Interventoría de los Contratos referenciados. | 1. Programar reunión con los Contratistas de obra y de interventoría, para socializar con ellos las observaciones de la auditoría del SGC y fijar los compromisos del caso. 2. Programar reunión con los funcionarios de supervisión de la Secretaría, para el estricto cumplimiento en la elaboración de los informes mensuales de supervisión. 3. Realizar el seguimiento de las actividades anteriores, para el cumplimiento de las acciones correctivas concertadas . | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cumplir al 100% en la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con las acciones correctivas concertadas con el Icontec para eliminar las no conformidades presentadas en la auditoria del SGC. | Número de acciones correctivas concertadas cumplidas al 100% / Número de acciones correctivas concertadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | En el primer, segundo y tercer trimestre de enero a septiembre de 2020, se ha realizado seguimiento de las acciones correctivas concertadas en el Plan de Mejoramiento de la pasada auditoria Icontec 2019 para verificar su cumplimiento.
2. Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | 1. Por desconocimiento por parte de los Gerentes Públicos, para concertar, suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de gestión. | 1. Socializar con el Gerente Público de la Secretaría, la importancia de hacer la concertación y seguimiento de sus compromisos a través de los acuerdos de gestión. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Concertar en un 100% los acuerdos de gestión del Gerente Público de la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Jefe de la Oficina de Programación y Control de Obras). Fecha de suscripción del acuerdo de Gestión febrero de 2020, fechas de seguimiento del acuerdo julio y diciembre de 2020. | Cantidad de concertación del Gerente Público elaborada / Cantidad de concertación del Gerente Público existente en la Secretaría. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | En el primer, segundo y tercer trimestre de 2020 se realizó seguimiento trimestral de la concertación del acuerdo de gestión del gerente publico: 1. Se socializó con el jefe de oficina de programación y control de obras la concertación y seguimiento del acuerdo de gestión del gerente público. 2. Se realizó la concertación del acuerdo de gestión del gerente público en el aplicativo G+. 3. S e realizó la evaluación al acuerdo de gestion primer semestre 2020.
3. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes. | 1. Porque a veces no se detecta y registra los No Conformes en la Secretaría. 2. Porque al identificar los No Conformes no se les hace su tratamiento y seguimiento para que no se vuelva a presentar. | 1. Identificar de forma trimestral los posibles No Conformes que se puedan presentar en la Secretaría. 2. Registrar en el formato establecido para ello los No Conformes que se puedan presentar para su identificación, tratamiento y seguimiento. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas las acciones para lograr el control de los No Conformes que se puedan presentar en la vigencia 2020. | Número de No Conformes identificados y registrados x trimestre / Numero de No Conformes que se puedan presentar en el trimestre. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | En el primer, segundo y tercer trimestre de enero a septiembre de 2020, en la Secretaría se ha identificado y registrado un No Conforme presentado, el cual se le comenzó a hacer su tratamiento y seguimiento pertinente, para que no se siga presentando en la Secretaría.
4. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | 1. Por la baja cultura institucional para el impulso de estas actividades. 2. Por falta de disponibilidad de recursos y logística para la ejecución de estas actividades. | 1. Divulgar más las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. 2. Definir e impulsar cronograma de actividades 3. Realizar reuniones para el fortalecimiento de las actividades referenciadas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar reuniones trimestrales en la Secretaría para el fortalecimiento de las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. | # de actividades de fortalecimiento a la gestión ética realizadas en la Secretaría / # de actividades programadas de acuerdo con el cronograma. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | PARA EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 2020, SE HAN REALIZADO VARIAS ACTIVIDADES EN LA PARTE ETICA (VER III SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020 PARTE ETICA) EN LA ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
5. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno). | 1. Por falta de tiempo de los funcionarios de la Secretaría para la socialización de estos sistemas. 2. Por la no coordinación con el equipo de trabajo para bajar la información al interior de la dependencia. | 1. Dar a conocer con los funcionarios de la Secretaría, la información relacionada con los sistemas SGC, SGA Y SIC 2. Enviar correos electrónicos, mensajes, etc., al interior de nuestro proceso para la divulgación de la información. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Socializar en un 100% con los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, la información relacionada con SGC, SGA Y SIC. | Socialización de la información a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | En el primer, segundo y tercer trimestre de 2020, se ha realizado seguimiento a la socialización de la información en referencia: 1. Se ha enviado correos electrónicos en marzo, julio y septiembre de 2020 a todos los funcionarios de la Secretaría, socializando la información relacionada con SGC, SGA, SIC. Tambien se han enviado mensajes alusivos en los grupos internos de la Secretaría.
6. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | 1. Porque algunos funcionarios de la Secretaría desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna en el Sigob. 2. Porque en muchas ocasiones las PQRSD llegan a la Secretaría vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido, lo que dificulta este procedimiento. | 1. Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisión diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y así minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronograma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Enviar los doce (12) Informes de análisis de PQRS mensuales a la Gerencia de Control Interno de Gestión, Y 100% de PQRSD respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a la Gerencia de Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | En el primer, segundo y tercer trimestre de enero a septiembre de 2020, se ha realizado seguimiento a las pqrsd: Se continua realizando el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada. Se envió a la Gerencia de Control Interno los informes mensuales de PQRSD de los meses de Enero a septiembre de 2020. En el informe con corte a agosto 30 la Secretaría tiene un 97.6% de cumplimiento, en donde se refleja que se está trabajando en cumplir con lo establecido, existe compromiso por parte de los funcionarios de la Dependencia al responder de manera eficiente y a tiempo, se está realizando seguimiento y monitoreo por medio de Correos Electrónicos de Alerta , informes semanales y mensaje a WhatsApp.
7. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | 1. Por la baja cultura institucional para hacer el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades en la entidad. | 1. Evaluar trimestralmente el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades que se presenten en la Secretaría de Obras Públicas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) evaluaciones o seguimientos trimestrales de los riesgos y oportunidades en la Secretaría. | Riesgos y Oportunidades controladas trimestralmente / Riesgos y Oportunidades presentadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020, SE HAN REALIZADO LOS TRES SEGUIMIENTOS A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
8. Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | 1. Por la poca cultura del autocontrol en la organización. 2. Por falta de compromiso de algunos funcionarios para mejorar el trabajo y los resultados en la entidad. | 1. Planear con tiempo las actividades del autocontrol en la Secretaría. 2. Realizar seguimiento trimestral a las actividades de autocontrol programadas en la dependencia. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) seguimientos trimestrales de las actividades de autocontrol en la Secretaría. | No. De actividades de autocontrol realizadas / No. De actividades de autocontrol programadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020, SE REALIZARON EN LA SECRETARÍA ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL, POR EJEMPLO REUNIONES VIRTUALES DEL EMC, SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO DEL AUTOCONTROL, ENVIO DE MENSAJES DEL TEMA DEL AUTOCONTROL POR LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA, TRABAJO OPORTUNIDADES DE MEJORA.
9. Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | 1. Falta de divulgación y sensibilización en la entidad del manejo de archivos electrónicos. | 1. Solicitar a gestión documental capacitaciones o más socialización sobre la organización de archivos electrónicos. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones o capacitaciones trimestrales en la Secretaría, para impulsar el avance en el inventario de documentos digitales | No. De reuniones o capacitaciones realizadas / No. De reuniones o capacitaciones programadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE 2020, EN LA SECRETARÍA SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL TEMA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS: VARIOS FUNCIONARIOS ASISTIMOS A LA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR GESTION DOCUMENTAL EL 10 DE MARZO SOBRE ARCHIVO ELECTRONICO Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL. SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO. IGUAL LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARÍA HAN RECIBIDO ASESORIA PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS.
10. Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | 1. Baja cultura institucional de la evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad. | 1. Realizar reuniones de evaluación, revisión, ajustes y seguimiento de los documentos a actualizar en el aplicativo ISOLUCION. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones trimestrales de evaluación, revisión, ajustes y actualización de documentos del SGC de la Secretaría. | 100% de información actualizada en Isolución: Formatos, Caracterización, Procedimientos, etc. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | SEPTIEMBRE DE 2020 | 75% | EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2020, LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA ISOLUCIÓN SE ESTÁ ACTUALIZANDO: LOS FORMATOS SE ESTÁN ACTUALIZANDO CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CARACTERIZACIÓN ESTA ACTUALIZADA, IGUAL QUE LOS PROCEDIMIENTOS.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Implementar las acciones correctivas concertadas con el ente certificador Icontec para eliminar la causa raíz de las no conformidades de las auditorias del SGC. | 1. Por el desconocimiento de los requisitos contractuales por las partes interesadas involucradas en la pasada auditoría del SGC. 2. Porque la información no fue suministrada a tiempo por parte de Contratistas e Interventoría de los Contratos referenciados. | 1. Programar reunión con los Contratistas de obra y de interventoría, para socializar con ellos las observaciones de la auditoría del SGC y fijar los compromisos del caso. 2. Programar reunión con los funcionarios de supervisión de la Secretaría, para el estricto cumplimiento en la elaboración de los informes mensuales de supervisión. 3. Realizar el seguimiento de las actividades anteriores, para el cumplimiento de las acciones correctivas concertadas . | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Cumplir al 100% en la Secretaría Distrital de Obras Públicas, con las acciones correctivas concertadas con el Icontec para eliminar las no conformidades presentadas en la auditoria del SGC. | Número de acciones correctivas concertadas cumplidas al 100% / Número de acciones correctivas concertadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | En el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de enero a diciembre de 2020, se han realizado seguimientos de las acciones correctivas concertadas en el Plan de Mejoramiento de la pasada auditoria Icontec 2019 para verificar su cumplimiento, acción correctiva que fue cerrada por ICONTEC en la auditoría de noviembre 2020.
2. Suscribir y efectuar seguimiento a los acuerdos de gestión por parte de los gerentes públicos. | 1. Por desconocimiento por parte de los Gerentes Públicos, para concertar, suscribir y hacer seguimiento a los acuerdos de gestión. | 1. Socializar con el Gerente Público de la Secretaría, la importancia de hacer la concertación y seguimiento de sus compromisos a través de los acuerdos de gestión. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Concertar en un 100% los acuerdos de gestión del Gerente Público de la Secretaría Distrital de Obras Públicas (Jefe de la Oficina de Programación y Control de Obras). Fecha de suscripción del acuerdo de Gestión febrero de 2020, fechas de seguimiento del acuerdo julio y diciembre de 2020. | Cantidad de concertación del Gerente Público elaborada / Cantidad de concertación del Gerente Público existente en la Secretaría. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | En el periodo de enero a diciembre de 2020 se realizó seguimiento trimestral de la concertación del acuerdo de gestión del gerente publico: 1. Se socializó con el jefe de oficina de programación y control de obras la concertación y seguimiento del acuerdo de gestión del gerente público. 2. Se realizó la concertación del acuerdo de gestión del gerente público en el aplicativo G+. 3. S e realizó la evaluación al acuerdo de gestion primer semestre 2020.
3. Realizar acciones tendientes a lograr la apropiación e implementación de los lineamientos dispuestos en el procedimiento para el control de los servicios no conformes. | 1. Porque a veces no se detecta y registra los No Conformes en la Secretaría. 2. Porque al identificar los No Conformes no se les hace su tratamiento y seguimiento para que no se vuelva a presentar. | 1. Identificar de forma trimestral los posibles No Conformes que se puedan presentar en la Secretaría. 2. Registrar en el formato establecido para ello los No Conformes que se puedan presentar para su identificación, tratamiento y seguimiento. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Establecer en la Secretaría Distrital de Obras Públicas las acciones para lograr el control de los No Conformes que se puedan presentar en la vigencia 2020. | Número de No Conformes identificados y registrados x trimestre / Numero de No Conformes que se puedan presentar en el trimestre. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | En el periodo de enero a diciembre de 2020, en la Secretaría se ha identificado y registrado los No Conforme presentados, los cuales se les realizó el tratamiento y seguimiento pertinente, para que no se siga presentando en la Secretaría.
4. Fortalecer desde el nivel directivo las actividades de gestión ética y de sostenimiento del sistema de control interno. | 1. Por la baja cultura institucional para el impulso de estas actividades. 2. Por falta de disponibilidad de recursos y logística para la ejecución de estas actividades. | 1. Divulgar más las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. 2. Definir e impulsar cronograma de actividades 3. Realizar reuniones para el fortalecimiento de las actividades referenciadas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar reuniones trimestrales en la Secretaría para el fortalecimiento de las actividades de gestión ética y sostenimiento del SIC. | # de actividades de fortalecimiento a la gestión ética realizadas en la Secretaría / # de actividades programadas de acuerdo con el cronograma. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | PARA LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, SE HAN REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA PARTE ETICA (VER SEGUIMIENTOS PLAN DE ACCIÓN 2020 PARTE ETICA) EN LA SECRETARÍA.
5. Socializar al interior de su proceso la información relacionada con el SGC (sistema de gestión de calidad), SGA (sistema de gestión ambiental Y SIC (sistema de control interno). | 1. Por falta de tiempo de los funcionarios de la Secretaría para la socialización de estos sistemas. 2. Por la no coordinación con el equipo de trabajo para bajar la información al interior de la dependencia. | 1. Dar a conocer con los funcionarios de la Secretaría, la información relacionada con los sistemas SGC, SGA Y SIC 2. Enviar correos electrónicos, mensajes, etc., al interior de nuestro proceso para la divulgación de la información. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Socializar en un 100% con los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, la información relacionada con SGC, SGA Y SIC. | Socialización de la información a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Obras Públicas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | En los cuatro trimestres de 2020, se ha realizado seguimiento a la socialización de la información en referencia: 1. Se ha enviado correos electrónicos en marzo, julio, septiembre y noviembre de 2020 a todos los funcionarios de la Secretaría, socializando la información relacionada con SGC, SGA, SIC. Tambien se han enviado mensajes alusivos en los grupos internos de la Secretaría.
6. Realizar análisis y evaluación de los resultados de cumplimiento en oportunidad de respuesta a pqrsd en su área y enviar mensualmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento a las correspondientes acciones de mejora implementadas. | 1. Porque algunos funcionarios de la Secretaría desarrollan sus actividades cotidianas en campo, lo cual les dificulta revisar a tiempo su bandeja de entrada y dar respuesta oportuna en el Sigob. 2. Porque en muchas ocasiones las PQRSD llegan a la Secretaría vencidas desde otras Dependencias, o con el límite de tiempo casi vencido, lo que dificulta este procedimiento. | 1. Sensibilización periódica a los funcionarios sobre la importancia de dar oportuna respuesta a las PQRSD, y la revisión diaria de los tiempos de vencimiento de la correspondencia para poder emitir alertas tempranas y así minimizar las respuestas fuera de tiempo. 2. Establecer cronograma para que los funcionarios de campo revisen su correspondencia semanalmente en la oficina y puedan responder las PQRSD dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 3. Reportar a Secretaría General cuando llegue correspondencia con los términos vencidos para que no afecte negativamente nuestro indicador. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Enviar los doce (12) Informes de análisis de PQRS mensuales a la Gerencia de Control Interno de Gestión, Y 100% de PQRSD respondidas oportunamente. | Número de Informes enviados a la Gerencia de Control Interno /12 x 100. Número PQRS respondidas oportunamente / Número PQRS radicadas en la dependencia. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | En los cuatro trimestres de enero a diciembre de 2020, se han realizado seguimientos a las pqrsd: Se continua realizando el control y seguimiento del tiempo de respuesta de las PQRSD. Dos días a la semana los funcionarios y contratistas que laboran por fuera de la oficina (Desarrollan sus actividades en terreno), revisan su SIGOB y evacuan la correspondencia que encuentran en su bandeja de entrada. Se envió a la Gerencia de Control Interno los informes mensuales de PQRSD de los meses de Enero a septiembre de 2020. En el informe con corte a noviembre 30 la Secretaría tiene un 96% de cumplimiento, en donde se refleja que se está trabajando en cumplir con lo establecido, existe compromiso por parte de los funcionarios de la Dependencia al responder de manera eficiente y a tiempo, se está realizando seguimiento y monitoreo por medio de Correos Electrónicos de Alerta , informes semanales y mensaje a WhatsApp.
7. Fortalecer la implementación de acciones establecidas para el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la política de administración de riesgos de la entidad y las directrices de función pública. | 1. Por la baja cultura institucional para hacer el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades en la entidad. | 1. Evaluar trimestralmente el seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades que se presenten en la Secretaría de Obras Públicas. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) evaluaciones o seguimientos trimestrales de los riesgos y oportunidades en la Secretaría. | Riesgos y Oportunidades controladas trimestralmente / Riesgos y Oportunidades presentadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, SE HAN REALIZADO LOS SEGUIMIENTOS A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN LA SECRETARÍA.
8. Fomentar el autocontrol en su área, efectuando análisis de causas e implementación de acciones trimestralmente por el no cumplimiento de las metas del plan de acción y por los seguimientos a pqrsd, riesgos y encuestas de satisfacción. | 1. Por la poca cultura del autocontrol en la organización. 2. Por falta de compromiso de algunos funcionarios para mejorar el trabajo y los resultados en la entidad. | 1. Planear con tiempo las actividades del autocontrol en la Secretaría. 2. Realizar seguimiento trimestral a las actividades de autocontrol programadas en la dependencia. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) seguimientos trimestrales de las actividades de autocontrol en la Secretaría. | No. De actividades de autocontrol realizadas / No. De actividades de autocontrol programadas | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, SE REALIZARON EN LA SECRETARÍA ACTIVIDADES DE AUTOCONTROL, POR EJEMPLO REUNIONES VIRTUALES DEL EMC, SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO DEL AUTOCONTROL, ENVIO DE MENSAJES DEL TEMA DEL AUTOCONTROL POR LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO EN LA SECRETARÍA, TRABAJO OPORTUNIDADES DE MEJORA.
9. Apropiar e implementar en su área las estrategias definidas por gestión documental para avanzar proceso de organización de archivos electrónicos | 1. Falta de divulgación y sensibilización en la entidad del manejo de archivos electrónicos. | 1. Solicitar a gestión documental capacitaciones o más socialización sobre la organización de archivos electrónicos. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones o capacitaciones trimestrales en la Secretaría, para impulsar el avance en el inventario de documentos digitales | No. De reuniones o capacitaciones realizadas / No. De reuniones o capacitaciones programadas. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2020, EN LA SECRETARÍA SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTAR EL TEMA DE ARCHIVOS ELECTRONICOS: VARIOS FUNCIONARIOS ASISTIMOS A LA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR GESTION DOCUMENTAL EL 10 DE MARZO SOBRE ARCHIVO ELECTRONICO Y TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL. SOCIALIZACION POR CORREO ELECTRONICO. IGUAL LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARÍA HAN RECIBIDO ASESORIA PARA LA ORGANIZACION DE ARCHIVOS ELECTRONICOS.
10. Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo Isolución y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional. | 1. Baja cultura institucional de la evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad en la entidad. | 1. Realizar reuniones de evaluación, revisión, ajustes y seguimiento de los documentos a actualizar en el aplicativo ISOLUCION. | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | Realizar cuatro (4) reuniones trimestrales de evaluación, revisión, ajustes y actualización de documentos del SGC de la Secretaría. | 100% de información actualizada en Isolución: Formatos, Caracterización, Procedimientos, etc. | FEBRERO DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | DICIEMBRE DE 2020 | 100% | EN LOS CUATRO TRIMESTRES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020, LA INFORMACIÓN EN LA HERRAMIENTA ISOLUCIÓN SE ESTÁ ACTUALIZANDO: LOS FORMATOS SE ESTÁN ACTUALIZANDO CON LA NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL, LA CARACTERIZACIÓN ESTA ACTUALIZADA, IGUAL QUE LOS PROCEDIMIENTOS, ETC.
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0