## Hoja1
Entidad: Alcaldia Distrital de Barranquilla | [5 empty] | Codigo: EC-EC-022
Vigencia: II seguimiento 2022
Fecha de publicacion: 14 de Septiembre 2022
Seguimiento- Control Interno
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente/ procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | 2do AVANCE | OBSERVACIONES
"Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos" | Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos | Mapa de riesgos institucional formulado en la herramienta isolucion y con seguimiento periódico | Todas las dependencias con apoyo de la Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Enero - Diciembre de 2022 | 66% | Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron mesas de trabajo con los enlaces para la elaboración de la matriz de riesgos según la actualización de la Política de Administración de Riesgos
"Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción" | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos con base en la actualización de la Politica de Administración de Riesgos de la alcaldía | 100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de la política de administración de riesgos de la alcaldía | Secretaría Distrital de Planeación | 2022-01-01 | 100% | "Se aplicó la metodología establecida en la actualización de la Política de Administración de Riesgos https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1 "
| Riesgos de corrupción - Elaboración de la matriz de riesgos |  |  |  |  | https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
"Subcomponente 3 Consulta y divulgación" | Publicación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad* | Matriz de riesgos de corrupción ajustada y publicada de acuerdo a requerimientos | Secretaría Distrital de Planeación/todas las dependencias | 2022-01-01 | 100% | Publicacion de la matriz de riesgos de corrupcion en la pagina web de la entidad. https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
| Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos, monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos |  |  |  | 66% | Se revisó la matriz de riesgos de corrupción y está acorde a los parámetros establecidos por la Secretaría de Transparencia
"Subcomponente 4 Monitoreo y revisión" | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | 100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Secretaría Distrital de Planeación | Febrero - Diciembre de 2022 | 66% | Los procesos realizaron seguimiento y control de las actividades para valorar la eficiencia de los controles
| Los procesos deben enviar a la Gerencia de Control Interno y Secretaría Distrital de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción | 3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados | Secretaría Distrital de Planeación | "Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)" | 66% | La Secretaría Distrital de Planeación junto con la Gerencia de Control Interno de Gestión han acompañado a las dependencia de la Alcaldía en el proceso de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción cuando haya lugar
"Subcomponente 5 Seguimiento" | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | 3 informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados | Gerencia de Control Interno de Gestión | "Mayo de 2022 (para corte a abril) Septiembre de 2022 (para corte a agosto) Enero de 2023 (para corte a diciembre 2022)" | 66% | Se publicó el informe de seguimiento al PAAC entre los cuales se encuentra el mapa de riesgos de corrupción https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-i-seguimiento-a-corte-abril-30-de-2022/?version=1
| Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Todas las dependencias y apoyo de Gerencia de Control Interno de Gestión | Mayo - Diciembre de 2022 | 66% | Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y no se han suscrito planes de mejoramiento
Componente 2: Racionalización de trámites
Subcomponente/ procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE | OBSERVACIONES
| Tramite en linea: Se le brinda facilidad en la realización del trámite en línea, además, ahorro de tiempo porque no debe desplazarse a las sedes de atención | Concepto de viabilidad para el cumplimiento de exigencia para estacionamientos en predio vecino | Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Enero-Diciembre 2022 | 100% | Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
| Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot | Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT | Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Enero-Diciembre 2022 | 100% | Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
| Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot | Licencia de conducción | Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Enero-Diciembre 2022 | 100% | Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
| Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot | Recategorización de la licencia de conducción | Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Enero-Diciembre 2022 | 100% | Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
| Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot | Renovación de la licencia de conducción | Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Enero-Diciembre 2022 | 100% | Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
| Se adicionarán dos medios de comunicación para la atención al ciudadano. La línea 195 en Lengua de Señas Colombiana (LSC) para videollamada para uso exclusivo para personas con discapacidad auditiva y el telegram @Alcaldia_Barranquilla_Bot | Duplicado de la licencia de conducción | Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial | Enero-Diciembre 2022 | 100% | Los trámites fueron racionalizados en las fechas estipuladas
Componente 3: Racionalización de trámites
Subcomponente/ procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE | OBSERVACIONES
"Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible" | Elaborar y publicar los planes de acción de la vigencia de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías Locales y Entidades descentralizadas que conforman la administración distrital, en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% de los planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas | Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2022 | 100% | "Los planes de acción y demás fueron publicados en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion"
| Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2021 | Informe publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2022 | 100% | "Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2021/?version=1"
| Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2021 | 100% de los sectores actualizados | Secretaría Distrital de Planeación | Abril - Junio de 2022 | 100% | "Se publicó en la página web el informe de gestión el día 31 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/balance-de-resultados-2021/?version=1"
| Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento | 4 informes de seguimiento publicados | Secretaría Distrital de Planeación | Enero - Diciembre 2022 | 66% | Se publicó el día 12 de agosto de 2022 en la página web el segundo informe del plan de acción donde se le hace seguimiento al Plan de Desarrollo https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/plan-de-accion-integral https://www.barranquilla.gov.co/documento/informe-de-rendicion-de-cuentas-2021/"
| Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2022 | 1 documento publicado | Secretaría Distrital de Hacienda | Enero - Febrero 2022 | 100% | "Se publicó en la página web el el presupuesto aprobado para la vigencia el día 3 de enero de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera"
| Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia | 3 informes de seguimiento publicados | Secretaría Distrital de Hacienda | "Abril 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022" | 33% | Se publicó en la página web de la alcaldía la información financiera correspondiente al mes de abril 2022 https://www.barranquilla.gov.co/hacienda/informacion-financiera
| Publicar informe de Gestión al Concejo Distrital de Barranquilla | 1 informe publicado | Todas dependencias | 2022-10-01 | N/A | Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre
| Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 | 1 informe publicado | Secretaría Distrital de planeacion y Gerencia de control interno | Segundo semestre de 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo en el tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizó el 18 de agosto de 2022
| Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud | 1 informe publicado | Control Interno de Gestión | Diciembre de 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
| Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 1 informe publicado | Secretaría Distrital de Salud | Noviembre - Diciembre de 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
| Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial | 1 informe publicado | Secretaría de Gestión Social | Primer semestre 2022 | 100% | Se publicaron las memorias (acta) de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial en la Plataforma RUSICST (Reporte Unificado del sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto Armado Interno), que es la herramienta de dominio del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Víctimas.
| Publicación de memorias de la rendiciones de cuentas sectoriales | 12 informes publicados | Todas dependencias | Segundo semestre 2022 | 100% | Se publicaron las memorias de las 12 rendiciones de cuentas sectoriales en la página web de la alcaldía https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos
"Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones" | Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 | 100% de las acciones programadas realizadas | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Segundo semestre de 2022 | 100% | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 el día 18 de agosto de 2022 en la Fábrica de Cultura
| Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas |  | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Segundo semestre de 2022 | 100% | Se realizó la encuesta de satisfacción del evento de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021
| Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud | 100% de las acciones programadas realizadas | Secretaría Distrital de Salud | Noviembre de 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
| Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud |  |  |  | N/A | Se realizará el monitoreo para el tercer cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector salud
| Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 100% de las acciones programadas realizadas | Secretaría Distrital de Educación | Noviembre-Diciembre 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
| Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación |  |  |  | N/A | Se realizará el monitoreo para el último cuatrimestre cuando se realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del sector educación
| Audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial | 100% de las acciones programadas realizadas | Secretaría de Gestión Social | Primer semestre 2022 | 100% | En el mes de junio de 2022 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial.
| Ferias Barranquilla Convive | 100% del cronograma de ferias | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Marzo - Diciembre de 2022 | 66% | Durante el cuatrimestre se han realizado 4 ferias en: Barrio Sinai-13 de mayo de 2022 Barrio Rebolo-27 de mayo de 2022 Barrio el Bosque-10 de junio de 2022 Barrio Carrizal-27 de agosto de 2022 Para un acumulado durante el año 2022 de 5 ferias Barranquilla Convive
| Rendición de Cuentas a los entes de control a través de las plataformas "Sireci" y "Sia Observa" | 100% de la información reportada | Todas dependencias | Enero - Diciembre 2022 | 100% | Las dependencias reportaron la rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría Distrital
| Actualizar y publicar en la página web el Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 1 documento publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Primer semestre 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo para el segundo cuatrimestre
| Rendiciones de cuentas sectoriales | 12 Rendiciones de cuentas sectoriales | Todas dependencias | Primer semestre 2022 | 100% | Se realizaron las 12 rendiciones de cuentas sectoriales entre los meses de junio y julio de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/transparencia/control/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-los-ciudadanos
"Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora" | Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas | 100% de las encuestas tabuladas | Secretaría Distrital de Planeación | Junio - Diciembre 2022 | 100% | Se publicó en la página web el Manual de Rendición de Cuentas de la Alcaldía Distrital de Barranquilla el día 11 de agosto de 2022 https://www.barranquilla.gov.co/documento/manual-de-rendicion-de-cuentas-2/?version=1
| Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en los eventos de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento realizado | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Abril - Diciembre 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo a partir del segundo cuatrimestre cuando ya se haya realizado el primer monitoreo
Componente 4: Atencion al ciudadano
Subcomponente/ procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE | OBSERVACIONES
"Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano" | Realizar autodiagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la política de servicio al ciudadano | Informe de autodiagnóstico de Política de Servicio al Ciudadano | Oficina de Relación con el Ciudadano | Enero - Junio de 2022 | 100% | Se realizó el autodiagnostico de la politica utilizando la herramienta diseñada por el DAFP y se socializó el resultado con el equipo de la oficina.
"Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano" | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias equipo de colaboradores que atiende público en las diferentes salas de atención de la Alcaldía de Barranquilla | Cumplir con el 100% del plan de capacitación interno | Oficina de Relación con el Ciudadano | Febrero - Diciembre de 2022 | 54% | Se han realizado 27 capacitaciones en temas de servicio, PQRSD, código de integridad, radicación de cuentas y protocolos de atención, lenguaje claro y riesgo psicosocial.
| Otorgar incentivos a los colaboradores que atienden público con el objetivo de motivar su desempeño | Incentivos otorgados | Oficina de Relación con el Ciudadano | Octubre - Diciembre de 2022 | N/A | Se realizará el monitoreo a partir del tercer cuatrimestre
"Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos" | Fortalecer protocolos de atención implementados en los diferentes canales de atención al ciudadano dispuestos por la Alcaldía de Barranquilla | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes | Oficina de Relación con el ciudadano | Enero - Diciembre de 2022 | 70% | Se realizaron 9 capacitaciones en protocolos en las distintas sedes donde se cuenta con atención presencial.
| Gestionar con las dependencias encargadas la actualización de la información de los trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | Información actualizada | Oficina de Relación con el ciudadano - Todas las dependencias | Enero - Diciembre de 2022 | 100% | Se realizó la actualización del directorio de trámites y servicios en la pagina web.
| Gestionar ejercicios de formación en materia de lenguaje claro a los colaboradores que atienden publico en las diferentes canales de atención. | Personal capacitado en lenguaje claro | Oficina de Relación con el ciudadano | Julio - Diciembre de 2022 | 100% | Todos los colaboradores de la oficina realizaron el curso de lenguaje claro proporcionado por el DNP.
"Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano" | Gestionar espacios de diálogo interno y con grupos de valor para identificar oportunidades de mejora en la atención al ciudadano. | Informe de acciones y seguimiento | Oficina de Relación con el ciudadano | Enero - Junio de 2022 | 50% | Se realizaron los espacios en la Acaldía Local Riomar y se acompañó a la Secretaría de Gestión Social en los espacios de "gestión social a tu barrio".
"Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana" | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la atención recibida, informando los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora | Oficina de Relación con el ciudadano | Enero - Diciembre de 2022 | 66% | Se realiza constatemente la encuesta de atención presencial mediante codigo QR. Se cuentan con 1759 encuestas a la fecha.
| Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB. | Informes de PQRSD por dependencia | Oficina de Relación con el ciudadano | Enero - Diciembre de 2022 | 66% | Se envian mensualmente los informes de seguimiento de PQRSD a todas las dependencias de la Entidad.
Componente 5: Transparencia y acceso a la información pública
Subcomponente/ procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Promover acciones para asegurar el mantenimiento de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web | 1 capacitación interna de sensibilización a los enlaces web de la alcaldía | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Marzo de 2022 | 85% | Se realizó el desarrollo de 2 capacitaciones a los enlaces de comunicaciones de las dependencias y alcaldias locales , garantizando de esta manera la actualizacion de los contenidos
| Seguimiento aleatorio a la actualización de sitio web a través de la nueva metodología | 4 informes de seguimiento | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2022 | 85% | De forma continua se realiza la actualizacion de los micrositios de la página web, para mantener actualizada la informacion que allí reposa
| Actualizar el inventario de los medios y canales de comunicación internos y externos con los que cuenta la Alcaldía para divulgar información de interés, precisando la periodicidad de su publicación, el tipo de información y en lenguaje claro | 1 actualización en el año | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Marzo de 2022 | 100% | El inventario de medios y canales fue actualizado en el mes de julio.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Elaborar informes mensuales de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, y respuesta oportuna desde la herramienta de SIGOB. | Informes de PQRSD por dependencia | Oficina de Relación con el ciudadano | Enero - Diciembre de 2022 | 66% | Se envian mensualmente los informes de seguimiento de PQRSD a todas las dependencias de la Entidad.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | "Registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% " | Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Gestión Documental | Mayo - Diciembre de 2022 | 100% | Los instrumentos de gestión de la información se encuentran consolidados, actualizados y públicados
| Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e índice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias |  | Oficina de Gestión Documental | Septiembre - Diciembre de 2022 | 100% | Los instrumentos de gestión de la información se encuentran consolidados, actualizados y públicados
| Revisión periódica del esquema de publicación y actualización del mismo ante eventuales novedades | 4 revisiones del esquema | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2022 | 50% | Para el segundo cuatrimestre se ha realizado una revisión en el mes de junio. Para el último cuatrimestre tenemos planificadas dos revisiones.
| Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental | Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | Oficina de Gestión Documental | Marzo - Diciembre de 2022 | 50% | Los procedimientos se encuentran revisados y en proceso de aprobación.
"Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad" | Mantener actualizados los audios y videos que se pueden acceder a través de los medios digitales con la información que se publica en los boletines de prensa | 100% de los audios y videos de los boletines de prensa accesibles desde los medios digitales | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2022 | 80% | A la fecha se encuentra actualizado.
| Gestionar el subtitulado de los videos publicados en los medios digitales especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios | 100 % de los videos subtitulados publicados en los medios digitales especialmente producidos para informar a la ciudadanía sobre los avances del Plan de Desarrollo y la oferta Distrital de servicios | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Febrero - Diciembre de 2022 | 80% | A la fecha se encuentra actualizado.
| Habilitar la reproducción por voz del contenido del 100% de los boletines de prensa publicados en la página web | 100% de los boletines accesibles mediante reproducción por voz | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2022 | 80% | A la fecha se encuentra actualizado.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Capacitación en el uso correcto del SIGOB | 100% de las dependencias capacitadas | Oficina de Gestión Documental | Enero - Diciembre de 2022 | 60% | En el periodo comprendido de enero - agosto de 2022, se capacitaron 635 funcionarios en la herramienta SIGOB, igualmente se viene prestando el respectivo soporte a los funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla.
| Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 3 trámites mediante SIGOB | Definición de posibilidad de automatización de nuevo trámite mediante SIGOB | Oficina de Gestión Documental - Todas las dependencias | Enero - Diciembre de 2022 | 50% | Para el 2do cuatrimestre de 2022, se realizaron reuniones con los funcionarios de la Secreataria de Control Urbano y Espacio Público, en la que se hizo el levantamiento de la información de los procesos internos de la mencionada secretaría, los cuales fueron: Procesos Corporativos, Gestión Inmobiliaria y Archivo, con el fin de establecer flujos documentales.
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente/ procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | AVANCE | OBSERVACIONES
"6. INICIATIVAS ADICIONALES GESTIÓN ÉTICA" | Realizar 12 reuniones con el equipo de promotores éticos con el propósito de realizar la planeación y ejecución de las actividades éticas del año 2022 | Desarrollar de 12 reuniones en el año con el equipo de promotores éticos | Promotores éticos | Enero - Diciembre 2022 | 67% | En el mes de mayo se socializó la actividad del arrestre, en el mes de junio la dinámica a flotar y en el mes de julio la lúdica de equilibrio.
| Sensibilizar a los funcionarios de la entidad sobre los principios y valores éticos a través de 4 jornadas de sensibilización | Ejecución de 4 jornadas de sensibilización sobre sobre principios y valores éticos | Promotores éticos | Febrero - Diciembre 2022 | 25% | Se coordino y desarrolló una (1) jornada de sensibilización con funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de Salud, el día 01 de junio de 2022.
| Crear espacios de aprendizaje sobre la gestión ética de manera lúdica a través del desarrollo de una pausas ética por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia en la cual los funcionarios interioricen los temas éticos | Promotores éticos | Julio - Diciembre 2022 | 10% | Se aprobó por parte de la Secretaria Distrital de Gestión Humana y de la Gerencia de Control Interno de Gestión las actividades para desarrollarlas a partir del segundo trimestre, incluyendo las actividades a realizar en la semana de la integridad. Se programaron desarrollar 14 actividades lúdicas. En el mes de abril se realizó en las dependencias el 21 de abril la dinámica YO NUNCA HE.
| Desarrollar 12 mensajes alusivos al Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés en la entidad | Realizar mensualmente mensajes éticos, los cuales serán difundidos a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito | Promotores éticos | Enero - Diciembre 2022 | 58% | Se diseñaron y publicaron en medios de comunicación organizacional 4 mensajes éticos con temáticas alusivas a los principios y valores institucionales : Soy Ético Soy Integro - Curso De Integridad - La Ruta de la Integridad - conflicto de interés. En el II cuatrimestre del año, se realizó la socialización de los mensajes éticos en el periodo comprendido de abril, mayo, junio y julio a través de los medios virtuales disponibles como lo son correos electrónicos, grupos de WhatsApp e instagram (aprendamos a reconocer un conflicto de Intereses, responsabilidad, honestidad e integridad )
| Planeación y ejecución de la "Semana de la Integridad 2022" | Planear y ejecutar actividades durante la Semana de Integridad 2022, que permita interiorizar las principios y valores institucionales establecidos en la alcaldía distrital de barranquilla, de conformidad con el Decreto 0189 de 2019 | Promotores éticos | Julio - Diciembre 2022 | 50% | Se aprobó por parte de la Secretaria Distrital de Gestión Humana y de la Gerencia de Control Interno de Gestión las actividades para desarrollarlas a partir del segundo trimestre, incluyendo las actividadas a realizar en la semana de la integridad. Se realizó el cronograma de actividades a desarrollar en la semana de integridad, tales como muro del orgullo, photobooth, origami, baila tu medio cuerpo macarena y el reconocimiento a gestores de integridad
| 3 reportes de avances del cumplimiento de las acciones formuladas | Realizar reportes de avances de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | Promotores éticos | Enero - Diciembre 2022 | 66% | El equipo de gestores de integridad elaboró y presentó al jefe de la oficina respectiva II infoeme a corte 30 de agosto de 2022
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Conflicto de interés
"Subcomponente 1 Planeación" | Diseñar la estrategia de conflictos de intereses | Estrategia de conflicto de intereses 2022 | Promotores éticos | 2022-01-01 | 100% | https://www.barranquilla.gov.co/documento/estrategia-de-manejo-de-conflicto-de-interes-2021-version-1/?version=1
Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés
| Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | Secretaría Distrital de Planeación | 2022-01-01 | 100% | https://www.barranquilla.gov.co/documento/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2022-version-1/?version=1
"Subcomponente 2 Condiciones institucionales" | Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | 3 Informes de monitoreo | Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Abril - Diciembre 2022 | 66% | Se realizó monitoreo a la estrategia a través de seguimiento que se le hace al PAAC
| Socializar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Socialización del Manual de Contratación actualizado | Secretaría General - Área de Contratación | Marzo - Mayo 2022 | 100% | El 7 de abril de 2022 a través de medios de comunicación interna (INFO) se socializó con los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía el "Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión".
https://www.barranquilla.gov.co/documento/manual-de-contratacion-del-distrito-2022/?version=1
"Subcomponente 3 Pedagogía al interior de la entidad" | Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría Distrital de Comunicaciones | 3 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | "Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General Promotores éticos" | Marzo - Noviembre 2022 | 66% | Se diseñaron y publicaron en medios de comunicación organizacional mensajes éticos con temáticas alusivas a los principios y valores institucionales: Curso De Integridad - La Ruta de la Integridad - Conflicto de Interés
| Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación | "2 Talleres 6 capacitaciones" | "Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General" | Marzo - Diciembre 2022 | 66% | Se realizó una capacitación sobre conflicto de intereses el día 26 de julio de 2022 en los cuales se vieron temas como: Conflicto de Intéres; el código único disciplinario y acceso a la información y programa de cumplimiento
| "Incrementar un 10% de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 (Línea base 45%)" | Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | "Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación Secretaría Jurídica Gerencia de Control Interno de Gestión" | Febrero - Diciembre 2022 | 78% | Entre los meses de mayo y agosto, 29 contratistas realizaron y aprobaron el curso de integidad, transparencia y lucha contra la corrupción, mientras que 69 servidores públicos lo cursaron y aprobaron: Para un total de contratistas y servidores públicos de: 98 Para un acumulado anual de: 344
"Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación" | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Reporte trimestral | Secretaría Jurídica | Marzo - Diciembre 2022 | 66% | Se ha realizado el seguimiento y monitoreo y a la fecha no se han registrado conflictos de intereses que hayan surtido el trámite
| Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Gerencia de Control Interno de Gestión | 3 informes de seguimiento | Gerencia de Control Interno de Gestión | Enero - Diciembre 2022 | 66% | Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de las estrategias a corte 30 de agosto de 2022
| Llegar al 100% de los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública (Línea base 41%) | Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | "Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación" | Enero - Diciembre 2022 | 41.2% | Sin observaciones
| RICARDO TORRES BENJUMEA GERENTE CONTROL INTENO DE GESTION (E) Reviso y Aprobó: Ricardo Torres Elaboró: Karina Cuello – María Angelica González |  |  |  |  | Aprobacion: 19/04/2022 Version: 1.1