## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [23 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2018 | [23 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | EDUBAR S.A.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO (Eje - Politica): |  |  |  | CAPITAL DEL BIENESTAR - Salud Para Todos / CAPITAL DE SERVICIOS EFICIENTES - Movilidad para la gente / CAPITAL DE ESPACIOS PARA LA GENTE - Volver al Rio
1.3. SECTOR: |  |  |  | EQUIPAMIENTO - SALUD - MOVILIDAD | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [6 empty] | UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL EDUBAR S.A.
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [12 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[22 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Ciudad frente al Rio | Lograr 3 Nuevos espacios de conexión al Río |  | Construcción de la Avenida y Malecón del Rio | 0,7 Km de vía y malecón | Coordinación y supervisión de las actividades técnicas, jurídicas, para ejecutar el proyecto de construcción del Malecón, corredor verde y Avenida del Río en la ribera del río Magdalena desde Siape hasta la isla de la Loma en el Distrito de Barranquilla | [13 empty] | Secretaría de Infraestructura - EDUBAR S.A, |  |  | X | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | 43,70 Km. de vías diseñados |  | Formulación Plan Vial (Diseños). | Plan vial formulado | Elaboración de los estudios y diseños necesarios para el mejoramiento urbano y de movilidad en ocasión del desarrollo del Plan Vial 2016 - 2019 del Distrito de Barranquilla. | [13 empty] | Secretaria de Movilidad - EDUBAR S.A. |  |  |  | X
Salud Para Todos | Modernizar 8 infraestructuras en salud. |  | Mejoramiento de la Infraestructura en salud | 2 Infraestructuras en salud modernizadas. | Coordinación y supervisión de los diseños arquitectónicos y estudios técnicos de la infraestructura en salud (instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención) en el Distrito. | [13 empty] | Secretaría de Salud Distrital - EDUBAR S.A. |  |  |  | X |  |  | X
Coordinación y supervisión de la construcción de la infraestructura en salud (instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención) en el Distrito.
Coordinación y supervisión en la dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las instituciones hospitalarias del nivel I y II de atención.
Proceso de adquisición de los predios que se determinen para el desarrollo de las obras de infraestructura que lo requieran.

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2017 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | EDUBAR S.A.
| 2.2. ELABORADO POR: | UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL EDUBAR S.A.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2018 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2018
Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental
| Administración de Riesgos y Oportunidades | Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Diligenciar matriz de riesgo para su proceso
Diligenciar matriz de oportunidades para su proceso
| Administracion de Riesgos y Oportunidades |  | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) del desarrollo de los controles y oportuniddes
Evaluar la efectividad de los controles en la materialización del riesgo
Verificar el desarrollo de las acciones para aumentar el efecto de las oportunidades
| Medición de la satisfacción del cliente/usuario | Realizar una medición periodica | Realizar mediciones de la satisfacción de los usuarios
Tabular y analizar los resultados
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades
Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas
| Cumplimiento de los Lineamientos de la Matriz de Transparencia | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB
Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia