## Conflicto de Interés
Estrategia de Conflicto de Interés
Subcomponente | Categoría | Actividades de Gestión | Meta | Responsables | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Diseñar la estrategia de conflictos de intereses | Estrategia de conflicto de intereses 2022 | Promotores éticos Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Enero 2022
|  | Publicar el mapa de riesgos de corrupción y la estrategia de conflicto de intereses en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 | Secretaría Distrital de Planeación | Enero 2022
Subcomponente 2 Condiciones institucionales | Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Hacer monitoreo a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | 3 Informes de monitoreo | Comité Técnico de Implementación de la estrategia de conflicto de interés | Abril - Diciembre 2022
|  | Socializar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses | Socialización del Manual de Contratación actualizado | Secretaría General - Área de Contratación | Marzo - Mayo 2022
Subcomponente 3 Pedagogía al interior de la entidad | Sensibilización y capacitación | Realizar mensajes alusivos a nuestro Código de Integridad y a la temática Conflicto de Interés, para ser publicados y socializados en la entidad con el apoyo de la Secretaría Distrital de Comunicaciones | 3 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría Jurídica Secretaría General Promotores éticos | Marzo - Noviembre 2022
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan institucional de capacitación | 2 Talleres 6 capacitaciones | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General | Marzo - Diciembre 2022
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Incrementar un 10% de los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 (Línea base 45%) | Reporte de los servidores y contratistas de la entidad realizando y aprobando el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación Secretaría Jurídica Gerencia de Control Interno de Gestión | Febrero - Diciembre 2022
Subcomponente 4 Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Llegar al 100% de los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 para que publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública (Línea base 41%) | Reporte de servidores y contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 publicando su declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Secretaría Distrital de Gestión Humana Secretaría General - Área de Contratación | Enero - Diciembre 2022
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite | Reporte trimestral | Secretaría Jurídica | Marzo - Diciembre 2022
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de la Gerencia de Control Interno de Gestión | 3 informes de seguimiento | Gerencia de Control Interno de Gestión | Enero - Diciembre 2022