## Estr. Rendición de Cuentas 2021
Estrategia de rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 INFORMACIÓN | 1.1 | Elaborar y publicar los planes de acción de la vigencia de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías Locales y Entidades descentralizadas que conforman la administración distrital, en archivos de Excel descargables teniendo en cuenta los lineamientos de Transparencia por Colombia y las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 100% de los planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas | Porcentaje de planes de acción de las Secretarías, Gerencias, Oficinas, Alcaldías y Entidades descentralizadas elaboradas y publicadas | Todas dependencias y la Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2021
| 1.2 | Elaborar y publicar en la página web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2020 | Informe publicado | Números de informes publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Enero de 2021
| 1.3 | Actualizar y publicar en la página web la batería de indicadores por sector con los datos 2020 | 100% de los sectores actualizados | Porcentaje de los sectores actualizados | Secretaría Distrital de Planeación | Abril - Junio de 2021
| 1.4 | Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento | 4 informes de seguimiento publicados | Números de informes publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Enero - Diciembre 2021
| 1.5 | Publicar en la web el presupuesto aprobado para la vigencia 2021 | 1 documento publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Hacienda | Enero - Febrero 2021
| 1.6 | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia | 3 informes de seguimiento publicados | Números informes publicado | Secretaría Distrital de Hacienda | Abril 2021 Julio 2021 Octubre 2021
| 1.7 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Primer semestre de 2021
| 1.8 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Salud | Diciembre de 2021
| 1.9 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría Distrital de Educación | Octubre - Diciembre de 2021
| 1.10 | Publicación de memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial | 1 informe publicado | Números documentos publicados | Secretaría de Gestión Social | Mayo de 2021
Subcomponente 2 DIALOGO | 2.1 | Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las plataformas digitales y canales de comunicación institucionales para recibir y atender inquietudes que ameriten respuestas | 100% de las solicitudes que ameriten respuesta atendidas y respondidas | Porcentaje de las solicitudes que ameriten respuesta atendidas y respondidas | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2021
| 2.2 | Audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020 | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Primer semestre de 2021
| 2.3 | Realizar encuestas de satisfacción por cada evento de rendición de cuentas |  |  | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Primer semestre de 2021
| 2.4 | Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Salud | Noviembre de 2021
| 2.5 | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud
| 2.6 | Audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Educación | Noviembre - Diciembre de 2021
| 2.7 | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación
| 2.8 | Audiencia pública de rendición de cuentas a víctimas a través del Subcomité de Atención, Asistencia, Medidas de Satisfacción, Rehabilitación y Enfoque Diferencial | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría de Gestión Social | Abril de 2021
| 2.9 | Velar que las instituciones educativas rindan cuentas a su comunidad | 100% de las instituciones educativas oficiales | Porcentaje de instituciones educativas oficiales que rinden cuentas a su comunidad | Secretaría Distrital de Educación | Junio - Diciembre de 2021
| 2.10 | Ferias Barranquilla Convive | 100% del cronograma de ferias | Porcentaje de avance del cronograma | Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana | Enero - Diciembre de 2021
Subcomponente 3 RESPONSABILIDAD | 3.1 | Tabulación y publicación de la evaluación de los eventos de rendición de cuentas | 100% de las encuestas tabuladas | Porcentaje de encuestas tabuladas | Secretaría Distrital de Planeación | Abril - Diciembre 2021
| 3.2 | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en los eventos de rendición de cuentas | Plan de mejoramiento realizado | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Abril - Diciembre 2021