## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | UNA BARRANQUILLA MÁS EDUCADA
1.3. SECTOR: |  |  |  | EDUCACIÓN | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ERASMO JÁCOME PUERTA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Contratación de la Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla. | mantenimiendo del 100% de cobertura bruta en educación básica y media. |  | Entrega en Concesión de Cuatro Establecimientos Educativos en el Distrito de Barranquilla | 4 Establecimientos concesionados | * Seleccionar el particular, persona natural o jurídica, sin ánimo de lucro que preste el servicio educativo a los estudiantes en las infraestructuras dispuestas por el Distrito. * Realización del contrato según lo establecido en el proceso de selección | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 12022327074 | 30111121 | 400000000 |  | 11622327074
|  |  | Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura por medio de Establecimientos No oficiales contratados para prestar el Servicio Educativo | 5720 Estudiantes Atendidos | * Lo estipulado en lo contractual con establecimientos No Oficiales | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 6143061600 | 30111122 |  |  | 6143061600
|  |  | Prestación del Servicio Educativo a través de la Administración del Servicio | 8920 Estudiantes Atendidos | * Lo estipulado en lo contractual con establecimientos No Oficiales | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 11274432000 | 30111123 |  |  | 11274432000
Prestación del Servicio Educativo en el Distrito de Barranquilla |  |  | Estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial | 200000 Estudiantes Atendidos | * Identificar zonas de mayor demanda de cupos oficiales. * Apertura de matrícula | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 296499241199 | 3011111 | 289265606458 |  | 7233634741
Atención a Población con Caracteristicas Especiales | tener una tasa de deserción igual o menor al 3,5% anual. | 2015080010110 | Atención y Dotación a Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidades Físicas | 1575 Estudiantes Atendidos | *Identificar estudiantes que requieren metodologías flexibles. *Identificar espacios posibles para la implementación de las metodologías. *Determinar colegios con mayores indices de cobertura neta para implementar las aulas. *Identificación de nuevas metodologías para implementación. | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 382000000 | 30111101 | 382000000
|  |  | Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Excepcionales | 118 Estudiantes Atendidos | [13 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 50000000 | 30111102 |  |  | 50000000
Gratuidad |  |  | Gratuidad de Derechos Académicos a Estudiantes de los niveles 1 y 2 del Sisben, Indígenas y Desplazados | 100% de los recursos de gratuidad asignados a las IED | *Actulización de información de las cuentas bancarias de las instituciones educativas ante el MEN * Seguimiento de los recursos girados por el MEN a las Instituciones Educativas | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 13402491244 | 3011151 |  |  | 13402491244
PAE |  | 2015080010105 | Alimentación Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben | 92000 Raciones diarias | * Focalizar las IED con mayor numero de estudiantes matriculados pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 22937020916 | 30111706 30111705 | 35009955 |  |  | 14085861878 | 8816149083
Transporte Escolar |  | 2015080010107 | Transporte Escolar para estudiantes prioritariamente de los niveles 1 y 2 del Sisben con difícil acceso a los establecimientos educativos | 5500 NNJ transportados | * Focalizar los barrios donde no hay oferta de atencion a niños a las IED. * Focalizar los colegios con mayor capacidad instalada para ofrecer. | [12 empty] | Oficina de Cobertura Educativa | 4200000000 | 30111701 |  |  |  |  | 4200000000
Mejormiento Integral de la Infraestructura Educativa |  |  | Intervención intergral de la Infraestructura Educativa | 3 Instituciones Intervenidas y Entregadas | * Focalización de Instituciones Educativas a Intervenir. * Realización de diseños * Intervención de la obra * Dotación de la nueva infraestructura | [12 empty] | Oficina de Infraestructura Educativa | 7500000000 |  | 2250000000 |  | 525000000
Calidad Educativa | Formar el 100% los maestros durante el cuatrienio |  | Desarrollo Profesional de Docentes y Directivos | 3500 Docentes | *Inscripción de los docentes y directivos docentes a través del portal educabarranquilla * Convocatoria para la asistencia al evento * Seguimiento al proceso formativo * Evaluación de la jornada * Sistematización al sistema humano y a las bases de datos | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 578000000 | 30111702 | 278000000 |  | 300000000
|  |  | Formación Docente en competencias comunicativas y metodologías en la enseñanza del idioma inglés | 435 Docentes | [13 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 400000000 | 30111703 |  |  | 400000000
| 0 IED en niveles bajo, inferior y muy inferior |  | Renovacion Pedagogica para mejorar el aprendizaje | 150 IED Beneficiadas | * Fortalecimiento a la gestión académica desde la evaluación de estándares para el mejoramiento en el desempeño en pruebas SABER | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 1100000000 | 30111708 |  |  | 1100000000
|  |  | Educación Pertiniente | 150 IED | * Implementación del modelo de aprendizaje de matemáticas Método Singapur | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 3750000000 | 30111709 |  |  | 2250000000 | 1500000000
|  |  |  | 150 IED | * Continuar con los convenios de articulación con el SENA é ITSA, en las IED. | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 3050000000 | 30111112 |  |  |  | 3050000000
| El 100% de las instituciones debe implementar un 2do idioma. |  | Formación de Estudiantes en un segundo idioma | 360 Estudiantes | * Formación de jóvenes en competencias educativas y agentes bilingües | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 400000000 | 30111704 |  |  |  |  | 400000000
| Cubrir el 80% de IED Implementen Plan de Convivencia Escolar |  | Mejoramiento de la Convivencia Escolar | 150 IED | * IED que implementen Plan de Convivencia Escolar | [12 empty] | Oficina de Calidad Educativa | 80078803 | 30111707 |  |  |  |  | 80078803
Nativos Digitales | Alcanzar la tasa de 15 niños por computador |  | Promoción del Acceso de Estudiantes y Docentes a TICs | 10 Niños por computador | *Compra de equipos por medio los recursos asignados por computadores para educar y recursos propios | [12 empty] | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 280000000 | 3011191 | 180000000 |  | 100000000
| Implementación de la Conectividad en el 100% de las Sedes de las IED. |  | Implementación de la Conectividad en las Instituciones Educativas | 100% de IED Con Conectividad | *Realización de convenio con Metrotel | [12 empty] | Oficina de Modernización y Nuevas tecnologías | 50000000 | 3011192 |  |  | 50000000
Fomento a la Educación Superior y Articulación con el sector productivo | Alcanzar 8 CEDIES en Funcionamiento |  | Fomento a la Educación Superior y Articulación con el Sector Productivo - CEDIES | 20 CEDIES en funcionamiento | * Apertura de convocatoria para cupos en CEDIES. * Realización de convenios con las entidades prestadoras del Servicio. | [12 empty] | Oficina de universidad a tu Barrio | 6835459165 | 30111111 | 2335459165 |  | 4500000000

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
| 2.2. ELABORADO POR: | ERASMO JÁCOME PUERTA
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Registro de Proyectos | Area de Planeacion y gestion financiera
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Revisión de instructivos y actualización de formatos de acuerdo a la agilización del diligenciamiento de trámites que se realizan en la Secretaría de Educación. | Equipo de Atención al ciudadano - Oficina de Comunicaciones - Todos los funcionarios de la SED
|  |  | Autenticación de documentos de hoja de vida, si lo requieren. | Gestión Administrativa Docente
|  |  | Elaborar el 100% de los certificados de servicios y salarios solicitados por los Docentes y Directivos Docentes. | Gestión Administrativa Docente
|  |  | Realizar mesas de trabajo para verificar la aplicación de las tablas de retención según las establecidas por el ente territorial | Profesional de Sistema de Gestión de Calidad - Todos los funcionarios de la SED
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato de Gestión del Riesgo de la SED, evaluación, seguimiento y Plan de Mejoramiento | Profesional de Sistema de Gestión de Calidad
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Realizar medición de la prestación de los servicios no conformes y establecer planes de mejoramiento | Profesional de Sistema de Gestión de Calidad - Todos los funcionarios de la SED
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Diseñar y distribuir las encuestas de satisfacción | Equipo de atencion al Ciudadano Asesor de atencion al ciudadano
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Seguimiento al Plan de acción, Informe de Gestión y Boletín Estadístico de la SED. | Oficina de Planeacion
|  |  | Auto-evaluación y Planes de Mejoramiento | Gestion organizacional
|  |  | Recibir, Revisar y Consolidar la información contable de los Fondos de servicios educativos. | Oficina de Fondos de Servicios Educativos
|  | Realizar seis (6) reuniones periódicas (cada dos meses) con cada una de las áreas de la SED. A fin de crear espacios de que permitan la circulación y el empoderamiento de los funcionarios de la oficina de AC, generando oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Planificación de reuniones Elaboración de un cronograma mensual de reuniones | Líder de Atención al ciudadano - Lideres de proceso
| Cumplimiento del cronograma | Establecer un cronograma de trámites cíclicos anuales que permita realizar una planificación proactiva en la oficina atención al ciudadano y el área responsable de cada trámite. | Diseño y preparación del cronograma | Líder de Atención al Ciudadano
| Sensibilizar a los docentes de las IED con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | 1500 docentes de las IED sensibilizados con el uso y utilización del los servicios de trámites en línea a través del SAC. | Campañas a traves de redes sociales twitter, youtube,sac | Líder de Atención al Ciudadano
|  |  | Brochure de informacion con la ruta de acceso | Equipo de Atencion al Ciudadano
|  |  | Creación de claves y usuarios a los docentes nuevos | Equipo de Atencion al Ciudadano
| Encuestas de satisfacción | Realizar 700 encuestas de satisfacción permanente que permitan conocer el grado de satisfacción del Usuario al igual que sus necesidades generando oportunidades de mejora. | Diseñar y distribuir las encuestas de satisfacción | Equipo de atencion al Ciudadano Lider de atencion al ciudadano
| Diseñar y desarrollar el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Ejecutar el 90% de las actividades establecidas en el Programa de Bienestar Docente y Directivo Docente. | Planificación de actividades requeridas por el MEN, Se realizan convocatorias e inscripciones, desarrollo de las actividades de bienestar docente y directivos docentes. | Planta y Personal
|  | Convocar a Comité de Amenazados cada vez que se requiera y gestionar las aciones correspondientes productos del Comité | Recibir solicitudes de traslados por amenazas, convocar al comité de seguimiento.
Administrar la planta de personal de Docentes y Directivos Docentes
|  | Reportar el 100% de las novedades del personal docente . | Elaboracion de reporte a fiduprevisora e ingreso de información de novedades al sistema humano.
Ingresar vinculaciones temporales, traslados, periodo de prueba, mejoras salariales y promoción a propiedad .
Realizar traslados por permuta de los docentes que lo requieran, en los tiempos de ley.
Realizar el 100% de las actuaciones administrativas de los Docentes y Directivos Docentes que asignen en los tiempos de ley.
Elaborar el 100% de los actos administrativos por días no laborados de los docentes.
| Liquidar de nomina de personal Docente y Directivo Docente | Liquidar el 100% de la nomina de planta personal docente en los tiempos establecidos por la ley. | Revisar las novedades de todos los procesos de la Oficina | Nómina
Liquidar nómina en los tiempos establecidos
| Otorgamiento de ascensos, reubicaciones en el escalafon al personal Docente y Directivo Docente | Proyectar el 100% de los ascensos de escalafón y reubicación de Docentes de entes oficiales y privados, según lo requieran los docentes. | Recibir solicitud de ascenso, revisión de documentación, proyección de acto administrativo que niega o concede el ascenso. Convocatoria del MEN, revisión de listados enviado por MEN, revisión de documentos de los docentes, proyección del acto administrativo que concecede o niega el ascenso | Escalafón
|  | Proyectar el 100% de las protocolizaciones de colegios privados, según lo requieran los docentes. | Recibir la protocolización de los colegios privados, recibir las solicitudes de los docentes, revisar los libros entregados por los colegios, proyectar la certificación de protocolización.
| Otorgamiento de cesantias y pensiones al personal Docente y Directivo Docente | Proyectar el 100% de las resoluciones por retiros parciales y/o definitivos de cesantías y pensión por jubilación, jubilación por aportes, invalidez y vejez en el tiempo requerido | Recepción de documentación completa, se realiza acto administrativo de reconocimiento, se envia como proyecto a entidad Fiduprevisora, Fiduprevisora realiza el estudio correspondiente y se da la aprobación o negación de la prestación | Cesantias Parciales
Fondo de Pensiones y cesantias definitivas
| Control y vigiliancia a los establecimientos educativos | Elaboracion de un plan en el año de POAIV | Elaboracion del Plan Operativo Anual | Equipo Plan Operativo (Tecnico Operativo insp, y Vig, Supervisores Unales, Coordinador Unales)
|  | Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a cronograma de POAIV | Seguimiento al cumplimiento de actividades de POIV
| Respuesta Oportuna SAC | 100% de respuestas oportunamente atendida | Dar respuesta oportuna a los requerimientos, de los ciudadanos | Todos los funcionarios
| Legalizacion de establecimientos educativos | Verificacion de cumplimiento de actividades de acuerdo a los requisitos legales y reglamentarios. | Seguimiento al cumplimiento de todos los requisitos legales | Equipo de Legalización
|  |  | Comisionar a traves de Visitas a establecimientos educativos la verificacion y/o constatacion de requisitos legales y reglamentarios | Equipo de Legalización
|  |  | Socializacion de las normas y reglamentaciones actualizadas a los establecimientos educativos | Equipo de Inspección y Vigilancia, Coordinadores de UNALE, Supervisores, directores de núcleo
|  |  | Realizar comisionenes de verificacion de hechos | Equipo de Inspección y Vigilancia.
| Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral a los controles implementados para los riesgos de corrupción identificados | Monitoreo de controles establecidos con énfasis en los eventos de mayor probabilidad | Líder de Atención al Ciudadano - Planeación Educativa - Gestión Organizacional
|  | Control Al riesgo deTramites y Servicios | 1. Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnóstico de percepción ética | Líder de Atención al Ciudadano - Planeación Educativa - Gestión Organizacional
| Identificación de Trámites | 70% de los trámites con estado CREADO sean INSCRITOS en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT | Gestionar ante la DAFP que el 70% de los trámites con estado CREADO sean INSCRITOS en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT | Líder de Atención al Ciudadano - Planeación Educativa - Gestión Organizacional
| Racionalización y Priorización de Trámites | 90% de los tramites homologados | Homologar los trámites propuestos por el DAFP con los trámites registrados en el manual. | Líder de Atención al Ciudadano - Planeación Educativa - Gestión Organizacional
Note on C35: Fabian Salcedo: MODIFICADO