## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | OFICINA DE COMUNICACIONES
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | PILARES PARA EL ÉXITO
1.3. SECTOR: |  |  |  | COMUNICACIONES | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | DIANA ACOSTA MIRANDA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Modelo de Comunicación Pública | Garantizar la comunicación con la ciudadanía en el marco del entendimiento de la administración pública como un servicio y en el ejercicio de los principios de publicidad y transparencia que deben tener los actos de los servidores públicos. | 317313 | Comunicaciones Distritales | 1. Diseño e implementación de una estrategia de Comunicación Organizacional | 1. Desarrollo de campañas institucionales internas 2. Desarrollo de guías y manuales institucionales 3. Actualización y fortalecimiento de medios internos 4.Medición de la percepción de comunicación. 5. Socialización y seguimiento a la aplicación de la marca de ciudad con el cliente interno. | [12 empty] | Jefe Oficina de Comunicaciones y coordinador del área
|  |  |  | 2. Diseño e implementación de una estrategia de Comunicación Informativa | 1. Fortalecimiento de la estrategia para el aprovechamiento de medios alternativos de comunicación 2. Producción y desarrollo de estrategias discursivas y contenidos relativos a los programas y proyectos del Plan de Desarrollo Distrital. | [12 empty] | Jefe Oficina de Comunicaciones y coordinador del área
|  |  |  | 3. Sistemas de Comunicación e información | 1. Diseño e implementación del Plan de Medios y Seguimiento del Plan de Medios 2. Producción de contenidos para la emisión periódica de boletines, anuncios y comunicados de prensa a los diferentes medios masivos de comunicación 3. Organización y convocatoria periódica a ruedas de prensa y recorridos de medios para difundir ampliamente las decisiones y políticas de la administración distirtal. 4. Producción de material audiovisual y gráfico. | [12 empty] | Jefe Oficina de Comunicaciones y coodinador del área
|  |  | Rendición de Cuentas | 4. Socialización de los avances de la gestión administrativa | 1. Diseño de contenidos. 2. Producción de materiales impresos, virtuales o audiovisuales | [12 empty] | Jefe Oficina de Comunicaciones y coodinador del área
|  |  |  | 5. Elaboración y publicación de 52 Gacetas Distritales | 1. Recepción de información y actos administrativos 2. Edición de la gaceta 3. Publicación en el sitio web institucional.

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | OFICINA COMUNICACIONES
| 2.2. ELABORADO POR: | DIANA ACOSTA MIRANDA
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| 1. Desarrollo de campañas institucionales | Desarrollar 24 campañas institucionales para públicos internos (10) y externos (14). | 1. Identificación de necesidades 2. Diseño creativo 3. Desarrollo de campaña | Jefe Oficina de Comunicaciones y coordinadores de unidades de mercadeo e institucional
| 2. Monitoreo y análisis de la información publicada en medios masivos de comunicación | Realizar 52 análisis de los contenidos divulgados en los medios masivos de comunicación, uno cpor semana. | 1. Elaboración del documento de análisis. 2. Socializar los resultados con el equipo. | Jefe Oficina de Comunicaciones
| 3. Producción y divulgación de contenidos a través de boletines de prensa | Producir y divulgar 450 boletines de prensa al año. | 1. Estructurar contenido. 2. Elaborar boletín. 3. Enviar virtualmente. | Jefe Oficina de Comunicaciones y cooridnadores de unidades alcalde y prensa.
| 4. Monitoreo de impacto de las convocatorias de prensa para el cubrimiento de eventos distritales. | 1. 150 convocatorias de prensa al año. 2. 4.500 asistencias a convocatorias en el año. | 1. Envío virtual de convocatorias a la base de datos. 2. Monitoreo de asistencia. | Jefe Oficina de Comunicaciones y coordinadores de unidades alcalde y prensa.
| 5. Producción, divulgación y seguimiento a la aplicación de guías y manuales de uso institucional | Producción y divulgación de 3 manuales o guías institucionales. | 1. Diseño. 2. Producción. 3. Divulgación y socialización de las guías y manuales con el cliente interno.4. Seguimiento a aplicación de manuales y guías. | Jefe Oficina de Comunicaciones y coordinadores de unidades de mercadeo e institucional
| 6. Mantenimiento Macroproceso de Comunicación | Realizar 4 reuniones con el Equipo de Mejoramiento Continuo para seguir fortaleciendo el SIG dentro del proceso de Comunicación. | 1. Realizar reuniones 2. Ralizar actas con compromisos | Jefe Oficina de Comunicaciones y coordinador unidad institucional
| 7. Presencia institucional en eventos de ciudad. | Realizar 120 presencias institucionales para fortalecer la marca Alcaldía Barranquilla. | 1. Identificar las necesidades 2. Definir la forma de participación 3. Hacer presencia de marca. | Jefe Oficina de Comunicaciones y coodinador del unidad de mercadeo
| 8. Medición de la satisfacción del cliente interno con relación al proceso de Comunicación | Realizar una medición anual de la satisfacción del cliente interno. | 1. Diseño del instrumento de medición. 2. Aplicación del instrumento 3. Tabulación y análisis. | Jefe Oficina de Comunicaciones y coodinador unidad institucional
| 9. Medición de la satisfacción del cliente externo con relación al proceso de Comunicación | Realizar una medición anual de la satisfacción del cliente externo. | 1. Diseño del instrumento de medición. 2. Aplicación del instrumento 3. Tabulación y análisis. | Jefe Oficina de Comunicaciones y coodinador unidad prensa
| 10. Producción y divulgación de material audiovisual. | Producción y emisión de 35 programas de televisión en el año. Producción de 3 publicaciones impresas. | 1. Estructuración de contenidos 2. Edición 3. Publicación | Jefe Oficina de Comunicaciones
| 11. Clasificación y conservación de documentos según tablas de retención. | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión al 100% | 1. Clasificar 2. Conservar según la TRD. | Enlace de Gestión Documental
| 12. Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periódica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | 1. Diligencia de formato 2. Evaluación y Plan de Mejoramiento | Profesional Universitario
| 13. Control de Servicios no conformes | Hacer seguimiento a la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento. | 1. Diligencia de formato 2.evaluación y Plan de Mejoramiento | Profesional Universitario
| 14. Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | 1. Seguimiento a indicadores. 2. Acciones correctivas o Plan de Mejora. | Jefe de Oficina