## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [20 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [20 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECREATRIA DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | BARRANQUILLA CON EQUIDAD SOCIAL
1.3. SECTOR: |  |  |  | DEPORTE Y RECREACION | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | JUAN CARLOS VANEGAS - Técnico Operativo
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Educación física de calidad | Beneficiar a 14.200 de jóvenes en edad escolar con deporte formativo, juegos intercolegiados y educación física | 130103 | Operación de los centros de iniciacion y formacion deportiva | 1200 niños y jovenes de 5-14 años | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo | [13 empty] | 663984033 | 30411111
|  | 130087 | Juegos Intercolegiados y Escolares para la promocion del deporte formativo | 8500 estudiantes de las diferentes instituciones educativas del distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y inscripciones, carnetizacion dotacion , desarrollo clausura | [13 empty] | 778..151..573 | 3041112
|  | 130102 | Apoyo para el desarrollo y la practica de la Edución Física y recreación, escolar y extraescolar | 500 niños y jovenes en edad escolar | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo | [13 empty] | 274.088..000 | 3041113
|  | 130093 | Todo bien por Killa | 2000 niños y jovenes de 5-16 años | Difusion, Socializacion y inscripciones, dotacion , desarrollo clausura | [13 empty] | 819007016 | 3041114
Deporte y Recreacion para todos | 45.000 personas que acceden a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y 35 organizaciones y clubes comunitarios, escuelas apoyadas | 130095 | Apoyo para el desarrollo y la practica al deporte social comunitario, asociado y universitario | 20 apoyos a organizaciones, ligas y clubes deportivos | Recepcion, Estudio , Aprobacion y Elaboracion de Convenios Interadministrativos | [13 empty] | 2299708544 | 3041121
|  | 130094 | Generar procesos de juventudes tendientes al adecuado uso del ocio creativo y tiempo libre como mecanismo para prevenir conductas socialmente desadaptadas en esta poblacion | 4500 jovenes de las distintasa Localidades, Barrios y Corregimientos del Distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [13 empty] | 2174263021 | 3041122
|  | 130104 | Generar procesos que permitan la practica de deporte y la recreacion a la poblacion discapacitada | 500 perosonas con discapacidad e el distrito de Barranquilla | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [13 empty] | 27830000 | 3041123
|  |  | Apoyo técnico y logístico para la coordinación y desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, en el Distrito de Barranquilla | 5 ACTIVIDADES | COORDINACION Y ORGANIZACIÓN DE VISITAS TECNICAS POR LA ODECABE | [13 empty] | 15255690600 | 3041127
|  | 130101 | Recreovias | 15000 personas de 0-100años de edad en el distrito de barranquilla | Difusion, Socializacion y dotacion y desarrollo | [13 empty] | 860..975.000 | 3041126
Espacios deportivos y recreativos | 15.000 Mt2 de espacios deportivos y recreativos en buen estado | 130129 | Construccion, remodelacion y adecuación de escenarios deportivos y recreativos | 5.000 mt2 de espacios deportivos y recreativos recuperados | Difusion, Socializacion y Ejecucion | [13 empty] | 1603732310 | 3041131
|  | 130084 | Administarcion, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos y recreativos |  | Mantenimiento de escenarios deportivos | [13 empty] | 1396482298 | 3041132
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE RECREACION Y DEPORTES
| 2.2. ELABORADO POR: | JUAN CARLOS VANEGAS. Tecnico Operativo
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Area de Planeacion
Elaboración de MGA
Registro y aprobación en el banco de proyecto
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Equipo de Mejoramiento Continuo
|  |  | inventarios documentales | Equipo de Mejoramiento Continuo
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligenciar formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de Mejoramiento Continuo
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligenciar formatos, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de Mejoramiento Continuo
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 6 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Apliciacion de encuestas, tabulacion, informe, evaluación y Plan de Mejoramiento | Equipo de Mejoramiento Continuo
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Area de Planeacion