## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL -FORO HIDRICO-
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Ejes Barranquilla Ordenada; Estrategia Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible y Barranquilla con Equidad Social
1.3. SECTOR: |  |  |  | MEDIOAMBIENTE | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: JOSE LUIS ROMERO ZAPATA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Recuperación de zonas verdes de uso público | m2 de espacios propicios para disfrute colectivo |  | Mantenimiento y adecuación de boulevard Villa Santos | 345.1 M2 | Mantenimiento y adecuación de bulevar Villa Santos, ubicado entre las calle 104 y 110 y entre carreras 49d y 49 del distrito de Barranquilla | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 13551.6312 | Diseño Construccion y manto de parques 62151111141 | X |  |  | X
|  |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 1610.69 M2 | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parquees calan cala, jose marti, caridad del cobre, Haití, Estercita forero, cuchilla santos, espíritu santos, inmaculada y plaza la inmaculada, en el distrito de Barranquilla | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 39850.9512 |  | X |  |  | X
|  |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 9923.52 M2 | Mantenimiento, adecuación física y paisajista de los parques, suri salcedo, Olaya, silencio, santo domingo, Cristo rey, nieves, almendra y floresta en el distrito de Barranquilla | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 18779.8027 |  | X |  |  | X
|  |  | Mantenimiento, adecuación física y paisajística de los parques, en el distrito de Barranquilla | 438.81 M2 | Adecuación y mantenimiento de los parques Pedro perez Orozco (los pingüinos), parque la virgencita (roble morado), parque Colombia, parque el santuario y parque la cumbre del distrito de Barranquilla | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 11701.2007 |  | X
|  |  | mantener en condiciones propicias los 65 parques recuperados y entregados a la comunidad. | 446.000 m2 | cumplir al 95% con el mantenimiento y limpieza diaria a los 65 parques recuperados | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 1412400 |  | x
|  |  | Realizar podas y limpiezas en los 221 escenarios publicos (parques, plazoletas, boulevares, etc) incluyendo relimpias | 68 escenarios | limpiar cuatrimestralmente, al menos el 30% (17 parques al mes) de la base restante de los parques, bolulevares y zonas verdes del Distrito. | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 564960 |  | X
ARROYOS
| 55000 ML |  | LIMPIEZA DE ARROYS Y CAÑOS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (canalizacion y rectificacion de cauce en los arroyos) | 20000 M3 | Proceso de contratacion | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 1800000 | Limpieza y manto de arroyos y caños 62151111121 | X
Ejecucion y Supervicion de obras
| 3430 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES FASE 1, EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. GRUPO 2 | 103 ML | DISEÑOS Y CONTRUCCION DE CANALES | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 19301000 | Diseño construccion y manto de canales pluviales 62141214 | X |  | X
| 8350 ML |  | DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CANALES PLUVIALES FASE 2, EN LOS BARRIOS, EL BOSQUE, EL MILAGRO, LOS LAURELES. SIMON BOLIVAR , ENTRE OTROS SECTORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 2850 ML | Ejecucion y Supervicion de obras | [12 empty] | Gerente Foro Hidrico | 70000000 | Diseño construccion y manto de canales pluviales 62151111132 | X

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [20 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [20 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA ENTIDAD: | FONDO DE RESTAURACION OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITAL -FORO HIDRICO-
| 2.2. ELABORADO POR: | JOSE LUIS ROMERO Z.
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Estrategia Todos al Parque | Recuperar (12) parques de las diferentes localidades del distrito de Barranquilla. FASE III | Verificar la ejecucion de los diseños y entrega de las obras | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 10256677 | Parques 62151111141 | X
| Sensibilizacion a la comunidad para el mejoramiento y recuperacion ambiental de los sistemas hidricos y parques publicos de la ciudad | crear sentido de pertenecia y cuidado sobre la infraestructura de los sistemas, hidricos y parques publicos . | Proceso de contratacion | Gerente Foro Hidrico | [14 empty] | X
|  |  | Seguimientos a las actividades desarrolladas en Arroyos. | [13 empty] | 42000 | Limpieza y Manto de arroyos 62151111121 | X
|  |  | Seguimiento a las actividades desarrolladas en Parques. | [13 empty] | 42000 | Parques 62151111141 | X
| Plan institucional de formación | Garantizar que el talento humano de la entidad cuenta con las competencias necesarias para desarrollar sus labores | Realización de capacitaciones por parte de Icontec, la entidad y la ARL Positiva | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad 621221 | X
| Elaborar el Programa de Inversiones 2016 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2016 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Honorarios profesionales 6211121 | X
|  |  | Elaboración de MGA | Gerente Foro Hidrico
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyecto | Gerente Foro Hidrico
| Plan de gestión Documental | Implementar en un 100% el Plan de Gestión Documental en la entidad | Plan de adquisiciones | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 30000 | Gastos institucionales 621223 | X
Plan de formación
Implementación del PGD con el apoyo del SGC
Plan estratégico informatico (soporte y mantenimiento
Plan de mejoramiento de infraestructura y custodia
Implementación de software
Seguimiento y control
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 18000 | Capacitaciones y Sistema de Calidad | X
| Control de Servicios no conformes | Realizar un seguimiento cuatrimestral a los productos no conformes identificados. | Diligencia de formato, tratamiento y acciones a tomar | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 50000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar un segumiento cuatrimesral a la medición realizada en parques y arroyos. | Realización de encuesta, análisis de resultados y planes de acción. | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales 621223 | X
| Auditorias Internas | Realizar informe del estado del SGC por lo menos 2 veces en el año | Proceso de planeación y programación de las auditorias internas | Gerente Foro Hidrico | [12 empty] | 20000 | Gastos institucionales 621223 | X
Realización de auditorias, Informe de auditoria, evaluación y Plan de Mejoramiento