## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Oficina Jurídica
Pilares para el éxito, ética pública, transparencia y buen gobierno
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: |  |  |  | Fortalecimiento Institucional | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Defensa Judicial del Distrito | Atender al 100% la defensa del Distrito en todas las instancias | 2015080100600 | Defensa Judicial del Distrito | Disminuir el número de procesos judiciales en contra del Distrito de Barranquilla | Contar con el aporte profesionales en Derecho que permita atender el número de procesos y solicitudes en contra del Distrito de Barranquilla | [13 empty] | 5864630380.35
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Oficina Jurídica
| 2.2. ELABORADO POR: | Marjorie Pacheco, Arturo Polo, Carlos Castro,Lina Florez, Liliana Gonzalez,Nancy Aristizabal, Eduardo Lascano, Ruth Forero, Guillermo Acosta
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [12 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Representación por mandato | Representar judicial y extrajudicialmente a la Acaldía Distrital en el 100% de procesos en los que esta sea parte. | Ejercer en forma oportuna y de acuerdo a los terminos de ley la adecuada defensa del Distrito, manteniendo control jurídico para salvaguardar los intereses de la entidad | Jefe de Oficina
|  |  | Identificación y parametrización de las mayores causas objeto de litigio. | Jefe de Oficina
|  |  | Reglamentación y regulación del trámite de pago de sentencias judiciales. | Jefe de Oficina
|  |  | Crear y actualizar líneas y estrategias de defensa | Jefe de Oficina
| Acompañamiento institucional en lo jurídico | Revisar, proyectar el 100% de los actos administrativos y conceptos jurídicos que requieran las demás dependencias que hacen parte de la Alcaldía Distrital | Garantizar que las actuaciones adminsitrativas se ajusten a las normas vigentes, a traves de la asesoría jurídicapreventiva | Guillermo Acosta- Salomón Mejía-Guillermo Acevedo-
|  |  | Conocer y resolver las actuaciones administrativas en segunda instancia de los procesos sancionatorios | Alvaro Llanos-Carolina Gámez- Libia Escorcia.
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligenciar la matriz de administración de riesgos | Maryorie Pacheco (Agente Cambio)
|  |  | Seguimiento cuatrimestral a las acciones de control del mapa de riesgos | Maryorie Pacheco (Agente Cambio)
| Recuperación de titulos judiciales | Recaudar el 100% de los de titulos judiciales con el fin de alcanzar la meta de $2,000,000,000 | Adelantar las acciones judiciales correspondientes para la recuperación de titulos judiciales | Jefe de Oficina (Arturo Polo)
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica cada cuatro meses de la satisfacción del cliente | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Ruth Forero- Maryorie Pacheco
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefe de Oficina
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Plan presentado al Concejo Distrital y aprobado a Dic de 2017 | Registro de Proyectos | Area de Planeacion y gestion administrativa
Estimación de Ingresos
Asignación de Recursos
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Tener en un 100% organizado el archivo según tabla de retencion. | Mantener el archivo al dia | Ruth Forero-Maryorie Pacheco-Marcelo Molina-Eduardo Lascano
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Promotor Etico Lina Florez Galofre/ Agente de cambio Maryorie Pacheco
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Promotor Etico Lina Florez Galofre/ Agente de cambio Maryorie Pacheco
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Equipo Mejoramiento, Agente de Cambio
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Equipo Mejoramiento, Agente de Cambio
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Nancy Aristizabal/ Enlace Documental Maryorie Pacheco / promotor ético Lina Flórez Galofre.
|  | Riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias (Informes cuatrimestrales de análisis de vencimientos de términos) | Todos los profesionales adscritos al proceso. Promotor ético/Agente de cambio/Equipo de mejoramiento.
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Promotor Etico - Lina Flórez
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | Promotor Etico - Lina Flórez
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Promotor Etico - Lina Flórez
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | Promotor Etico - Lina Flórez
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | Promotor Etico - Lina Flórez

## Hoja1
Revisar y ajustar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadania de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 | 100% de las dependencias conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes | Porcentaje de dependencias que conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes | Oficina Jurídica | Abril de 2016 2.2 Socializar con las dependencias los lineamientos definidos Mayo - Junio de 2016
Identificar y documentar los procesos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, creando los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental | Manual de atención al Ciudadano modificado con los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental | Manual de atención al ciudadano actualizado y publicado | Secretaría General Oficina Jurídica | Junio - Diciembre de 2016