## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [36 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [36 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Movilidad
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Ordenada
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte | [11 empty] | 1.4. ELABORADO POR:
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [23 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene |  | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul |  | Ago |  | Sep |  | Oct |  | Nov |  | Dic |  |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[33 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | 100% de las tarjetas de control expedidas por las empresas de taxis a través de la plataforma RUCT | Realizar inscripción masiva de conductores de taxi | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | 100% de las tarjetas de control expedidas por las empresas de taxis a través de la plataforma RUCT | Establecer nuevo formato de tarjetas de control |  | 1 | [22 empty] | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | 100% de las tarjetas de control expedidas por las empresas de taxis a través de la plataforma RUCT | Efectuar capacitación y pruebas piloto de la expedición y reporte de información de las tarjetas de control a través de la plataforma del RUCT por parte de las Empresas de Taxi |  | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | 100% de las tarjetas de control expedidas por las empresas de taxis a través de la plataforma RUCT | Iniciar de operación plataforma de RUCT |  |  |  | 1 | 1 | [19 empty] | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | 100% de las tarjetas de control expedidas por las empresas de taxis a través de la plataforma RUCT | Contratación de servicios para apoyo a la verificación de las tarjetas de control expedidas por las empresas. |  |  | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | 100% de las tarjetas de control expedidas por las empresas de taxis a través de la plataforma RUCT | Contratación del estudio de actualización de la tarifa de taxis y establecimiento de la misma | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | Ejecutar el 100% de los planes de control operativo programados | Programar y ejecutar operativos de control en la vía relacionados con el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la resolución 0152 de 2015 con las tarjetas de control en coordinación con la Policía Nacional de Tránsito MEBAR |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Oficina de Servicio al Cliente
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | Elaborar un estudio de demanda y oferta de TPI en la ciudad | Formulación del Estudio Previo para la contratación del servicio de consultoria para el estudio de demanda y oferta del servicio de TPI en el Distrito de Barranquilla | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | Oficina de Servicio al Cliente/Oficina Técnica
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | Elaborar un estudio de demanda y oferta de TPI en la ciudad | Contratación del servicio de consolatoria para el estudio de demanda y oferta del servicio de TPI en el Distrito de Barranquilla | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | Oficina de Servicio al Cliente/Oficina Técnica
Sistema Integrado de Transporte |  |  | Control al Transporte Público Individual - Implementación del Registro Único de Conductores y Tarjetas de Control - RUCT | Elaborar un estudio de demanda y oferta de TPI en la ciudad | Análisis del estudio y toma de decisiones | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | Oficina de Servicio al Cliente/Oficina Técnica
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar a 33.000 ciudadanos de las normas de tránsito en las Sedes de la Secretaría de Movilidad habilitadas para dictar cursos sobre normas de tránsito. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Capacitación y/o sensibilización en lo referente a Educación, Seguridad Vial; y Buenas Practicas en el tránsito a 1400 Funcionarios de empresas que operan en el Distrito. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Capacitar y/o sensibilizar a 8.241 Estudiantes de Secundaria y Media en Movilidad Segura y Sostenible. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar en educación y Cultura vial a 650 docentes y directivos de Instituciones Educativas que operan en el Distrito de Barranquilla. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar en educación y Cultura vial a 200 transportadores escolares. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar a 2.000 niños menores de 13 años en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura y sostenible | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar a 1.300 adultos mayores en temas de normas de tránsito y buenas practicas para una Movilidad Segura | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar a 24.000 actores viales (motociclistas, ciclistas, peatones y conductores) en el respeto a las normas, señales de tránsito y Seguridad Vial. A través de estrategias como Aulas Móviles y activaciones en Vía. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilización de 20.000 conductores en consumo responsable de alcohol y consecuencias del alcohol en la conducción. | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Capacitar y/o sensibilizar en educación y cultura vial a 1.000 personas pertenecientes a las comunidades universitarias en el marco del Programa de Educación y Cultura Vial para Instituciones de Educación Superior. | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Facilitando la Gestion de la movilidad | Sensibilizar al 30% de la población de habitantes de la ciudad de barranquilla en las normas de transito y comportamientos viales seguros |  | Más Educación y Cultura Vial | Sensibilizar al 7,5% de la población de habitantes de la ciudad de Barranquilla en Movilidad Segura | Sensibilizar a 100 personas, miembros de las comunidades barriales vinculadas al Programa de Educación Vial en Juntas de Acción Comunal del Distrito de Barranquilla | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Educación y Cultura Vial |  |  | X
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Control y Regulación del Transito | Garantizar la presencia de mas de 200 policías de tránsito en la ciudad para el control a las normas de tránsito, atención de accidentes y regulación del tráfico | Celebrar un convenio interadministrativo con la policía nacional y su Seccional de Tránsito para disopner de policías de tránsito en la ciudad | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Control y Regulación del Transito | Programr y ejecutar 6490 planes operativos de control | Programar y ejecutar planes operativos para la aplicación de decretos distritales | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Control y Regulación del Transito | Programr y ejecutar 6490 planes operativos de control | Programar y ejecutar planes operativos para el control al transporte informal cumpliendo con Gran Pacto Transmetro | [24 empty] | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Control y Regulación del Transito | Programr y ejecutar 6490 planes operativos de control | Programar y ejecutar planes operativos para el control de alcoholemia en los diferentes puntos estratégicos de la ciudad | [24 empty] | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Control y Regulación del Transito | Programr y ejecutar 6490 planes operativos de control | Programar y ejecutar planes operativos para el control de las demás infracciones de tránsito (Aplicación de la Norma) | [24 empty] | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | Suministrar combustible a los vehículos de la policía cuando sea requerido | Adelantar las actividades requeridas para la contratación del suministro de combustible para los vhiculos de la policía de seccional de tránsito MEBAR | [24 empty] | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Policía y los asignados a la Secretaría de Movilidad | Adelantar las actividades requeridas para la contratación del mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la Policía y los asignados a la Secretaría de Movilidad | [24 empty] | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | Hacer el mantenimiento y calibración de los equipos alcohosensores de la Secretaría de Movilidad | Adelantar las actividades requeridas para la contratación del mantenimiento y calibración de los equipos alcohosensores de la Secretaría de Movilidad | [24 empty] | Operativa
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Dotación de elementos, implementos, insumos y equipos para el control de la movilidad | Adquirir equipos y elementos necesarios para incrementar los controles en los operativos | Adelantar las actividades requeridas para adquirir equipos y elememtos para la SDM con el fin de incrementar los controles | [24 empty] | Operativa
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la disponibilidad de placas suficientes para vehiculos particulares, publicos oficiales y motos que por matricula inicial o por reposicion requiera por parte del usuario | Contratar el suministro de placas para los tramites de matricula inicial y reposicion y/o duplicados. | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la disponibilidad de sustratos suficientes para atender los tramites RNA-RNC-TP-RNRYS, a traves de la adquisicion de Licencias de transito, Licencias de Conduccion, Tarjetas de Registro y Tarjetas de Operación. | Contratar el suministro de tarjetas para la impresion de licencias de transito | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la disponibilidad de sustratos suficientes para atender los tramites RNA-RNC-TP-RNRYS, a traves de la adquisicion de Licencias de transito, Licencias de Conduccion, Tarjetas de Registro y Tarjetas de Operación. | Adquirir o desarrollar e miplementar un software de control de especies venales | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la disponibilidad de sustratos suficientes para atender los tramites RNA-RNC-TP-RNRYS, a traves de la adquisicion de Licencias de transito, Licencias de Conduccion, Tarjetas de Registro y Tarjetas de Operación. | Hacer mínimo 1 control de inventario mensual de Sustratos en el almacen y en las sedes. | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la actializacion permanente de las plataformas tecnologicas | Contratar la actualización de QXS y las demas licencias que se requieran.
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la interacción con el RUNT mediante actualizacion de los certificados digitales de funcion publica (32 Certificados Individuales de Funcionarios, 1 Certificado Empresarial) | Contratar actualización de 32 certificados digitales de la función pública para los funcionarios de la secretaria de movilidad y 1 Certificado Empresarial. | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la interacción con el RUNT mediante actualizacion de los certificados digitales de funcion publica (32 Certificados Individuales de Funcionarios, 1 Certificado Empresarial) | Contratar actualización Certificado Empresarial para interacción con el RUNT | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la impresión de de los sustratos de los trámites pagados que requieran entrega de sustratos (lic. de tránsito, Lic. de conducción, tarjetas de operación, etc.) | Contrar el arriendo de impresoras homologadas por el ministerio de transporte para la impresión de licencias de transito, licencias de conducción y tarjetas de operación incluido el suministro de los insumos necesarios para la correcta impresión y funcionamiento de la misma | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Garantizar la impresión de de los sustratos de los trámites pagados que requieran entrega de sustratos (lic. de tránsito, Lic. de conducción, tarjetas de operación, etc.) | Instalacion impresoras para la impresión de imágenes, fotocopias y escaneos a realizarse con impresoras instaladas en las dependencias de la secretaria distrital de movilidad; y servicio de impresiones fijas y variables en las instalaciones del proveedor. | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Migracion de vehiculos a RUNT | Deseginar equipo de trabajo que realice el trabajo de migracion de vehiculos que aun no estan en la plataforma RUNT | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Digitalizacion de aproximadamente 10.000 expedientes vehiculares de particulares, motos y radicados | Contratacion para la revision, organización y verificacion contra Bases de Datos de la SDM de 10,000 carpetas correspondiente a hojas de vida de vehiculos del parque automotor | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Administración y Gestión del Runt | Capacitar por lo menos al 50% del personal de servicio al cliente, en atencion al usuario. | Garantizar una atencion integral y eficiente a los usuarios a traves de todos los tramites y servicios que brinda la secretaria de movilidad | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Presencia en Toda la Ciudad | Garantizar el funcionamiento de los sistemas de validacion de huella en las sedes y oficinas para interactuar de manera segura con RUNT | Definir necesidades en materia de mantenimiento o adquisición de elementos lectores biometricos. Garantizar la validacion de huellas para interactuar de manera segura con RUNT | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Presencia en Toda la Ciudad | Adecuación sede para Atención ala usuario | Presentar nuevas alternativas para locales y sedes para adecuacion de local elegido | [24 empty] | Servicio al Cliente
Movilidad al Alcance de Todos | Nivel de satisfacción de usuarios por encima del 60% |  | Presencia en Toda la Ciudad | Actualizacion de tarifas de tramites | Contratar o definir equipo de trabajo para realizar proyecto de acuerdo de actualizacion Estatuto Tributario | [24 empty] | Servicio al Cliente
Ordenando la movilidad | Lograr que los tiempos promedio de viaje en los corredores modelo intervenidos sea menor o igual a 3 minutos por kilometros |  | Organización del transporte de carga | Estudio para la organización del transporte de carga en un sector del Distrito de Barranquilla | Elaboracion de informes y seguimiento de los estudios de accidentalidad y del comite del plan de seguridad vial distrital que se desarrollen en esta oficina
Ordenando la movilidad | Lograr que los tiempos promedio de viaje en los corredores modelo intervenidos sea menor o igual a 3 minutos por kilometros |  | Plan de seguridad vial | Informe de los estudios del Plan de Seguridad Vial en el Distrito de Barranquilla | Programar informes, realizar analisis y seguimiento
Ordenando la movilidad | Lograr que los tiempos promedio de viaje en los corredores modelo intervenidos sea menor o igual a 3 minutos por kilometros |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Realizar tiempos de viaje en los principales corredores semaforizados. Analisis de la información y optimización de los planeamientos. | Optimización del planeamiento semafórico de la Ciudad.
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | 7 intersecciones semaforizadas | Semaforizar intersecciones
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | 360 Mantenimientos preventivos realizados a los equipos de control | Realizar Mantenimientos preventivo a los equipos de control
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | 570 mantenimientos preventivos de limpieza al mobilirio urbano realizados | Realizar mantenimientos de limpieza al mobilirio urbano
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Supervisión de 50 intersecciones semaforizadas existentes | Revisión del funcionamiento y operación del sistema semafórico, incluyendo mobiliario .
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Supervisión de planeamiento semafórico de 280 intersecciones semaforizadas | Supervisión del planeamiento semafórico.
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Semaforización) | Supervisión Centro de Control | Supervisión al centro de control
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | 20 Zonas Escolares demarcadas (señalizacion vertical y horizontal) | Señalizar y demarcar Zonas Escolares (señalizacion vertical y horizontal)
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Optimizar la Señalizaciòn de las cinco (5) Intervenciones Semaforizadas durante el año | Señalizaciòn de las Nuevas Intersecciones Semaforizadas durante el año
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | instalación en 40 postes de Nomenclatura | Realizar gestión para la instalación de Nomenclatura en postes
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Reposición de 100 tableros de señalización vertical | Realizar la reposición de tableros de señalización vertical
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | 300 señales verticales | Instalar señales verticales en el Distrito de Barranquilla
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Señalizar 12 sectores del programa "Barrios a la obra". | Señalizar sectores del programa "Barrios a la Obra".
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | señalización de 12 Tomas Esus en el Distrito de Barranquilla. | Señalización sectores del programa "Tomas Esus".
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Señalización con prohibidos parquear en diferentes sectores del Distrito de Barranquilla cuatrocientas (400) | Instalación de señales verticales de prohibido parquear en la Zona Centro del Distrito de Barranquilla
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Señalización diez (08) de corredores de la ciudad ya estudiados | Señalización vertical de corredores de la ciudad
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Señalización de cinco (05) Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | Señalización de los Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla
Ordenando la movilidad | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Continuación de la Ejecución del proyecto de Mobiliario Urbano (Señalización y microintervenciones) | Señalización de cinco (05) Reordenamientos viales en corredores del Distrito de Barranquilla | Elaboración y seguimiento a los PMT por obra y eventos que se desarrollen en la oficina técnica de la SDMB
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Intervenciones Viales para la Movilidad Segura | Ejecutar 5Microintervenciones Viales | Ejecutar 5 Microintervenciones Viales
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Intervenciones Viales para la Movilidad Segura | Instalación de 8000 reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito | Instalación de 8000 reductores de velocidad en diferentes sectores del Distrito
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Disponer de unos 300 orientadores que brinder informacion y orientacion a los usuarios de la via | Contratar Estragegias de Movilidad sostenible. Identificar Puntos Criticos de Movilidad en la Ciudad. Garantizar presencia de orientadores en horas pico. Brindar asistencia en los cierres viales, por obras o eventos
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Publicar en los medios de comunicación 15 campañas institucionales preventivas y educativas de la Secretaria de Movilidad. | Diseñar y Publicar campañas institucionales preventivas y educativas en Televesión, Radio, Prensa, Redes Sociales, Paginas Web y activaciones. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Atender el 100% de los requerimientos de cada área en materia de Impresión, campañas y piezas de comunicación | Atender los requerimientos Suministro de implementos informativos y logístico para la realización de las campañas y progromas educativos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Implementar una Semana de la Movilidad con actividades que buscan formar sobre temas de movilidad, tránsito y transporte. | Organizar la semana de la movilidad en apoyo con el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad, en el segundo semestre del año. | [24 empty] | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Actualizar toda la señalización de la Secretaria de Movilidad con base en la imagen institucional de la nueva administración en Sedes y Oficinas | Definir la señalización a cambiar en todas las sedes y oficinas. Solicitara la producción e instalación de la señalización en Sedes de Atencion al Usuario. Solicitar la producción e intalación de la señalización nueva en Oficinas Administrativas. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Implementar la red social instagram para la Secretaría de Movilidad | Implementar lnstagram con temas de movilidad | 1 | [23 empty] | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Aumentar nuestros seguidores en redes sociales, Facebook, Youtube y Vine | Realizar campañas digitales y generar espacios de comunicación. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Programar y ejecutar acciones conjuntas para la educación en seguridad vial con empresas de servicio publico como Triple A y Gases del Caribe. | Realizar una campaña con cada empresa | [24 empty] | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Suministrar el material institucional requerido para el apoyo a las actividades de la iniciativa Toma de la ciudad | Diseñar, producir y suministrar el maerial institucional solicitado para apoyar las actividades de educación y cultura vial de la iniciativa Toma de la Ciudad. | [24 empty] | Comunicaciones
Plan de Seguridad Vial | Número de muertos por accidentes de tránsito menor o igual a 6,7 por cada cien mil habitantes |  | Formación e Información para la Seguridad Víal | Realizar 10 camapañas de comunicación interna. | Definir los temas de las campañas que permitan fortalecer el sentido de pertenecia y el compromiso del funcionario publico. | [24 empty] | Comunicaciones

## GESTION ADMINISTRATIVA
DEPDFPPA-F01
| FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [24 empty] | Versión: 2
| VIGENCIA 2016 | [24 empty] | Aprobación: 31/08/2012
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Movilidad
2.2. ELABORADO POR:
2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [23 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEP |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (1) Un seguimiento realizado a la implementación de las acciones correctivas y preventivas año 2015 | Realizar seguimiento al estado de avance de las acciones correctivas y preventivas establecidas en al año 2015, como resultado de los informes de seguimiento y verificación de los procesos, informe de medición de la satisfacción de los usuarios y del informe de buzón de sugerencias. | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (2) Informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el 2015 | Realizar seguimiento al estado de implementación del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital en el año 2015 | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (2) Dos informes de rendición de cuentas presentados oportunamente a la Contraloría Distrital | Coordinar la presentación oportuna de la rendición de cuentas a la Contraloría Distrital | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (3) Seguimientos al plan anticorrupción, al control del producto no conforme y medición de indicadores SGC | Realizar seguimientos a la implementación plan anticorrupción, producto no conforme, y medición de indicadores SGC | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (8) Ocho Informes de seguimiento y verificación a los procedimientos | Realizar seguimiento y verificación a los procedimientos | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | Manual de trámites actualizado y publicado en la página web de la secretaria | Coordinar la actualización del manual de tramites de la Secretaria y su respectiva publicación en la página web | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | Tarifas de trámites y multas 2016 actualizado y publicado en la página web | Coordinar la actualización de la información sobre tarifas de trámites y multas vigencia 2016 y su respectiva publicación en la página web | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | (2) Seguimiento plan de mejoramiento suscrito con el Icontec en el 2015 | Realizar seguimiento al estado de la implementación del plan de mejoramiento suscrito con el ente certificador | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Fortalecimiento del control interno de gestión al interior de la secretaria de movilidad | 100% De los requerimientos de Organismos de Control atendidos oportunamente | Coordinar la atención oportuna de los requerimientos efectuados por los organismos de control | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periódica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Asesor Control Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periódica (cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Medición de la satisfacción del cliente | Realizar dos mediciones en el año de la satisfacción del cliente | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento. Realizar informe de buzón de quejas y sugerencias, evaluación y plan de mejoramiento | Jefes de Oficina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Reportes al SIMIT | Mantener en menos del 2% el porcentaje de errores en la carga de simit | Revisión de boletines de rechazo por parte del SIMIT | Sistemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Medición tiempos de atención de incidentes | Revisar, asignar y atender los incidentes de GLPI con buenos tiempos de respuesta. La meta es mantener todos los incidentes asignados y atendidos | Revisión de la herramienta GLPI, Asignación de Incidentes, Atención de los mismos | Sistemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Botón de pagos PSE | Desarrollar el botón de pago online PSE para usuarios secretaria de movilidad para permisos Oficina Técnica | Poner en producción y realizar pruebas de pago de permisos oficina técnica | Sistemas | 1 | 1 | 1 | 1
Facturación de Derechos de Tránsito | Generación de Facturación de Derechos de Transito Vigencia 2016 | Configuración de Software y Generación de base de datos para enviar al contratista litográfico | Sistemas | 1 | 1 | 1 | 1
Cargue de tarifas en RUNT y actualización de fin de año | Parametrización y actualización de tarifas en el RUNT y Ejecución de procedimientos de fin de año | Actualización de tarifas, parametrización en RUNT, actualización de tarifas locales | Sistemas | [22 empty] | 1 | 1
Puntos de Recaudo Móviles | Aprovisionamiento tecnológico para los puntos móviles de recaudo | Instalación, configuración y pruebas de puntos de recaudo móviles en centros comerciales | Sistemas | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Puesta en marcha de Web Servicie Comparenderas electrónicas | Realizar pruebas y poner a funcionar el Web Service para comparenderas electrónicas | Pruebas junto con SIMIT de Web Service y puesta en funcionamiento | Sistemas |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Plan de Recuperación en Caso de Desastres | Crear un plan de recuperación en caso de desastres para los servidores de Movilidad: 5 servidores de Qx-Transito de Sedes, Reporteador, GLPI, Integrador RUNT. | Creación de backups de los servidores | Sistemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Balanceo de carga de aplicativos Web | Se debe realizar un balanceo de cargas en los servidores Web de la Secretaría de Movilidad. Esta actividad esta supeditada a la contratación de desarrolladores para realizar la labor | Analizar las capacidades de los servidores Web, realizar migración de aplicaciones | Sistemas |  |  | 1 | 1 | 1
Software de Especies Venales | Desarrollo de software para manejo de especies venales. Actividad supeditada a la contratación de contratistas desarrolladores | Realizar desarrollo de Software. | Sistemas
Finalización del software de SIBAQ | Finalizar el desarrollo del software de SIBAQ. Actividad supeditada a la contratación de contratistas desarrolladores | Realizar desarrollo de Software. | Sistemas
Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Solicitar, consolidar y socializar los logros del avance en la consecución de los objetivos según el plan de acción | Servicios Corporativos | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Definir los proyectos a ejecutar durante la Vigencia 2017 | Definir con las oficinas los proyectos a ejecutar | Jefe de Oficina Servicios Corporativos | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Definir los proyectos a ejecutar durante la Vigencia 2017 | Registrar proyectos definidos en el banco de proyecto según MGA | Jefe de Oficina Servicios Corporativos | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Definir los proyectos a ejecutar durante la Vigencia 2017 | Elaboración Plan de inversión de la Secretaria | Jefe de Oficina Servicios Corporativos | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguimiento a la ejecución del Presupuesto de inversión asignado a la SDM | Realizar seguimiento y control mensual a la ejecución presupuestal de la Secretaría de Movilidad | Verificar informes periódicos de ejecución del presupuesto de la Secretaría y confrontar CDP con RP expedidos para verificar saldos existentes | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | [16 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar el Plan de Compras SDM | Definir Plan de Compras y enviar Secretaría General antes del 31 de enero de 2016. | Ajustar el plan de compras aprobado preliminarmente. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar el Plan de Compras SDM | Definir Plan de Compras y enviar Secretaría General antes del 31 de enero de 2016. | Analizar con jefes de área las necesidades de contratación de los proyectos incluidos en el Plan de Inversión a ejecutarse en la vigencia 2016 | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1
Adelantar Procesos de Contratación la SDM | Radicar en Secretaría General el 100% de los expedientes de los procesos de contratación autorizados para la vigencia 2016 | Realizar los estudios previos con las necesidades enviados por las oficinas de la SDM según las necesidades a contratar | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Adelantar Procesos de Contratación la SDM | Radicar en Secretaría General el 100% de los expedientes de los procesos de contratación autorizados para la vigencia 2016 | Solicitud de CDP | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Adelantar Procesos de Contratación la SDM | Radicar en Secretaría General el 100% de los expedientes de los procesos de contratación autorizados para la vigencia 2016 | Radicación del EP en la Sec. Gral. con el CDP | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Adelantar Procesos de Contratación la SDM | Radicar en Secretaría General el 100% de los expedientes de los procesos de contratación autorizados para la vigencia 2016 | Hacer seguimiento al avance de los procesos de contratación radicados Secretaria General para su desarrollo de acuerdo a los términos y condiciones establecidas del EP | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Velar por una debida gestion de las carpetas de interventorías de los contratos realizados de la secretaria de movilidad. | Requerir y remitir las Carpetas de Interventoría año 2014 que sean entregadas por los supervisores | Gestionar con los interventores la entrega de las carpetas completas del año 2014 | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Velar por una debida gestion de las carpetas de interventorías de los contratos realizados de la secretaria de movilidad. | Requerir y revisar las Carpetas de Interventoría año 2015 | Verificar contenido de la carpeta según Manual de Interventoría | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Elaborar el Plan de Compras SDM | Requerir y revisar las Carpetas de Interventoría año 2015 | Hacer levantamiento del Acta de Recibo de la Carpeta de Interventoría (fecha de recibida la carpeta, funcionario que realiza la entrega, documentación contenida en la carpeta y el lugar donde esta reposa) | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Organización y archivo de recibos cajas | Organizar y archivar en carpetas los recibos de caja de minimo dos vigencias | Contratar la organización y conservación de esta serie documental. | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Organización y archivo de recibos cajas | Organizar y archivar en carpetas los recibos de caja de minimo dos vigencias | Seguimiento mensual a las labores de organización y archivo de los recibos de caja según indicaciones inicales | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo
Organizar y archivar en carpetas tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS | Organizar y archivar en carpetas los tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS remitidos por las sedes | Contratar la organización y conservación de esta serie documental. | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Organizar y archivar en carpetas tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS | Organizar y archivar en carpetas los tramites RNA,RNC, RNMA y RNRYS remitidos por las sedes | Seguimiento mensual a las labores de organización y archivo de los tramites recibidos | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo
Administración del Rango de Ipat y Comparendos | Gestionar oportunamente los rangos de Comparendos e IPAT para garantizar la operatividad de la policía de transito | Seguimiento mensual del porcentaje de rango consumido. | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Administración del Rango de Ipat y Comparendos | Gestionar oportunamente los rangos de Comparendos e IPAT para garantizar la operatividad de la policía de transito | Seguimiento a la subsanación de los rangos usados por la policía y no reportados a la SDM. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Administración del Rango de Ipat y Comparendos | Gestionar oportunamente los rangos de Comparendos e IPAT para garantizar la operatividad de la policía de transito | Tramite ante la Oficina Operativa de las solicitudes de baja de comparendos y presentación de informes. | Jefe de Oficina Servicios Corporativos-Contratacion | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Digitalización y digitación de Ipat y comparendos | Organizar, digitar, digitalizar el 100% de los IPAT y Comparendos recibidos | Organizar, digitar, digitalizar y actualizar de Ipat y comparendos recibidos | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Archivo | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Seguimiento a las PQRSD asignadas a la Secretaria de Movilidad | Controlar mensulamente la atención a PQR | Generar reportes mensuales por área del estado de sus PQRSD | jefe Oficina de Servicios Corporativos | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario | Realizar estudios de Factibilidad de las nuevas sedes | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario | Realizar los costeos necesarios para la toma de decisiones | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario | Proyectar las necesidades para los estudios Previos | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario | Coordinar lo correspondiente a las adecuaciones | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación de mudanza Sedes y Oficinas | Presentar propuestas de locales para el traslado de las sedes y oficinas de la Secretaría requeridas por el Secretario | Coordinar las mudanzas necesarias | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mejoramiento de Instalaciones Locativas Sedes y Oficinas | Diseñar y ejecutar un programa para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones locativas de sedes y oficinas | Visitar las sedes y hacer diagnostico actual e inventarios necesarios | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mejoramiento de Instalaciones Locativas Sedes y Oficinas | Diseñar y ejecutar un programa para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones locativas de sedes y oficinas | Presentar Cotizaciones para las mejoras que se requieren | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Mejoramiento de Instalaciones Locativas Sedes y Oficinas | Diseñar y ejecutar un programa para el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones locativas de sedes y oficinas | Inventariar sillas y hacer costeo de limpieza y retapizado | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación de Servicio de Vigilancia, Aseo | Atender los requerimientos de Vigilancia y Aseo en sedes y oficinas | Gestionar vigilancia adicional y los cambios necesarios para las sedes y el patio 5 | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación Logística SDM | Coordinar la logística requerida en diferentes eventos de la secretaría | Atender los requerimientos de logística requeridos en los diferentes eventos de la Secretaría | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Coordinación necesidades de papelería y elementos de oficina | Atender los requerimientos de papelería y elementos de oficina de las áreas según disponibilidad en almacén | Atender los requerimientos en materia de papelería y elementos de oficina de las diferentes áreas de la Secretaría según disponibilidad en almacén. | Jefe Oficina de Servicios Corporativos-Asesor Logistica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Validación con los responsables de la producción documental | Jefes de Oficina | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Verificación del Uso del Inventario Único Documental | Jefes de Oficina | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Atención de trámites de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR y otros servicios | Atender trámites de los registros de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR, permisos y otros servicios equivalentes a $ 15,721,728,129 | Generar tramites en los registros RNA, RNC, RNMA, RNNSYR | Servicio al Cliente
Atención de trámites de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR y otros servicios | Atender trámites de los registros de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR, permisos y otros servicios equivalentes a $ 15,721,728,129 | Generar tramites de Transporte Publico | Servicio al Cliente
Atención de trámites de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR y otros servicios | Atender trámites de los registros de RNA, RNC, TP, RNMA y RNNSYR, permisos y otros servicios equivalentes a $ 15,721,728,129 | Generar permisos de circulación para vehículos mayor a 5 toneladas y por otros servicios | Servicio al Cliente
Revisión y control a las empresas de taxis habilitadas | Seguimiento a los resultados de la revisión a los requisitos que dieron origen a la habilitación de las 12 empresas de taxis | Requerir a las empresas de taxi para subsanar los requisitos susceptibles de ello y/o abrir las correspondientes investigaciones. | Servicio al Cliente | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Inscribir y contestar oportunamente las solicitudes de: Pendientes Judiciales y Medidas Cautelares, embargos y desembargos. | Inscribir y contestar dentro de los términos legales las solicitudes de Pendientes Judiciales, Medidas Cautelares, Embargos y Desembargos | Radicar dentro de las 12 horas siguientes a la recepción en el área. Responder dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción | Servicio al Cliente |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Contestar oportunamente Derechos de Petición y demás solicitudes que ingresan al área. | Contestar el 100% de los derechos de petición PQR dentro de los términos legales | Distribuir la correspondencia entre el personal responsable | Servicio al Cliente
Contestar oportunamente Derechos de Petición y demás solicitudes que ingresan al área. | Contestar el 100% de los derechos de petición PQR dentro de los términos legales | Responder los derechos de Petición y demás requerimientos recibidos | Servicio al Cliente
Contestar oportunamente Derechos de Petición y demás solicitudes que ingresan al área. | Contestar el 100% de los derechos de petición PQR dentro de los términos legales | Hacer seguimiento y control a través de informes a Gestión Documental. | Servicio al Cliente
Participacion en Ferias Comerciales | Participacion en 2 Ferias Comerciales para promover los servicios de la Secretaria de Movilidad | Instalación de Stand publicitario, dotado de computador portatil y acceso a internet para realizar consultas sobre impuestos, comparendos, licencias de conducción y Runt, solicitados por el público asistente. | Servicio al Cliente
Mecanismos de respuestas en el término legal a los PQR, SD | Contestar en el término legal el 100% de las PQR ,SD recibidas. | Revisar mensualmente PQR asignadas Vs. Contestadas . Revisar la carga de trabajo de los funcionarios con el fin de que el reparto sea equitativo , poner personal de apoyo en caso de congestión de peticiones. | Procesos Administrativos
Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravenciones | Fallar en los términos legales e ingresar al sistema Qx una vez fallados el 100% de los procesos asignados a los inspectores. | Revisar la asignación y atención de audiencias a las Inspecciones a través de la agenda unificada | Procesos Administrativos
Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravenciones | Fallar en los términos legales e ingresar al sistema Qx una vez fallados el 100% de los procesos asignados a los inspectores. | Realizar seguimiento mensual a los comparendos en audiencia | Procesos Administrativos
Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravenciones | Fallar en los términos legales e ingresar al sistema Qx una vez fallados el 100% de los procesos asignados a los inspectores. | Revisar trimestralmente las suspensiones de licencia de conducción que deben proferirse y registrarse en el sistema confrontando con el reporte ante el Runt. | Procesos Administrativos
Generar mecanismos que propendan por la transparencia del proceso contravenciones | Lograr que el 100% de las salidas de vehículo generadas contengan todos los requisitos establecidos en el procedimiento de movilización. | Realizar seguimiento mensual a las salidas de vehículo. | Procesos Administrativos
Aplicar sanciones por reincidencia | Sancionar los infractores por reincidencia a las normas de tránsito | Adelantar los procedimientos de reincidencia que correspondan según los informes generados por el área de sistema. | Procesos Administrativos
Capacitar al personal en temas de Servicio y Atención al Cliente | Realizar 2 capacitaciones para el estudio de temas jurídicos relacionados con el proceso contravenciones | Diseñar temario de los talleres 30%, Planear la logística para la realización de la capacitación 30%, Ejecutar la capacitación a funcionarios 40%. | Procesos Administrativos
Capacitar al personal en temas de Servicio y Atención al Cliente | Capacitar al 100% de los funcionarios de la plataforma de atención al usuario, haciendo énfasis en la adecuada atención de usuarios. | Definir la temática, definir cronograma, ejecutar la capacitación a funcionarios | Procesos Administrativos
Optimizar los de tiempos de atención en la prestación de servicios a los usuarios | Lograr que todos los usuarios sean atendido en un término máximo de 30 minutos. | Realizar control y seguimientos a turnos asignados y atendidos (Control al Enturnador). Plantear medidas para disminuir tiempos de espera para la atención. | Procesos Administrativos
Fortalecer el proceso de fiscalización electrónica. | Mejorar la efectiva notificación dentro de los procesos de fiscalización electrónica | Depurar la correspondencia devuelta y causales de devolución | Procesos Administrativos
Fortalecer el proceso de fiscalización electrónica. | Actualizar procedimiento de notificación tendiente a notificar efectivamente a los propietarios de vehículos dentro del proceso de fiscalización electrónica | Actualizar software con cambios que permitan mejorar la efectiva notificación de los procesos de fiscalización electrónica. | Procesos Administrativos
Fortalecer el procedimiento para adelantar y llevar a término las investigaciones administrativas por infracciones de transporte. | Desarrollar las investigaciones administrativas por infracciones de transporte | Abrir investigación a todos los informes por infracciones de transporte de competencia de la SDM. | Procesos Administrativos
Fortalecer el procedimiento para adelantar y llevar a término las investigaciones administrativas por infracciones de transporte. | Desarrollar las investigaciones administrativas por infracciones de transporte | Realizar seguimiento a la apertura y culminar las investigaciones por infracciones transporte para evitar el vencimiento de términos. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $16.545.859.548 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a las Vigencias 2009 hasta 2016. (incluye tasas e intereses moratorios) | Proferir y enviar la liquidación facturas de la tasa de Derechos de Tránsito de la vigencia 2016. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $16.545.859.548 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a las Vigencias 2009 hasta 2016. (incluye tasas e intereses moratorios) | Coordinar con la asesora en comunicaciones, todas las actividades encaminadas a la divulgación del descuento por pronto pago y demás campañas que se realicen con fines de recaudo. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $16.545.859.548 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a las Vigencias 2009 hasta 2016. (incluye tasas e intereses moratorios) | Proferir y enviar los avisos de cobro de las vigencia anteriores como insertos en la liquidación factura de la tasa de Derechos de Tránsito de la vigencia 2016. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $16.545.859.548 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a las Vigencias 2009 hasta 2016. (incluye tasas e intereses moratorios) | Iniciar procesos de cobro coactivo correspondiente a la tasa por derechos de transito por las vigencias anteriores. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $16.545.859.548 por concepto de la Tasa por Derechos de Transito correspondiente a las Vigencias 2009 hasta 2016. (incluye tasas e intereses moratorios) | Decretar medidas cautelares por concepto de las obligaciones de Derechos de tránsito | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $15.317.406.308 por concepto de comparendos impuestos por infracciones impuestas por agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) | Proferir mandamientos de pago de los comparendo físicos de fecha 2014, | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $15.317.406.308 por concepto de comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por deudas originadas en multas de tránsito. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $15.317.406.308 por concepto de comparendos impuestos por infracciones impuestas con agentes de transito. (incluye multas e intereses moratorios) | Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro iniciados a las infracciones impuestas por agentes de transito y notificarlos de conformidad con la normatividad. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $19.599.026.370 por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnológicas. (incluye multas e intereses moratorios) | Decretar medidas cautelares que haya lugar dentro de los procesos de ejecución fiscal por comparendos impuestos con ayudas tecnológicas | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $19.599.026.370 por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnológicas. (incluye multas e intereses moratorios) | Proferir mandamientos de pago de los comparendo impuestos en la vigencia 2014 con ayudas tecnológicas. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Recaudar la suma de $19.599.026.370 por concepto de comparendos impuestos con ayudas tecnológicas. (incluye multas e intereses moratorios) | Proferir sentencia dentro de los procesos de cobro iniciados a las infracciones impuestas con ayudas tecnológicas y notificarlos de conformidad con la normatividad. | Procesos Administrativos
Gestión de Ingresos | Garantizar el cumplimiento de todos los requisitos requeridos para la subscripción de los acuerdos de pago. | Realizar seguimiento mensual a los acuerdos de pago con el fin de verificar que estos cuenten con los requisitos establecidos. | Procesos Administrativos
Seguimiento y revisión de Obras Civiles Semafóricas | Elaboración de los cinco (5) informes técnicos de las Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Hacer seguimiento y revisión de las cinco (5) Obras Civiles Semafóricas en la implementación | Técnica
Capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico | Doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico, por cierre de vías. | Organización de doce (12) capacitaciones de Planes de Manejo de Tráfico por cierre de vías, dirigido a empresas constructoras, empresas de servicios públicos, secretarías y entidades distritales, concreteras, y organizadores de eventos. | Técnica
Gestión de Infraestructura Vial | Determinar la viabilidad de implementar cruces peatonales a desnivel en seis (6) sectores en el Distrito de Barranquilla | Identificar y evaluar sectores en el Distrito de Barranquilla para determinar la viabilidad de implementar cruces peatonales a desnivel. | Técnica
Gestión de Infraestructura Vial | Gestión para solucionar doce (12) sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de servicios públicos en la Infraestructura vial del Distrito de Barranquilla | Visita técnica para la evaluación de doce (12) sectores de áreas de pavimento afectadas por la intervención de empresas de Servicios Públicos en la Infraestructura Vial del Distrito de Barranquilla | Técnica
Gestión de Infraestructura Vial | Gestión para solucionar seis (6) sectores del Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | Realizar visita técnica y evaluar sectores del Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deficiencias en la geometría vial. | Técnica
Seguimiento y revisión de la implementación de Planes de manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla. | Elaboración de doce (12) informes técnicos de seguimiento y revisión de la implementación de Planes de Manejo de Transito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Seguimiento y revisión de la implementación de doce (12) informes técnicos de seguimiento de la implementación de Planes de Manejo de Tránsito a los Proyectos viales ejecutados por el Distrito de Barranquilla | Técnica
Revisión de Planes de Manejo de Tráfico | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Mantenimiento y otros actividades en via - Empresas de Construcción) radicados | Técnica
Revisión de Planes de Manejo de Tráfico | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por obra (Rotura de pavimentos) radicados | Técnica
Revisión de Planes de Manejo de Tráfico | 100% de los PMT radicados sean revisados | Revisión de Planes de Manejo de Tráfico por eventos. Radicados. | Técnica
Gestión de Infraestructura Vial | Gestión para solucionar doce (12) sectores viales en el Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial | Realizar visita técnica y evaluar sectores viales en el Distrito de Barranquilla donde se evidencie afectación a la movilidad vehicular y/o peatonal por deterioro de la infraestructura vial. | Técnica
Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Informes técnicos sobre problematicas de movilidad en la vía en 5 universidades | Informes de la organización operacional puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Técnica
Organización operacional de puntos críticos cercanos o adyacentes a colegios | Informes técnicos sobre problematicas de movilidad en la vía en 5 colegios | Informes de la organización operacional puntos críticos cercanos o adyacentes a universidades | Técnica
Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Organización Operacional de estacionamientos en el cuadrante de las calles 45 y 34 entre carreras 38 y 46 | Realizar el informe técnico que de como resultado la organización operacional del estacionamiento en vía en el Centro Historico de Barranquilla - Actualización | Técnica
Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Organización de diez (10) corredores viales de transporte público colectivo zona sur de la ciudad | Realizar informes técnicos, donde se definan los sitios para el ascenso y descenso de pasajeros del sistema de transporte público colectivo tradicional en 10 corredores, zona sur de la ciudad. | Técnica
Gestión de estacionamientos, transporte y estudios | Revisión del 100% de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atención de Usuario EDAU | RevisiÓn de los Estudios de Transito (ET) y Estudios de Demanda y Atencion de Usuario EDAU que sena radicados ante la Secretaría Distrtial de Movilidad | Técnica
Gestión del Transito | Doce (12) Estudios de Accidentalidad | realizar doce (12) estudios de accidentalidad | Técnica