## Prestación de Servicio 2016
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2013
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla con Vivienda
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud-5 | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Rosmery Wehedeking P- Jefe oficina Garantía de la Calidad
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 9 IPS de la red pública Distrital. |  | Mejoramiento de la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 1 IPS de la red pública Distrital. | Mejorar la Infraestructura física y dotación Hospitalaria de 1 IPS de la red pública Distrital. | Coordinación con la empresa ejecutora de las obras para el inicio de las mismas. | [12 empty] | Secretaria de Salud Distrital | 25208024183.9748 | 411142 | X |  |  |  | X
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Implementación del Sistema de Vigilancia de Riesgos Laborales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal del Distrito de Barranquilla |  | Implementación del Sistema de Vigilancia de RiesgosProfesionales y Accidentes de Trabajos del empleo formal e informal delDistrito de Barranquilla | Implementar Sistema de Información de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional del Sector Informal del Distrito de Barranquilla en la Red Pública. | [14 empty] | 70000000 | 4111431 | 70000000
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Iniciar el proceso de acreditación en 10 Prestadores certificados del Distrito. | 2015080010111 | Promoción de la acreditación en las IPS del Distrito de Barranquilla | 3 IPS certificadas iniciadas en el proceso de acreditación | Realización de actividades de promoción y sensibilización del sistema de acreditación en los prestadores de servicios de salud certificados | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 198,600,000 | 4111433 | X
| Incrementar al 100% el porcentaje de Prestadores certificados en el distrito de Barranquilla. | 2015080010086 | Fortalecimiento de la certificación en salud de los prestadores inscritos en el Distrito de Barranquilla | Asistencia técinca del 60% de los prestadores inscritos | Incremento en la realización de las actividades de asistencias tecnica e Inspección vigilancia y control a Prestadores deServicios de salud | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 100,000,000 | 4111432 | X
|  |  |  | Tener certificada el 80% de los prestadores verificados en el año | Cumplimiento del cronograma de visitas de verificación establecido de acuerdo a lo establecido en la resolución 2003 del 2014
| Fortalecer el sistema de Gestión de la calidad en el 100% de los prestadores de Salud del distrito de Barranquilla |  | Fortalecimiento de los sistemas de Gestión de la calidad en los prestadores de Salud del distrito de Barranquilla | Implementar el sistema efectivo del proceso de monitoreo de la calidad en el 60% de las Instituciones prestadoras de salud en el Distrito de Barranquila. | Actividades de sensibilización a prestadores | [12 empty] | Jefe oficina Garantía de la calidad | 60,000,000 | 4111434 | X
Asistencia Tecnica a las Instituciones Prestadoras de Salud
Verificación del reporte obligatorio de los programas de farmaco y tecnovigilancia, indicadores de calidad, circular única,mantenimiento hospitalario, tecnologa biomédica, referencia y contrareferencia y Seguimeinto a riesgos .
Desarrollo de actuaciones Administrativas por incumplimiento
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Lograr un sistema de Información integral en salud implementado en un 100% en la red prestadora. |  | Mejoramiento de la Estructura Organizativa, Procesos Operativos y Sistema de Información de la Secretaria de Salud | Implementación de un sistema de informacion integrado en la Red Pública Distrital | Estudio Previo de necesidades | [12 empty] | Jefe oficina Atención Prioritaria | 41400000 | 4111435 | X |  |  |  | X
Inicio de etapa precontractual
Proceso de contratación
implementación y operativización del Sistema de Información en Salud
Seguimiento y evaluación del Proceso.
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD | Mantener igual o por encima del 90% la satisfacción de los usuarios en la prestación de servicios de salud. |  | Mejoramiento de la Infraestructura y Dotación del Servicio de Atención a la Comunidad | Mejorar la calidad de la atención de los usuarios en los 4 puntos de atención y en el SAC a través de la adecuación de la infraestructura y renovación de equipos de oficina | Elaboracion y presentacion del estudio de conveniencia y oportunidad | [12 empty] | Profesional Especializado - SAC | 130559.717 | 411157 |  |  |  |  | x
Inicio de etapa precontractual
Proceso de contratación
Ejecución de obras
Seguimiento y evaluación del Proceso.
|  |  | Mejoramiento del Sistema de Atención a la Comunidad - SAC | Medir la satisfacción de los usuario con relación a los servicio de salud brindados por las EPS-S-C- e IPS en el Distrito de Barranquilla | Aplicación de encuestas
Tabulación de encuestas
Análisis de los resultados por EPS y por IPS
Socialización de los resultados con cada una de las entidades evaluadas para las acciones de mejora a que haya lugar
>

## Gestion Administrativa_2016
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA | [14 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [14 empty] | Aprobación: 31/08/2012
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Secretaría de Salud Pública Distrital
| 2.2. ELABORADO POR: | Xenia Morelos Arnedo - Profesional Especializado
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC
| Elaborar el Programa de Inversiones a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación del 100% de los proyectos | Registro de Proyectos | Area de Planeacion y gestion administrativa
Estimación de Ingresos y Gastos
Asignación de Recursos
| Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central | Mejorar a un 80% las condiciones organizativas para el control y manejo de los archivos en la Secretaria de Salud Distrita.l | Capacitación y asistencia técnica a funcionarois sobre el adecuado manejo de la informacion | Asistente Administrativo del Despacho Secretaría de Salud
Establecer controles a quien administra la información y a quien entrega
Continuar con la organización del archivo de Gestión en la Secretaria de Salud.
Realizar seguimiento para la verificacion del cumplimiento de los terminos programados.
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 6 meses | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Area de Planeacion y gestion administrativa
| Control de Servicios no conformes | Realizar medición de la prestación de los servicios cada 4 meses y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Oficinas: de Salud Ambiental, Garantía de Calidad, Atención Prioritaria
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 4 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Area de Planeacion y gestion administrativa
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Coordinacion de comunicaciones - Area de Planeacion y gestion administrativa

## Gestion del Plan_2016
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Pública Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Xenia Morelos Arnedo - Profesional Especializado
GESTION ESTRATEGICA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Gestión Para el Desarrollo Operativo y Funcional del Plan Nacional de Salud Pública (PNSP) | Ejecutar el 100% de los programas y proyectos del PST Programados. | 2014080010124 | Gestión Operativo y Funcional del Plan de Salud Pública. | Ejecutar el 100% de recursos financieros asignados en los proyectos. | Seguimiento cuatrimestral a la ejecuciòn de los recursos financieros. | [12 empty] | Despacho Secretaria de Salud | 7891640649.2186 |  | 1318023412.0593 |  | 6573617237.1593
|  |  |  | Vincular el 100% del recurso humano requerido en los proyectos de inversión. | Aplicaciòn de instructivo de mediciòn del recurso humano
| Evaluar el Plan de Salud Territorial (PST 2016 - 2019) en el 100% del cumplimiento de las metas programadas. |  |  | Evaluar el 100% de las metas del PST programadas para el año | Aplicaciòn de instructivo de seguimiento de metas del PST | [12 empty] | Oficina Gestión estratégica
Analisis de los resultados obtenidos en cada una de las metas del PST
Elaboraciòn de Informes de evaluaciòn del PST
Asistencia tecnica, acompañamiento, seguimiento y monitoreo a las acciones o intervenciones concertadas con las EPS para dar cumplimiento al PTS
Consolidación y analizar informe de gestiòn de las diferentes dependencias
Planes de mejoramiento en acciones no conforme en el cumplimiento del PST.
|  |  |  | Analisis de la Situación de Salud (ASIS) de Barranquilla : si (100%) No (0%) | Actualización de indicadores de salud | [12 empty] | Oficina Gestión estratégica
Elaboración del documento técnico de acuerdo a los parametros establecidos por el Ministero de Salud
Socialización del ASIS a los funcionarios de la Secretaría de Salud y demas sectores.
|  |  |  | Realizar seguimiento al 100% de los procesos administrativos iniciados en los hallazgos generados en los procesos de IVC de la SDS | Seguimiento a las actuaciones administrativas por incumplimientos | [12 empty] | Oficina Jurídica
>

## Promocion Social
DEPDFPPA-F01
Versión: 2
Aprobación: 31/08/2012
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO:
1.3. SECTOR: |  |  |  | SALUD | [10 empty] | 1.4. ELABORADO POR:GALA ONZALEZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [16 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb |  | Mar |  | Abr |  | May |  | Jun |  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[26 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
ATENCIÓN INTEGRAL DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | Fortalecimiento e inclusión social de población en situación de vulnerabilidad (discapacidad y desplazados del conflicto) residentes en el Distrito de Barranquilla. | 2015080010007 | Fortalecimiento e inclusión social de población en situación de vulnerabilidad (discapacidad y desplazados del conflicto) residentes en el Distrito de Barranquilla. | Fortalecimiento de la Estrategia Rehabilitación basada en Comunidad RBC en las cinco (5) Localidades del Distrito de Barranquilla. | Implementación de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad - RBC, en la PcD, ubicada en las localidades Sur Oriente, Sur Occidente, Metropolitana, Riomar y Norte centro Histórico. | [6 empty] | X |  | X |  | X | [6 empty] | Gala Gonzalez | 1000000000 |  | 1000000000
Gala Gonzalez
|  |  |  | Operativización de la Política Pública de Discapacidad de Distrito con los diferentes sectores. | Realizar 7 mesas de trabajo (1 por cada estrategia de la PPDD) con los sectores de la Administración Distrital, Autoridades Locales, CDD, Organizaciones y fundaciones de Discapacidad para armonizar el Plan Estratégico de Discapacidad 2016-2019 establecido según la Política Pública de discapacidad. | [6 empty] | X | X |  | X
[5 empty] | Promover el conocimiento de deberes y derechos de la Población con Discapacidad mediante cuatro (4) campañas de concientización/socialización por medios masivos de comunicación. | [7 empty] | X |  |  | X
Concientizar y Difundir la Política pública de Discapacidad en el Distrito de Barranquilla.
[5 empty] | 15 Jornadas de orientación y Socialización de la Política Pública de Discapacidad en las cinco (5) localidades del Distrito. |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X
[5 empty] | Aplicación del Registro de Localización y caracterización a 2000 Personas con discapacidad residentes en el distrito de Barranquilla, con el apoyo de la estrategia Salud en Casa (Caminantes de la salud). |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X
Diseñar e iniciar la Implementación un (1) Observatorio Distrital de Discapacidad para el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | Orientar a Familiares o cuidadores y Personas con Discapacidad. | 2890 personas reciben atención a PcD, en la Oficina de Promoción Social, orientados conforme a la ruta establecida. | [5 empty] | X |  | X |  | X
|  |  |  | Implementar programa de atencion integral al 40% de la poblacion con discapacidad en el Distrito de Barranquilla. | Requerir a las EPS del régimen subsidiado, contributivo y especial, el registro de Personas con Discapacidad incluidos en su Base de Datos |  |  |  | X
[5 empty] | Requerir a las EPS del régimen subsidiado, contributivo y especial, informe Mensual de servicios prestados a las Personas con Discapacidad . |  |  |  | X
ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | Fortalecimiento e inclusión social de población en situación de vulnerabilidad (discapacidad y desplazados del conflicto) residentes en el Distrito de Barranquilla. | 2015080010007 | Fortalecimiento e inclusión social de población en situación de vulnerabilidad (discapacidad y desplazados del conflicto) residentes en el Distrito de Barranquilla. | Mantener la Atenciión Psicosocial por encima de 2300 personas victimas del conflicto. | Implemenación de la Fase IV de PAPSIVI en lo correspondiente a la a tención psicosocial desde lo individual, familiar y comunitario |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [7 empty] | Gala Gonzalez | 501544950 | 4111441 | 10662045 |  |  | 490882905
[5 empty] | 6 seminarios talleres de formación y capacitaciones a servidores (aréas administrativa y Operativa) de las EPS e IPS sobre PAPSIVI y protocolo de atención en salud | [5 empty] | X |  | X
[5 empty] | Talleres psicosociales de la estrategia "Mis Derechos Primero" con niños niñas y adolescentes, víctimas o hijos de víctimas del conflicto armado escolarizados |  |  |  | X |  | X |  | X
[5 empty] | Asistencia a reuniones del subcomite de Asistencia y Atención |  |  |  | X | [5 empty] | X
|  |  |  | Implementar Modelo de Atención Integral en Salud con Enfoque Diferencial en las EAPB del Distrito. | 6 Reuniones trimestrales de asistencia técnica a funcionarios de las EPS e IPS para disminuir barreras de acceso en la prestación del servicio de salud. |  |  |  | X | [5 empty] | X
[5 empty] | 6 visitas de seguimiento a la IPS UNIVERSITARIA (Pasos y Caminos) para verificar la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de salud a la población sujeto del programa |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X
[5 empty] | Capacitación a equipos de salud para que la atención de la población víctima esté centrada en la afectación física y mental, la promoción y la prevención. | [5 empty] | X |  | X |  | X |  | X
ATENCIÓN A INIMPUTABLES | Garantizar la Atención al 100% de la demanda de servicios de salud de la población identificada como población inimputable |  | Atención a Inimputables | Garantizar la Atención al 100% de la demanda de servicios de salud de la población identificada como población inimputable | Contratar los servicios de salud para la Atención Integral de la Población Inimputable | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | Gala Gonzalez | 364814995 | 4111443 | 10662045 |  |  | 354152950

## Aseguramiento 2016
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Pública Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Celia Marenco - Jefe de Seguridad Social en Salud
2016
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | SIN S.F | SGP | OTROS
ASEGURAMIENTO EN SALUD | Garantizar la continuidad del aseguramiento a la poblacion elegible afiliada al Regimen Subsidiado |  | CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO EN EL REGIMEN SUBSIDIADO EN EL DISTRITO | 100% recurso disponibles para la continuidad del aseguramiento | Gestión financiera para el mantenimiento de la continuidad | [12 empty] | Jefe Oficina Seguridad Social en Salud | 487027269.6357 | 411111 | 15900333.9858 | 7626635.9587 | 164835851.775 | 298664447.9162 | 0
Seguimiento giros de recursos
| Garantizar el acceso a la afiliación a la población elegible no afiliada al Regimen Subsidiado |  | ACCESO A LA AFILIACION AL REGIMEN SUBSIDIADO POBLACION ELEGIBLE NO AFILIADA | 100% población asegurada que demande la afiliación | Promoción de la afiliación al SGSSS | [13 empty] | 220095.925 |  | 0 | 0 | 0 | 220095.925 | 0
[5 empty] | Administración de bases de datos de afiliados | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ASEGURAMIENTO EN SALUD | Mantener la cobertura universal del aseguramiento en salud | 2012080010123 | AUDITORIA A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS | Auditorias al cumplimiento del 100% de las EPSS en materia de Aseguramiento y Acceso de servicios frente a la población afiliada conforme a la red contratada. | Auditoría a las EPS-C Regimens especiales | [12 empty] | Jefe Oficina Seguridad Social en Salud | 493673.298 | 411112 | 76523.298 | 417150
Auditoría a las EPS Subsidiadas
Desarrollo de informes de seguimiento a las EPSC
|  |  | GESTION, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL AL ASEGURAMIENTO EN SALUD | Acciones de IVC al 100% de las EPS Programadas | Asistencia Tecnica | [13 empty] | 72478559.1415 | 411113 | 72478559.1415
|  | 20120800100132 |  |  | Desarrollo demas acciones IVC | [12 empty] | Jefe Oficina Seguridad Social en Salud
>

## SALUD MENTAL _2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Sandra Gonzalez Martinez
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | Reducir en un 2,36 la tasa de suicidio. | 2014080010015 | Implementacion del Modelo de Atencion Primaria en Salud Mental. | Incrementar en un 100% ( 20 EPS) el porcentaje de los Planes operativos de las EPS desarrollando actividades de las líneas de política de salud mental y reducción de consumo de sustancias psicoactivas | Brindar una (1) asistencia tècnica a todas las EPS (20) en la incorporación de los lineamientos tecnicos del plan decenal para la armonizacion de los planes operativos anuales, a traves de una (1) asistencias técnicas al año, coordinada con la oficina de planeación estrategica | [12 empty] | Sandra Gonzalez Referente Programa Salud Mental | 225875000 | 4111204 | 25875000 |  | 200000000
Una (1) visita anual de seguimiento a las acciones del componente salud mental y convivencia (Promocion, prevencion-atencion integral a trastornos mentales) y atenciòn integral a victimas a victimas del conflicto. ( 20 visitas).
Una (1) asistencia tecnica anual dirigida a EPS e IPS en acciones de rehabilitacion basada en la comunidad ( RBC) en salud mental, implementacion del protocolo de vigilancia de intentos suicida y atenciòn integral a victimas a victimas del conflicto. ( Con la asistencia de las 20 EPS).
Realizar dos sesiones de capacitación y sesnibilizacion en reduccion del estigma en salud mental, dirigidas a prestadores ( con una asistencia promedio esperada de 30 prestadores por sesion).
Levantar linea de base de frecuencia de uso de los Servicios de Salud Mental de los prestadores de la Red Publica y Privada del Distrito.
|  |  |  | El 100% de las IPS de la red publica y el 20% de las EPSs desarrollando la estrategia de atención primaria (APS) en salud mental | Formacion a profesionales en la guia MhGAP(programa de accion mundial para la superacion de la brechas de atencion en salud menta) Ministerio de salud OPS.Se realizará con la IPS pública, y con 4 EPS contributivas 1 actividad al año.
Realizacion de 2 reuniones de articulacion para la operatizacion del modelo de APS en salud mental, rutas de atención y mecanismos que permitan evitar o reducir barreras de acceso a los servicios de salud, garantizar los servicios de atencion integral a los trastornos mentales y los eventos asociados.Que involucren la IPS Universitaria y con las EPS priorizadas.
Realizar una actividad por Camino ( 5) encaminada a el desarrollo de capacidades en actores institucionales y comunitarios para la implementación y desarrollo de los componentes y actividades de la rehabilitación basada en la comunidad en salud mental.
Desarrollo de acciones con y para las personas, familias, comunidades, grupos, organizaciones y asociaciones de personas afectadas por una enfermedad mental para desarrollar capacidades, comprender y abordar situaciones relacionadas con el bienestar y la calidad de vida. ( Se desarrollaran 10 reuniones al año con los grupos y asociaciones de enfermos).
Realizar capacitaciones en el cuidado integral de la salud mental desde el sector salud ante la violencia sexual. ( 4 en el año)
|  |  |  | 100% de las IPS de la red publica y 10% de las IPS Privadas con servicio de urgencias implementando el modelo de Atención Integral en salud de violencia de genero y sexual. | Realizar 4 capacitaciones en el año para la adopciòn e implementaciòn del modelo de atenciòn en salud a victimas de Violencia de genero con enfasis en violencia sexual, y el instrumento de evaluación del protocolo de atención y planes de mejoramiento dirigidas a EPS e IPS.
Realizar dos visitas al año, de asistencia técnica a 13 IPS del Distrito distribuidas según la meta de producto ( 26 actividades al año), con servicio de urgencias para el fortalecimiento del modelo de atención en salud de violencia de genero y sexual, y medidas de atención en el marco de la resolución 459 de 2012 y la ley 1257/2008.
Realizar dos (2) seguimientos anuales en forma semestral a los planes de mejoramiento de las 3 EPS - S y 3 EPS -C, 5 IPS visitadas que presenten debilidades en la adopciòn del modelo de atención Integral de Violencia de genero y sexual, articulados a SSR.
Realizar una (1) asistencia tecnica sobre la ruta intersectorial de medidas de atención en el marco de la Ley 1257 de 2008 y su decreto reglamentario en salud a las IPS Publicas y Privadas y EPS y dar pautas para el seguimiento a casos reportados.
Realizar asistencia tecnica y seguimiento de las medidas de atención según el art. 19 de la ley 1257 de 2008 de los hogares de paso o casas de acogida,(1 vez al año a los 8 hogares identificados), en coordinación con salud ambiental y con la oficina de garantia de calidad segun se requiera.
Realizar seguimiento a los prestadores en cuanto a la oportunidfad y calidad en la prestación de los servicios de atencion y seguimiento a victimas de violencia sexual , ( se tomara un muestreo de 20 prestadores al año, priorizando aquellos con mayor mayor volumen de casos) .
Realizar una (1) movilización social para la prevencion de la violencia y promociòn de los derechos sexuales y reproductivos y ruta intersectorial de las medidas de atención.
Conformar el comité interinstitucional de violencia sexual y de genero y mantenerlo activo realizando una 1 reunión bimensual ( 6 reuniones en el año).
Participar en el 100% de las mesas de seguimiento de la violencia contra la mujer en el marco de la ley 1257 de 2008, liderada por la defensoria del pueblo, que se programen.
Realizar una (1) socializaciòn del protocolo de atenciòn integral en salud a victimas de violencia sexual en el marco de los derechos y la exigibilidad de los derechos sexuales y reproductivos a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de usuarios (la mujeres lidresas ,organizaciones de mujeres asociación de usuarios).
|  |  |  | Mantener la estartegia de APS en salud mental en los 20 colegios priorizados para la " protección de los niños, niñas y jóvenes frente a la violencia escolar, violencia de genero,violencia sexual consumo de SPA y suicidio | Implementar estrategia de deteccion temprana e intervencion de la conducta suicida, cutting en 20 instituciones.
Implementar el programa Familias fuertes en 250 familias nuevas, articulado a la estategia salud en el colegio.
Crear 3 grupos de autoayuda en cutting nuevos y dar continuidad a los tres que ya estan conformados.
Realizacion de tres movilizaciones sociales para promover la convivencia y el buen trato en la familia, la escuela y la comunidad.
Desarrollar acciones articuladas a el Programa para la Protección Diferencial de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes frente al desplazamiento forzado “MIS DERECHOS PRIMERO”, en cuanto a prevención, atención integral y restablecimiento de sus derechos, en los 5 colegios priorizados.
Fortalecer la estategia Zonas de orientación escolar (ZOE) en las cinco escuelas que tienen implementada la estartegia.
Brindar asistencia tecnica para la implementaciòn de Zonas de orientación universitaria: en una (1) universidad, como piloto.
Realizacion de una Jornada de socializaciòn de la estrategia nacional de prevenciòn selectiva del consumo de alcohol en estudiantes de secndaria de las 20 escuelas priorizadas.
Realizar 4 actividades PIC en poblaciónes en condiciones de vulnerables asi: con desplazados, desmovilizados, afrodesendientes, discapacidades , indigenas, habitante de calle , poblaciòn carcelaria y jovenes infractores.
|  |  |  | Mantener la articulaciòn con la oficina de vigilancia en salud de eventos de salud mental . | Seguimiento trimestral por medio de oficios escrito o via email, telefonica a EPS que reporten casos de intento de suicidio y violencia sexual y de genero casos notificados a sivigila y linea de la vida.
Una reunión con el equipo de vigilacia cada tres meses, con el fin de articualar el componente de salud mental.
225875000

## CRONICAS_2016
Forma DEG-022
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [7 empty] | 1.4. ELABORADO POR: | [5 empty] | CIELO LUZ RODRIGUEZ PICALUA -MARIA PEREZ RAMIREZ
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [13 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT |  | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | 1.Prevalencia de actividad física y global en adolescentes entre 13 y 17 años. 2. Edad promedio de inicio del consumo de cigarrillos en población menor de 18 años. 3. Prevalencia de actividad fisica minima en adultos entre 18 y 64 años.4. Promoción de diagnostico temprano de ERC. 5. Promoción de acciones preventivas de lesiones evitables. | 2014080010002 | PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | Mantener el fomento de la actividad fisica diaria y habitos alimentarios en niños escolarizados y adolescentes en el 50% de los colegios del distrito de barranquilla. | Continuar con el proceso de abogacia ante la secretaria de Educacion Distrital, ( Mediante reunion de acercamiento con el secretario de educacion y su equipo) para garantizar la inclusion en el pensum escolar de 1 hora diaria de actividad fisica y habitos alimentarios, con la oferta de frutas y verduras en sus kioscos escolares. | Cielo Rodriguez Picalúa Referente del Programa. | [14 empty] | 668000000 | 4111206 | 300000000 |  | 368000000
Mantener activas las ciclovías escolares y las sesiones de rumbaterapia implementadas en el año anterior, según programcion emitida por area ECNT.( 155 ciclovias escolares), con una priodicidad de una actividad semanal.
|  |  |  | Mantener el fomento de la actividad fisica diaria y habitos alimentarios en la poblacion de 18 a 64 años, en el 40% de las universidades del distrito de barranquilla. | Mantener las sesiones de rumbaterapia, senderos saludables,ciclovias y caminatas diarias implementadas en el año anterior para este grupo poblacional según programcion emitida por area ECNT. ( 41 puntos en las diferentes localidades). | [17 empty] | X
Verificar soportes y evidencias de la realización y promocion de la realizacion de actividad física y la promocion de habitos alimentarios en el grupo de 18 a 64 años, en los escenarios priorizados (15 EPS, 6 Universidades, 41 IPS, Ciclovias dominicales) con una periodicidad mensual.
|  |  |  | Mantener el fomento de la actividad fisica diaria y habitos alimentarios en los empleados en un 40% de las empresas de la ciudad. | Monitorear las acciones de promoción de la alimentacion saludable en los servicios de salud, comedores escolares, centros de vida, ICBF, restaurantes públicos y privados al igual que los casinos y restaurantes de empresas e instituciones de trabajo, entre otros, mediante visitas trimestrales por parte de la coordinación del programa a las 15 ARL involucradas para tal fin.
Dar respuesta al 100% de las solicitudes de jornadas de actividad fisica y rumbaterapia en las diferentes empresas de la ciudad programadas porelprograma ECNT.
|  |  |  | Implementar en un 100% la estrategia (IEC), y la estrategia barranquilla saludable en las 5 localidades del distrito. | Fortalecer la estrategia entornos saludables para su ejecucion en los sectores edu, cult, dep con apoyo eps c y s arp, mediante la realización de dos reuniones de actividades conjuntas en empresas y colegios relacionadas con la oferta de alimentos saludables (2 visitas anuales a las escuelas-155 y empresas ya intervenidas 352 - a traves de ls ARL).
Realizar 3 talleres en el año,de capacitacion al recurso humano de las EPS y su red prestadora,sobre estilos de vida saludables y su marco normativo fundamentado en el Modelo de Atencion Primaria en Salud.
|  |  |  | Mantener el fomento de la estrategia instituciones educativas y espacios laborales libres de humo en un 40% | Fortalecer la estrategia instituciones educativas, espacios de trabajo y públicos libres de humo y combustibles sólidos moitorearando acciones EPS, ARL, sectores educación, cultura y deporte , a traves de capacitaciones en el tema ( 1 por localidad en el año).
|  |  |  | Mantener activa la notificación de la enfermedad renal crónica de forma cuatrimestral del 100% de las EPS s y c del Distrito de Barranquilla. | Verificar el desarrollo de la estrategia de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial , Enfermedad Renal Cronica en las 15 EPS.
Verificar el desarrollo de la estrategia de diagnóstico precoz de Cáncer de mama y próstata en las 15 EPS.
Monitoreo trimestral del reporte de casos de ERC por parte de las EPS s y c del Distrito de Barranquilla, con analisis de los indicadores relevantes relacionados.
|  |  |  | Mantener el Reporte de estrategias de prevencion en el programa 20 20 y de los tamizajes de agudeza visual, de forma cuatrimestral del 100% de las EPS c y s del Distrito de Barranquilla. | Fortalecer las alianzas estratégicas en el 100% de aseguradoras y prestadores de servicios de salud públicos y privados para garantizar el desarrollo de la estrategia VISIÓN 20/20. Dec. 3039. Mediante las visitas trimestrales.
Monitorear ejecucion del Programa Visión 20/20 e inducción a la demanda de los servicios de atención en salud en coordinación de las EPS C y S. En las asistencias tecnicas trimestrales.
|  |  |  | Mantener actualizados de forma cuatrimestral os Informes de avances del 100% de los proyectos de Investigacion en curso. | Informes de avance trimestrales de cada uno de los proyectos en ejecución.
Asistencia al 100% de los comités de seguimiento a los proyectos de investigación, según programación previa.
|  |  |  | 100% de las UPGD activas en el reporte de eventos relacionados con cronicas no transmisibles. | Articulación de acciones con Vigilancia en Salud Pública que permita hacer seguimiento al comportamiento de los indicadores de las enfermedades cronicas no transmisibles.
704,552,320

## NUTRICION_2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Matilde Cutha
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | 1. Proporción de Desnutrición global. 2. Mediana de duración de la lactancia materna. 3. Tasa de mortalidad por desnutricion. | 2014080010037 | Implementación de la Estrategia Instituciones amigas de la mujer y de la Infancia IAMI en el Distrito de Barranquilla. | Implementación de la Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI con enfoque de derechos y deberes, en dos (2) CAMINOS del distrito de Barranquilla | Brindar apoyo permanente en el cumplimiento de los 10 pasos o criterios Globales y cuidados inmediatos del recien nacido y la madre en los 3 CAMINOS IPS Univeritaria que atienden partos en la red pública. | [12 empty] | Matilde Cutha REFERENTE DE PROGRAMA DE NUTRICION | 382800000 | 41112023 | 82800000 |  | 300000000
Brindar asistencia técnica Trimestral de acuerdo a la necesidad (capacitación, acompañamiento, apoyo, seguimiento y evaluación) al proceso de implementación de la IAMI en los caminos Bosque de María, Simón Bolívar y Adelita de Char. Según lo establecido en la política y el comité IAMI de la IPS Universitaria.
|  |  |  | Estrategia Institución Amiga de la Mujer y la Infancia IAMI con enfoque de derechos y deberes en el 50 % de las EPS s y c del distrito de Barranquilla, y el 25% de las IPS privadas (clínicas que atienden parto). | Brindar asistencia técnica Trimestral de acuerdo a la necesidad (capacitación, acompañamiento, apoyo, seguimiento y evaluación) al proceso de implementación de la IAMI en las EPS e IPS priorizadas.
|  |  |  | Porcentaje de implementación del Programa Canguro de las Instituciones que atienden partos. | Continuar con las Visitas de asistencia tecnica trimestral para la implementación del programa madre canguro en las 24 Clinicas que atienden parto, que ya recivieron visita de promoción.
|  | 2014080010078 | Implementación del Programa de recuperación nutricional en el Distrito de Barranquilla. | Vigilar el funcionamiento del Centro de Recuperación Nutricional del Barrio SOURDIS de Barranquilla. VIGILADO (100%), NO VIGILADO (0%) | Garantizar el seguimiento y la vigilancia nutricional al 100% de los niños y niñas que ingresan con desnutrición grave. | [13 empty] | 24600000 | 41112071 |  |  | 24600000
Garantizar el seguimiento y la vigilancia nutricional al 70% de los niños y niñas que egresan del Centro de Recuperación Nutricional y pasan a la fase III (atención ambulatoria).
|  | 2014080010036 | Implementación de un sistema de vigilancia nutricional en el Distrito de Barranquilla. | Implementación del Sistema de Vigilancia Nutricional en el Distrito de Barranquilla. SI (100%) NO, (0%) | Participar en el 100% de los COVES y COVECOM de eventos de Nutrición (Bajo peso al Nacer y Muerte por desnutrición en menoes de 5 años), coordinados por Vigilancia epidemiológica. | [13 empty] | 200000000 | 41112072 | 50000000 |  | 150000000
Realizar visitas domiciliarias al 100% de las familias donde acurre el evento de muerte por desnutrición en menores de cinco años y el 80% de los recien nacidos con bajo peso al nacer dando cumplimiento al protocolo.
|  |  | IMPLEMENTACIÓN BANCO DE LECHE HUMANA Y SALAS AMIGAS DE LA LACTANCIA MATERNA | Implementar y Mantener en Operación el Banco de Leche humana del Distrito de Barranquilla | Prestar y Recibir mesualmente asesoría, cooperación y asistencia técnica al CAMINO Adelita de Char en la implementacvión de la estrategia Banco Leche Humana | [13 empty] | 247500000 |  | 87500000 |  | 160000000
Comprometer los recursos asignados acorde a los líneamientos técnicos de la Resolución 2908 agosto/2015
Realizar informe mensual y presentarlo al Ministerio para dar cuplimiento al Articulo 3 de la Resolución 2908
|  |  |  | Formar, conformar y mantener la red de madres domantesde Leche Materna con un mínimo de 10 domantes inscritas | Monitorizar que las visitas domiciliarias requeridas sean realizadas por los caminantes, de forma semanalmente.
Realizar inducción y capacitación en temas de extracción, conservación, transporte y suministro de leche materna a las madres donantes, según la demanda.
Ejercer Vigilancia y control a las acciones individuales de consejería u orientación, en la sala de extracción, alojamiento conjunto, consulta externa y comunidad de forma permanente.
|  |  |  | Mantener por arriba de 131 litros Leche Recolectada en el año En Sala de Extracción de Leche Materna | Realizar acciones diarias de control de calidad a la leche humana extraida cruda.
Vigilar diariamente que el 100% de los receptores inscritos reciban leche humana de forma exclusiva.
Orientar para la generación de capacidades en lactancia materna, en la sala de extracción, alojamiento conjunto y consulta externa al personal de la institución. Intervencion grupal a mujeres en lactancia materna, en la sala de extracción, alojamiento conjunto y consulta externa.Permanentemente.
[19 empty] | 677,500,000 | 123336166 | 220300000 | 0 | 677,500,000 | 0 | 0

## SALUD INFANTIL_2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Matilde Cutha
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | 1. Tasa de Mortalidad en Menores de 1 año. 2. Tasa de Mortalidad en menores de 5 años. | 2014080010038 | Implementación De La Estrategia AIEPI | Garantizar la disponibilidad y funcionalidad en el 100% de las SALAS ERA | Eventos para la generación de capacidades institucionales y comunitarias - Programa Nacional IRA (40) | [12 empty] | MATILDE CUTHA REFERENTE DE PROGRAMA DE NUTRICION | 250000000 | 41112013 | 40000000 |  | 210000000
Aplicación, análisis y presentación de los resultados encuesta CAP - Programa Nacional IRA. ( 1 actividad )
3 reuniones - Para la conformación del Equipo Local de Trabajo - Programa IRA.
|  |  |  | Seguimiento trimestral al 100% de las IPS priorizadas ( 30 )para la implementación de las salas ERA en el Distrito de Barranquilla. | Visita de seguimiento trimestral al 100% de las IPS priorizadas ( 30 )para la implementación de las salas ERA en el Distrito de Barranquilla.
|  |  |  | Continuar con el proceso de Implementación de AIEPI en el 50% de las EPS S y C | Ejecución de acciones de Inspección, Vigilancia y Control al cumplimiento de la estrategia AIEPI en las EPS programadas (7 de 15 EPS) dos veces al año.
|  |  |  | Implementar la estrategia AIEPI en un 20% de las IPS del Distrito de Barranquilla | Coordinación y ejecución de acciones de Inspección, Vigilancia y Control al cumplimiento de la estrategia AIEPI en las IPS programadas .5/48.Cuatro veces al año.
Participación en el 100% de los COVES y COVECOM de eventos de salud infantil, coordinados por Vigilancia epidemiológica .
[19 empty] | 250000000 |  | 40000000 |  | 210000000 |  | 0

## SALUD ORAL_2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de P
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Vivienda (7) | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Humberto Perez Ferreira - Profesional Universitario
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
SALUD ORAL | Meta1. Lograr un indice de COP promedio alos 12 años de edad, menor de 2.3 | 2014080010020 | PROMOCION Y FOMENTO DE LA SALUD ORAL EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 100% del personal de caminantes dela salud (IPS universitaria de Antioquia) capacitado para la multipicar informacion en salud oral a la comunidad asignada | Dos jornadas de capacitacion de: Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar. Promover en las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año. | [12 empty] | Humberto Perez Ferreira-Referente- | 200,000,000 | 4111203 |  |  | 200,000,000
|  |  |  | 100% al personal de coogestores de la Red Unidos capacitado para la multipicar informacion en salud oral | 1 Taller de capacitacion de: Promoción de hábitos higiénicos de salud bucal en el hogar, ámbito laboral, escolar y en instituciones como guarderías y hogares de bienestar. Promover en las madres, padres y cuidadores el primer acceso a los servicios odontológicos en los niños menores de 1 año.
|  |  |  | Cumplir el 100% de la programacion relacionada con enfoque diferencial del programa Salud Oral, brindando capacitaciones de IEC, acerca de sus deberes y derechos en Salud Oral. | 7 actividades de IEC para poblacion vulnerable con enfoque diferencial a : (1)Discapacidad, (1)Adulto Mayor, (1) indigena, (1)Desplazados,(1)reintegracion, (1) Afrodesendiente, (1) privado de libertad.
|  |  |  | 100% de las EPS S y C realicen acciones de IEC a sus afiliados en sus diferentes programas para garantizar los accesos a los servicios odontologicos de forma preventiva, y pacientes con ECNT para fortalecimiento de la dimension vida saludable y condiciones no transmisibles PDSP 2012-2021. | Verificar trimestralmente en visitas de IVC a EPS C y S actividaes de IEC, en la que se se indiquen consumo de tabaco y alcohol como un factor de riesgo para la saud oral. Y como factor protector: buenos habitos orales y fomentar estilos de vida saludable acompañados de una buena almemntacion nutricional, ademas de recomendaciones y del manejo de pacientes con ECNTpor parte del personal asistencial Odontologico.Al 100% de las EPS.
|  |  |  | 100% de las EPS S y C inicien el proceso de estrategia del Min Salud "Soy generacion Sonriente" . | Hacer seguimiento cuatrimestralmente al cumplimiento de la estrategia en su primera fase de atención preventiva en salud bucal, en el 100% de las EPS.
| Meta2. Lograr y mantener los dientes permanentes en el 60% en los mayores de 18 años |  |  | Coberturas en control y remocion de placa bacteriana del 50% en poblacion mayor de 2 años en EPS subsidiadas | Verificar cuatrimestralmente en de lista de chequeo de pyp odontologica correspondiente a las actividades contempladas en la norma tecnica res 412 de 2000 en salud oral, en la que se vigilara la informacion, enviadas por parte del coordinador odontologico del 100% de EPS C y S teniendo en cuenta porcentajes minimos de cumplimiento y edades especificas para cada actividad de salud oral ; y seguimiento a planes de mejoramiento para garantizar el acceso a servicios Odontologicos con calidad.
Coberturas en control y remocion de placa bacteriana del 20% en poblacion mayor de 2 años en EPS contributivas.
Coberturas de aplicación de fluor al 80% de poblacion de 5 a 19 años en EPS subsidiadaas
Coberturas de aplicación de fluor al 20% de poblacion de 5 a 19 años en EPS contributivas,
Coberturas de Detartraje al 50% de poblacion de mayores de 12 años en EPS subsidiadas
Coberturas de Detartraje al 20% de poblacion de mayores de 12 años en EPS contributivas.
Coberturas de aplicación de sellantes al 80% de poblacion de 3 a 15 años en EPS subsidiadas
Coberturas de aplicación de sellantes al 20% de poblacion de 3 a 15 años en para contributivas.
|  |  |  | 100% de las UPGDs centinelas en la notificacion del evento Fluorosis Dental activas. | Realizar la Vigilancia sobre la fluoración de la sal y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control de fluorosis. (cuatrimestralmente con visitas de IVC en la Planta AAA).
|  |  |  | Seguimiento al 100% de las UPGDs que intervinieron en el proceso de construccion a la linea base de salud oral activas en el porceso de notificacion. | Se consolida la informacion en archivos planos( mensualmente), y son enviados al area vig epidemiologica para su analisis y la emision del informe en donde se identifican las deficiencias y logros alcanzados a las metas 1 y 2 del PNSP en salud oral.
[19 empty] | 200,000,000 |  |  |  | 200,000,000
>

## PAI 2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Astrid Elena Restrepo
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
|  | 2014080010001 | PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI-EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA. | 1. Lograr el 95 % de coberturas en menores de 1 año con todos los biologicos polio , Penta , Rotavirus , BCG. | Realizar alianzas transectoriales para facilitar la captación y vacunación en Barranquilla con universidades, procuraduría y registraduría, mantener las que ya existen. | [12 empty] | Astrid Elena Restrepo- Referente. | 414791811.95 | 41112012 | 20000000 |  | 394791811.95
Accioines de Inspección, Vigilancia y Control al 100% de los prestadores que cuentan con servicio de vacunacion con periodicidad de dos veces al año.
Seguimiento y evaluacion trimestral de indicadores de cumplimiento del PAI en la red prestadora de servicios de vacunacion publica y privada .
Seguimiento de cohortes de recién nacidos y susceptibles del Distrito para la aplicación de BCG y Hepatitis B en el momento del nacimiento ( mes a mes )
Monitoreo y evaluación al cumplimiento de la norma de vacunación al recién nacido en las instituciones que atienden partos.( tres veces al año).
|  |  |  | 2. Lograr el 95 % de coberturas en los niños y niñas de 1 año con todos los biologicos. | Elaboración y ejecucion del plan de capacitación a todos los prestadores PAI , EPS e IPS que funcionen en el área de cobertura de acuerdo a las necesidades de capacitación identificadas, según cronograma establecido. | [20 empty] | 394791811.95
Desarrollo de acciones de IEC encaminadasa la promocion de la vacunacion en el Distrito de Barranquilla, según programacion de las Jornadas Nacionales.
|  |  |  | 3. Lograr coberturas de vacunacion en los niños y niñas de 5 años con sus refuerzos de DPT,SRP mayor o igual a 95%. | Realizar evaluaciones Trimestrales con el delegado departamental ante Procuraduría, Registraduria ,ANSPE,Mas familias en accion, ICBF, Policía de infancia, Secretaria de Educación , ONG Vision Mundial,COPACOS, EAPB, IPS, y los coordinadores de cada localidad, con el fin de verificar el logro de coberturas de vacunación de la población beneficiaria y plantear estrategias de intervención que permitan el cumplimiento de metas.
Elaborar la planeación de las intervenciones de vacunacion a desarrollar por los caminantes de la salud en la presente vigencia, socializarlas y hacerle seguimiento según cronograma establecido.
Coordinación de jornada especial para complementar y continuar esquema de vacunacion de niños menores de 1 año, niños de 1 año y menores de 5 años. Según programción del MSPS.
Coordinación de jornadas de vacunaciones distritales por localidades por concentracaion simultaneas al censo de canalizacion con modificaciones de horarios de acuerdo a la necesidad de la poblacion.
Reuniones de coordinación con las EPS para continuar con el cumplimiento de esquemas de vacunacion completo.De forma trimestral.
Seguimiento y asistencias tecnicas a las Instituciones Prestadoras con Programas de Vacunacion.Segun frecuencia establecida por norma.
Conservación de los biológicos e insumos del programa asegurando la cadena de frío y distribución de los biológicos del Programa permanente de inmunnizaciones PAI y los insumos crítico
Segumiento al Sistema de Informacion para el registro nominal de vacunacion persona a persona ; para la verificacion oportuna al cumplimiento de sus esquema de vacunacion.Permanentemente.
Participación en los COVES y COVECOM de eventos de salud infantil, coordinados por Vigilancia epidemiológica .
Coordinar la realizacion monitoreo de coberturas y vacunación en áreas de población dispersa, con el area de vigilancia epidemiologica, según lo establecido en la norma.

## ETV 2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Pedro Arango Padilla - Profesional Universitario Area Salud
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la salud pública | Mantener la letalidad por dengue a menos del 2% | 2014080010012 | Promocion, Prevención y Control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV | Desarrollo de la Estrategia de Gestion Integral para la Promocion, Prevención y Control de las Enfermedades de Transmisión Vectorial en las localidades prorizadas: Sur-occidentel, Sur-oriente y Metropolitana del Distrito. | 1. 50 Micromovilizaciones por localidad y 1 macro-movilizaciones por localidad en en barrios con alta incidencia de la patologia. | [12 empty] | PEDRO ARANGO PADILLA | 640092974.385 | 41112053 | 81986135 |  | 154068030 | 404038809.385
2.Cien (100) eventos de capacitacion sobre promocion, prevención y control de dengue con grupos comunitarios.
3.Realizacion de una campaña publicitaria sobre la promocion, prevención y control de dengue, a tráves de radio, prensa y tv.
4. Intervencion focalizada en barrios con alta incidencia de dengue y virus del chikungunya en los ultimos cinco años. Con seguimiento mensual de los resultados.
5. Recambio de 100 tanques plasticos por albercas, tanques de cemento y metalicos, en barrios de las localidades Sur-occidentel, Sur-oriente y Metropolitana del Distrito. .
|  |  |  | Mantener indices de infestacion larvaria entre 0% y 5% en los Barrios de las localidades Sur-occidente, Sur-oriente y Metropolitana. | 1.- Dos levantamientos de indice de infestacion larvaria en los barrios de las tres localidades priorizadas.
2.- Inspecion y diagnostico de 125.000 establecimientos en los barrios de las localidades focalizadas.
3.- Eliminación y/o control del 60% criaderos del mosquito Aedes aegypti .
4.- 120 recolecciónes de inservibles (una por barrio)
5.- Control Químico: 5.1. Adulticida: realizar el 100% d las fumigaciones intradomiciliarias y espaciales que se requieran de acuerdo con la situación epidemiologica por Dengue que se presente. 5.2.-Aplicacion de larvicida al 100% de los depositos con criaderos del mosquito que lo requieran.
|  |  |  | Vigilancia de la distribucion y comportamiento del 100% especies insectiles comprometidas en la enfermedades de transmision vectorial en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla. | 1. Actualizacion de la distribucion de las especies insectiles comprometidas en la transmisión de enfermedades vestoriales en las cinc localidades del Distrito de Barranquilla.Mapeo de la distribución de especies. 2. Revision y clasificacion taxonomica del 100% de las muestras insectiles recoletadas en la unidad de entomologia.
2.-. Dos estudios de suceptibilidad y resistencia de los mosquitos a los insecticidas.
|  |  |  | Sistematizar el 100% de la información generada por los eventos y las visitas de inspección, vigilanica y control de las enfermedades de transmisión vectorial | 1.- Sistematizar el 100% de la informacion generada por inspeccion realizadas por los técnicos
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 640092974.385
>

## VIGILANCIA 2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILLA
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla capital de vida
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | ELSA BRAVO RIBERO:JEFE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
|  |  |  | Fortalecer el proceso de vigilancia y control de eventos de interés en salud pública durante el año 2016 en las 146 UPGD notificadoras y 178 informadoras y 13 EPS. Del distrito de Barranquilla .aumentando la capacidad de gestión técnica, de la Red distrital de Laboratorios,mediante el desarrollo de acciones que contribuyan a la vigilancia,investigación y control de eventos deinterés en salud pública deconformidad con las políticas, planesy lineamientos del Ministerio de salud y Proteccion Social y el Sistema Sanitario y Fitosanitario. | Capacidad técnica institucional fortalecida y consolidada para el análisis de datos y la producción de información en salud útil para la toma de decisiones en salud pública. | [13 empty] | 707791132 | 4111210 | 242041132 |  | 465750000
Vigilancia en salud pública | Fortalecer la capacidad técnica y operativa del sistema de vigilancia y control de salud pública en el 100% de las UPGD y Puntos de entrada del Distrito de Barranquilla. | 2013080010121 | Vigilancia Epidemiologica |  | Actualizacion en protocolos de vigilancia dos veces al año en las 146 UPGD notificadoras y 178 informadoras y 14 EPSen el nuevo SIVIGILA 2015 | [12 empty] | Elsa Bravo de Plata
Mantener los planes de contingencia actulizados para dar respuestas con oportunidad y calidad a los eventos en saludod publica que se presenten en el distrito de Barranquilla.
Implementacion del sowars de vigilancia SIVIGILA año 2016 en las 146 UPGD notificadoras y 178 informadoras para la notificacion de eventos en salud publica
Asistencia Tecnica personalizada en las 146 UPGD notificadoras y 178 informadoras y 13 EPSadel distrito.
Realización de 12 coves del año los diferentes comites establecidos en la resolucion 3518.COVES COVECONES COMITÉS DE ESTADÍSTICAS VITALES y otros.
|  |  |  | Fortalcer en un 100% las necesidades del equipo de vigilancia epidemiologia, con recurso humano calificado (34 Personas) y equipos basicos de bioseguridad para trabajo de campo. | Proceso de contratación Contando con profesionales, tecnólogos, técnicos y auxiliares calificados en vigilancia en salud pública y epidemiología para dar continuidad a los procesos e indicadores alcanzados.
Equipamiento para trabajo de campo en investigaciones epidemiológicas y equipos básicos de bioseguridad e identificacion como carnet ,chalecos etc.
Solicitud a Sistemas de informacion de 2 Computadores con capacidad de respuesta al total de eventos que se notifican en el Distrito Barranquilla y mantener la oportunidad de la notificacion .
Desarrollar estrategias de IEC en eventos de notificacion obligatoria de concertaciòn masiva, en comunidades generales y de alto riesgo , instituciones educativas , empresa, carceles, IPS,EPS entre otras.
|  |  |  | Lograr que el Puerto Maritimo , las 146 UPGD notificadoras , 178 informadoras publicas y Privadas Notifiquen con oportunidad y calidad los eventos de notificacion obligatoria y atención de pacientes de acuerdo a protocolos. Durante las 52 semanas epidemiologicas del año 2016 | Realizar 2 capacitaciones en protocolos de vigilancia epidemiológica de los eventos de notificación obligatoria, a las 324 IPS publicas y privadas,13 EPS del Distrito de Barranquilla , al Puerto Maritimo y Fluvial y terminales terrestres del distrito de Barranquilla .
|  |  |  | Lograr el 100% de respuesta inmediata de todos los eventos de notificación obligatoria, | continuar el proceso de evaluación para la certificación de competencias laborales en vigilancia en salud pública, en coordinación con el SENA e I.N.S.
Realizar tres monitoreos de vacunacion en población general,desplazada y victimas de la violencia para revisar coverturas de vacunacion .
Mantener preparado el distrito de Barranquilla frente a la llegada de virus nuevo, mediante el fortalecimiento de estrategias de promoción, prevención, vigilancia y control a través de las acciones de salud pública pertinentes en el marco de la Estrategia de Gestión del riesgo
Realizar 3 busquedas activas institucionales y comunitarias de acuerdo a los lineamientos establecidos para cada uno de los eventos.
|  |  |  | Puesta en funcionamiento del Laboratorio Distrital de referencia. | Adecuación final y entrega de la infraestructura fisica. | [13 empty] | 100000000 | 411211 | 100000000
Seguir gestionando los equipos faltantes e implementos necesarios para el funcionamiento y operación del laboratorio.
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 807791132
>

## SALUD AMBIENTAL_2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla saludable
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Antonio Torregrosa Fuentes - Profesional Universitario Area Salud
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la salud pública | Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública (medicamentos). | 2014080010011 | Salud Sanitaria y del Ambiente | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a los establecimientos relacionados con Medicamentos y demás productos farmaceúticos, asi como a los centros de estetica localizados en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 1.800 Visitas de Inspección sanitarias y toma del 100% de muestras solicitadas. | Elaborar dos (2) mensaje publicitario sobre la promocion del uso adecuado de los medicamentos, difundidos a traves de radio, prensa y TV | [12 empty] | ADALBERTO PEREZ CANTILLO | 90350000 | 4111208 | 80000000 |  | 10350000
Realizar 10 talleres dirigidos a 500 personas(en total) de laboran en los servicios farmaceuticos sobre la normatividad sanitaria vigente.
Realizar 1.800 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a los establecimientos farmaceúticos, asi como a los centros de estetica existentes en el Distrito de Barranquilla.
Aplicar medidas sanitarias de seguridad al 100% de los establecimientos infractores inspecionados y emitir el concepto técnico para inicio del proceso sancionatorio..
Destrucción del 100% de los productos fraudulentos y/o alterados decomisados.
Emitir concepto sanitario al 100% de los establecimientos que reunan las condiciones higienico tecnicas y sanitarias.
Realizar visitas de inspeccion, vigilancia y control sanitario, asi como aplicar las medidas sanitarias a que haya lugar a los establecimientos y productos delegados por el INVIMA de acuerdo a nuestras competencias.
Muestreo del 100% de los medicamentos y demas productos farmaceuticos por quejas presentadas por la comunidad y de las solicitadas por el INVIMA.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas sanitarias a los establecimientos que fabrican, comercializa, distribuyen y expenden medicamentos y demás productos farmaceúticos. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos.
Vigilancia y control de la salud pública | Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública (Alimentos y Bebidas alcohólicas) | 2014080010011 | Salud Sanitaria y del Ambiente | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a los establecimientos relacionados con Alimentos y Bebidas alcohólicas en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 4.800 visitas de inspección sanitaria y toma del 100% de las muestras programadas. | 1, Elaborar 2 mensaje publicitarios sobre la promocion al control de alimentos y/o bebidas alcohólicas, difundidos a traves de radio, prensa y/o TV . | [12 empty] | ANTONIO TORREGROSA FUENTES
1.- Capacitar a 5.000 manipuladores de alimentos, en coordinación con nutricion.
Realizar dos (2) talleres sobre protocolos y manejo de las enfermedades transmitidas por alimentos ETAs.Con apoyo de Vigilancia Epidemiologica.
Realizar 4.800 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a los establecimientos comercializadores, distribuidores y expendedores de alimentos y Bebidas Alcohólicas así como los vehiculos relacionados con estas actividades
Toma del 100% de las 100 muestras establecidas en el plan de muestreo para verificar la calidad de los alimentos y bebidas alcohólicas que se distribuyen, comercializan y expenden en el Distrito.
Aplicar medidas sanitarias de seguridad al 100% de los establecimientos infractores inspecionados.
Destrucción del 100% de los productos fraudulentos y/o alterados decomisados.
|  |  |  | Investigar y controlar el 100% de los brotes de infecciones o intoxicación alimentarias reportadas. | Estudios de campos del 100% de los brotes de infecciones o intoxicación alimentarias (ETAs) reportados a Salud pública.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos que distribuyen, comercializan y expenden Alimentos y Bebidas Alcohólicas. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos
Vigilancia y control de la salud pública | Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos objeto de salud pública (Plaguicidas). |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario al 100% de los establecimientos relacionados con plaguicidas en los barrios de las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización 106 de visitas de inspección sanitaria. | Realizar 3 talleres de actualización con duración de 4 horas sobre uso y manejo adecuado de plaguicidas dirigidos a asistentes técnicos y a propietarios del sector de los plaguicidas. | [12 empty] | JOSE BALLESTEROS HERNANDEZ
Realizar un taller sobre intoxicaciones por plaguicidas.
Seguimiento a los estudios de los niveles de colinesterasas realizados por las empresas al 100% de los empleados comprometidos en el manejo de plaguicidas.
Realizar una (1) visita anual de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a cada uno de los 3 depositos, a las 30 empresas aplicadoras y a las 20 empresas expendedoras de plaguicidas.
Estudios de campos del 100% de los casos de intoxicación por plaguicidas reportados a Salud pública.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos que comercializan, distribuyen y aplican plaguicidas | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos.
| Ampliar al 85%, la cobertura de las acciones de regulación y fiscalización sanitaria y ambiental a los establecimientos relacionados con actividades diferentes a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceuticos (Riesgos del ambiente). |  |  | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a los establecimientos relacionados con actividades diferentes a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceuticos localizados en las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 3.000 visitas de inspección sanitaria | Organizar 4 eventos de capacitación orientados a sensibilizar a la comunidad (lideres comunitarios, organizaciones de base) en la problemática sanitaria generado por el manejo inadecuado de vertimientos sólidos y líquidos.
Atender el 100% de las quejas sanitarias presentadas a la Oficina de Salud Publica.
Expedir el 100% de los permisos para traslado de restos y cadaveres.
Realizar 3.000 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a establecimientos priorizados con actividad diferente a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceúticos que generan alto impacto negativo en el Distrito.
|  |  |  | Sistematizar el 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a los establecimientos relacionados con actividades diferentes a alimentos, bebidas alcohólicas, plaguicidas, medicamentos y demás productos farmaceuticos. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos.
Vigilancia y control de la salud pública | Realizar visitas de inspección, Vigilancia y Control al 100% de las motonaves que arriben al Puerto de la Sociedad Portuaria de Barranquilla y al área periportuaria (Sandiad Portuaria). |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario al 100% de las motonaves de transito y los establecimientos localizados en el area portuaria, periportuaria y zonas francas del Distrito. | Realizar una jornada de vacunacion antirrabica a las especies caninas, felinas y equina en el area portuaria y periportuaria. | [12 empty] | YADIRA DE LA CRUZ
Inspeccionar el 100% de las motonaves de tránsito por el area portuaria y periportuaria del Distrito de Barranquilla
Realizar visitas de inspeccción, vigilancia y control al 100% de los terminales portuarios, areas periportuarias y zonas francas, incluyendo las empresas que hacen parte de las mismas
Expedir el 100% de los certificados de excensión de Control de Sanidad a Bordoa a las motonaves que lo soliciten.
Revisión de los esquemas de vacunación del 100% de los tripulantes de las motonaves que hacen transito en el area portuaria del Distrito.
Efectuar actividades de vigilancia y control de los vectores implicados en la transmision de enfermedades tropicales o exóticas, mediante la inspección del 100% de las Larvitrampas ubicadas en el area portuaria.
Efectuar actividades de vigilancia y control de los sintomaticos de enfermedades de interes en Salud Pública que arriben al area portuaria y periportuaria.
Realizar cuatro (4) reuniones del Consejo seccional de Sanidad Portuaria
Realizar monitoreo a la calidad del agua en la Red Pública del terminal maritimo, mediante la realización de 200 mediciones de cloro residual libre.
|  |  |  | Sistematización del 100% de la información generada por las visitas de inspección sanitaria a las motonaves y establecimientos localizados en el area portuaria y periportuaria. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos.
Vigilancia y control de la salud pública | Mantener en 100% la cobertura de Vigilancia de la Calidad del Agua para consumo humano. |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Inspeccción, vigilancia y control al 100% de los sistemas de suministro de agua para consumo humano. | Toma del 100% de las 350 muestras establecidas en el plan de muestreo según norma sanitaria vigente como mínimo para verificar la calidad del agua para consumo humano. | [12 empty] | ANTONIO TORREGROSA FUENTES
Realizar dos visitas sanitarias a los sistemas de suministro de agua para consumo humano.
|  |  |  | Identificación, inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluación sanitario a las Piscinas públicas y semipublicas localizadas en los barrios de las cinco localidades del Distrito de Barranquilla mediante la realización de 120 visitas de inspección sanitarias y toma del 100% de las muestras programadas. | Realizar 120 visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a las piscinas públicas y semipúblicas.
Realizar 40 toma muestras aguas de piscinas para verificar calidad del agua.
|  |  |  | Consolidar y sistematizar el 100% de los analisis de las muestras de agua para consumo humano en el SIVICAP. | Sistematizar el 100% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos.
Vigilancia y control de la salud pública | Intervenir el 60% de las 220 Escuelas Públicas ydel Distrito de Barranquilla con la estrategia entornos saludables. |  | Salud Sanitaria y del Ambiente | Intervenir el 60% de las 220 Escuelas Públicas ydel Distrito de Barranquilla con la estrategia entornos saludables. | Realizar anualmente una (01) visita sanitaria de seguimiento a cada una de las 132 IED para la prevenciòn del dengue y chicungunya. | [12 empty] | SANITH CASTILLO
Realizar 2 jornadas anuales de eliminaciòn de criaderos de mosquito Aedes aegypty en las 132 IED priorizadas del Distrito
Certificar al 100% de las instituciones educativas que cumplan con la estrategia escuelas libres de dengue Y CHICUNGUNYA.
Seguimiento a la implementaciòn juegos didacticos para la prevenciòn del dengue en las 132 IED instituciones educativas.
Tres (3) jornadas educativas y/o lúdicas dirigida a coordinadores de Escuelas Saludables y estudiantes multiplicadores, para el fortalecimiento de las acciones de interés en Salud Pública.
Realizar una (01) visita de inspecciòn vigilancia y control sanitario a los comedores escolares de las 132 IED priorizadas del Distrito.
Darle continuidad a los grupos centinelas activos de la notificaciòn obligatoria de los eventos que afectan la colectividad. Haciendo enfasis en el fortalecimiento de los sistemas de información. En coordinación con vigilancia epidemiológica.
| Implementación de la estrategía Entornos Saludables (ES) en 3 Universidades |  |  | seguimiento a la Implementaciòn en tres (3) Universidades del Dsitrito de Barranquilla la estrategia de Entorno Saludable. | Una (1) mesas de trabajo semestral con integrantes de tres(3) universidades para la para el seguimiento de la implementación de la estrategia Entorno Saludable.
| Seguimiento a la Implementaciòn de la estrategia de Entorno Saludable en dos (2) empresas de la ciudad. |  |  | Seguimiento a la Implementaciòn de la estrategia de Entorno Saludable en dos (2) empresas de la ciudad. | Una (1) mesas de trabajo semestral con talento humano y Salud Ocupacional de las empresas para la socialización e implementación de la estartegia Entorno saludable en coordinación con las ARL, EPS y el programa de Salud Ocupacional de la Secretaría de Salud.
| Implementar la estrategia Entorno Saludable en veinte (20) viviendas focalizadas en barrios vulnerables |  |  | Implementar la estrategia Entorno Saludable en veinte (20) viviendas focalizadas en barrios vulnerables | 1 reuniòn con la IPS universitaria para coordinar acciones de vivienda saludables.
Realizar tres (3) visitas de seguimiento a la estrategia de vivienda saludable.
Realizar dos (02) Reuniones en el semestre con caminantes de la salud para la socializaciòn e implemetaciòn de rotafolios de vivienda saludables.
| Implementación de la estrategia entorno Saludable a nivel comunitario en 3 barrios. |  |  | Organizar y desarrollar 1 mesa de trabajo con actores sociales de la comunidad para la sensibilizaciòn de Entorno Saludable a nivel Comunitario. | Realizar 4 jornadas conjuntas con instituciones tanto publicas como privadas para la solución de problemáticas encontradas de entornos saludables.
Realizar una (1) reuniòn con lideres comunitarios por localidades ´para la sensibilización en la estrategia entornos saludables.
TOTAL PROYECTO | [18 empty] | 90350000 |  |  |  | 10350000
>

## SSR 2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Barranquilla Saludable.
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | NANCY CARCAMO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
|  |  | Fortalecimiento Del Control A Los Servicios De Atención Integral Del Binomio Madre-Hijo En Las Ips Del Distrito De Barranquilla. | Mantener coberturas de Control Prenatal por encima del 95%. | Seguimiento y monitoreo mensual de la demanda inducida efectiva de gestantes al Programa de control prenatal por parte de los caminantes (enmarcado en la estrategia salud en mi casa), en la Red Publica, y en la Red Privada. | [12 empty] | Nancy Carcamo | 257038243 | 41112021 | 57038243 |  | 200000000
[5 empty] | Monitoreo mensual del seguimiento a las gestantes inasistentes al control prenatal. En la IPS Universitaria (Red Publica) y en la Red privada. | [20 empty] | 57038243
Monitoreo mensual al porcentaje de cumplimiento de la cita de control (a los 8 dias) post parto en la red publica y privada.
Acompañamiento, Seguimiento, monitoreo y evalucion a los casos de las usuarias de la linea materna, permanente.
Realizar 1 evento masivo con gestantes para la concientizaciòn de una maternidad segura y saludable.
|  |  |  | 100% (43) IPS Públicas con auditoria ( con seguimiento) de los programas de control prenatal y atención del parto de acuerdo a la norma 412 del 2000. | Seguimiento, Monitoreo y evaluacion del programa de control prenatal y atenciòn del parto en la IPS de la red pùblica con una frecuencia minima de 4 visitas mensuales a la IPS Pública.
Seguimiento y analisis de la notificacion de la morbilidad materna extrema en la IPS publica del Distrito, de forma mensual, generando las acciones de mejora según corresponda.
|  |  |  | 100% de las IPS Privadas priorizadas (20 ) con auditoria de los programas de control prenatal y atenciòn del parto de acuerdo a la norma 412 del 2000. | Seguimiento, Monitoreo y evaluacion del programa de control prenatal y atenciòn del parto en las IPS Privadas con una frecuencia minima de 2 visitas mensuales a IPS privadas.
|  |  |  | 80% De las IPS que realizan atenciòn materno-perinatal con talento humano capacitado en atención integral a la gestante y al recién nacido. | Realizar 2 de actualizaciones de las Guías de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. (Guías No. 11-15- 2013), dirigida al 80% de las IPS que tienen control prenatal y atencion del parto.
Realizar 2 actualizaciones en el protocolo de morbilidad materna extrema en el 80% de las IPS que tienen control pernatal y atencion del parto.
|  |  |  | 100% de las gestantes con VIH cubiertas con la estrategia de reduccion de la transmision vertical de VIH. | Realizar seguimiento al 100% de los casos de gestantes con VIH en el marco de la ESTRATEGIA DE LA REDUCCIÒN DE LA TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH.
Brindar 2 asistencias técnica a EAPB, IPS PUBLICAS Y PRIVADAS para el fortalecieminto de la ESTRATEGIA DE LA ELIMINACION DE TRANSMISIÓN VERTICAL DEL VIH. SIFILIS CONGENITA y la atenciòn integral a los casos.
Seguimiento a la cobertura de realizacion de prueba de VIH en gestantes en Control Prenatal.
|  |  |  | 100% de las gestantes con diagnostico de sifilis gestacional con manejo integral para la reducciòn de la sifilis congenita. | Análisis en salas situacionales de los casos de sifilis congénita y casos de transmisión vertical madre - hijo de VIH, con participación de actores involucrados.Trimestralmente.
Realizar seguimiento mensual a la notificación y manejo de casos de gestantes con sifilis gestacional en el marco de la ESTRATEGIA DE LA ELIMINACION DE TRANSMISIÒN VERTICAL DEL VIH. SIFILIS CONGENITA., con generacion de acciones de mejora según corresponda.
|  |  |  | 100% EPS e IPS cumpliendo con acciones de vigilancia epidemiológica en eventos de Salud Sexual y Reproductiva. En las 5 lineas de acción. (ENFASIS EN MORTALIDAD MATERNA) | Realizar un analisis mensual del comportamiento de los casos de mortalidad materna que se presenten.
Asistencia al 100% de los COVE de Mortalidad Materna.
Seguimiento y monitoreo de los planes de mejoramiento de los casos de Mortalidad Materna
Seguimiento y monitoreo de las coberturas de planificacion familiar en la red publica.
Asistencia al 100% de los Comites Intersectoriales relacionados a los que somos convocados.
Implementacion de las estrategias de (IEC), implementadas, para el ejercicio pleno de los Derechos sexuales y reproductivos.
Realizar seguimento y monitoreo de los casos de IVE que se presenten en el Distrito de Barranquilla de forma trimestral.
|  | 2014080010018 | Implementacion de los Servicios Amigables en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes y Jovenes en la Red Prestadora del Distrito. | 14 instituciones con Servicios amigables para jovenes y adolescenctes funcionanado en la red de salud del Distrito. (AUMENTAR EL NUMERO DE SERVICIOS AMIGABLES) | Realizar 4 visitas mensuales de Inspección y evaluación de los servicio amigables ofertados en 16 IPS y 4 Universidades hasta completar un total de 40 visitas anuales. | [13 empty] | 382800000 | 41112023 | 82800000 |  | 300000000
Presentar un informe semestral ( 2 veces al año ) de las barreras de acceso de los adolescentes para acceder a los servicios amigables en salud. Y generar un plan de mejoramiento respectivo ( que involucre los actores responsables) según los hallazgos.
Realizar trimestralmente un taller dirigido al recurso humano de la Red publica y privada para realizar atención con enfoque de Servicio Amigable. ( para un total de 4 talleres al año.
Realizar una visita de asistencia técnica trimestral a una EPS Contributiva que aun no oferta el modelo de Servicios amigables para un total de 7 EPS visitadas al año.
Realizar acompañamiento a traves de visitas y asesorias a EPS contributivas que inicien el proceso de implementación de Servicios Amigables según cronograma y solicitud de las EPS.
Realizar semestralmente 1 asistencia técnica grupal para el seguimiento de los indicadores de productividad de los Servicios Amigables. ( 2 al año).
Realizar una capacitacion dirigidas a EPS Contributivas y Subsidiadas para mejorar el registro de la información relacionada con los nacimientos que se registran en el RUAF.
Dar continuidad al comité distrital para la prevención del embarazo en adolescentes con la participación de los actores involucrados. (con un promedio de 6 reuniones anuales).
Monitorizar las acciones de demanda inducida y coberturas de Planificacion en las mujeres en edad fertil en la IPS Universitaria. De forma mensual.
|  |  |  | 5 localidades de Barranquilla con organizaciones juveniles y veedurias. | Realizar un análisis cuatrimestral de nacimientos de mujeres entre los 10 a 19 años residentes de Barranquilla mediante seguimiento al Rufa y socializar dicha información con los actores vinculados al comité Distrital para la prevención del embarazo en adolescentes.
Realizar talleres para la promoción de derechos sexuales y reproductivos y rutas en salud en respuesta a las peticiones solicitadas por terceros (Organizaciones juveniles, entidades del estado, Fundaciones, Instituciones educativas, entre otras). (Minimo 10 en el año)
Articular junto a la Secretaria de Educación la realización de dos talleres de socialización y acompañamiento de la estrategia PESCC a rectores, coordinadores y orientadoras escolares de las 37 Instituciones Educativas Distritales ubicadas en los 10 Barrios priorizados con mayor numero de nacimientos de adolescentes.
Realizar reunión bimensual de seguimiento a operadores de contratos con la Secretaria de Salud distrital que sean con énfasis en promoción de Derechos Sexuales y Sexualidad.
|  |  | Promoción Y Fomento De La Salud Sexual Y Reproductiva En El Distrito De Barranquilla. | 100% de los pacientes que requieren tratamiento para VIH recibiendolo por parte de la EAPB | Brindar 2 asistencia tecnica a 20 EPS (13 Contributivas y 7 Subsidiadas) , y 13 IPS en atenciòn integral en pacientes con Diagnostico de VIH y hepatitis B. | [13 empty] | 234155000 |  | 34155000 |  | 200000000
Fortalecer los grupos de autoapoyo de personas viviendo con VIH SIDA, para seguimiento y monitoreo de la atención recibida por las IPS, mediante la realización de 3 reuniones al año con los pacientes.
Realizar 12 Reuniones del Comite Tecnico Consultivo de VIH al año.
Participar en el 100% de las salas situacionales de casos muertos por SIDA, con participación de EPSs, IPSs y vigilancia epidemiologica.
Desarrollar asistencias tecnicas trimestrales en la IPS Publica para el seguimiento y vigilancia especifica de pacientes con coinfeción de VIH/SIDA y Tuberculosis.
[5 empty] | TOTAL | [13 empty] | 873993243

## TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS 2016
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO.
VIGENCIA 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Secretaría de Salud Distrital
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Estrategia Colombia Libre de Tuberculosis
1.3. SECTOR: |  |  |  | Salud | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | OSWALDO MORALES TORRADO
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Vigilancia y control de la Salud Publica | Reducir en 50 % tasa de mortalidad de la tuberculosis | 2014080010004 | ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS | 100% IPS del Distrito de Barranquilla donde funciona el programa de control de la Tuberculosis Actualizadas sobre la Guia de Atencion del Programa. | 2 capacitaciones en Guia de Manejo de pacientes con TB dirigido a grupos de medicos y de funcionarios de las IPS encargados del programa de TB . | [12 empty] | REFERENTE PROGRAMA TBC Y LEPRA | 525122536.0331 | 41112051 | 67787346.113 |  | 201000000 | 256335189.92
2 capacitaciones a grupos de lideres comunitarios sobre la prevencion, vigilancia y control de tuberculosis, actividades colaborativas comunitarias TB/VIH.
Capacitacion una vez al año a grupos de caminantes de la salud sobre la bùsqueda de sintomàticos respiratorio, atenciòn grupos especiales , casos de abandono , farmacoresistentes .
2 talleres de capacitacion en TBFR dirigido al personal que maneja los pacientes de TB resistentes en las ips del régimen contributivo y subsidiado, en el dignostico, tratmiento y manejo integral.
Hacer seguimiento trimestral para la aplicacion de los nuevos Lineamientos Programaticos de de tuberculosis sensible, resistente, protocolos de vigilancia y normatividad las 46 ips del régimen subsidiado del distrito de Barranquilla y semestrales en las 34 IPS del régimen contributivo.
Realizar 10 reuniones del Comité Evaluador de casos Especiales de TB (TBFR, TB/VIH, RAM, alta complejidad de aspecto Psicosocial)-CERCET- en coordinacion con la SSD. Articular la mesa de trabajo de profesionles Psicosociales al CERCET.
[5 empty] | Garantizar la visita de investigacion de campo del 100% de los casos de TBFR y seguimiento a los contactos de TBFR de acuerdo a la periodicidad establecida en los Lineamientos Nacionales. | [20 empty] | 67787346.113
Verificacion del cumplimiento de la estrategia DOTS/TAES en la totalidad de las IPS del distrito de Barranquilla y seguimiento trimestral a la operatividad del DOTS comunitario en las zonas priorizadas ( 3 barrios) y ampliacion al menos en 3 barrios nuevos. Con informe trimestral.
Aplicar de la encuesta de Riesgo de Perdida en el seguimiento al 100% de los pacientes que ingresan al programa, con el fin de implementar estrategias de abordaje para la adherencia al tratamiento.
Garantizar la sistematizacion del 100% de las encuestas de riesgo de abandono.
Realizacion de 10 mesas psicosociales con el fin de fortalecer el trabajo en equipo en bienestar de los pacientes del programa de tuberculosis del Distrito.
Realizar sala situacional semestral con las EAPB encaminadas a realizar monitoreo, evaluacion de indicadores y garantizar el cumplimiento de las metas..
Realizar 2 visitas de Asistencias Tecnicas al año en los 4 centros penitenciarios para que apliquen los Lineamientos programaticos , con el fin de garantizar un diagnostico temprano y tratamiento oportuno de los casos de TB.
|  |  |  | Asistencia Tecnica Trimestral al 100% de IPS de la Red publica y privada que tienen el programa de Tuberculosis. | Realizar seguimiento trimestral a la red prestadora para garantizar la realizacion de asesoria y prueba voluntaria para VIH al 100% de los pacientes afectados por TB. Lo cual queda inmerso en las visitas de assitencia tecnica realizadas por localidades.
Realizar un taller de capacitacion a los profesionales de la salud de las IPS publicas y privadas que atiende pacientes con TB y Coinfectados TB/VIH. En lineamientos programticos TB/VIH, Plan de acciones Colaborativas, control de infeccion.
Realizar 13 Visitas de asistencia Tecnica a las IPS especializadsa en atencion Integral de pacientes con VIH, con el fin de garantizar el tamizaje clinico de TB en las personas afectadas por VIH y Quimioprofilaxis a quienes lo requieran de acuerdo a lineamientos, asi como el Tratamiento antiretroviral y con Cotimoxazol en los coinfectados con TB/VIH en coordinacion con el programa de Salud Sexual y Reproductiva.
|  |  |  | 100% de pacientes con TB recibiran asesoría para la prueba voluntaria del VIH. | Monitorizar mensualmente la base de datos del programa y retroalimentar a los actores involucrados oportunamente ( con la misma periodicidad).
Documentar mediante actas ls acciones realizadas para lograr que los pacientes que no tienen la asesoria accedan a la misma.
|  |  |  | Captar el 70% de la (os) Sitomaticos Respiratorios programados en las I.P.S y EAPB. | Analizar trimestralmente el indicador de deteccion y captacion e implementar acciones de mejora correspondiente.
Realizar Busqueda activa de Sintomaticos respiratorios comunitarias en las poblacion priorizada ( Poblacion Vulnerable, Barrios de alta carga de enfermedad, abandonos y TBFR) , Victimas y en PPL como actividad colectiva.
|  |  |  | Detectar el 100% de los casos Bk positivos programados en el periodo. | Garantizar el suministro permanente y oportuno de los medicamentos a todos los pacientes diagnosticados con TB y TBFR en el distrito de Barranquilla y realizar seguimiento para que en las IPS se garantice el manejo adecuado bajo condiciones de temperatura y humedad de acuerdo a la normatividad.
Conformar dos grupos de apoyo para pacientes -GAP- en las instituciones priorizadas para garantizar la deteccion de caos y la adherencia al tratmiento de los casos identificados.
Realizar un taller de capacitacion a profesionales de la salud en la realizacion de Esputo Inducido para mejorar el diagnostico de la TB en poblacion infantil.
|  |  |  | Analisis de indicadores de PAI y AIEPI relacionados con el Progarma de TB. | Participacion en el 100% de los Comités de Infancia y Adolescencia programados desde la oficina de salud ambiental y prevencion y promoción.
Realizar una reunion trimestral de coordinacion con PAI y Salud Infantil.
|  |  |  | 100% de concordancia de bases de datos del sivigila y del programa de TB. | Realizar reuniones mensuales con Vigilancia Epidemiologia con el fin de mantener la concordancia y ajuste del 100% de la informacion de SIVIGILA con la del prograam de TB y evaluacion de indicadores y articulación programa y laboratorio a traves de Retroalimentacion semanal y reuniones periodicas para triangulacion de informacion.
Garantizar la realizacion oportuna de las Unidades de Analisis de todos los casos de mortalidad, TBFR y TB meningea en menores de 5 años en coordinacion con Vigilancia Epidemiologica y Establecer Planes de Mejoramiento para implementar acciones tendientes a disminuir la mortalidad.
|  |  |  | Acciones de demanda inducida al 100% de Sintomáticos de Piel y neurológico. | Capacitar al 100% de los caminantes de la salud durante el año en la identificación de sintomaticos de piel. | [13 empty] | 105668393 | 41112052 | 51324090 |  |  | 54344303
Realizar asistencia técnica (semestral) y seguimiento de planes de mejoramiento al 100% de las IPS de la red publica y privada, donde funciona el programa de lepra en la jurisdicción de Barranquilla.
|  |  |  | Seguimiento a 100% de convivientes y pacientes con Lepra durante y después del tratamiento. | Implementar estrategias de busqueda del 100% pacientes en abandono y/o riesgo de abandono con un equipo interdisciplinario.
Realizar caracterizacion al menos al 50% de todos los casos registrados en todos los años.
Implementar la estrategia de RBC.
Realizar 1 capacitacion semestral dirigida a pacientes en tratamiento y con tratamiento terminado y a sus convivientes, en temas de deteccion de SP y generalidades de la enfermedad.
|  |  |  | Actualizacion al 100% del recurso humano de prestadores publicos y privados que llevan el programa de lepra, en al guia de manejo. | Realización de 1 capacitacion trimestral dirigida a profesionales de la salud de IPS publicas y privadas en deteccion de pacientes sintomaticos de piel y sintomaticos de SNP que incluya evaluación de conocimientos al 100% de los asistentes.
|  |  |  | Base de datos del Programa de lepra actualizada desde el año 2007 hasta el 2013. | Revision de informes trimestrales de lepra, con el respectivo analisis de la información.
Realizar reuniones mensuales con Vigilancia Epidemiologia con el fin de mantener la concordancia y ajuste del 100% de la informacion de SIVIGILA con la del programa de LEPRA.
Vigilancia y Control de Salud Publica. | Cero casos de rabia humana, canina y felina |  | Fomento y Prevencion de las Enfermedades Transmisibles y de zoonosis en el Distrito de Barranquilla. (Zoonosis) | Realizar Vacunación antirrabica al 80% de los perros y gatos censados en el Distrito de Barranquilla. | Realizar 40 Charlas educativas sobre Zoonosis.(Con 20 asistentes promedio por charla). | [12 empty] | YOLANDA CASTILLA | 460350000 | 41112054 | 220000000 |  | 240350000
Generar actividades encaminadas a la socializacion de la estrategia Tenencia Responsable de mascotas. (6)
Aplicación de la vacuna antirrábica por encima del 80% de la población felina y canina censada.
Actualización del censo de la población canina y felina del Distrito de Barranquilla,según metodologia establecida por el ministerio.
Realización de una (2) Jornada de Vacunación antirrabica según áreas priorizadas.
Realización de 2 monitoreos de vacunación antirrabica animal por localidad.
Realizar una (1) visitas de inspección, vigilancia, seguimiento, control y evaluacion sanitaria a cada una de las 60 clinicas y consultorios veterinarios. Y dar respuesta al 100% de solicitudes de la comunidad que impliquen visitas a estos establecimientos.
Sistematizar el 80% de la informacion generada por las inspecciones realizadas por los técnicos.
|  |  |  | Aplicación de la guía práctica al 100% de las personas agredidas por un animal con sospecha y /o Rabia y notificadas a la Oficina de Salud pública. | Seguimiento, evaluación y control del 100% de los accidentes rábicos reportados a Salud Pública.
Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de los accidentes rábicos y aplicación del tratamiento antirrábico en humanos
|  |  |  | Talento humano de salud de la red prestadora actualizado en protocolos, guias de atención y manejo de la Leptospirosis. | Realizar 60 Charlas educativas sobre Leptospirosis ( Con promedio de 20 personas por charla).
| Mantener en cero la letalidad por Leptospirosis |  |  |  | Realizar dos (2) talleres sobre manejo de protocolos, manual de procedimientos en el manejo de la leptospirosis