## PROYECTOS
DEPDFPPA-F01
FORMULACION DEL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [22 empty] | Versión: 2
VIGENCIA 2016 | [22 empty] | Aprobación: 31/08/2012
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | TRANSMETRO S.A.S.
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Ciudad de Movilidad Eficiente
1.3. SECTOR: |  |  |  | Transporte Masivo | [6 empty] | 1.4. ELABORADO POR: |  |  |  |  | Carlos Enrique Jimeno Valverde - Subgerente Planeación e Infraestructura
1.6. PROGRAMA | 1.7. METAS | Código BPIN | 1.8. PROYECTO / ACCION | 1.9. METAS | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. CRONOGRAMA | [11 empty] | 1.12. RESPONSABLE | 1.13. COSTO INVERSION (Miles) | 1.14 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  |  | ARTICULO PRES/AÑO | DISTRITO |  | NACION |  | OTROS
[21 empty] | PROPIOS | CREDITO | SGP | OTROS
Sistema Integrado de Transporte | Elevar la movilización de pasajeros en el 70% faltante de la cifra proyectada para la fase I del SITM, correspondiente a 300.000 pasajeros - día habil. |  | PATIOS OPERACIÓN BARRANQUILLITA | Construcción patios de operación | Verificación de las obras y Suscripción del acta de recibo | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 10890000 | Conpes 3539 | 10890000
|  |  | PAR VIAL Etapa 1 | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 10, calle 30 (barlovento) y la calle 45 acera oriental (barrio abajo) | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 25962970 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 12564081 |  |  | 13398889
|  |  | PAR VIAL Etapa 2 | Construcción de las obras de pavimento y complementarias para la ampliación del par vial de la carrera 50 entre la calle 45 acera occidental (barrio abajo) y la calle 55 acera oriental | Seguimiento al contrato de Construcción | [12 empty] | Subgerente Planeación e Infraestructura | 21840357 | Conpes 3539 - Conpes 3788 | 9046772 |  |  | 12793585
>

## GESTION ADMINISTRATIVA
Forma DEG-022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE BARRANQUILLA
FORMULACION DEL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Transmetro S.A.S.
| 2.2. ELABORADO POR: | Rosiris Barreto Vergara - Subgerente Financiero y Administrativo ( E )
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. CRONOGRAMA | [11 empty] | 2.8. COSTO | 2.9 FUENTES DE FINANCIACIÓN
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  | ARTICULO PRES / AÑO | PROPIOS | CREDITO | NACION | OTROS
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición de la efectividad de los controles. | Evaluación Semestral del Mapa de Riesgo de la entidad. | Subgerencia Financiera y Administrativa, y Oficina de Control Interno
| Control de Servicios no conformes | Cierre de las no conformidades detectadas por el ente certificador de la NTCGP 1000:2009. | Presentar las evidencias para el cierre de las no conformidades detectadas por el ente certificador y subsanadas por la entidad. | Subgerencia Financiera y Administrativa y Oficina de Control Interno
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición de la efectividad de los controles cada 3 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Subgerencia de Comunicaciones y Atención al cliente
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Realizar los informes de seguimiento cada 4 meses. | Gerencia y Subgerencia Financiera y Administrativa
| Apoyar al COPASO en las actividades de salud ocupacional. | Realizar diferentes actividades encaminadas a brindar salud y bienestar a los empleados. | Coordinar la logística con las empresas para la realización de las capacitaciones, charlas o eventos programados. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 35000000 |  | X
| Apoyar en el mantenimiento, sostenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión MECI y Calidad. | Garantizar el mantenimiento del Sistema Integrado MECI y Calidad | Gestionar los recursos físicos (Lugar - Hardware), financieros y humanos para la realización de las actividades programadas. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 5000000 |  | X
| Apoyar en la gestión para el mantenimiento, aseo y vigilancia en las estaciones y portales del SITM de Barranquilla y su Área Metropolitana. | Garantizar un buen servicio a los usuarios del sistema en las Estaciones y Portales de Transmetro. | Gestionar los recursos financieros y humanos para la realización de las actividades programadas. | Subgerencia Financiera y Administrativa | [12 empty] | 72000000 |  | X