## Gerencia Desarrollo Ciudad
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer la gestión documental | No se ha recibido la tabla de gestión documental | Una vez recibida la tabla empezar a utilizarla | Secretería general | Mantener actualizado el inventario único documental y tener debidamente organizado el archivo de gestión acorde con normas archivísticas. | Porcentaje de documentos debidamente archivados / Total de documentos que deben ser archivados. | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  | Se lleva un año solicitando la tabla y aún no es recibida, el cumplimiento de esta meta se asocia directamente a que la dependencia encargada entregue la tabla de retención documental
Establecer acciones que permitan el seguimiento, monitorieo, control de riesgos y oportunidades | La gerencia no cuenta con un agente de cambio en propiedad | Nombrar un agente de cambio que tenga claridad como llevar esto |  | utilizar la metodología de riesgo y oportunidades al 100% con los controles definidos | Controles efectivos/ controles programados | 2018-01-01 | 2018-12-31
Publicar las investigaciones | No setenía claridad donde debían ser colgados y no había un enlace con comunicaciones | Se crea un enlace dentro de la alcaldía y se nombra un enlace | Enlace comunicaciones | Colgar mínimo 4 documentos | documentos subidos / 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31
Foralecer el manejo de la aplicación SIGOB | En la mayoria de los casos debemos esperar respuestas de otras personas que estan fuera de la oficina donde funcioan la gerencia. | Responder en el menor tiempo posible y presionar a la persona o entidad que corresponda | Enlace sigob | 100% de las PQRS respondidas oportunamente | PQR contestadas a tiempo versus el total de recibidos | 2018-01-01 | 2018-12-31
DEPENDENCIA | Gerencia Desarrollo de Ciudad