## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  | Eje Barranquilla con Equidad Social; Barranquilla Capital Cultural del Caribe; Eje Barranquilla Ordenada; Barranquilla Ciudad Ambientalmente Sostenible; Pilar para el Éxito; Finanzas Saludables y Responsables
1.3. SECTOR: |  | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, AMBIENTE Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PILARES PARA EL ÉXITO
1.4 ELABORADO POR: |  | Carolina Trujillo, Auristela Hernández, Diana Hernández, Nalvis Poveda, Doris Torres, Jhon Jairo Calderon, Viviana Sarmiento
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Mejoramiento Integral De Barrios | Titulacion de predios, mejoramiento de vivienda y gestion para sostenibilidad de los servicios publicos domiciliarios en la zona sur-occidental. | N/A | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 011/2010) | 1 | Transferir los Recursos destinados al Proyecto | Jefe de Presupuesto | 15312321225 | 100%
|  |  | Transferencias Foro Hídrico (Acuerdo 020/2013) |  |  |  | 10646545000 | 100%
|  |  | Transferencia Foro Hídrico (Equipamiento y/o mantenimiento para Esclusas y Compuertas Retenedoras de Basuras) |  |  |  | 2600000000 | 100%
Protección del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Art. 44 Ley 99/93) | Orientar la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico de las fuentes superficiales y subterráneas. El uso y aprovechamiento eficiente del agua y la prevención y control de la contaminación hídrica | N/A | Transferencia Medio Ambiente a la Corporación Autonoma Regional | Realizar el cálculo de los recursos a trasladar con base en los lineamientos del Estatuto Tributario, ordenar el pago a Fiduprevisora S.A, realizando las respectivas imputaciones presupuestales. | Transferir los Recursos destinados al Proyecto | Jefe de Presupuesto | 21598890752 | 62.6%
|  |  | Transferencia Foro Hídrico |  |  |  | 20034300636 | 100%
|  |  | Transferencia Área Metropolitana |  |  |  | 9261417922 | 100%
|  |  | Transferencia Damab |  |  |  | 808000000 | 44%
Efectividad Y Estabilidad Del Sistema Tributario | Mantener y/o mejorar el desempeño fiscal del Distrito entre las 25 primeras posiciones del ranking nacional y mantener la categoría de Distrito Especial | 2015080010083 | Desarrollo eficiente y eficaz de la gestión Tributaria | Ejecutar los procesos de Liquidación, Recaudo, Cobro y Fiscalización de los Tributos Distritales |  | Gerente de Gestion de Ingresos | 13196129351 | 98%
|  |  | Actualización Catastral | Actualizar la información catastral de todos los predios inscritos en el Distrito de Barranquilla (336,641 predios) | Contratación de Terceros para realizar la actualización |  | 185600000 | 32%
|  |  | Dirección Distrital de Liquidaciones | Aportes Distritales para el Funcionamiento de la Direccion Distrital de Liquidaciones | Transferir los Recursos destinados al Proyecto | Jefe de Presupuesto | 897157277 | 100%
Viabilidad Y Sostenibilidad Fiscal Y Financiera -Pasivos Con Entidades Financieras | Sanear Fiscal y Financieramente los pasivos con las Entidades Financieras conforme al acuerdo de Reestructuracion de Pasivos y Saneamiento Fiscal del Distrito de Barranquilla | NA | Intereses Acuerdo de Reestructuración de Pasivos | Cumplir con la cancelación de las obligaciones financieras del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y el Saneamiento Fiscal del Distrito de Barranquilla | Pago del servicio de la deuda de acuerdo a las condiciones (plazo, tasa de interés, peridicidad), amortización a capital, pactadas en la modificación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. | Secretario de Hacienda | 3375571616 | 100%
|  |  | Amortización Acuerdo de Reestructuración de Pasivos |  |  |  | 5883935143 | 100%
|  |  | Intereses Saneamiento Fiscal |  |  |  | 4263851146 | 100%
|  |  | Amortización Saneamiento Fiscal |  |  |  | 13297704577 | 100%
AGOSTO 31 /2016

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
| SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [8 empty] | Versión: 3
| VIGENCIA 2016 | [8 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
| 2.2. ELABORADO POR: | Carolina Trujillo, Auristela Hernández, Doris Torres, Diana Hernández, Nalvis Poveda, Viviana Sarmiento, Roberto Bula
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
1 | Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | 1. Definición de proyectos | Jefes de Oficina | 2016-01-01 | 2016-06-15 | 100 | 100% | Se presentaron para el plan de desarrollo del nuevo gobierno | Proyectos presentados para el nuevo plan de Desarrollo Barranquilla Capital de vida
|  |  | 2. Elaboración de MGA |  | 2016-06-15 | 2016-09-30 |  | 30% | se estan registrando los Proyectos
|  |  | 3. Registro y aprobación en el banco de proyecto |  | 2016-10-01 | 2016-12-31 |  | 0% | ND
2 | Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Actualizacion de las Tablas de Retención Documental, capacitaciones a los enlaces documentales | Jefes de Oficina | 2016-05-15 | 2016-12-31 |  | 50% | Se entregó una nueva tabla de Retención documental a la Of de Gestion Documental para su aprobación, a la espera de la aprobacion por parte del comité de Archivo
3 | Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 2016-05-15 | 2016-12-31 |  | 65% | Se realizó seguimiento para los controles establecidos en cada riesgo.
4 | Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina- Gerente Gestion de Ingresos | 2016-05-15 | 2016-12-31 |  | 60%
5 | Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina - Gestion de Ingresos | 2016-05-15 | 2016-12-31 |  | 65% | Se realizaron encuestas en las oficinas de cobro en Fedecafé y en atencion al ciudadano del primer piso durante los dos cuatrimestres | Se realiza encuesta en las ventanillas a través del dispositivo para calificar y se realiza su respectiva tabulación. Se suscribe un plan de mejoramiento basado en los resultados
6 | Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Jefes de Oficina | 2016-05-15 | 2016-12-31 | 66 | 66% | Se realizaron los seguimientos de los planes de mejoramiento del proceso, el de la Evaluacion de la gestion, a corte de Agosto
7 | Aplicación de la Tabla de Retención Documental en la Gerencia de Gestion de Ingresos | Documentacion archivada acorde a la TRD de la Sec. Hacienda | 2. Recibir la aprobación de la TRD de la Secretaria de Hacienda por parte del Comité de Archivo | Gestion documental/ Agentes de cambio | 2016-02-15 | 2016-02-28 |  | 50% | La TRD se encuentra actualizada, pendiente por la confirmación oficial de Gestion Documental
|  |  | 2. Socializacion y aplicación de la TRD en la Gerencia de Gestion de Ingresos | Gestion documental/ Enlaces y Agentes de cambio | 2016-03-15 | 2016-04-30 | Capacitaciones | 50% | Se vienen realizando capacitaciones a cargo de la Of de Gestion Documental, sin embargo estamos a la espera de nueva programación para la Gerencia de Gestion De Ingresos
8 | Gestionar la valoración de los bienes muebles e inmuebles D.E.I.P de Barranquilla | Control Administrativo y Financiero de los bienes del Distrito | 1. Recopilación de datos a través de mesas de trabajo con las dependencias que manejan información pertinente al tema. | Oficina de Contabilidad | 2016-04-01 | 2016-12-15 | Rotulación de los bienes muebles, codificación y valorización de los bienes inmuebles. | 20% | Se inició la identificación de los bienes y a quienes han sido asignados. Al igual que la organización de la carpeta de cada uno de los bienes inmuebles del Distrito.
|  | Recibir el inventario de bienes muebles e inmuebles , para desagregarlos en los Estados financieros el valor real de los activos del Distrito. | 3. Diseño de Protocolo y/o documentación de procedimiento de manejo, control y registro de activos. |  | 2016-07-01 | 2017-12-31 | Elaboración del procedimiento de bienes muebles e inmuebles | 100% | Se elaboró el procedimiento y los formatos de bienes muebles e inmuebles del Distrito. | Es necesario que comience a funcionar el software de activos fijos para alimentarlo.
9 | Viabilidad y sostenibildad de la Información contable, financiera, economica y social para la vigencia 2016 | Depuracion y Sostenibilidad Contable, econcomica, social y Financiera | Recopilacion de Informacion contable y financiera para emision de Informes Contables y Financieros | Oficina de Contabilidad | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Depuración cuentas del pasivo | 25% | Pasivo real y veraz.
|  |  | Aplicabilidad de Normas contables para la emision de estados financieros |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Ajustes bajo normas resolución 537/07 | 25% | N.A.
|  | Convergencia Contable hacia las Normas Internacionales de Contabilidad (NIIF) | Recopilación de Normas bajo estandares Internacionales para su estudio y Sociabilizacion |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | Estudio y sociabilización de las NIIF | 25% | Aprendizaje sobre las NIIF
10 | Socializacion del Decreto 882 de Septiembre de 2012, donde se compilaron los acuerdos No. 031 de 1996, el Acuerdo No. 06 de 2008, y el acuerdo No. 04 de 2012 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto del DEIP de Barranquilla. | Estatuto Orgánico de Presupuesto del D.E.I.P de Barranquilla Socializado | 1. Difusión del "Estatuto Orgánico de Presupuesto del D.E.I.P de Barranquilla" compilado en el Decreto 882 de Septiembre de 2012 y otras normas, a las diferentes Secretarías y dependencias del Distrito de Barranquilla | Oficina de Presupuesto | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 60 | 60% | Se realizó la difusión del Estatuto a los funcionarios encargados del manejo presupuestal de las diferentes secretarías, con el fin de preparar socializacion con base en las inquietudes que se puedan presentar.
11 | Fortalecer lineamientos específicos y procedimientos sobre el tratamiento de las cuentas que se generan internamente y que son devueltas entre las áreas y/o Fiduciaria | Reducir el número de devoluciones internas y externas de las cuentas para pago. | 1. Comités fiduciarios cuatrimestrales para la retroalimentación con las diferentes áreas que interviene en el proceso y con la Fiduciaria | Oficina de Cuentas / Contabilidad / Tesorería | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 66% | Se vienen realizando comites con la Fiduciaria para tratar todos los temas referentes al tratamiento de las cuentas, quedando como evidencia actas para el posterior seguimiento, a cargo de la Oficina de Tesoreria
|  |  | 2. Seguimiento y control del procedimiento para cuentas devueltas internamente y por la Fiduciaria. |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 66% | Se cuenta con un manual de Tesorería, el cual abarca todo el procedimiento de cuentas y el tratamiento que debe surtir en las diferentes instancias con los tiempos establecidos en cada actividad
12 | Ejecución Permanente de Programa "Monitor" para control y Fiscalización del cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio | Realizar seguimiento y control permanente al cumplimiento de Obligaciones Formales, contribuyentes de Industria y Comercio (Omisos, Extemporáneos, etc.) | 1. Establecer criterios y metodología para el diseño de Programa Monitor | Gerencia de Gestion de Ingresos | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 80% | 80% | Se determinaron las logicas de control y las variables a monitorear para la puesta en marcha del programa
|  |  | 2. Generación de reportes de acuerdo a los criterios de selección parametrizados |  | 2016-03-01 | 2016-07-31 | 65% | 65% | Se generaron ( 3) reportes de Grandes contribuyentes y (2) reportes del Regimen Comun con el fin de determinar cuantos contribuyentes no declararon con las nuevas tarifas establecidas en el Acuerdo 019 de 2015.
|  |  | 3. Generación de comunicación a contribuyentes seleccionados del Programa Monitor |  | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 65% | 65% | De una poblacion de 8.696 contribuyentes se comunicaron 770 oficios persuasivos que correspondian a contribuyentes que no declararon con la nueva tarifa de acuerdo a su código de actividad.
|  |  | 4. Acciones correctivas y demás inherentes en caso de Fiscalización. |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 65% | 65% | Con el fin de obtener un mejor control en la tarifa liquidada por los contribuyentes y teniendo en cuenta que muchos de los contribuyentes declaran con los codigos CIIU homologamos dichos codigos a los grupos economicos clasificados por el Distrito.
|  |  | 5. Seguimiento y actualización de resultados obtenidos |  | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 65% | 65% | (43) Correcciones presentadas por contribuyentes notificados
13 | Ejecución permanente de actividades de Cobro persuasivo y coactivo para recuperación de cartera | Recuperar la cartera del Distrito de Barranquilla | 1. Cobro persuasivo a través de avisos de cobro, llamadas y visitas a los contribuyentes. | Gerencia de Gestion de Ingresos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se hace publicidad de los descuentos, visitas, llamadas telefonicas, envio de recibos a los predios. | se ejecuta de manera permanente las actividades respectivas
|  |  | 2. Realizar acuerdos de pagos a quienes lo soliciten y controlar su cumplimiento |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se ejecutan las solicitudes de acuerdos de pago en los terminos de ley | se ejecuta de manera permanente las actividades respectivas
|  |  | 3. Emitir oficios de embargo y desembargo de sumas de dineros a las entidades bancarias. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se realizan embargos y desembargos masivos y puntuales ante las autoridades competentes | se ejecuta de manera permanente las actividades respectivas
|  |  | 4. Emitir oficios de embargo y desembargo de bienes raíces a las diferentes instituciones o entidades del estado (instrumentos públicos, cámara de comercio, etc.) |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se realizan embargos y desembargos puntuales ante las autoridades competentes | se ejecuta de manera permanente las actividades respectivas
|  |  | 5. Intervenir en los procesos de concordato, liquidación obligatoria, quiebra, toma de posesión para administrar y/o liquidar, concurso de acreedores, liquidación de sociedades y sucesiones, para garantizar y obtener el pago de las obligaciones de competencia de la Entidad. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se remite a la oficina juridica y/o notarias competente para la intervencion del credito fiscal dentro del proceso especial | se ejecuta de manera permanente las actividades respectivas
|  |  | 6. Adelantar y llevar hasta su terminación el proceso coactivo |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se estan librando Mandamientos de Pago, Traslado de Avaluo y demás actuaciones necesarias para la recuperacion forzosa de la cartera de competencia de la Gerencia | se ejecuta de manera permanente las actividades respectivas
14 | Administración de los Riesgos del Mapa de Riesgos de Corrupción | Realizar seguimiento y monitoreo cuatrimestral a los controles implementados para los riesgos de corrupción identificados | Monitoreo de controles establecidos con énfasis en los eventos de mayor probabilidad | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100% | Se realizó el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | Se sucribieron planes de mejoramiento con base en las recomendaciones emanadas por la Oficina de Control Interno de la Gestion | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Control Al riesgo de Tramites y Servicios | Implementar plan de mejoramiento con base en el diagnóstico de percepción ética |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 60% | Se han realizado 3 reuniones de los gestores eticos. Se analiza cuales son los principios y valores para el nuevo Código de Etica y los parametros para el Liderazgo CLIC. Se realizó plan de mejoramiento de la Gestion Etica y se han llevado a cabo actividades a nivel de la Entidad para socializacion del mismo.
|  | De recursos financieros | Verificar por medio de controles de la Alta Dirección los soportes, para realizar los ajustes y emitir el correspondiente Acto Administrativo |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% |  | Se estan realizando los controles establecidos, seguimiento en los puntos de control en los procedimientos vigentes
|  | De Investigación y Sanción | Realizar depuraciones de fechas de prescripción de términos Determinar a partir del seguimiento de vencimiento de términos los procesos y/o funcionarios que dejan vencer términos y comparar con las estadísticas de denuncias de actos de corrupción. |  | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 45% |  | En el seguimiento realizado para el plan anticorrupcion se detectaron las necesidades de suscribir plan de mejoramiento sobre vencimientos de terminos, en los procesos de investigacion y sancion
15 | Identificación de Trámites | 70% de los trámites con estado CREADO sean INSCRITOS en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT | Gestionar ante la DAFP que el 70% de los trámites con estado CREADO sean INSCRITOS en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 62% |  | Se estan realizando las acciones necesarias para que los trámites registrados, cambien a estado Creado por el DAFP
16 | Racionalización y Priorización de Trámites | 90% de los tramites homologados | Homologar los trámites propuestos por el DAFP con los trámites registrados en el manual. | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 70% |  | Se emitieron comunicaciones al DAFP, sobre ciertos tramites para realizar la homologación. Hasta el momento el proceso se realizado con éxito
17 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100% |  | Mapa de riesgo actualizado
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 100% |  | Se estan realizando los controles establecidos, seguimiento en los puntos de control en los procedimientos vigentes
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | Se realizó el plan de mejoramiento para la gestion etica de la vigencia 2016 | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | se realizaron los analisis de los PQR´S del primer trimestre para los sistemas de gestion documental existentes en el proceso | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Alteración intencional o fortuita de la cartera de los contribuyentes | Verificación del cumplimiento de los procedimientos establecidos, sobretodo los puntos de control para mitigación del riesgo. | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | Se viene realizando la verficación de cada puntos de control establecidos en los procedimientos | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias (Informes cuatrimestrales de análisis de vencimientos de términos) | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 40% | Se realizó medición de esta actividad con corte a Abril 2016 | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
18 | Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% |  | Se encuentran actualizadas la hojas de vida de los trámites vigentes, se encuentra pendiente el envío para aprobación a la Gerencia de Sistemas de Información para su respectiva actualización
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado EN GESTION o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado PUBLICADOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 76.5%
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 80% |  | Se enviaron solicitudes al DAFP para la inclusión de trámites. La operación se encuentra en funcionamiento y actualizada
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% |  | se realizaron solicitudes ante el DAFP para recionalizar algunos trámites, teniendo en cuenta, recomendaciones del Organismo
19 | Componente 3: Rendición de cuentas | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia | 3 Informes de seguimiento publicados | Agentes de cambio - Jefes de Oficina - Equipo de Mejoramiento continuo | 2016-03-31 | 2016-12-31 |  | 66% | Se han publicado los informes financieros, cumpliendo asi con lo estipulado en la Ley de Transparencia | Nos encontramos realizando verificación de las publicaciones en el link de Transparencia
20 | Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Proyecto Sistema Integral de Atención al Ciudadano Incorporado en el Plan de Desarrollo y en el Presupuesto | Incluir proyectos en el Plan de Desarrollo y gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. | Gerencia de Gestion de Ingresos | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 66% | Se viene realizando encuestas de servicio y seguimiento a los requerimientos de los ciudadanos para mejorar la atención al Ciudadano
|  | Inventario de Buenas prácticas y aplicar por lo menos 1 buena práctica como acción de mejora a los puntos de Atención al Ciudadano | Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención. | Gerencia de Gestion de Ingresos - Secretaria General | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% | Con el area de Atencion al Ciudadano, se van a desarrollar estrategias que nos ayuden a seguir mejorando la calidad del servicio en los puntos de atención
|  | Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | Gerencia de Gestion de Ingresos | 2016-07-31 | 2016-12-31 |  | 40% | Se encuentra en revisión este punto
21 | Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Gestores Eticos del Proceso | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 60% | Se realizaron tres reuniones para determinar los nuevos principios y valores, para el nuevo gobierno y la inducción en la CLIC de la Procuraduria
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | Gestores Eticos del Proceso | 2016-02-01 | 2016-12-31 |  | 60% |  | Los Gestores Eticos del proceso, se encuentran desarrollando actividades para elaborar el borrador, conjuntamente con el coordinador de este tema en el Distrito
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Gestores Eticos del Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 0 | 60% | Se implementó el Plan de Mejoramiento de la Gestion Etica. A la espera de la realizacion de actividades enmarcadas dentro del plan | Esta previsto para el Mes de Septiembre , capacitacion por parte del Area de juridica en lo referente a Derechos de Petición
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | Gestores Eticos del Proceso | 2016-01-01 | 2016-12-31 |  | 50% |  | Los Gestores Eticos del proceso, se encuentran a la espera de las actividades organizadas por el coordinador de este tema en el Distrito
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | Lider del Proceso, Jefes de Oficina, Agentes de Cambio | 2016-07-31 | 2016-12-31 |  | 20% |  | Revisión con la Oficina de control Interno para establecer actividades para las acciones de mejora