## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Gerencia de Gestión Humana
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Eje Pilares para el Éxito; Ética Pública, Transparencia y Buen Gobierno
1.3. SECTOR: |  |  |  | 317 Fortalecimiento Institucional
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  | Elania Redondo - Gerente
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Mejor Desempeño Institucional | Rediseño y actualización de la estructura organizacional. |  | Modernización de la Arquitectura Organizacional | Una estructura organizacional actualizada | Atención de solicitudes de Asesoría de reformas organizacionales | Gerente Gestión Humana | Se realizó estudio previo y se encuentra en Secretaria General para trámite contractual | 100%
[5 empty] | Estudios Técnicos de Reforma Organizacional |  |  | 50%
[5 empty] | Implementación de Reformas Organizacionales |  |  | 0%
Mejor Desempeño Institucional | 1190 empleados en procesos de formación, capacitación y bienestar | 2012080010079 | Desarrollo, Bienestar y desempeño Del Recurso Humano | 80% empleados cubiertos con el programa de bienestar del talento humano | Diagnostico para la eleboracion del plan de incentivos | Gerente Gestión Humana | 70% | 100% |  |  |  |  | Plan de Incentivos elaborado
[5 empty] | Elaboración del plan de incentivos |  |  | 100%
[5 empty] | Ejecución del plan de incentivos |  |  | 9%
[5 empty] | Seguimiento y evaluación del plan de incentivos |  |  | 9%
Fondo de Pensiones Territoriales (Decreto 673 de 1995) | Cubrimiento del 100% de Mesadas, Cuotas Partes y Bonos. |  | Mesadas Pensionales liquidadas y canceladas | 100% | Estudio y liquidación de solicitudes | Gerente de Gestión Humana/Profesional Especializado | 33% | 66%
|  |  | Saneadas el 100% Mesadas Pensionales transferidas por la DDL | 100% | Estudio y liquidación de solicitudes | Gerente de Gestión Humana/Profesional Especializado | 33% | 33% |  |  |  |  | Se ha realizado 3 reuniones con DDL
|  |  | Estudiadas, liquidadas, deternadas, canceladas y cobradas el 100% de solicitudes de cuota partes de mesadas pensionales | 100% | Estudio y liquidación de solicitudes, | Gerente de Gestión Humana/Profesional Especializado | 50% | 50% |  |  |  |  | Se realizan pagos mensuales y cobros semestrales
|  |  | Bonos Pensionales y Cuotas Partes de Bonos | 100% | Estudio y liquidación de solicitudes | Gerente de Gestión Humana/Profesional Especializado | 80% | 80%
Fortaleciendo la Alcaldia | Aplicar el principio de mérito en el nombramiento del 100% de los empleos sometidos a oferta pública. |  | Oferta pública | 100% | Nombramientos en Periodo de Prueba | Gerente de Gestión Humana | 0% | 0% |  |  |  |  | No se ha realizado Oferta Pública de Empleo
Fortaleciendo la Alcaldia | Implementacion del 100% del Sistema de salud y seguridad en el trabajo |  | Sistemas Integrados de Gestión | 100% | Elaboración, ejecución, monitoreo y control del sistema de salud y seguridad en el trabajo | Gerencia de Gestión Humana /Profesional Especializado | 35% | 35% |  |  |  |  | Se ha realizado la organización para la implementación del sistema, partiendo de la evaluación inicial.

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Gerencia de Gestión Humana
| 2.2. ELABORADO POR: | Elania Redondo
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Direccionamiento estrategico | Diseño de politicas y directrices en la gestión humana | Diseño de parametros para los procesos de gestión humana | Gerencia | 2016-01-02 | 2016-02-02 | Se emitió circular No. 001 de 2016 | 100% | 59% | Concertación de objetivos de evaluación de desempeño y de acuerdos de gestión. Actualización de HV y declaración de bienes y rentas en el SIGEP Programación anual de vacaciones
|  |  | Revision y actualización de los procedimientos de gestión humana | Gerencia | 2016-01-02 |  | Se inició revisión y actualización de procedimientos como pensiones, posesión, notificación de actos administrativos y Archivo de Historias Laborales. Revisión y actualización de procedimientos como inducción, ingreso y retiro | 66% |  | Racionalización de trámites y cumplimiento legal.
|  |  | Seguimiento y control del plan anticorrupcion | Gerencia | 2016-04-28 |  | Auditoria de Control Interno de Gestión realizada Se realizaron todos los compromisos de acuerdo al plan anticorrupción, así mismo se actualizó la información contenida en el modulo de Estructura Organica y del Talento Humana y el módulo de control del link Transparencia y acceso a la información pública. | 66% |  | La información en el modulo de Estructura Organica y del Talento Humana y de control del link Transparencia y acceso a la información pública se encuentra actualizada y disponible al público en general | Se realizaron ajustes al plan en el componente 4 subcomponente 3, en las metas de evaluación de desempeño y en uniformar al personal que atiende en ventanilla y público de los puntos del punto principal Calle 34 No. 43-31 y Local contiguo. Auditoria programada para el 05/09/2016
|  |  | Seguimiento y control del plan de mejora | Gerencia | 2016-05-04 |  | Todos las actividades contenidas en el plan de Mejoramiento se han realizado de acuerdo a lo programado. | 66% |  | 44% de las HL organizadas. Se han recibido el 62% de los acuerdos de gestión solicitados. Se cumple con generar informe PQR mensualmente y en el segundo cuatrimestre se ha alcanzado un 81% de cumplimientos de los terminos legales de los PQR que ingresa a la Gerencia. Se han concertado el 57% de evaluación de desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa. | Auditoria programada para el 13/09/2016
|  |  | Diseño de directriz para la actualizacion del Manual de Funciones y Competencias Laborales | Gerencia | 2016-07-05 |  | Se trabajó en: Diagnostico organizacional, mapas funcionales y validación de funciones y actividades de cada proceso. | 40% |  | Actualización de funciones de los procesos de la Alcaldia
|  |  | Seguimiento y control a los informes de auditoria | Gerencia | 2016-07-29 |  | Se diligenció el formato de acciones correctivas y/o preventiva | 33%
|  |  | Viabilidad de adquisición de un sistema Integrado y Automatizado de Gestión | Gerencia | 2016-04-27 |  | Se emitió oficio con codigo No. Quilla -16-043793 del 27 de abril de 2016 dirigido a la Secretaria General, en el cual se manifiesta la necesidad de adquirir herramienta tecnológica para la optimización del proceso de Gestión Humana. El dia 25 de Agosto la Gerencia de Gestión Humana convoco a reunión a la Gerencia de Sistema, Planeación, Secretaría General y Control interno; a fin de estudiar la propuesta ofrecida por la firma Gestión Positiva para la implementación del modelo de gestión organizacional. | 40% |  | Se contactó y evaluó propuesta de una firma que ofrece la alternativa más completa.
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Registro de Proyectos | Gerente de Gestión Humana - Asesor |  |  | Se remitio oficio a planeación informando los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 | 50% | 83%
|  |  | Estimación de Ingresos | Gerente de Gestión Humana - Asesor |  |  | Se indico en el presupuesto 2017 | 100% |  | Se remitio el presupuesto 2017 a la oficina correspondiente
|  |  | Asignación de Recursos | Gerente de Gestión Humana - Asesor |  |  | Se indico en el presupuesto 2017 | 100%
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión al 100% | Clasificar, verificar y archivar documentos en las historias laborales. Eliminacion de duplicidad en HL. Registrar historias laborales actualizadas en el Formato único de inventario Documental (FUID). Escaneao de documentacion. Prestamo de historias laborales. Elaboración de certificaciones | Grupo de Gestión documental | 2016-02-10 |  | Se han organizado 620 historias laborales de activos. | 66% | 66% | 40% de historias laborales de activos organizadas, con FUID actualizado
|  |  | Recepción, asignación, envio y archivo de documentacion. Devolución de documentos |  | 2016-01-02 |  | Se recpeciona, asigna y se envia la documentación por la herramienta SIGOB. Se realiza el archivo y devolución de documentos de acuerdo a los lineamientos establecidos. | 66% |  | Buen manejo del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad SIGOB
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerencia de Gestión Humana/ Asesor | 2016-05-02 |  | Formato de evaluación diligenciado | 66% | 66%
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica (cada 4 meses) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerencia de Gestión Humana/ Asesor | 2016-05-02 |  | NA
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica (cada 4 meses) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerencia de Gestión Humana/ Asesor | 2016-05-02 |  | NA
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Gestión Humana | 2016-03-09 |  | Se envió informe Pormenorizado a la Oficina de Control Interno de Gestión y se presentó informe ante el Concejo Distrital de Barranquilla. | 66% | 66%
| Gestión del Desarrollo Laboral | Cubrir el 100% de los nuevos empleados con actividades del Programa de Inducción. | Elaboración del Programa de Inducción | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-01-02 | 2016-02-11 | 90% | 100% | 85% | Programa de inducción elaborado
|  |  | Identificación de temas a desarrollar | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-01-02 | 2016-02-11 |  | 100% |  | Temas a desarrollar identificados
|  |  | Identificación de población objetivo | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-01-02 | 2016-02-11 |  | 66% |  |  | La población objetivo son los nuevos ingresos de personal y se encuentran identificados en la planta.
|  |  | Convocatoria, realización y evaluación de actividades de Inducción | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-22 |  |  | 66%
|  | Cubrir a 1000 empleados de la Entidad con actividades del Programa de Reinducción. | Elaboración del Programa de Reinducción | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-01-02 | 2016-02-11 | 83% | 100%
|  |  | Identificación de temas a desarrollar | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-01-02 | 2016-02-11 |  | 100% |  |  | Los temas a desarrollar se encuentran en el PIC
|  |  | Convocatoria, realización y evaluación de actividades de Reinducción | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-03-16 |  |  | 66% |  |  | Se realizó reinducción en Archivo de Historias Laborales, manejo del Sistema de Gestión para Gobernabilidad y Ley 712 de 2014 Transparencia y del derecho a la información pública.
| Gestión del Desarrollo Laboral | Diseño del Programa de Formación Integral del Talento Humano de los funcionarios de la alcaldía | Diagnóstico de problemas de necesidades por áreas, equipos de trabajo, identificación de métodos de capacitación y fechas de los planes de aprendizaje. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-10 |  | Programa de Formación Integral del Talento Humano de los Funcionarios diseñado. | 100% | 80% |  | Diagnóstico de problemas de necesidades por áreas, equipos de trabajo, identificación de métodos de capacitación y fechas de los planes de aprendizaje, se encuentran en el PIC. | 0
|  |  | Diseño del PIC y Sensibilización de empleados | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-10 |  |  | 100%
|  |  | Formulación de Proyectos de Aprendizaje | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-02 |  |  | 66%
|  |  | Ejecución del PIC, realización de actividades de divulgación, evaluación de acciones de capacitación. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-10 |  |  | 66%
|  |  | Seguimiento y elaboracion de informes | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-03-09 |  |  | 66% |  |  | Se envió informe pormenorizado a la Oficina de Control Interno de Gestión.
| Gestión de la Compensación | Liquidar oportunamente el 100% de los pagos laborales de acuerdo con las novedades reportadas y normativamente vigentes | Planeación de la gestión de nóminas y prestaciones sociales | Jefe de Oficina | 2016-01-02 |  | 100% | 66% | 66%
|  |  | Inclusion de novedades en el sistema: Vacaciones, licencias, libranzas, incapacidades, embargos, cesantias | Jefe de Oficina | 2016-01-02 |  |  | 66%
|  |  | Liquidacion de la nomina | Jefe de Oficina | 2016-01-02 |  |  | 66%
|  |  | Cobro de prestaciones economicas y aportes a salud | Jefe de Oficina | 2016-01-02 |  |  | 66%
|  |  | Liquidacion de sentencias y prestaciones sociales | Jefe de Oficina | 2016-01-02 |  |  | 66%
| Gestión del Talento Humano | Mantener actualizado los estudios de planta actual de personal. | Actualizar la planta de personal con los datos del servidor como: tiempo de servicio en la Entidad, lugar de nacimiento, estado civil, edad,etc | Gestión del empleo | 2016-01-02 |  | Se actualiza de acuerdo a los datos reportados por los funcionarios. | 66% | 57%
|  |  | Actualizar los Perfiles por cada Empleo, funciones, requisitos, conocimientos, habilidades y demás competencias requeridas para el desempeño del cargo en la planta. | Gestión del empleo | 2016-01-02 |  |  | 40%
|  |  | Mantener actualizado la distribución de cargos por dependencias, programas, planes y proyectos, número de empleos por niveles jerárquicos y por su naturaleza; rotación de personal; movilidad de personal; empleados próximos a pensionarse, | Gestión del empleo | 2016-01-02 |  |  | 66%
| Planeación del Empleo | Realizar el Diagnóstico anual de necesidades de personal. | Definición de aspectos a considerar dentro del diagnóstico para determinar las necesidades de personal; políticas institucionales; planes, programas, proyectos; funciones y responsabilidad de cada área; planta de personal de la Entidad. | Gerente de Gestión Humana/Profesional Especializado | 2016-01-02 | 2016-04-28 | Diagnostico anual elaborado | 100% | 92%
|  | Establecer el Plan de Previsión de Recursos Humanos. | Estrategias de Cobertura, estrategias internas (comisiones, encargos, modificación del manual de funciones, traslados, capacitación, reubicación de personal, reubicación de cargos, creación de plantas temporales); estrategias externas (procesos de selección o contratación de personal). | Gerente de Gestión Humana/ Gestión del empleo | 2016-01-02 | 2016-04-28 |  | 100%
|  | Elaborar el Plan Anual de Vacantes | Vacantes temporales, vacantes definitivas. | Gerente de Gestión Humana/ Gestión del empleo | 2016-01-02 | 2016-04-28 | Plan anual de vacantes elaborado | 100%
|  | Mantener actualizado el Sistema de Información de Empleo Público SIGEP. | Subsistema de Organización Institucional, Subsistema de Gestión Humana, Subsistema de Servicio al Cliente. | Gerente de Gestión Humana/ Gestión del empleo | 2016-02-02 | 2016-03-30 | Se realizan campañas de sensibilización para que lo funcionarios actualicen sus datos en el SIGEP | 66% |  |  | En circular No. 001 se sensibiliza a los funcionarios para la actualización de la información en el SIGEP
| Gestión del Desempeño Laboral | Evaluar el 100% de los empleos del nivel de gerencia en la Entidad. | Sensibilización sobre los fundamentos de la evaluación de la gerencia pública. | SIG | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 85% | 100% | 89% |  | Se envió oficio a cada gerente público.
|  |  | Planeación de los acuerdos de gestión. | SIG | 2016-01-02 | 2016-03-15 |  | 100% |  |  | Se envió oficio a cada gerente público, indicando fecha máxima para la concertación de compromisos.
|  |  | Seguimiento y evaluación de las metas y competencias de los Acuerdos de Gestión. | SIG | 2016-03-16 |  |  | 66%
| Gestión del Desempeño Laboral | Mantener el sistema de evaluacion de desempeño laboral para todos los funcionarios de la entidad | Planeación del proceso de evaluacion de desempeño | SIG | 2016-01-02 | 2016-07-27 | Sistema de evaluación de desempeño establecido para todos los funcionarios de la Entidad. | 100% | 66% | Decreto N°0593 de 2016
|  |  | Sensibilización sobre la gestión del desempeño y los fundamentos de la Gestión para Resultados. | SIG | 2016-02-02 |  |  | 66%
|  |  | Fijación de los compromisos laborales | SIG | 2016-02-15 | 2015-02-15 |  | 100%
|  |  | Seguimiento y evaluación del primer semestre de Compromisos Laborales y Comportamentales. | SIG | 2016-07-31 | 2016-08-15 |  | 66%
|  |  | Evaluación del segundo semestre y consolidacion de evaluacion final Compromisos Laborales Comportamentales. | SIG | 2017-01-31 |  |  | 0%
| Gestión del Sistema de Estimulo | Cubiertos el 100% de los empleados con programas de protección y servicios sociales. | Diagnóstico, Construcción de Instrumentos, aplicación y análisis de resultados. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 10/02/20016 | 10/02/20016 | 90% | 100% | 48%
|  |  | Identificación de presupuesto, apropiación anual de presupuesto. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-02 | 2016-02-02 |  | 100%
|  |  | Identificación de Acciones y Programas a Realizar, deportivos, recreativos y vacacionales; artísticos y culturales; promoción y prevención de la salud; capacitación informal en artes o artesanías; promoción de programas de vivienda; educación formal. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-02-10 |  |  | 66%
|  | Cubiertos el 85% de los empleados con programas de Calidad de Vida Laboral. | Evaluación de la adaptación al cambio, acciones de intervención. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-01-02 |  | 40% | 66%
|  |  | Desvinculación laboral asistida, aspectos emocionales, aspectos ocupacionales y de información, preparación para el nuevo abordaje laboral, aspectos financieros, aspectos laborales. | Gerente de Gestión Humana/ SIG | 2016-04-22 |  |  | 66%
|  |  | Preparación del Pre pensionado para el retiro del servicio, herramientas para manejar el tránsito de empleado a jubilado. | SIG- Grupo de pensiones | 2016-04-22 |  |  | 66%
|  |  | Identificación de Cultura Organizacional, variables a reforzar (gestión ética) | SIG - Control Interno | 2016-02-23 |  |  | 66%
|  |  | Fortalecimiento del Trabajo en Equipo, acciones de intervención y fortalecimiento. | SIG | 2016-04-22 |  |  | 66%
|  | Incentivar el desempeño eficiente y eficaz del 100% de los empleados evaluados y calificados en niveles de excelencia y equipos de trabajo | Elaboración de acto administrativo de Incentivos, el cual debe contener parámetros a tener en cuenta para la asignación de criterios de desempate, reclamaciones, etc. | SIG | 2016-02-10 |  | 27% | 100%
|  |  | Convocar, participar y proponer parametros tecnicos a las actividades desarrolladas en las reuniones con el comité de bienestar | SIG | 2016-06-30 |  |  | 66% |  |  | Se presentó informe ante el comité de Bienestar Se ha otorgado el disfrute del dia libre en su cumpleaños de los funcionarios con EDL sobresaliente
|  |  | Aplicación de las herraminetas para la selección del mejor funcionario publico y asignación de incentivos | SIG |  |  |  | 0%
|  |  | Analisis y reconocimiento de ascensos, encargos, comisiones, de funcionarios que estan en el nivel de excelencia | SIG - Grupo de gestión del empleo |  |  |  | 0%
|  | Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST. | Planeación del SG-SST | SIG | 2016-04-01 |  | La implementación del sistema se encuentra en etapa de planeación | 35%
|  |  | Implementación del sistema de SST |  |  |  |  | 0%
|  |  | Evaluación del SGT |  |  |  |  | 0%
|  |  | Aplicación de acciones preventivas, correctivas y de mejora del SST |  |  |  |  | 0%
|  | Desarrollar el Programa de Actividades Generales del COPASSST. | Elección del COPASST | SIG | 2016-11-01 |  | Se realizan las actividades propias del Copasst, como reuniones, inspecciones de seguridad y se constata el cumplimiento de recomendaciones brindadas. | 0% |  |  | La vigencia de la actual termina el 30/11/2016
|  |  | Celebración de la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. | SIG | 2016-03-07 | 2016-03-11 |  | 100%
|  |  | Elección del Comité de Convivencia Laboral. | SIG | 2016-11-01 |  |  | 0%
|  |  | Jornadas de promoción de hábitos de vida saludable | SIG | 2016-03-07 |  |  | 80%
|  |  | Realización de la "Semana del Buen Trato" | SIG |  |  |  | 0%
|  |  | Posicionamiento de la seguridad y el autocuidado como valores y principios institucionales del SG-SST. | Gerente de Gestión Humana/Profesional Especializado | 2016-05-20 |  |  | 80%
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Gerencia | 2016-04-13 |  | Mapa de riesgo elaborado | 100% | 72% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Gerencia | 2016-04-28 |  | Se realizó seguimiento y control por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión. | 66% |  | En el seguimiento y control se generaron acciones de mejora y ajustes al plan anticorrupción en el componente 4 subcomponente 3 Talento Humano. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | Jefe de Oficina | 2016-02-11 |  | Se ha ejecutado el plan de mejoramiento a la gestión 2016 de acuerdo a lo programado y se ha remitido el reporte de seguimiento cumplidamente a la Oficina de Control Interno de Gestión. | 66% |  | Nivel adecuado de cumplimiento en las acciones impartidas para trabajar las recomendacfiones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno de Gestión. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad | Realizar reinducción a los funcionarios que tengan acceso directo y manejo de información física y digital y custodia de la documentación en los archivos de gestión y archivo central. | Gerencia | 2016-03-16 |  | Se realizaron las siguientes actividades: 16 de marzo de 2016 se realizó con apoyo de Gestión Documental reinducción a funcionarios que manejan información de las historias laborales de funcionarios activos. Del 15 al 29 de febrero se realizaron 45 jornadas de capacitación por dependencias liderado por GD sobre el manejo del Sistema de Información y Gestión para la gobernabilidad 14 de abril de 2016 capacitación sobre transparencia y acceso a la información públic09 de junio de 2016: Transparencia y acceso a la información pública. 12 de julio de 2016: Instrumentos de gestión de la información pública. 25 de agosto 2016: Manejo de la información pública, reservada y clasificada. 28 de junio de 2016: La Gestión Documental como un proceso Transversal. 08 de Julio de 2016: Organización en los archivos de gestión. 05 de Agosto 2016: Manejo de la información SIGOB tramite de eventos masivos y no masivos. Manejo de la herramienta SIGOB | 83% |  | 44% del archivo de historias laborales de activos organizadas. 54 reinducciones realizadas sobre las 65 programadas | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Socializar la politica de seguridad de la información digital | Recursos humanos y Sistemas | 2016-02-26 |  | Se han realizado dos inducciones en fechas: 26 de febrero de 2016 jornada de 8 horas con una asistencia de 22 funcionarios. 11 de abril de 2016 con jornada de 8 horas con una asistencia de 24 funcionarios. 16 de Junio de 2016 con jornada de 8 horas con una asistencia de 21 funcionarios. La politica de seguridad de la información digital también se realiza por la página web e info. | 66% |  | Se han realizado 3 inducciones de las 16 programadas, obteniendo el 19% cumpliendo el cronograma establecido. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Responsable del proceso y Promotor ético | 2016-02-23 |  | Se realizado las siguientes actividades: 23 de febrero de 2016, inducción sobre gestión ética y se actualizó sobre las novedades del proceso. 20 de abril de 2016, se trabajó plan de desarrollo de la Alcaldía, escala de valores. 04 de mayo de 2016 Aplicación de la encuesta de 40 valores extraidas del plan de desarrollo. 01 julio de 2016: Aplicación de encuesta de 20 valores 06 de julio de 2016: Aplicación de encuesta para extraer 7 valores, los cuales quedaron en el nuevo código de ética. 29 de julio de 2016: campaña para pactar compromisos éticos en linea. | 60% |  | Se ha cumplido con la programación de actividades del promotor ético. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Secretario de Despacho, Gerente o Jefe de Oficina en cada dependencia. | 2016-03-16 |  | Se realizó trabajo en equipo con Gestión Documental a fin de lograr generar la información a partir del Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB) y realizar análisis de vencimiento de términos. Se ha generado el informe PQR y de acuerdo a las consultas que la herramiento permite se trata de medir nuestro porcentaje de cumplimiento en terminos. | 66% |  | Se logró generar datos para la elaboración de los informes. 81% de tramites en terminos en el cuatrimestre | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Gerencia de Sistemas |  |  | Manual de trámite actualizado | 100% | 50% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Gerencia de Sistemas |  |  | La gerencia tiene un trámite en SUIT que es auxilio para gastos por sepelio. | 100% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Dependencias que manejan trámites con el apoyo de la Gerencia de Sistemas |  |  | No aplica | 0% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos |  |  |  | No aplica | 0% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Estructurar y poner en funcionamiento el Grupo de atención al Ciudadano con las necesidades de atención al Ciudadano, que lidere el cumplimiento de las políticas y protocolos establecidos en el Manual de Atención al Ciudadano | Remitir ante la alta dirección la Institucionalización de un Grupo funcional que lidere el Proceso del servicio al ciudadano y los canales de comunicación con la misma. |  |  |  | No aplica | 0% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades |  |  |  | No aplica | 0% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público de acuerdo al PAE diseñado, a través de las Inducciones y re-inducciones | Implementar el Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación |  |  |  |  | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Evaluación de desempeño calificadas | Evaluar el desempeño de los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | Secretaria General Gerencia de Gestión Humana | 2016-02-15 |  | Han concertado objetivos el 72% de los servidores públicos del Grupo de Atención al Ciudadano. | 66% | 66% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Implementar el sistema de incentivos monetarios y no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Implementar el Plan de incentivo individual y grupal para los Funcionarios que atienden público en los Puntos de atención | Secretaria General Gerencia de Gestión Humana | 2016-02-10 |  | Plan de incentivos realizado | 66% |  | Se está llevando a cabo jornada de Coach "Moviendo mi liderazgo" en tres talleres. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Gestora ética promotores éticos Servidores públicos | 2016-04-27 |  | 100% | 66% | 66% |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno |  |  |  |  | 0% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Promotores éticos | 2016-04-27 |  | 100% | 66% |  | Se realizaron las siguientes actividades para el fortalecimiento de la gestión ética 04 de mayo de 2016 Aplicación de la encuesta de 40 valores extraidas del plan de desarrollo. 01 julio de 2016: Aplicación de encuesta de 20 valores 06 de julio de 2016: Aplicación de encuesta para extraer 7 valores, los cuales quedaron en el nuevo código de ética. 29 de julio de 2016: campaña para pactar compromisos éticos en linea. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación |  |  |  | 66% | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA |  |  |  | No aplica | 0% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
Note on B26: ALIRIO PRADA: P 1
Note on B29: ALIRIO PRADA: P 2
Note on B34: ALIRIO PRADA: P 6
Note on D35: ALIRIO PRADA: ¿Incluir Metodología/Procedimiento de Análisis Jerárquico?