## 1° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Avanzar en la fase de planeación del IPV6 en la entidad. | No se evidenció Implementación del protocolo IPv6 | 1. Realizar plan de implementación del protocolo IPv6 en la entidad | Oficina de sistemas | Plan de implementación | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 15% | Se realiza levantamiento de informacion para la definición del plan de implementación contemplando cada una de sus etapas.
2. Formular e implementar Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos para la vigencia 2020. | No se evidencia el documento Plan de apertura de datos. | 1. Socializar procedimiento de apertura de datos. 2. Realizar cronograma de apertura de datos con las diferentes secretarias 3. Definir plan de apertura | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de apertura de datos implementado | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% | No se ha iniciado el proceso.
3. Realizar promoción y/o divulgación del uso de los conjuntos de datos que tiene la entidad y ejecutar medición de satisfacción de los usuarios sobre el uso de los datos abiertos. | Existe procedimiento de apertura de datos, sin embargo, no ha sido socializado en la entidad, asi como tampoco se evidencia plan de comunicaciones de los conjuntos de datos publicados. | 1. Plan de comunicaciones sobre el plan de apertura de datos 2. Hacer seguimiento sobre la publicación de los datos publicados | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de comunicaciones implementado y Seguimientos realizados | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% | No se ha iniciado el proceso.
4. Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, aprobado por la entidad mediante Decreto 2106 de noviembre de 2019, realizando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los indicadores establecidos. | Se programaron 26 proyectos de los cuales 20 fueron ejecutados por encima del 60%. | 1. Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos definidos en el PETI para el periodo actual | Oficina de sistemas | Seguimiento del PETI | Proyectos ejecutados durante la vigencia 2020 / proyectos definidos en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31
5. Diseñar y formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Programa de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos de la entidad. | No se evidenció un documento que defina las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. Así mismo no se evidenció la construcción del programa de mantenimientos. | 1. Diseñar Plan de mantenimiento de servicios TIC 2. Diseñar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información digital. | Oficina de sistemas | Plan de mantenimiento de servicios TIC y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2 Planes | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 15% | Se conformó el comité tecnico de seguridad donde se está actualizando el inventario de activos de infraestructura
DEPENDENCIA | Oficina de Sistemas
FIRMA DEL RESPONSABLE | Cesar Consuegra Martinez | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 2° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Avanzar en la fase de planeación del IPV6 en la entidad. | No se evidenció Implementación del protocolo IPv6 | 1. Realizar plan de implementación del protocolo IPv6 en la entidad | Oficina de sistemas | Plan de implementación | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 30% | En la reunión de comité se definió la implementación del modelo compartido del protocolo actual y el IPv6
2. Formular e implementar Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos para la vigencia 2020. | No se evidencia el documento Plan de apertura de datos. | 1. Socializar procedimiento de apertura de datos. 2. Realizar cronograma de apertura de datos con las diferentes secretarias 3. Definir plan de apertura | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de apertura de datos implementado | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | Se realizaron reuniones con las dependencias para la socialización del procedimiento de apertura de datos. Actualmente nos encontramos trabajando con diferentes dependencias en la identificación de los conjuntos de datos a aperturar.
3. Realizar promoción y/o divulgación del uso de los conjuntos de datos que tiene la entidad y ejecutar medición de satisfacción de los usuarios sobre el uso de los datos abiertos. | Existe procedimiento de apertura de datos, sin embargo, no ha sido socializado en la entidad, asi como tampoco se evidencia plan de comunicaciones de los conjuntos de datos publicados. | 1. Plan de comunicaciones sobre el plan de apertura de datos 2. Hacer seguimiento sobre la publicación de los datos publicados | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de comunicaciones implementado y Seguimientos realizados | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 0% | Al completar el plan de apertura se socializa con comunicaciones
4. Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, aprobado por la entidad mediante Decreto 2106 de noviembre de 2019, realizando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los indicadores establecidos. | Se programaron 26 proyectos de los cuales 20 fueron ejecutados por encima del 60%. | 1. Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos definidos en el PETI para el periodo actual | Oficina de sistemas | Seguimiento del PETI | Proyectos ejecutados durante la vigencia 2020 / proyectos definidos en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 38% | Debido a la emergencia por Covid-19 se replantearon los proyectos para el periodo 2020. Quedaron 12 proyectos de los cuales 4 se encuentran por encima de un 50% de avance
5. Diseñar y formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Programa de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos de la entidad. | No se evidenció un documento que defina las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. Así mismo no se evidenció la construcción del programa de mantenimientos. | 1. Diseñar Plan de mantenimiento de servicios TIC 2. Diseñar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información digital. | Oficina de sistemas | Plan de mantenimiento de servicios TIC y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2 Planes | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 15% | Se conformó el comité tecnico de seguridad donde se está actualizando el inventario de activos de infraestructura. Se define diseño de planes para el segundo semestre
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 3° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1. Avanzar en la fase de planeación del IPV6 en la entidad. | No se evidenció Implementación del protocolo IPv6 | 1. Realizar plan de implementación del protocolo IPv6 en la entidad | Oficina de sistemas | Plan de implementación | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 100% | Diagnostico finalizado y se define iniciar la implementación en el 2021 por tema presupuestal
2. Formular e implementar Plan de Apertura, Mejora y Uso de Datos Abiertos para la vigencia 2020. | No se evidencia el documento Plan de apertura de datos. | 1. Socializar procedimiento de apertura de datos. 2. Realizar cronograma de apertura de datos con las diferentes secretarias 3. Definir plan de apertura | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de apertura de datos implementado | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 98% | Se realizaron reuniones con las dependencias para la socialización del procedimiento de apertura de datos. Actualmente nos encontramos trabajando con diferentes dependencias en la identificación de los conjuntos de datos a aperturar.
3. Realizar promoción y/o divulgación del uso de los conjuntos de datos que tiene la entidad y ejecutar medición de satisfacción de los usuarios sobre el uso de los datos abiertos. | Existe procedimiento de apertura de datos, sin embargo, no ha sido socializado en la entidad, asi como tampoco se evidencia plan de comunicaciones de los conjuntos de datos publicados. | 1. Plan de comunicaciones sobre el plan de apertura de datos 2. Hacer seguimiento sobre la publicación de los datos publicados | Oficina de sistemas, Secretaria con datos publicados | Plan de comunicaciones implementado y Seguimientos realizados | 1 Plan | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 50% | Se realiza seguimiento sobre los conjuntos de datos publicados
4. Ejecutar los proyectos contemplados en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI, aprobado por la entidad mediante Decreto 2106 de noviembre de 2019, realizando seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los indicadores establecidos. | Se programaron 26 proyectos de los cuales 20 fueron ejecutados por encima del 60%. | 1. Hacer seguimiento a la implementación de los proyectos definidos en el PETI para el periodo actual | Oficina de sistemas | Seguimiento del PETI | Proyectos ejecutados durante la vigencia 2020 / proyectos definidos en la vigencia 2020 | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 71% | Debido a la emergencia por Covid-19 se replantearon los proyectos para el periodo 2020. Quedaron 12 proyectos de los cuales 4 se encuentran por encima de un 50% de avance
5. Diseñar y formular el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y el Programa de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos de la entidad. | No se evidenció un documento que defina las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. Así mismo no se evidenció la construcción del programa de mantenimientos. | 1. Diseñar Plan de mantenimiento de servicios TIC 2. Diseñar plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información digital. | Oficina de sistemas | Plan de mantenimiento de servicios TIC y Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información | 2 Planes | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | 15% | Se conformó el comité tecnico de seguridad donde se está actualizando el inventario de activos de infraestructura. Se define diseño de planes para el segundo semestre
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0

## 4° Seguimiento
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [6 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Version: 2,0