## DEG-018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA: 2020
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  |  | SECRETARIA DE SALUD
1.2. COMPONENTE ESTRATEGICO:(Eje - Politica):
1.3. SECTOR:
1.4. ELABORADO POR:
1.5. PROGRAMA | 1.6. META DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. META DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12. AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15. OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2019080010118 | Modernizacion de la Plataforma Tecnologíca en el Distrito de Barranquilla | Mantenimiento del 100% de la infraestructura tenológica de la entidad | Plataforma de backup en la nube con servicios de internet | Oficina de Sistemas | 75% | 75% | Renovación tecnológica para el esquema internet con backup en la nube de la información del distrito de Barranquilla | 4000000000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Convenio realizado a través de servicios públicos
[5 empty] | Contar con accesorios y repuestos para el mantenimiento de las impresoras, Escaners y Ploter de las Diferentes Dependencias de la alcaldía |  | 75% | 75% | 1. Suministro de partes e insumos para el mantenimiento de las impresoras, plotter y escáneres con que cuenta el Distrito de Barranquilla. 2. Suministro de partes e insumos para el mantenimiento de las impresoras, plotter y escáneres con que cuenta el distrito de barranquilla. | 128780300 | 1/01/2020 15/09/2020 | 31/07/2020 31/12/2020 | Se suscribió nuevo contrato con vigencia a 31 de diciembre
[5 empty] | Contar con insumos para poder atender las diferentes solicitudes de las dependencias en todo lo relacionado en el mantenimiento de cableado para voz, datos y repuestos de computadores propios |  | 75% | 100% | • Suministro de insumos y/o herramientas para el mantenimiento de redes, comunicaciones y repuestos de computadores propios, requeridos por la Oficina de Sistemas para el buen desarrollo de sus funciones. | 82000000 | 2020-01-01 | 2020-08-31 | Finalizó contrato.
[5 empty] | Plataforma en la nube de los correos institucionales, para que todos los funcionarios puedan utiizar desde cualquier tipo de dispositivo su correo electronico corporativo |  | 75% | 75% |  | 246840000 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | A travez de contrato marco con empresa de servicios públicos
[5 empty] | Mantenimiento de los diferentes servidores, bases de datos y sistema de backup con que cuenta el Distrito de Barranquilla |  | 75% | 75% | La prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades relacionadas con la gestión integral en el soporte, mantenimiento, desarrollo y actualizaciones software, redes y procesos de comunicaciones de los diferentes sistemas con que cuenta el distrito de barranquilla. | 149893920 | 2020-02-18 | 2020-12-31
[5 empty] | Administración de los diferentes Puntos Vive Digital que se encuentran en funcionamiento en el Distrito para que la comunidad en general pueda contar con acceso a los dieferntes servcios que brinda el Distrtito y Gobierno en línea |  | 75% | 75% | La prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de sistemas en la administración de los puntos vive digital que se encuentran en el distrito de barranquilla. | 492800000 | 2020-02-18 | 2020-12-31
[5 empty] | Mantenimiento integral de los sistemas de seguridad, UPS, incendios, sistema de polo a tierra, pararayos y del aire de presición en las diferentes dependencias del Distrito de Barranquilla |  | 75% | 75% | Contratar a persona natural o jurídica que pueda brindar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de suministro ininterrumpido de corriente eléctrica (ups), aire acondicionado de precisión, puesta a tierra, sistema de control de acceso, sistema de videovigilancia y sistema de detección y extinción de incendios del centro de datos de la alcaldía distrital de barranquilla | 87780300 | 2020-05-22 | 2020-12-31
[5 empty] | Mantenimiento, soporte y desarrollo de los aplicativos del Distrtio |  | 75% | 75% | La prestación de servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la oficina de sistemas del distrito en el desarrollo de sus actividades operativas y funcionales. | 693000000 | 2020-02-18 | 2020-12-31
[5 empty] | Adquisicion de equipos tecnológicos para la optimización de los procesos de la entidad |  | NA | NA |  |  |  |  | No se han iniciado trabajos en virtud de la emergencia de la pandemia.
[5 empty] | Mantenimiento del esquema de seguridad de la información |  | 100% | 100% | Actualización del antivirus | 38989600 | 2020-07-01 | 2020-12-31
Fortaleciendo la Alcaldia | Incrementar en un 4% el nivel de satisfacción de los ciudadanos por servicios de la Alcaldía | 2019080010131 | Sistema Integral de Atención al Ciudadano | Contratación del 100% personal necesario para la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Alcaldia Distrital de Barranquilla | Contratación del personal encargado de la atención al ciudadano en las distintas sedes de la Alcaldia Distrital de Barranquilla | Atención al Ciudadano
Una Alcaldía de Puertas Abiertas | Aumentar a 81.7 el Indice de Gobierno Abierto - IGA | no es proyecto de inversión | Sistema de Contratación y Compras | Aumento en la Pluralidad de Oferentes en los Procesos de Contratación | Capacitaciones y asesorias a proveedores en temas de proceso de contratación con el fin de ampliar la base de datos del Distrito logrando así aumentar la participación en los procesos | Secretaría Genreal - Equipo de Compras
Fortalecimiento en el Sistema de Gestión proveedores (SGPRO)
Capacitaciones a contratistas y a proveedores en el manejo y uso del SECOP II
Note on G24: CAROLINA CAHUANA: 1. Backup en la nube de las bases de datos 2. Adquirir la actualizacion del antivirus de los computadores del Distrito Y SSL para página segura 3. Adquisicion de Switch para mejorar rendimiento de la red LAN y optimizar el tiempo de respuesta de los usuarios 4. Mantanimientos de enlaces de datos de las dependencias externas al edificio central

## DEG-021
Código: MEDE-F 009 Versión 2 Aprobación: 08/01/2019
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTION ADMINISTRATIVA
VIGENCIA _______
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  | SECRETARIA GENERAL
2.2. ELABORADO POR:
2.3. FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
2.4. POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO - MIPG | 2.5. META | 2.6. ACTIVIDADES | 2.7. RESPONSABLE | 2.8 FECHA DE INICIO | 2.9. FECHA DE TERMINACION | 2.10 % DE EJECUCION | 2.11. LOGROS DE EJECUCION | 2.12. OBSERVACIONES
1. Dimensión: Talento Humano
Política de Gestión Estratégica del Talento Humano | Desarrollo de la evaluación de desempeño laboral del 100% del personal a cargo | Evaluar el desempeño de los funcionarios a cargo en los cortes estipulados y definición de los nuevos compromisos | Secretaría General
|  | Enviar los resultados de la evaluación en los tiempos establecidos, así como los compromisos establecidos para la vigencia actual | Secretaría General
Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción | 1 jornada de sensibilización realizada por dependencia | Jornada de sensibilización sobre principios y valores eticos obligatoria por dependencia |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 1 pausa ética realizada por dependencia | Realizar una pausa ética por dependencia |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación e información de la Alcaldía Distrital | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro ambiente ético, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones del Distrito. |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 1 celebración | Celebración del DIA DE LA INTEGRIDAD |  | 2020-07-01 | 2020-08-01 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 11 reuniones en el año | Desarrollo de reuniones mensuales de los promotes éticos |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 3 informes de avance | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad |  | 2020-02-01 | 2020-12-01 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
2, Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación
Política de Planeación institucional | Registro y aprobación del 100% de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2021 en el banco de proyectos | Elaborar MGA a los proyectos a desarrollar durante la vigencia 2021 | Secretaría General
|  | Presentarlos al banco de proyectos para su registro y aprobación | Secretaría General
| Realizar el trámite técnico y administrativo para generar las órdenes de pago con ocasión de las obligaciones contraídas por la entidad. | Elaborar y suscribir previo al cumplimiento de los requisitos establecidos de manera oportuna, en un tiempo no mayor a dos día, contados a partir de la fecha de radicacion, las diferentes órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la entidad | Secretaría General - Santiago maza Iglesias
Realizar la verificación de las facturas y cuentas de cobros recibidas y de su documentación anexa, para su registro en el sistema financiero
Elaborar las órdenes de pago de las obligaciones contraídas por la Entidad
Establecer medidas que ayuden a minimizar el tiempo de espera en las jornadas de radicacion de cuentas
Gestionar ante el ordenador del gasto la aprobación de las cuentas presentadas para su tramite
| Fortalecer el grupo de Compras a fin de mejorar el proceso de Gestión de Contratación | Mejorar los tiempos de entrega de los analisis del sector los cuales son soportes para los procesos de contratación, mediante la herramienta de SGPro | Secretaría General - Grupo de Compras
Realizar seguimiento y control efectivo a las diferentes supervisiones asignadas al área con el fin de optimizar los recursos y lograr la consecución de los objetivos
Fortalecer las relaciones con los proveedores con el fin que participen en los procesos de contratación generando mayor confianza hacia la Entidad
Revisar consumo de cada dependencia semestralmente con el fin de revisar estadísticas de consumo por dependencia.
Realización de inventario fisico mensualmente
Control mensual de toneres vacíos y envío de los mismos minimo tres veces al año para disposición Final al Programa de HP Planet Partners Colombia
3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados
Política de Servicio al Ciudadano | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Se realizaran visitas no programadas a las sedes para revision de protocolos y uso de la imagen institucional | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| 4 informes a la alta dirección | Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Aumentar en un 10% el numero de PQR radicadas por la pagina web en relación con el 2019 | Gestionar con la Secretaria de Comunicaciones campañas en las redes sociales externas sobre el canal virtual para interponer PQRSD y solicitar tramites por este medio. Socializar en las salas de atencion con los orientadores el uso de este canal a los ciudadanos que nos visitan. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Estudio realizado | Realizar analisis y factibilidad | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Buzon de llamadas en funcionamiento | Implementar el canal para recibir PQRSD verbales telefonico y Verbal presencial | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Aplicación de los protocolos estipulado en el 100% de las sedes. | Capacitaciones a todos los funcionarios según el canal de atencion asignado | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Hacer reportes cada vez que sea necesario a la Oficina de Servicios Generales y Logisticos de las necesidades de cada sede que lo requiera. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden pro los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales. | Realizar capacitaciones por lo menos 1 jornada cada trimestre | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Una actividad de bienestar al año | Realizar una Actividad al año | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| 12 informes de PQRSD por dependencia. | 12 informes de PQRSD por dependencia. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| 2 informes anuales | 2 informes anuales | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| 2 informes anuales | 2 informes anuales | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Documento con el manual de atención al ciudadano y la Carta de Trato digno actualizados con las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Actualizar el manual de atención al ciudadano y la Carta de Trato digno teniendo en cuenta las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| 4 Informes anuales. | Solicitar a los coordinadores de cada una de las sedes mediante la herramienta Digiturno 5 el envio mensual de los turnos atendidos y los tiempos de espera. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar una medición al año | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Plan de mejoramiento en cada Secretaria para mejorar la atencion a los ciudadanos en sus oficinas | Reunión con cada uno de los Secretarios o a quien ellos designen | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Velar por el cumplimiento en cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 4 informes a la alta dirección | Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Aumentar en un 10% el numero de PQR radicadas por la pagina web en relación con el 2019 | Fortalecer el canal virtual, mediante la publicidad y socialización con la comunidad de este medio para radicar sus PQRs, | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Estudio realizado | Estudiar la posibilidad de implementar un chat virtual y como sería su funcionamiento. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Buzon de llamadas en funcionamiento | Se fortalecerá el canal verbal y telefónico mediante la implementación de tecnología IP, creando un buzón para radicar PQRs en la llamada telefónica | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público. | Continuar con la divulgación e implementación del protocolo de atención por este medio | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Divulgación de protocolo en el 100% de los funcionarios estipulados | Divulgación e implementación del protocolo de atención por canal telefonico. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden pro los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales. | Continuar con las capacitaciones para mejorar las competencias de los funcionarios que atienden por los canales virtual, telefónico y presencial de las secretarías, oficinas, gerencias y alcaldías locales | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público. | Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden publico, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios de la Entidad y en el Manual de Atención al Ciudadano para el óptimo desempeño de su rol diario. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Una actividad de bienestar al año | Realizar una actividad de bienestar al año para los funcionarios que atienden público, con el objetivo de estimular su actividad y desempeño. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 12 informes de PQRSD por dependencia. | Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 2 informes anuales | Elaborar semestralmente un informe consolidado de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias para publicarlo en la pagina web | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Documento con el manual de atención al ciudadano actualizado con las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Actualizar el manual de atención al ciudadano teniendo en cuenta las nuevas sedes incorporadas con sus servicios y las normas vigentes | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Carta de trato digno actualizada y publicada. | Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-06-01 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| 4 Informes anuales. | Conocer las estadísticas de los tramites y servicios solicitados en las sedes de Atención al Ciudadano. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Realizar dentro de la medición de percepción de los ciudadanos la caracterización de los usuarios incluidos en la muestra | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
| Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | Conocer el tipo de información que los usuarios demandan de la Alcaldía mediante la medición de percepción de los ciudadanos | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Abril de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
Gobierno Digital | 70% de tramites y OPA en linea que cumplen con criterios de accesibilidad | Revisar con el area de desarrollo de software la norma NTC 5854 de 2012 y de usabilidad, e identificar los ajustes requeridos en las aplicaciones.(indicador: trámites y OPA en línea que cumplieron criterios de accesibilidad respecto del total de trámites y servicios total y parcialmente en línea) | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 40% | Durante el Segundo periodo se realizaron reuniones con el equipo de trabajo y se definió cronograma de actividades para la revisión, ajustes e implementación de la norma. En el tercer periodo se avanza con el cronograma, realizando reuniones con las diferenres secretarias para coordinar los ajustes a realizar en los tramites
| Racionalización del 60% de los tramites identificados en el PETI para racionalizar durante el periodo 2020. | Revisar con las diferentes dependencias aquellos trámites que aún no se encuentran en línea para determinar su viabilidad de publicación para acceso externo digital. (Indicador: trámites y OPA en línea y parcialmente en línea de la entidad respecto del total de trámites y OPA inscritos en el SUIT) | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25% | En Educación automatizaron los trámites de notificaciones electrónicas de actos administrativos, posesiones de docente de forma virtual, y la recepción de trámites de solicitudes de prestaciones sociales de docentes, ascensos e inscripción de escalafón. Transito automatizó dos tramites salida de patios Se está trabajando en una plataforma o portal unico de tramites donde se puede realizar el agendamiento de tramites.
| Procedimiento para la apertura y publicación de datos abiertos | Socializar procedimienrtos de apertura de publicación de datos abiertos | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | Se realizaron reuniones con las dependencias para la socialización del procedimiento de apertura de datos.
|  | Diseñar e implementar el plan de apertura de datos | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 90% | Se realizaron reuniones con las dependencias para la identificación y apertura de datos. Fueron publicados en página web y esta pendiente coordinar con comunicaciones la difusión
| Implementación del PETI periodo II | Evaluación de los avances en la implementación del PETI | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 71% | Debido a la emergencia por Covid-19 se replantearon los proyectos para el periodo 2020. Quedaron 12 proyectos los cuales en su mayoria se encuentran por encima de un 70% de avance
| Procedimiento de intercambio de información revisado y aprobado | Revisar el procedimiento de intercambio de información con las diferentes entidades (Bancos, notarias, cámara de comercio entre otros) para identificar el uso del estándar GEL-XML en los servicios de intercambio de información con otras entidades. | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 60% | Se definió estructura del procedimiento y está pendiente plan piloto con Catastro actualmente se realiza capacitación en X-road sobre el marco de Interoperatividad propuesto
Seguridad Digital | Dar a conocer a los funcionarios las politicas relacionadas con la seguridad de la información y protección de datos personales | Divulgación de la politica de seguridad de la información digital y de protección de datos personales | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 80% | Nos encontramos coordinando con la secretaria de comunicaciones la socialización de la politica.
| Implementación de la politica de seguridad de la información digital | Evaluación sobre la implementación de la politica de seguridad de la información digital en la entidad | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | Control de acceso a usuarios Esquema de Backup Licencias de Antivirus y firewall actualizadas Coordinación de Socialización.
Política de Racionalización de Trámites | Mantener actualizada la información del 100% de los trámites a cargo (52,5) |  | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  | Racionalizar tramites incluidos en el PETI durante el periodo 2020 | Oficina de Sistemas | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 25%
Componente 2: Racionalización de Tramites | 100% de los trámites articulados con entidades externas en operación | Mantenimiento de la cadenas de trámites con las entidades externas | Oficina de Sistemas | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 100% | Se mantienen los tramites con los entes externos como bancos, funerarias, curadurias, camara de comercio, notarias entre otros
| 100% cumplimiento del cronograma | Gestionar actividades que permitan la articulación de los sistemas de información de las dependencias que tienen procesos en común | Oficina de Sistemas |  |  | 30% | Diseño de proyecto GIS de la mano con la gerencia de Catastro se aplazó para la proxima vigencia. Actualmente se encuentran proyectando un observatorio digital con Catastro y el observatorio inmobiliario y en cuanto al tema de interoperabilidad definieron un estandar de archivos ftp
Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Ejecutar en un 80% El cronograma de Mantenimiento de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Elaborar el Cronograma de mantenimiento vigencia 2019. | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Informe ejecución y avance del cronograma de Mantenimiento vigencia 2019.
| Optimizar y garantizar el servicio de vigilancia y canales de video de seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Realizar informe y seguimiento de las actividades de vigilancia en la cual se detallen los aspectos mas relevantes en materia de seguridad. (CCTV,atencion usuario interno y externo con empresa de seguridad asimismo se garantiza resguardo fisico) | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
| Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Realizar encuestas a funcionarios y contratistas de medición de evaluación del servicio | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Presentar informe tabulando los resultados de las encuesta.
| Realizar una medición semestral l y obtener un 70% de aceptación Medición de la satisfacción del cliente/usuario. | Elaboración y socialización del cronograma de uso eficiente de servicios públicos | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Elaboración del informe del consumo de los servicios públicos
| Cumplir con 80% del cronograma del proyecto de Administracion de Bienes. | Informe mensual de los avances efectuados del cronograma de actividades desarrollado del proyecto.. | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
| Reportar a contabilidad listado de bienes muebles, inmuebles y vehículos para el ingreso a sus estados financieros | Reportar mensualmente a la oficina de contabilidad los bienes adquiridos e inventariados en la Alcaldía de Barranquilla.
| Cumplir en un 80 % del cronograma de las actividades para administración del parque automotor. | Informe Mensual del cumplimiento y avances del cronograma de administración del parque automotor. | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
| Cumplir en un 80% con el cronograma de adecuación en las diferentes dependencias de las Secretarias del Distrito de Barranquilla. | Elaborar el Cronograma para la ejecución de las adecuaciones y/o remodelaciones en la vigencia 2020 | Oficina de Servicios Administrativos y Logisticos
Informe ejecución y avance del cronograma de la adecuacion y/o remodelacion de vigencia 2020
| Diligenciamiento del 100% de las preguntas a cargo | Diligenciar y enviar a la Gerencia de Control Interno las respuestas de las preguntas competentes | Secretaría General
Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Desarrollo del 100% de las acciones definidas | Desarrollo de evento de rendición de cuentas por temática | Secretaría General
|  | Realizar encuestas de satisfacción del evento de rendición de cuentas global | Secretaría General
|  | Elaboración y publicación de memorias | Secretaría General
|  | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falencias en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global | Secretaría General
4. Dimensión: Evaluación de Resultados
Evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 3 meses | Diligenciar el formato de seguimiento de plan de acción para verificar el avance de las metas y actividades | Secretaría General
|  | Elaborar plan de mejoramiento para alcanzar el cumplimiento de la metas y actividades propuestas | Secretaría General
5. Dimensión: Información y Comunicación
Política de Gestión Documental | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener y conservar los documentos de la dependencia de acuerdo con las tablas de retención documental | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Revisión y elaboración de informe de las Tablas de Valoración Documental para entregar al Comité Institicional Gestión y Desempeño | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Entrega de Informe para aprobación de TVD | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Capacitación en Tablas de Retención Documental a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Organización de archivos de gestión y archivo central de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Transferencias documentales de acuerdo a las Tablas de Retención Documental y otras transferencias | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Realizar búsqueda de documentos solicitados y atender consultas de funcionarios y ciudadanos con base en los formatos establecidos. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Capacitación y soporte en SIGOB a funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Analisis de procesos para definir flujos documentales | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Automatizar al menos 2 trámites de bomberos mediante SIGOB | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Estrategias y acciones para la aplicación de la política CERO PAPEL | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Socialización a ciudadanos sobre la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Actualización de SIGOB | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Automatización de trámites en SIGOB | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Soporte en SIGOB de la automatización de los trámites del cuerpo de bomberos. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Articulación de los archivos en el Distrito de Barranquilla | Socialización con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla sobre cumplimiento a normas archivísticas | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Reunión de Consejo Distrital de Archivo | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Elaborar cronograma de visitas para seguimiento a entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Asesorías y capacitaciones a entidades públicas | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Realizar visitas de seguimiento y convalidación de TRD de las entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
| Optimización de la Gestión Documental en la Alcaldía Distrital de Barranquilla que permita el acceso a la información y mejorar tiempos de respuesta a los ciudadanos | Inventario de documentos de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario no susceptible de eliminación | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Implementación de un programa del Sistema Integrado de Conservación | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Continuar con la Implementación de la política de protección de datos personales en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
|  | Capacitación y asesorías en el proceso de organización de archivos electrónicos en las dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
Política de Transparencia y Acceso a la Información y lucha contra la corrupción | Lineamientos de Matriz de Transparencia | Revisar y actualizar la información de su competencia publicada en la pagina WEB | Secretaría General
|  | Velar que la información de su competencia publicada en la pagina WEB cumpla con los lineamientos de publicación de la Matriz de Transparencia | Secretaría General
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | 12 informes de PQRSD por dependencia. | Elaborar informe mensual de PQRSD recibidas con tiempos de respuestas de cada solicitud | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Enero de 2020 | Diciembre de 2020
Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones
| Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Mantener actualizado los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Mayo de 2020 | Agosto de 2020
|  | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias |  | 2020-09-01 | 2020-12-01
| Ejecución del 100% de las actividades programadas en la vigencia para la implementación del Programa de Gestión Documental | Continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | 2020-03-01 | 2020-12-01
| 2 informes anuales | Elaborar semestralmente un informe consolidado de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencia y Denuncias para publicarlo en la pagina web |  | Enero de 2020 | 2020-12-01
| 100% de las dependencias capacitadas | Capacitación en el uso correcto del SIGOB | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Mayo de 2020 | 2020-12-01
| Definición de posibilidad de automatización de nuevo trámite mediante SIGOB | Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 2 trámites mediante SIGOB |  | Abril de 2020 | 2020-12-01
6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación
Política Gestión del Conocimiento y la Innovación | Diligenciamiento del 100% del instrumento teniendo en cuenta los lineamientos establecidos | Registrar y documentar las lecciones aprendidas en la dependencia, de acuerdo con el formato suministrado por la Gerencia de Control Interno | Secretaría General
7. Dimensión: Control interno
Política de Control Interno | Mantener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Impulsar los ajustes necesarios a los formatos y procedimientos de manera que estén alienados a las políticas y normas vigentes | Secretaría General
|  | Publicación en ISOLUCION | Secretaría General
| Aplicación del 100% de la metodología de Administración de Riesgos y Oportunidades | Realizar seguimiento periodico a los controles y riesgos de su compentencia | Secretaría General
|  | Realizar seguimiento periodico a las acciones para abordar oportunidades de su competencia | Secretaría General
| Componente 1. Administración riesgos de corrupción del Plan Anticorrucpción | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos |  | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
|  | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa |  | abril de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
|  | Control del riesgo: Direccionar los pliegos de condiciones de los contratos para favorecer a un proponente en particular | 1. Pluralidad de proveedores: El encargado de la contratación en la Secretaría General, se encargará de realizar cada vez que exista una necesidad de contratación, la divulgación de la convocatoria para fortalecer el registro de proveedores y por ende se cuente con un mejor estudio de mercado, lo que quedará evidenciado en el SECOP y en los registros del proceso de contratación. |  | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 |  |  | Acción del PAAC, obligatorio diligenciar los avances
721%