## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Gerencia de proyectos Especiales
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Crecimiento económico
1.3. SECTOR: |  |  |  | Fomento Económico
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | Madelaine Certain E
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2016 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2016 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Formalizacion Empresarial | 4 Estratégias Desarrolladas | Gestion admtva. | Formalización de los negocios asociados a las actividades economicas del distrito | 1 Estratégia Desarrollada | Generar estrategias de sensibilización para negocios informales, ubicadas en el Distrito de Barranquilla sobre la importancia y beneficios de ser formales. | Gerente y Asesor | Se conformó mesa de trab jo para la formalización, y se presentó estudio sobre los cuatro (4) tipos de negocios seleccionados: Emergentes, acumulación media, Redes de Proveedores Independientes y unidades de subsistencia, alta variabilidad sin crecimiento. Se hizo contacto con el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo para trabajar de forma articulada con ellos, la Cámara de Comercio de Barranquilla y la Gerencia de Proyectos Especiales con el fin de cumplir las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y continuar con la implementación del Proyecto Alianza Regional y Local para la Formalización Empresarial en la ciudad de Barranquilla. | 20% |  | por definir | por definir | por definir | Se inició gestión administrativa para posteriormente definir propuesta y gestionar recurso. Se está en permanente contacto con la Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresas del MinCIT así como con la Cámara de Comercio de Barranquilla
| 10.000 Microcréditos otorgados | 2015080010106 | Generación de empresas dinámicas e implementación de estrategias para el fortalecimiento de empresas en la ciudad. (Formalización de los negocios asociados a las actividades económicas del distrito) | 2.500 Microcréditos otorgados | Facilicitar al acceso a microcréditos para personas y negocios que generen ingresos. | Gerente y Asesores | Con corte a julio 31, el Banco WWB desembolsó $3.400.000.000, legalizó 1.055 operaciones con un promedio de crédito de $3.200.000, el Banco Mundo Mujer desembolsó $13.000.000.000, legalizó 5.640 operaciones con un promedio de crédito de $2.300.000, la Fundación Mario Santodomingo desembolsó $200.000.000, legalizó 134 operaciones con un promedio de crédito de $1.492.000, la Cooperativa Coogranada desembolsó $500.000.000, legalizó 92 operaciones con un promedio de crédito de $5.434.000. Para un total de 6.923 operaciones por un desembolso total de $22.100.000.000 | 277% | Aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos entre el Distrito de Barranquilla y Bancoldex, para crear una línea de crédito, con el fin de financiar, las necesidades de capital de trabajo y activos fijos de actividades empresariales, que desarrollen personas domiciliadas en el territorio que comprende el Distrito | 1000000000 | Feb 04/16 | Dic 31/16 | Este proyecto surge como una iniciativa del Alcade, Alejandro Char, como una forma de realizar inclusión financiera a lso que en circunstancias comunes no tienen acceso a un crédito formal, esta orientado a Mipymes (formales e informales) o persoans que generen ingresos y que encesiten un crédito para mejorar su negocio y que estén localizados en la ciudad de Barranquilla. En el mes de junio se puso en funcionamiento la Unidad de Apoyo al Microempresario para brindar acompañamiento formativo y facilidades de acceso a los microcréditos de este proyecto.
Nuevas inicitaivas empresariales | 4 Estrategias Generadas |  | Fomento al Emprendimiento | 1 Estrategia Generada. | Generar estratégias para motivar el emprendimiento. | Gerente, Profesional Universitario y Asesor | Estrategia en ejecución a través de convenios con entidades. | 100% | 1. Objeto Convenio con la Fundación Colombia Incluyente : AUNAR ESFUERZOS PARA IMPLEMENTAR UNA RUTA DE ATENCION PARA LA SUSTITUCION DE VEHICULOS DE TRACCION ANIMAL, QUE TIENE POR OBJETO GUIAR A LOS PARTICIPANTES A TRAVES DE LA ASISTENCIA TECNICA, EN LA ESCOGENCIA DE ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS O FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO, REQUERIDAS PARA LA NUEVA ACTIVIDAD ECONOMICA A DESARROLLAR GENERANDO CON ELLO UNA RECONVERSION PRODUCTIVA 2. Objeto Convenio con la FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD NUEVA GENERACION: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 250 UNIDADES DE BELLEZA EN TU CASA Y OTROS PROCESOS EGRESADAS DEL PROGRAMA DE COSMETOLOGIA Y A LA BELLEZA CON EL FIN DE ORIENTAAR LA CREACION Y/O DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE GENEREN INGRESOS A TRAVES DE UNA INCLUSION PRODUCTIVA SOSTENIBLE 3. Convenio con la fundación FUNDEPROSI-FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL: Aunar esfuerzos y recursos para el desarrollo del programa de emprendimiento a mujeres expuestas a condiciones de vulnerabilidad mediante la capacitación en confección y manejo de máquinas de coser | Convenio con la fundación Colombia Incluyente: $1.500.000.000, Convenio con la fundación Fundación para el Desarrollo Integral de la Infancia y La Juventud Nueva Generación: $1.000.000.000, Convenio con la fundación Fundeprosi-Fundación para el Desarrollo Social Integral: $300.000.000 | Fundación para el Desarrollo Integral de la Infancia y La Juventud Nueva Generación: 23/06/2016, Fundeprosi-Fundación para el Desarrollo Social Integral: 31/08/2016, Colombia Incluyente: 24/06/16 | Colombia Incluyente: 31/12/16, Fundación para el Desarrollo Integral de la Infancia y La Juventud Nueva Generación: 30/11/16, Fundeprosi-Fundación para el Desarrollo Social Integral | Dentro de la estrategia se contemplan tres proyectos complementarios a la labor realizada por el Centro de Oportunidades: Sustitución de Vehículos de Tracción Animal, Mi Negocio en Tu Casa, Máquinas Planas
Fortalecimiento y refuerzo competitivo en cluster | 4 Estratégias de Promoción | 2015080010076 | Dinamización y desarrollo de clústers innovadores | 1 cluster constituido y apoyado | Promoción para la Dinamización de nuevos Clusteres y la generación de Herramientas que fortalezcan los existentes. | Gerente, Profesional Universitario y Asesor | Se decidió dinamizar los clusters de turismo de eventos y negocios y el de off-shore luego de reuniones lideradas por la Cámara de Comercio de Barranquilla. Se realizó reunión con el Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Turismo, gremios, Alcaldía y Gobernación para trabajar en el programa de Priorización Sectorial Regional para lograr una Colombia moderna y productiva. Se priorizarán 6 cadenas productivas (Químicos y Ciencias de la Vida, Metalmecánica, Industrias, Sistema Moda, Agro-Alimentos y Turismo) para impulsar en el mediano plazo el crecimiento industrial, la competitividad y las exportaciones a nivel departamental para facilitar la transformación y diversificación del aparato productivo. | 50% | Dos cluster dinamizados | por definir | por definir | por definir | Se solicitó propuesta a la Cámra de Comercio de Barranquilla y después se gestionarán recursos
Innovacion empresarial | 1 Diseño y Formulación del plan de Ciencia, Tecnologia e Innovación. |  | Articulación oferta-demanda de innovación ciencia y Tecnología | Avances del Diseño y Formulación del Plan de Ciencia, Tecnologia e Innovción para Barranquilla | Diseño y formulación del plan de Ciencia, Tecnologia e Innovación para la Ciudad de Barranquilla. | Gerente, Profesional Universitario y Especializado y Asesor | Se realizaron reuniones con las universidades del Norte, Simón Bolivar, gobernación del Atlátnico, el Consejo Regional de Competitividad, el Ministerio de Tics, con el fin de definir el plan de ciencia, tecnología e innovación como trabajo articulado. Se realizó misión a Medellín para conocer el ecosistema de innovación y emprendimiento, se conoció el modelo de gestión de regalías y los factores de éxito para detonar un ecosistema de innovación. Se realizaron mesas de trabajo con ANDI, Ruta N, Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Barranquilla. Se participió en el Congreso ANDICOM 2016 y se hicieron reuniones con el gerente de Innpulsa con el fin de establecer estrategias y acciones para trabajar en el tema de mentalidad y cultura en la innovación. | 30% | Formulación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación | por definir | por definir | por definir | Contamos con un asesor externo, vinculado a la Gerencia de Proyectos Especiales para alcanzar esta meta. Se está haciendo el proceso de recolección de información y experiencias como también conformación de socios estratégicos para la formulación del plan.
Empleabilidad | 5.800 Capacitados |  | Formación para el trabajo con pertinencia-formación y vinculación laboral para jóvenes afrodescendientes, indigenas y victimas en el Distrito de Barranquilla. | 1.450 capacitados | Desarrollar programas pertinenetes y calificados de Formación y actualización para el trabajo y el Emprendimiento. | Gerente, Profesional Universitario, Especializado, Asesor, Ténico Operativo | A través de alianzas estratégicas, el Centro de Oportunidades capacitó 2.793 personas en formación para el empleo. | 197% | Formación para el trabajo con pertinencia | Alianza estratégica |  |  | Se establece alianza estratégica con el SENA, Gente Estratégica para la formación con pertinencia y además. El Servicio Público de Empleo y la Fundación Saldarriaga Concha aprobaron 50 millones de pesos para la formación técnico-laboral en corte, confección y patronaje para 40 mujeres víctimas del conflicto armado. MinAgricultura
| 4 puntos de Intermediación Laboral |  | Formación para el trabajo con pertinencia-formación y vinculación laboral para jóvenes afrodescendientes, indigenas y victimas en el Distrito de Barranquilla. (Programa de Intermediación Laboral) | 1 punto de Intermediación laboral. | Está en proceso de implementación y funcionamiento el segundo punto del Centro de Oportunidades. | Gerente, Profesional Universitario, Especializado, Asesor y Auxiliar Adminisrativo | Se promueve el fortalecimiento de la intermediación laboral a través del Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla, adscrito a la Gerencia de Proyectos Especiales | 95% | Programa de intermediación laboral |  |  |  | Se fortalecen las relaciones con el sector empersariall para crear un punto de intermediación laboral en la sede de la EDA ubicada en el antiguo colegio Juan XXIII
Promoción proactiva -marketing territorial | 4 Estrategia desarrolladas e implementadas | 2015080010089 | Promoción de Inversiones | 1 Estrategia desarrolladas e implementadas | Desarrollar e implementar estratégias para la Promoción de ciudad Nacional y Extranjera. | Gerente, Profesional Especializado, Aseosr, Técnico Operativo | Se estableció contrato de asociación con Probarranquilla, con el fin de desarrollar e implementar estrategias para posicionar a Barranquilla y su Area económica como destino .de eventos y negocios, como territorio estratégico para la inversion nacional y extranjera, de origen multisectorial; y como territorio competitivo para la atracción de conocimiento, todo esto que contribuya a la dinámica del desarrollo económico y social de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, benéfico para la expansión y llegada de nuevas industrias.Además promover los intereses del Deistrito mediante el fortalecimiento, promoción y posicionamiento geográfico y temático de la política exterior, priorizando la cooperación internacional, el desarrollo de la fronteras y el fomento del comercio local a través de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Esfuerzos y recursos en posicionar y fortalecer la rueda de negocios denominada Plataforma K como fortalecimiento de diseño deswde la Mipyme para posicionar a Barranquilla como plaza creativa y estratégica en el desarrollo empresarial y destino de negocios. Se estableció convenio con la Cámara de Comercio de Barranquilla con el fin de apoyar a Caribe Biz Forum 2016, que se realizará los días 14 y 15 de septiembre del presente año | 80% | Atracción de inversiones | $1.900.000.000.oo | 02-30/16 | Dic. 11/16 | Se establecen convenios con Probarranquilla ($1.000.000.000), Cámra de Comercio Colombo Américana ($400.000.000) y Cámara de Comercio de Barranquilla para Plataforma K ($200.000.000) y Caribe Biz Forum 2016 ($300.000.000)
| 4 Estratégias impulsadas. | 2015080010089 | Simplificación de Trámites. | 1 Estratégia impulsadas. | Impulsar Estratégias para la reducción de trámite asociados a las actividades que nos hacen competitivos. | Gerente, Profesional Universitario. | Se han realizado mesas de trrabajo con Probarranquilla, Cámra de Comercio de Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, Gerencia de Sistemas de Información, Hacienda, Planeación y Gerencia de Proyectos Especiales del Diistrito para elaborar cronograma de trabajo. Igualmente, se estableció un rubro para la campaña de socialización de las mejoras implementadas para impactar los indicadores de Doing Business | 100% | Simplificación cadena de trámites | por definir | por definior | por definior | En el presupuesto de Probararnquilla se estableció un rubro para el plan de comunicacioens Doing Business
| 4 Gestiones ( Convenio de Cooperación Internacional) |  | Promoción de inversiones (Gestión para la Cooperación Internacional) | Una Gestión ( Convenio de Cooperación Internacional) | Identificar y gestionar recursos de Cooperación Internacional que sean pertinentes para la implementación de programas y proyectos en el plan de Desarrollo | Gerente, Profesional Universitario y Asesor | Atencion empresarios en representacion de la alcaldia Distrital, Asesoria en la revision de informes mensuales rendidos por Alumbrado publico, corredor portuario y malla vial, Acompañamiento al consejo directivo de Probarranquilal en representancion de la Alcaldia, Acompañamiento en el tema de regalias con la empresa Triple A, Acompañamiento a la junta directiva de Carnaval SA en representacion de la Alcaldia. Acompañamiento a la empresa Desarrollo puerta de Oror en representacion de la Alcaldia, Apoyo en el cumplimiento de compromisos adquiridos por Electricaribe, Apoyo y acompañamiento al Alcalde en temas de ahorro publico, concesiones, subterranizacion de redees con la empresa TRANSELCA, seguimiento al plan caribe 5, Acompañamiento en la coordinacion de mesas de trabajo con gremios, | 400% | Gestión para la cooperación internacional: convenios de cooperación suscritos, estructura del prrograma de cooperación internacional | Gestion, alianzas estratégicas |  |  | Se continuarán estaleciendo alianzas estratégicas y buscandar socios estratégicos.
Desarrollo Institucional |  | 2015080010079 | Desarrollo Institucional |  | • Realizar la formulación de los lineamientos de la política de productividad y competitividad, en concordancia con los planes y programas de desarrollo de ciudad. • Atención a Empresarios: ejercer la representatividad de la Alcaldía Distrital según delegación del Alcalde ante el sector privado, denominado como gremios, empresas, y misiones ejecutivas a nivel Nacional e internacional. • Apoyo en la gestión de proyectos de competitividad. • Apoyo en la gestión, coordinación y acciones dirigidas a la consecución de aliados estratégicos con el fin de promocionar la productividad del Distrito. • Apoyo y acompañamiento en las actividades dirigidas a atraer inversión en los diferentes sectores productivos del Distrito. • Apoyo y acompañamiento en la estructuración de estrategias tendientes a incrementar la empleabilidad en el Distrito de Barranquilla. • Apoyar a la Gerencia de Proyectos Especiales y por delegación del Despacho del señor Alcalde en las juntas directivas de diferentes entidades y estamentos donde se requiere la voz y voto del burgomaestre. • Apoyar en la gestión del debido cumplimiento de las obligaciones emanadas dentro de las diferentes concesiones que el Distrito ha establecido con privados y demás entidades. • Apoyar a la Gerencia de Proyectos Especiales mediante la participación en Juntas Directivas, que el Despacho del Señor Alcalde solicite. | Margarita Zaher | Revisión y análisis de los informes mensuales rendidos por diferentes concesiones y pos sus interventores. Atención eficiente y oportuna de las solicitudes del Alcalde Distrital de Barranquilla. Intervención y coordinación de las situaciones presentadas entre el Distrito y Electricaribe. Hacer seguimiento y gestión del Plan 5 Caribe. Asistencia a las juntas directivas de carnaval S.A, Centro de Eventos Puerta de Oro y Probarranquilla, representando al Distrito. Asistencia y Coordinación mesas de trabajo con Gremios. Asistencia y apoyo al Comité de la Concesión del Sistema de Alumbrado Público. Tramitación y seguimiento a las expansiones de redes de la Concesión Alumbrado Público, así como reparaciones. Atención eficiente y oportuna de las solicitudes del Alcalde Distrital sobre temas concernientes con el ahorro del gasto público, concesiones, etc. | 28% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el acompañamiento en la implementación de instrumentos de gestión, planificación y financiación de los proyectos de desarrollo y competitividad del Distrito de Barranquilla. | 145935000 | Feb 02/16 | Dic 31/16 | Contrato liquidado mediante Acta de Terminacion y de Liquidacion por mutuo acuerdo de fecha 11 de Mayo de 2016.
|  | 2015080010079 | Desarrollo Institucional |  | • Realizar el proceso administrativo de los proyectos asignados. • Fortalecer a la estrategia “Barranquilla Emprendedora y Formal”, para la generación de empresas dinámicas e implementación de estrategias para el fortalecimiento de empresas en la ciudad. • Brindar asesoría y acompañamiento en los demás temas relacionados con la ejecución exitosa de los proyectos. • Brindar asesoría y acompañamiento a las actividades relacionadas con la innovación. desde la Gerencia de Proyectos Especiales. • Brindar asesoría y acompañamiento en la alianza con otras ciudades o entidades nacionales e internacionales para la formulación de una estrategia exitosa de innovación para la ciudad de Barranquilla. • Apoyar la articulación entre la Alcaldía de Barranquilla y el Área Metropolitana de Barranquilla para realizar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la innovación en área de influencia. • Brindar asesoría a la Gerencia de Proyectos especiales en los asuntos encomendados y que se relacionen con el objeto a contratar. • Asistir a las reuniones que sean necesarias para el desarrollo del objeto del contrato. • Emitir conceptos escritos o verbales de manera pertinente, de acuerdo a lo consultado • Atender las solicitudes de manera efectiva por parte de la Gerencia de Proyectos Especiales. • Cumplir con los pagos de los aportes de seguridad social, legalmente establecidos. • Apoyar en el proceso de gestión de calidad. | Jesus Romero Placio | Se presento Asesoría y acompañamiento al Distrito de Barranquilla en las actividades relacionadas con la gestión de la Ciencia -small business development, Asesoria Proyecto Organizacional de la Alcaldia, Participacion en la comision regional de competitividad, ciencia , Tecnología e Innovación.Se asistio a Congresos tales como Ruta N Reunión con la Cámara de Comercio y Telefónica, , Trabajo Conjunto con la Secretaria TIC de la Gobernacion utilizando la herramienta MACTOR , Reunion con MinTIC para construir estrategias regionales para My pymes y TIC, se inicio formulacion de los terminos ecaminados a realizar la convocatoria para construir el Plan Distrital Ctel , Conversaciones con el ITSA para el tema CTEL para promocionar dicha iniciativa, apoyo al seguimiento del convenio Bancoldex , Estructuracion Estudio previo Unidad de Apoyo, Asesoria para implementar la primera plataforma interactiva de innovacion abierta orientada a la participacion ciudadana, Participacion en congresos en representacion de la GPE, asesoria y apoyoal Gerente de Proyectos especiales en temas de innovación.y estructuracion de propuestas de proyectos de innovacion | 64% | Prestación de los servicios profesionales para el acompañamiento de los proyectos de emprendimiento, formalización empresarial, ciencia y tecnología, generación de empresa e implementación de estrategias para el fortalecimiento empresarial en el Distrito de Barranquilla. | 122496000 | Feb 11/16 | Dic 31/16 | Asesor Externo/ Ha presentado informes de conformidad con el objeto y actividades contratadas,
|  | 2015080010079 | Desarrollo Institucional |  | 1. Acompañar a la Gerencia De Proyectos Especiales para consolidar el fortalecimiento empresarial y la innovación como fuerzas indiscutibles de progreso, creación de empleo y generación de riqueza en la economía Barranquillera 2. Acompañar a la Gerencia De Proyectos Especiales para apoyar las ideas de negocio y las iniciativas empresariales en gestación para que se conviertan en empresa que respondan de forma efectiva a la demanda del mercado, en alianza con las instituciones y expertos de la red local de emprendimiento –REMA. 3. Acompañar a la Gerencia De Proyectos Especiales en el proceso de asistencia técnica especializada a los micros y pequeñas empresas, con el apoyo de un grupo de instituciones y consultores expertos aliados para la organización de sus negocios, la optimización de sus procesos, la mejora de la productividad e innovación, el microfinanciarmiento y el acceso a mercados. 4. Acompañar a la Gerencia de Proyectos Especiales para promover la cultura del emprendimiento en la ciudad. 5. Acompañar a la Gerencia de Proyectos Especiales para fortalecer el vínculo universidad empresa – estado para crear la política local de emprendimiento. 6. Brindar asesoría a la Gerencia De Proyectos Especiales en la realización del proceso de planificación y direccionamiento estratégico en el área de Desarrollo Empresarial del Centro de Oportunidades. 7. Coordinar y ejecutar programas y proyectos de Emprendimiento y/o Fortalecimiento, siguiendo la orientación del Plan Operativo Anual y procurando garantizar el compromiso y la participación activa de la población sujeto, los sectores público, privado, académico y social. 8. Brindar asesoría e información relacionada a la comunidad interesada en emprendimiento, en pro de garantizar el la divulgación eficiente y oportuna de los servicios del Centro. 9. Gestionar alianzas interinstitucionales para el fortalecimiento del portafolio de servicios del área de Emprendimiento del Centro 10. Coordinar la puesta en marcha de la Ruta Desarrollo Empresarial de acuerdo a los indicadores y metas del Plan de Trabajo. 11. Asiitir a los Comité de Evaluación para la postulaciáción Créditos de Fomento Empresarial a los usuarios a través del Fondo de Microfinanciamineto del Centro de Oportunidades. | Lía Gutiérrez | Socializar la ruta de desarrollo empresarial a cada usuario, quienes ingresan al Centro de Oportunidades, con el objetivo de formación en cultura empresarial. En total se han atendido 807 personas, . Socialización de las actividades del Centro deOportunidades en total se han capacitado 294 personas, se realizo reunion con secretaria de control urbano con el fin de programar jornadas de referenciacion y socializacion del portafolio de servixio brindado por el centro de oprotunidades, , se realizo reuniones con la camara de comercio colombo americana AMCHAM para identificar el empoderamiento economico de las mujeres en el Caribe para fomentar la cultura empresarial , se participo en la capacitacion de seguridad social y formalizacion laboral dictados por la camara de comercio y el ministerio de Trabajo, Reunionen ESCEC para el apoyo del programa Negocio en tu casa, , se dio inicio a los grupos de capacitacion en Emprendimiento Empresarial guiados pior el Servicio , Apoyo a lña Secretaria de Gobierno en la labor del Plan IVC, Apoyo en la Promocion comercial y encadenamiento Productivo de la Alcaldia Ditrital de Barranquilla, apoyo y acompañamiento en la Feria Nacional de EMpleo " Con empeleo hay Paz", apoyo y acompañamiento en el evento Prosperidad Social , Feria de emprendimiento y tecnologia, , encuentro prosperidad social poblacion Programa RIE , apoyo y acompañamiento de la visita de la delegacion de ISla Grenenda al Centro de Oportunidades | 60% | Prestación de servicios para el acompañamiento de los proyectos de emprendimiento, nuevas iniciativas empresariales y fortalecimiento empresarial del Distrito de Barranquilla. | 52000000 | Marzo 9/16 | Dic 31/16 | Asesor Externo/ Ha presentado informes de conformidad con el objeto y actividades contratadas
|  | 2015080010079 | Desarrollo Institucional |  | 1. Coordinar y ejecutar previa aprobación un plan de gestión empresarial e intermediación entre el centro de oportunidades y personas o negocios que constituyan posibles socios para empleabilidad, emprendimiento y desarrollo de actividades económicas. 2. Generar un cronograma de gestión con fechas, metas, e insumos que puedan brindar las herramientas para evaluar el proceso de gestión empresarial e intermediación.3. Evaluar los procesos del plan para la gestión empresarial e intermediación y ofrecer estrategias que faciliten el desarrollo de actividades para cumplir con el objeto contractual. 3. Apoyar a la Gerente de proyectos especiales en aquellas funciones específicas que ella requiera dentro del perfil laboral descrito. | Eliana Petit | apoyo y acompañamiento en las reuniones con la universidad Autonoma del Caribe para trabajar en conjunto y analizar las necesidades de talento humano con el fin de implusar la empleabilidad en Barranquilla, acompañamiento de la GPE en reunion con la oficina de comunicaciones para la divulgacion de los sericios odfrecidos por el centro de oportinidades a traves de redes sociales, , apoyo a la GPE en capacitacion con Kymera para posicionar la imagen institucional del centro de oportunidades , apoyo y acompañamiento a la GPE en visitas a distintas empresas tales como Diamante. Darp Caribe, Videlca,, Selectrik SAs, Coremar, su servicio Especializado, Grupo empresarial S&S, Coinses, Ribera Este Gralco entre otras ,para identidficar necesidades de empleabildiad en total se han visitado 40 empresas identificando 445 vacantes, apoyo a la GPE en capacitacion de taller de lengua de señas e inclusion laboral a personas con discapacidad , apoyo y acompañamiento a la GPE en ferias de empleo realizadas en Juan de Acosta, en la Localidad Riomar | 48.9% | 5. Prestación de servicios profesionales para desarrollar la labor de gestión empresarial e intermediación entre la oferta del Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla, adscrito a la Gerencia de Proyectos Especiales y las personas o negocios que requieran los servicios. | 49000000 | Marzo 9/16 | Dic 31/16 | Asesor Externo

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Gerencia de Proyectos Especiales
| 2.2. ELABORADO POR: | Kendra Pinio
| 2.3. Proyectado por | Vilma Insignaers Castilla
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos presentados | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos | Gerente de Proyectos Especiales |  |  |  |  | 20%
Elaboración de MGA
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyectos |  | Mayo 11/16 | Mayo 20/16 | 20% | 20% |  | Análsisi de metas del plan de desarrollo para definir proyectos | Análisis de aliados y socios estratégicos
| Primera agencia Metropilitana de Empleo | Ceacion de una agencia metropolitana de Empleo | Reuniones con la Junta Directiva del Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo, Alcalde del Distrito de Barranquilla, Gobernador del Departamento del Atlántico, Alcaldes del Area Metropolitana: Puerto Colombia. Gálapa, Malambo y Soledad. | Gerente de Proyectos Especiales y Director del Centro de Oportunidades | Marzo de 2016 | Mayp 10/2016 | 100% | 100% | 100% | Contar con la primera agencia metropolitna del País | Trabajo articulado con el Servicio Público de Empleo del Mintrabajo, el Area Metropolitana y la Gerencia de Proyectos Especiales del Distrito. | 100 milones de pesos para fortalecer amb y sus centros de empleo
|  |  | Socializar la temática relacionada "Barranquilla y su Area Metropolitana", cuenta con una Agencia única de empleo. | Gerente de Proyectos Especiaels, Director Centro de Oportunidades | Marzo de 2016 | junio 30/16 | 100% | 100% |  | Conformación de equipo para que trbaje en los direrentes municipios para lograer trabajo articuado | Personal formado para Malbo, Galapa, Soledad y Puerto Colombia.
|  |  | Presentación de la normatividad necesaria para poner en marcha la Agencia Pública de Empleo, con el fin de obtener la licencia correspondiente, la cual es por dos (2) años. | Gerente, Director Centro de Oportunidades | Enero de 2016 | Febrero 26 de 2016 | 100% | 100% |  | Se formulo proyecto de vialibidad al Servicio Publico de Empleo con el fin de obtener Licencia de Funcionamiento como Area Metropolitana de Barranquilla
|  |  | Seguimiento a la solicitud presentada a la Dirección Pública de Empleo, para obtener la licencia para la creación de la Agencia Pública de Empleo del Area Metropolitana de Barranquilla. | Director Centro de Oportunidades | Marzo de 2016 | Marzo 16 de 2016 | 100 | 100 |  | Se realizo seguimiento a la solicitud realizada al Servicio Publico de Empleo obteniendo como resultado aprobacion de la licencia el 16 de marzo.
|  |  | Obtención de la licencia para poder operar. | Jefe de oficina | Marzo de 2016 | Marzo 16 de 2016 | 100 | 100 |  | El Servicio Publico de Empleo entrega Licencia de funcionamiento como Area Metropolitana de Barranquilla
|  |  | Operatividad de la Agencia de Empleo del Area Metropolitana. | Gerente, director Centro de Oportunidades | Marzo de 2016 | Marzo de 2018 | 100 | 100 |  | Actualmente se encuentra operando con normalidad.
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Diligencia de formato, evaluación y Plan de Mejoramiento | Técnico Operativo, Asesores y Auxilair Adminsirtativo | Febrero de 2016 | marzo de 2016 | 100 | 100 | 100% | Se cumple con los estableido por Control Interno y los Entes de Control
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Proyectos Especiales, Asesor, Profesional Universitario | Mayo 11/16 | Mayo 20/16 | 75 | 75 | 75% | Se fortaleció el comité Técinico de la Gerencia de Proyectos Especiales
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Proyectos Especiales, Asesor, Profesional Universitario, Técnico Operativo | 663403 | Mayo 30/16 | 10 | 10 | 10% | Se realiza comité tecnico cada dos meses para socializar el plan de mejoramiento elaborado y establcer los mecanismo par su puesta en marcha.
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Proeyctos Especiales, Asesor, Profesional Universitario, técnico Operativo | mayo 3/16 | mayo 28/16 | 20 | 20 | 20% | Se elaboro encuenta, se socializo con el equipo de la Gerencia y se comenzo a aplicar.
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | Informe de Gestión, evaluación y Plan de Mejoramiento | Gerente de Proyectos Especiales, Aesor, Técico Operativo, Profeional Univestario | Febrero de 2016 | Mayo 30/16 | 70 | 70 | 70% | En revision
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | Gte Proyectos Esp. | Febrero de 2016 | Mayo 30/16 | 80% | 70% | 68% | 1. Se elaboró el mapa de riesgos 2. Se presentó a Control Interno. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | Gerente, | Febrero de 2016 | mayo 30/16 | 80% | 80% |  | 1. Se elaboró cronograma de trabajo | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | Asesor,Profesional U | Febrero de 2016 | Por definir | 80 | 80% |  | 1. Se designó a un profesional universitario como promotor ético 2. Se diseñaron los lineamientos para el fortalecimiento de la gestión ética basados en los principíos del Plan de Desarrollo: Vacunados contra la Indiferencia y Un Gobierno Presente en las Calles 3. Programación de capacitación para la atención al ciudadano 4. Contacto con la Procuraduría General de la Nación para organizar el taller sobre la Cultura de la Legalidad y la Integridad para Colombia. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances |  | 3785802
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | Prof. Universitario | enero de 2016 | mayo 13/16 | 40% | 40% |  | 1. Se designo a un profesional universitario para que sea el encargado de la atencion al ciudadano 2. Se elaboro formato de registro, control y seguimiento de PQR. 3, Se creo el correo institucional de la Gerencia de Proyectos Especiales. 4. Se establecio la metodologia para lograr trabajo articulado entre la Gerencia y el Centro de Oportunidades con el fin de dar respuestas efectivas y eficientes. 5. Publicaciones de casos exepcionales de algunos casos en pagina web. 6. Se atendieron solicitudes especificas mediante reuniones especializadas. 7. Analisis del Indice de Gobierno Abierto IGA. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | Profesional Univ. | enero de 2016 | mayo 13/18 | 25 | 25 | 21.25% | 1. Se presentó ante la Gerencia de Sistemas de Información un diagnóstico del accionar de la Gerencia de Proyectos Especiales con el fin de definir qué criterio se puede colocar frente a los servicios que se ofrecen (trámites-servicios-procedimientos) | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | Profesional Univ. | enero de 2016 | mayo 30/16 | 20 | 20 |  | 1. Dentro del diagnóstico se propuso depurar el inventario de trámites | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | Profesional Univ. | enero de 2016 | mayo 30/16 | 20 | 20 |  | 1. Dentro del diagnóstico se propuso depurar el inventario de trámites | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos | Profesional Univ. | mayo 30/16 | Por definir | 20 | 20 |  | En proceso debido a la espera de la respuesta de la Gerencia de Sistemas de Información | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | Profesional Univ. | Marzo de 2016 | Por definir | 70 | 70 | 55% | Se designó el promotr etico de la Gerencia de Proyectos Especiales, trabaja de forma articulada con Control Interno | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | Profesional Univ. | mayo 5 de 2016 | Por definir | 40 | 40 |  | Se entregara formato de percepcion etica a todos los funcionarios de la Gerencia con el fin de elaborar plan de accion acorde a los resultados arrojados. | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION 2016 SEPTIEMBRE 13.xlsx
Ejecutar el 13/09/2016 17:15
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida significativa de funcionalidad | Nº de apariciones | Versión
El archivo contenía originalmente características no reconocidas por esta versión de Excel. Estas características no se conservarán al guardar un archivo de OpenXML en el formato de archivo XLSB o viceversa. | 1 | Excel 2007