## PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTI
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 01/01/2023 - 31/12/2023 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO - ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
La Alcaldia de Barranquilla presuntamente incumple lo establecido en el articulo 6 del acuerdo 060 de 2001, articulo 7 del Acuerdo 042 de 2002, los Acuerdos N° 042 de 2002. Acuerdo N° 005 de 2013, Acuerdo N° 002 de 2014. Teniendo en cuenta que los Archivos de Gestion no estan debidamente conformando y oganizando los expedientes de cada dependencia y grupo de trabajo deberan conformar un plan de trabajo intemo que evidencie el desglose de las actividades previas con las que deben contar en un proceso de organizacion documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control, rotulación, inventarios documentales; pemitir evidenciar la integridad fisica de los documentos. Teniendo en cuenta las normas archivisticas. Nomatividad: Acuerdo 042 de 2002. -Pafagrafo del articulo 12 del Acuerdo ND. 002 de 2014. Acuerdo No. 005 de 15 de marzo de 2013 | 1. No existe un plan de trabajo interno que evidencie el desglose de las actividades previas con las que deben contar en un proceso de organización documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control, rotulación, inventarios documentales; permitir evidenciar la integridad. | Estructurar el plan de trabajo interno en el que se desarrolle los procesos adecuados para la efectiva organización documental: retiro de material abrasivo, clasificación, ordenación, foliación, hoja de control, rotulación, inventarios documentales; permitir evidenciar la integridad. | Zareth Romero. Laura De Las Salas. | Organizar 1.000 expedientes del archivo de gestion de la SCUEP | 1,000 expedientes organizados | No de expedientes organizados / No. De expedientes por organizar | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-30 | 100% | Se estructura el plan de trabajo con el visto bueno del secretario de despacho y se envía para la oficina de gestión documental
La Alcaldlia Distrital de Barranquilla presuntamente incumple con lo reglamentado en el artioulo 7° del Acuerdo 042 de 2002 y Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014 al no contar con la totalidad de los inventarios de la produccion documental en los archivos de gestion desde que se apertura los expedientes, asi mismo el archivo central no cuenta con un inventario general debidamente consolidado por no contar con la implementacion de las Tablas de Valoración Documental. Normatividad: Articulo 26 de la Ley 594 de 2000 Articulo 13 de la Ley 1712 de 2014. Articulo (7) septimo del Acuerdo N° 042 del 2002. Articulo 2.8.2.2.4 del Decreto 1080 de 2015. | Falta de una herramienta tecnologica y/o matricial para el cargue de los inventarios individuales por oficina en la SCUEP | Consolidar los inventarios de las distintas oficinas para crear una base de datos matriz de toda la documentacion que reposa dentro del archivo de la secretaria | Zareth Romero. Laura De Las Salas. | Desarrollar la herramienta del inventario global de la SCUEP | Un inventario global desarrollado | Número de inventarios unificados | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 70% | Hasta la fecha se han consolidado 700 expedientes y se está compilando en la matriz archivo
Impulsar acciones para alcanzar el cumplimiento en las metas que se encuentran en 0 y/o por debejo de la meta proyectada para el cuatrienio. | La responsabilidad sobre la ejecución y desarrollo de las metas de los proyectos están basicamente en actores externos (contratistas) por lo que se hace más difícil su reporte a tiempo. | Realizar seguimiento y control a los responsables de la ejecución de los contratos | Zareth Romero / supervisores de contratos | Realizar controles trimestrales de seguimiento por parte de cada supervisor para poder realizar los respectivos llamados en el tiempo establecido y evitar retrazos | Aumento en el porcentaje cumplimiento de las metas, | 100% de cumplimiento en la meta | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 50% | por medio de los supervisores se hace seguimiento con el acta de interventoría
Revisar y ajustar de manera articulada con la Secretaria de Gestion Humana las activiades formuladas en el plan de accion para el fortalecimiento de la gestion etica. | No tenemos articulación con la secretaría de gestión humana para el fortalcimiento de la gestión ética | Realizar mesa de trabajo con la SGH para concertar actividades con el gestor etico de la SDCUEP | Rafael Salzedo | Realizar 2 mesas de trabajo en el año para fortalecer el plan de acción que se suscriba con la SGH | Actas de reunión, lista de assitencias, fotos, plan de mejoramiento | Número de mesas de trabajo realizadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 50% | El agente ético y el grupo general realizaron una reunión el 27 de enero y se estructuró un plan de acción.
Solicitar a la Secretarla de planeación asistencia técnica para la validación y ajuste al plan de acción de la dependencia. | Se evidencia pocas solicitudes formales de asistencia técnica para el fortalecimiento del diligenciamiento del plan de acción de la SDCUEP | Solicitud de orientación acerca de la validacion y ajuste del plan de accion y todo lo relacionado con el cargue de la infromacion en la plataforma mi plan | Alonso Pérez | Realizar 2 solicitudes formales a la secretaría de planeación | Oficios de solicitudes, actas de reuniones, listados de asistencias | Número de solicitudes realizadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 50% | Se presentó a través de cooreo y de la plataforma SIGOB una solicitud a la oficina de planeación para reunirse y capacitarse el día 18 de abril de 2023
Desarrollar acciones para la apropiación de la politica de administración de riesgo en su dependencia con el fin de fortalecer la cultura de gestión del riesgo con la entidad. | No se realizan actividades de socialización sobre la gestión del riesgo en la SCUEP | Realizar socializaciones en el interior de la SCUEP sobre nuestro mapa de riesgos | Zareth Romero / Estela Jaspe | Sensibillizar a 45 funcionarios de la SCUEP sobre el mapa de riesgos | correos informativos | Número de personas socializadas en la SCUEP | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 100% | Se envió a través del correo de la asesora 105 grado 03 la información correspondiente al plan de la administración del riesgo de la alcaldía pero además los riesgos que tiene la SDCUEP para el apropiamiento de todos los funcionarios
Revisar y actualizar los procedimientos de su dependencia acorde con la actualización de la cadena de valor por procesos y los lineamientos de la Secretaria de Planeación | Se evidencia pocas solicitudes formales de asistencia técnica para la revisión y actualización de los procedimientos de la SDCUEP | Solicitud de asistencia para la revisión y actualización de los procedimientos de la SDCUEP | Alonso Pérez | Realizar 2 solicitudes formales a la secretaría de planeación | Oficios de solicitudes, actas de reuniones, listados de asistencias | Número de solicitudes realizadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 50% | Se presentó a través de cooreo y de la plataforma SIGOB una solicitud a la oficina de planeación para reunirse y capacitarse el día 18 de abril de 2023
Fortalecer el seguimiento y control de la supervisión de los contratos a cargo de su dependencia. | Debilidad en la verificación del cumplimiento de las actividades contratadas y relacionadas en informes de gestión del contratista. | .Fortalecer el formato de informe de gestión o actividades | Zareth Romero / | 100% de la Implementación del nuevo formato | Formato de supervisión | Formato de seguuimiento implementado | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 100% | Se implementa el Formato de Informe de Gestión del Supervisor - Código: MAGC –F04
Continuar con la documentación y registro de lecciones aprendidas para fortalecer el aprendizaje organizacionacional y la politica de gestión del conocimiento en la entidad . | Deficiencia en el diligencia el formato de lecciones aprendidas | Diligenciar el formato con la experiencia de la SCUEP | Zareth Romero / | Inscribir por lo menos una lección aprendida | Registro en el aplicativo | Número de lecciones inscritas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 100% | Implementación de las herramientas tecnológicas para el mejoramiento de los procesos en la SDCUEP
Establecer responsabidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectuen dichas actividades con diligencia y oportunidad al interioir de su dependencia. | No hay delegación en un profesional con autoridad en la SDCUEP para ejercer el control de las actividades de gestión y mejoramiento para que se registren con oportunidad y diligencia. | Escoger dentro del personal idoneo de la SDCUEP a un profesioanl competente para realizar estas funciones de control previo | Zareth Romero | Asignar un profesional para el control interno | Oficio de Asignación por escrito, | Número de profesionales asignados | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 100% | Se asignó al profesional asesor 105 grado 03 a través de oficio emanado del despacho del secretario.
Es importante fortalecer las estrategias y acciones al interior de su dependencia para lograr el cumpllmlento del 100°/ de los pqrs a cargo. | Diligenciamiento erroneo en la trazabilidad por parte de funcionarios y contratistas al responder las PQRSDT | Solicitar por diferentes medios el correcto diligenciamiento en el SIGOB por parte de los funcionarios | Zareth Romero / Estela Jaspe | Disminuir a cero (0%) el número de PQRST que aparecen FINALIZADAS NO RESPONDIDAS | INFORME DE PQRSDT, CORREOS Y OFICIOS | Número de PQRSDT reportadas/ Número de PQRSDT tramitadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-07-05 | 50% | En comparación con el mismo periodo en la vigencia anterior, los resultados son positivos, arrojando una diferencia de más de 500% ya que de 234 para 2022 bajó a 42 en el 2023
Es pertinente concentar con Seoretaria juridica un Plan de meioramiento para disminuir el indice de tutelas al interior de la dependencia. | No se ha analizado el indice de tutelas teniendo en cuenta la estadística de la favoravilidad hacia el distrito en conjunto con la secretaría jurídica responsable de la defensa técnica del distrito. | Realizar mesa de trabajo con la SJ a fin de establecer los parámetros estadisticos en cuanto a los fallos de las tutelas interpuestas y concertar actividades que correspondan a la SDCUEP | Zareth Romero/Gina Rodriguez | Realizar 2 mesas de trabajo en el año para fortalecer el plan de acción que se suscriba con la SJ | Actas de reunión, lista de assitencias, fotos, plan de mejoramiento | Número de mesas de trabajo realizadas | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-06-28 | 0% | Por problemas de salud de la asesora jurídica de la SDCUEP, se reprogramó la reunión para el 16 de agosto y se surtiran las dos reuniones previstas en el año, de está manera se dará cumplimiento a lo establecido en el plan de mejoraiento suscrito.
DEPENDENCIA | SECRETARÍA DISTRITAL DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PÚBLICO - SDCUEP
FIRMA DEL RESPONSABLE | ANGELO CIANCI DÍAZ |  |  |  |  | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/26/2022
Versión: 3,1
Note on B6: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on C6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on D6: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on E6: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on F6: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on G6: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on H6: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on I6: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K6: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on L6: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on M6: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on N6: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on O6: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
NOTA: El siguiente Plan de Mejoramiento a la Gestión, se encuentra diligenciado como una guía didáctica en donde las recomendaciones, fechas y demás información han sido formuladas como ejemplo y no corresponde a ningún proceso o caso concreto en la entidad, igualmente la cantidad de recomendaciones, causas y acciones de mejoramiento varían según la complejidad del proceso, el tipo de causas y la profundidad del análisis del equipo encargado de la formulación del plan de mejoramiento en la vigencia correspondiente. Cada celda tanto en el encabezado como a lo largo del documento cuenta con un comentario, que se ha establecido para que sirva de guía para el adecuado diligenciamiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
PERIODO/VIGENCIA: VIGENCIA 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA) | [11 empty] | Observaciones auditor
DEPENDENCIA Y PROCESOS: (Nombre de la dependencia y proceso). (IDENTIFICAR FÁCILMENTE LA DEPENDENCIA)
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Implementar acciones de aseguramiento para el cumplimiento del programa de auditoria 2020 | MO: Falta de competencia del equipo auditor para el desarrollo de auditorias remotas | Identificar las fortalezas y debilidades del equipo auditor en la ejecución de las auditorias virtuales | Nombre: Diego Oviedo Cargo: Profesional Universitario | 1 Informe con las fortalezas y debilidades identificadas | 1. Acta de reunión del equipo de trabajo. 2. Informe de las fortalezas y debilidades identificadas en el equipo auditor. | N° de informes | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-12 | 100% | Se programo la jornada de trabajo con todo el equipo auditor de la dependencia para el día 16/02/2020 por medio de la herramienta TEAMS y se ejecuto de acuerdo a lo programado, se dejo como evidencia registro de la reunión y video de la actividad; así mismo se genero un informe con el listado de las principales fortalezas y debilidades del equipo auditor | 60% | Conclusiones: Se evidencia cumplimiento a la actividad cumpliendo con el periodo de ejecución programado y los entregables definidos, sin embargo en la actividad solo participaron 2 de los 6 auditores y el informe de las fortalezas y debilidades se encuentra incompleto, no contiene las fortalezas del equipo auditor lo cual es importante para definir los lineamientos de las capacitaciones posteriores. Evidencias: Registro de asistencia TEAMS, informe de fortalezas y debilidades Recomendaciones: Es importante que en la actividad participe todo el equipo de auditores o su mayoría y el informe debe contener las fortalezas del equipo auditor identificadas.
|  | Planificar actividades de capacitación en la ejecución de auditorias virtuales | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 1 programa de capacitación formulado y aprobado | 1. Programa de capacitación aprobado | N° de programas de capacitacion | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Capacitar y evaluar el equipo auditor en auditorias virtuales | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | 100% del equipo auditor capacitado y evaluado | Registro de capacitación y evaluación de la actividad. | N° de auditores capacitados / Total de auditores | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Documentar un instructivo/guía para la ejecución de las auditorias remotas | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 1 Instructivo/guía documentado y aprobado | 1. Documento aprobado y cargado en la herramienta ISOLUTION | N° documentos | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la segunda semana del mes de mayo. | 30% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, sin embargo se ha definido un documento en borrador de acuerdo a normativas y guías descargadas de la web Evidencias: Borrador del instructivo "Auditorias Virtuales". Recomendaciones: Ajustar el porcentaje de avance de acuerdo a la calificación de control interno de gestión.
| MO: Equipo de auditores limitado para la ejecución de las auditorias | Planificar la ejecución de las auditorias con máximo 2 procesos por auditor | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | ≤ 2 auditorias por responsable | 1. Programa de auditorias revisado y aprobado. 2. Divulgación del programa de auditorias a los procesos | N° procesos programados/ Total de auditores programados | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la identificación de procesos críticos. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: Documentar el programa de auditorias en el formato con la ultima versión aprobada en el aplicativo ISOLUTION.
|  | Realizar una priorización de los procesos a auditar de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la normativa vigente. | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 100% procesos revisados y calificados | 1. Informe de análisis de procesos 2. Listado con la priorización de procesos auditar. | N° procesos analizados/ total de procesos de la entidad | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 2020-04-12 | 5% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la consolidación de documentos para la identificación de procesos críticos. | 5% | Conclusiones: A pesar de que la actividad se tiene programada iniciar en el mes de junio se ha comenzado con la consolidación y descarga de información para el análisis de los procesos y su criticidad. Evidencias: Guías y documentos descargados y consolidados, borrador de listado en formato Excel de los procesos. Recomendaciones: Continuar con la actividad, puesto que se ha identificado que puede tomar mas tiempo de lo programado y se podrían incumplir los plazos.
|  | Capacitar y entrenar nuevos auditores | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 3 nuevos auditores formados y certificados | 1. Listado capacitación 2. certificado de los auditores internos | N° de auditores capacitados y certificados | 2020-05-05 | 2020-12-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente. | 0% | Conclusiones: No se ha iniciado la actividad, se contempla su plazo de ejecución en el mes de julio de 2020 de acuerdo a los plazos definidos en el plan. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0
Note on A8: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C8: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D8: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E8: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F8: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G8: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H8: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J8: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K8: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M8: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N8: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA