## Gestión Humana
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 Codigo:ECECPAI - F09
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[6 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
Fortalecer el manejo de la aplicación SIGOB y remitir informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD con sus respectivas acciones de mejora | 1. Parametrización de los tiempos máximos de respuesta por tipo de trámite. 2. Falta de reinducción de la herramienta SIGOB | 1. Solicitar perfil para el enlace SIGOB, para reclasificar los documentos asignados a la dependencia que permita registrar el tiempo máximo de respuesta legalmente establecido. 2. Realizar jornadas de reinducción sobre el manejo de la herramienta SIGOB. 3. Remitir informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD a la Gerencia de Control Interno de Gestión con sus respectivas acciones de mejoramiento. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Dar respuesta dentro de los términos legales al 80% de los PQRSD asignados a la dependencia. | PQRSD en términos / Total de PQRSD recibidos X 100 | 2018-02-01 | 2018-12-31
Fomentar la concertación y seguimiento a los compromisos establecidos para la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios de la Alcaldía y fortalecer las fases de los acuerdos de gestión por parte de los Gerentes Públicos. | 1. Falta de compromiso de evaluados y evaluadores frente al proceso de evaluación de desempeño laboral. 2. Desconocimiento de los formatos y guias aplicables a la evaluación de desempeño laboral y acuerdos de gestión. | 1. Sensibillizar a los funcionarios y gerentes públicos sobre la importancia de la evaluación del desempeño. 2. Coordinar jornadas de capacitación y asesorias a los funcionarios y gerentes públicos responsables del proceso de evaluación. 3. Mantener las guias y formatos disponibles para los funcionarios y gerentes públicos de la entidad. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Tener los Instrumentos de evaluación disponible para el 100% de los funcionarios y realizar las jornadas de sensibilización y asesorias. | Instrumentos de evaluación disponibles y jornadas de sensibilización ejecutadas | 2018-02-01 | 2018-12-31
Fomentar la actualización de la información requerida en el sistema de información y gestión del empleo público- SIGEP | 1. Desconocimiento de funcionarios y contratistas del SIGEP | 1. Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de mantener actualizada la información en el SIGEP. 2. Mantener actualizados los modulos de estructura organizacional, planta de personal y nomenclatura y escala salarial en el SIGEP | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Medición del IGA - SIGEP sobre el 80% | Resultado del IGA de la PGN respecto al SIGEP | 2018-02-01 | 2018-12-31
Implementar acciones a partir del Diagnóstico de clima laboral | 2. No se habia aplicado encuesta para medir el clima laboral desde el año 2012. | 1. Publicar los resultados obtenidos en la encuesta de clima laboral. 2. Promover e implementar acciones que permitan mejorar el clima laboral | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Ejecutar el 100% de las acciones programadas | Acciones ejecutadas/acciones programadas | 2018-02-01 | 2018-12-31
Gestionar la adquisición de servidor y software para gestionar el ciclo de talento humano | 1. No existe una herramienta técnologica para gestionar el ciclo del talento humano. | 1. Evaluar propuestas de software de talento humano conla Oficina de Sistemas de Información. 2. Elaborar estudios previos y solicitud de CDP para el servidor y software con el apoyo de la Oficina de Sistemas de Información. | Secretaria Distrital de Gestión Humana | Software de talento humano implementado | Softaware de talento humano | 2018-02-01 | 2018-12-31
DEPENDENCIA | SECRETARIA DISTRITAL DE GESTIÓN HUMANA
Aprobación:23/09/16
Version 5,0
Note on C11: Elsy Rada: Falta implementar acciones de control para reforzar este tema
Note on E10: Elsy Rada: Es pertinente incluir monitoreo y seguimiento al cumplimiento de este deber formal por parte de los auditores y auditados. Nosotros verificamos en auditoria el cumplimiento pero en fechas puntuales, que aveces no concuerdan con las fechas de reporte. Es importante el seguimiento y monitoreo de ustedes así como el reporte a Control Interno sobre los incumplmientos para tenerlo en cuenta en la siguiente visita de auditoria.