## Sec Gestión Social
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 2018 Codigo:ECECPAI - F09
| DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIACIÓN METAS | FECHA TERMINACIÓN METAS
1 | Realizar acciones eficaces tendientes a alcanzar las metas en los proyectos que tuvieron resultados por debajo de lo esperado. | Construcción y/o adecuación de CDI: Los esfuerzos se han enfocado en ubicar población y disponibilidad de predios. En aras de organizar y priorizar la necesidad para la construcción y/o adecuación de Centros de Desarrollo Infantil, se han ubicado territorios durante el 2017 . | Adecuar 2 CDI para la vigencia 2018. | Coordinador Programa de Primera Infancia | Construir y/o adecuar 2 (dos) centros de Desarrollo Infantil. | CDI Construido y/o adecuado | 2018-01-01 | 2018-12-01
|  | Construcción y Adecuación de Centros de Vida: se siguió con el protocolo para conseguir la asignación de recursos durante el 2017, se envió la documentación respectiva al DPS para su revisión, generando esto tardanza en los estudios y finalmente devolución de los proyectos. | Solicitar recursos del Distrito para ejecutar el Proyecto. | Coordinador Proyecto Centros de Vida | Construcción y Adecuación de 2 (dos) Centros de Vida: | Centro de Vida Construido y/o adecuado | 2018-01-01
|  | Implementación de Centro de Atención Día: Por parte de la comunidad que reside cerca a la posible zona de implementación de Centro de Atención Dia, no tienen tolerancia, ni simpatía hacía los habitantes de calle. | Sensibilizar a la comunidad cercana de la adecuación del Centro. Continuar con la gestión de búsqueda del terreno. | Coordinador Proyecto Habitante de Calle | Implementación de 1 Centro de Atención Día | Centro de Atención dia implementado | 2018-06-01
|  | Asistencia y Atención Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y Dinamización de la política pública: 1. Cambio de operador de la UARIV, lo que incidió en la falta de atención de los servicios ofrecidos. 2. Disminución del desplazamiento en esta zona del país. | * Personas atendidas: Convocar un subcomité de atención asistencia, Sistema de Información, registro y caracterización. * Familias atendidas: Seguimiento de los picos de violencia en el marco del conflicto armado que afecten el departamento y en la costa caribe. | Coordinador Programa Atención deConstrucción de Paz, Atención a Víctimas y Reconciliación con Perspectiva de Derechos | 48.000 personas atendidas | No. De Personas atendidas | 2018-02-01
|  | Participación Efectiva de las Víctimas: El indicador que está ligado a las dinámicas juveniles,ha tenido avances y son respuestas de un proceso que lleva tiempo y en el cual se ha avanzado el 50%. | Continuar el Trabajo comunitario con el fin de estimular a los jóvenes a que se empoderen en el proceso de participación. |  | 2 organizaciones | No. De Organizaciones | 2018-01-01
|  | Atención a NNA Casa Ludica: Se trabajó en la población que tuvo la información de la oferta, cubriendo sólo la zona (Barrio La Paz), sin lograr cubrir la cobertura esperada. | Realizar actividades que se desarrollan en Casa Lúdica por medio de estrategias que ayuden a visibilizar la información en Barrios aledaños al Barrio la Paz. | Coordinador Proyecto Atención a NNA Casa Lúdica | 664 Niños | Niños, niñas, adolecentes y grupos familiares atendidos y sensibilizados | 2018-01-01 | 2018-12-01
2 | Continuar fortaleciendo el manejo de la aplicación SIGOB en su dependencia y enviar a la gerencia de Control Interno de Gestión informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD, con su respectivo Plan de Mejoramiento. | Las Peticiones son gestionadas en la herramienta con vencimiento de términos y con trazabilidad. | El funcionario responsable de dar repuesta o traslado de la PQRSD, una vez reciba peticiones en su bandeja, debe proceder a la gestión inmediata que amerite dicho requerimiento, de lo contrario, el enlace documental en el seguimiento semanal, emitirá comunicado de alerta al funcionario responsable con copia a su jefe inmediato y a el secretario, para que estos tomen los correctivos pertinentes. | Líder de Área Jurídica Secretaría Distrital de Gestión Social | Dar respuesta a todas las PQRS que se presenten en la vigencia de 2017 = 100% PQRS respondidas oportunamente. | Porcentaje PQRSD respondidas | 2018-01-01 | 2018-12-01
|  | La Entrega de los informes mensuales de análisis y evaluación de PQRSD, se enviaron después de los tiempos establecidos por la oficina de control interno. | Envío mensual del informe de análisis y evaluación de PQRSD |  | Enviar a la oficina de control interno, los informes correspondientes al análisis de cumplimiento de términos de respuestas a PQRS de los meses de enero a diciembre | Informe Mensual | 2018-01-01 | 2018-12-01
3 | Mantener actualizada en la página web la información relacionada con los programas sociales que impulsa su depedencia, monitoreando la consistencia de esa información con lo que se publica en el micrositio. | No había novedades en la Secretaría para actualizar la página web a principios del año 2017. | Mantener actualizada la pagina web de acuerdo a los proyectos vigentes de 2018 | Líder Gestión Administrativa | Mantener actualizada la pagina web | Pagina web actualizada | 2018-01-01 | 2018-12-01
4 | Afianzar la cultura de actualizar información estadística en el SUIT en la sección de gestión de datos de operación, relacionada con las PQRS resueltas. | No se tenía usuario en la plataforma SUIT al principio de la vigencia 2017 | Diligenciar de acuerdo a lo establecido en el SUIT las PQRS resueltas | Líder Gestión Administrativa | Diligenciamiento de la información estadística de las PQRS de acuerdo a lo establecido en el SUIT | Diligenciar el 100% de la información estadística | 2018-01-01 | 2018-12-01
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DISTRIAL DE GESTIÓN SOCIAL
Aprobación: 15/03/2016 Version 4.0