## COMPONENTE I
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
Vigencia | 2018
Fecha de Públicación : Enero 11 de 2019
III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Fecha seguimiento: Diciembre 30 de2018
Subcomponente /procesos | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar actividades para fomentar la aplicación de la política y metodología de administración de riesgos. | Mapa de riesgos institucional formulado y con seguimiento períodico. | No de documentos adoptado. | Todas las dependencias con apoyo de la Gerencia de Control Interno. | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Las dependencias reportaron el seguimiento y registran algún avance en la administración de los riesgos de corrupción presentando un avance promedio de 75% ,
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos. | 100% de los riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología de administración de riesgos dela Alcaldía. | Porcentaje de riesgos de corrupción identificados dispuestos en la metodología. | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno | Enero de 2018 | NA | 100% | ACTVIDAD CUMPLIDA
| 2.2 | Elaboración de la matriz de riesgos de corrupción. |  |  |  |  | NA | 100% | ACTVIDAD CUMPLIDA
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción en la página web de la entidad. | Matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a requeriemientos y publicada. | Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción. | Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Comunicaciones y Oficina de Sistemas. | Enero de 2018 | NA | 100% | ACTVIDAD CUMPLIDA
| 3.2 | Ajuste a la matriz de riesgos de corrupción de acuerdo con las recomendaciones de los usuarios externos y del monitoreo y revisión que se realice por parte de los procesos. |  |  | Secretaría Distrital de Planeación | Febrero - Diciembre de 2018 | NA |  | No se han solicitado modificaciones a los controles de los riegos de corrución
Subcomponente 4. Monitorio y revisión | 4.1 | Realizar cada cuatro meses monitoreo y revisión de la matriz de riesgos de corrupción por parte de los procesos | 100% de las dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Porcentaje de dependencias que han realizado monitoreo y revisión al mapa de riesgos de corrupción | Todos los procesos | Mayo de 2018 Agosto de 2018 Enero de 2018 | 1 | 100%
| 4.2 | Los procesos deben enviar a la Secretaría de Planeación las necesidades de ajuste a la matriz de riesgos de corrupción | 100% de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Porcentaje de requerimientos atendidos para la actualización de la matriz de corrupción | Secretaría Distrital de Planeación | Febrero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | se actualizo matriz
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | 3 Informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados | Número de informes de seguimiento del Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción elaborados y socializados | Gerencia de Control Interno de Gestión | Mayo de 2018 Agosto de 2018 Enero de 2018 | 1 | 100% | La Gerencia de Control Interno en el PROGRAMA DE AUDITORIA - Vigencia 2018 establecio como linea de auditoría dirigida a Todos Los procesos el Seguimiento al cumplimiento de Metas y Planes Institucionales -Seguimiento y verificaciòn controles implementados para riesgos, se realizo los seguimientos de trimestralmente.
| 5.2 | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa. | 100% de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento. | Porcentaje de las dependencias requeridas por la Gerencia de Control Interno de Gestión con plan de mejoramiento. | Todos los procesos y Gerencia de Control Interno de Gestión | Mayo - Diciembre de 2018 | NA
original firmado
ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente
Gerencia de Control Interno

## COMPONENTE II
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
Vigencia | 2018
Fecha de Públicación : Enero 11 de 2019
III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO
Componente 2: Racionalización de Tramites | [6 empty] | Fecha seguimiento: Diciembre 30 de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta de Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Fase: Identificación de Tramites | 1.1 | Mantener actualizado la información de los trámites y servicios cargados en el SUIT (en caso de presentarse ajustes). | 100% de los trámites y servicios actualizados en el SUIT | Porcentaje de tramites actualizados en el SUIT | Dependencias que manejan trámites | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | La secretaria de transito tiene actualizado el 100% de sus tramites. De las demas secretarias no se ha recibido información en la oficina de sistemas a pesar de que se requirio formalmente en mes de junio.
| 1.2 | Poponer a la DAFP los nuevos trámites de la entidad en el SUIT. | Actualización del 95% de los Trámites del inventario en el SUIT | % de los Trámites del inventario actualizados en el SUIT | Dependencias que manejan trámites | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Actualmente existen 202 tramites inscritos en el SUIT de los 219 del portafolio de servicios.
Fase: Priorización de Tramites | 2.1 | Ajustar el formato de seguimiento a los planes de acción para conocer la demanda de los trámites por dependencia. | 100% de los formatos de seguimiento actualizados por dependencia | Porcentaje de formatos de seguimiento actualizados | Secretaría de Planeación y Oficina de Sistemas | Marzo - Diciembre de 2018 | NA | 100% | ACTIIVDAD CUMPLIDA
| 2.2 | Identificar los trámites potenciales a racionalizar teniendo en cuenta la información suministrada en los formatos de seguimiento y socializarlos con las dependencias en el informe trimestral. | 3 Informes de seguimiento con información de los trámites a racionalizar | Numero de informes de seguimiento con la información de los trámites | Secretaría de Planeación | Marzo - Octubre de 2018 | 1 | 100% | Se identificaron tramites que están automatizados o mejorados en la entidad pero que al no ser propuestos en la estrategia de racionalización del Plan Anticorrupción, no han sido visibles para el DAFP ni para el SUIT, por lo que se definió gradualmente ir incorporando en la estrategia de racionalización estos trámites ya mejorados
Fase: Racionalización de Tramites | 3.1 | Promover la racionalización de los trámites propuestos por la Secretaría de Transito y Seguridad Vial. | Racionalizar el 100% de los trámites propuestos que se encuentren inscritos en el SUIT | Porcentaje de tramites que se lograron racionalizar en el SUIT de los propuestos | Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial Secretaría de Planeación | Enero- Diciembre 2018 | 1 | 100% | Se realizó por parte de la secretaria el proceso de racionalizacion; La gerencia de control interno realizo la evaluacion en el SUIT,
Fase: Interoperabilidad | 4.1 | Mantenimiento de la cadenas de trámites con las entidades externas | 100% de los trámites articulados con entidades externas en operación | porcentaje de los trámites articulados con entidades externas en operación | Oficina de Sistemas | Enero- Diciembre 2018 | 1 | 100% | Es una actividad permanente durante el año y se encuentra en óptimo funcionamiento
| 4.2 | Habilitar dos medios de pago adicionales para el pago de multas de tránsito a través de la interoperabilidad con plataformas de pago electrónico y la red bancaria | 2 medios de pago adicionales habilitados para el pago de multas de tránsito | Número de medios de pago adicionales habilitados | Secretaria Distrital de Tránsito y seguridad vial – Oficina de Gestión estratégica e institucional | Julio - Diciembre 2018 | 1 | 100% | Se esta ejecutando las acciones en la secretaria de movilidad acorde a cronograma.
original firmado
ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente
Gerencia de Control Interno

## COMPONENTE III
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.
Vigencia | 2018
Fecha de Públicación : Enero 11 de 2019
III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Fecha seguimiento: Diciembre 30 de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar y publicar en la pagina web informe de gestión con el balance de los resultados de la vigencia 2017 (insumo para la audiencia pública de rendición de cuentas). | Informe publicado | Numero de informe publicado. | Secretaría Distrital de Planeación. | Enero de 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 1.2 | Actualizar y publicar en la pagina web la bateria de indicadores por sector con los datos 2017. | 100% de los sectores actualizados | Porcentaje de los sectores actualizados | Secretaría Distrital de Planeación | Abril - Junio de 2018 | NA |  | Se encuentra actualizada bateria a 2017
| 1.3 | Publicar en la web informes de seguimiento al Plan de Desarrollo de acuerdo con lo programado en la vigencia, teniendo en cuenta las fechas de corte de seguimiento. | 3 Informes de seguimiento publicados | Numero de informes publicado | Secretaría Distrital de Planeación | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Informe de seguimiento anual de 2017 realizado y publicado, el I seguimiento al I trimestre del 2018, II segumiento y III segumiento de 2018,
| 1.4 | Publicar en la web trimestralmente informes financieros de la vigencia. | 3 Informes de seguimiento publicados | Numero de informes publicado | Secretaría Distrital de Hacienda | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 70% | Informe publicado en enero de la vigencia 2017. Publlicado informe consolidado a septiembre 2018
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Mantener la comunicación doble vía con la ciudadanía a través de las redes sociales para recibir y atender inquietudes y sugerencias. | 100% de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales | Porcentaje de las solicitudes atendidas y respondidas en las redes sociales | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 90% | Las cuentas que presentan información y hacen seguimiento es la cuenta Alcalde.
| 2.2 | Activar canal virtual de consultas sobre rendición de cuentas | Canal virtual habilitado | Número de meses del canal vitual activado sobre número de meses programado | Gerencia de Control Interno de Gestión | Febrero - Abril de 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.3 | Desarrollo de 12 audiencias públicas de rendición de cuentas por temática de acuerdo con el Decreto 0097 de Marzo de 2018. | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Todas las dependencias | Marzo-Abril de 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.4 | Realizar encuestas de satisfaccion por cada evento de rendición de cuentas. |  |  | Todas las dependencias | Marzo-Abril de 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.5 | Elaboración y publicación de memorias por cada evento. |  |  | Todas las dependencias | Marzo-Mayo de 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.6 | Desarrollo de audiencia pública de rendición de cuentas global. | 100% de las acciones programadas realizadas | Porcentaje de cumplimiento del cronograma | Secretaría Distrital de Comunicaciones y Gerencia de Control Interno de Gestión | Marzo - Abril 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.7 | Realizar encuestas de satisfaccion del evento de rendición de cuentas global. |  |  | Secretaría Distrital de Comunicaciones y Gerencia de Control Interno de Gestión | Marzo - Abril 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.8 | Elaboración y publicación de memorias. |  |  | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Abril - Mayo 2018 | NA |  | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 2.6 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector salud. | 100% de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas | Porcentaje de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas | Secretaría Distrital de Salud | Octubre - Noviembre de 2018 | 1 | 100%
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.7 | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector salud. |  |  |  |  | 1 | 100%
| 2.8 | Publicación de las memorias y evaluación del evento. |  |  |  | Diciembre de 2018 | 1 | 100%
| 2.9 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en el sector educación | 100% de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas | Porcentaje de las organizaciones convocadas asistentes al evento de audiencia pública de rendición de cuentas | Secretaría Distrital de Educación | Septiembre - Noviembre de 2018 | 1 | 100% | Audiencia Realizada en noviembre 29/2018
| 2.11 | Evaluación del evento de rendición de cuentas del sector educación |  |  |  |  | 1 | 100% | Se realizo encuentas con nueve preguntas para la evaliuación del evento.
| 2.12 | Publicación de las memorias y evaluación del evento |  |  |  | Octubre - Diciembre de 2018 | 1 | 100%
| 2.13 | Audiencia de rendición de cuentas de las instituciones educativas a su comunidad. | 100% de las instituciones educativas oficiales realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Porcentaje de instituciones educativas oficiales que realizaron rendición de cuentas a su comunidad | Secretaría Distrital de Educación | Junio 2018 Diciembre de 2018 | 1 | 74% | Durante el primer semestre se recibieron 114 informes de rendición de cuentas de las 153 IED. En lo que va del segundo semestre del año hemos recibido 64 informes de rendición de cuentas del segundo semestre. Cabe anotar que durante la primera semana de actividades del año escolar las IED radican el informe llevado acabo el segundo semestre
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Formación en control social a las organizaciones sociales y comunitarias. | 100% de los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias capacitadas | Porcentaje de lideres capacitados | Oficina de Participación Ciudadana | Enero - Diciembre de 2018 | 1 |  | 5 procesos de socilizacion de los procedimientos de reconocimiento de la seguridad social
| 3.2 | Promoción del control social mediante el portal web de democracia participativa. |  |  |  |  | 1
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Realizar encuestas de satisfaccion de los procesos de formación en control social. | 100% de los eventos de formación evaluados | Porcentaje de los eventos evaluados | Oficina de Participación Ciudadana | Enero - Diciembre de 2018 | 1
| 4.2 | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidenciar falencias en las encuestas de satisfacción realizadas. |  |  |  |  | NA | NA
| 4.3 | Tabulación y publicación de la evaluación del evento de rendición de cuentas global. | 100% de las encuestas tabuladas | Porcentaje de encuestas tabuladas | Secretaría Distrital de Planeación | Mayo 2018 | NA | NA | ACTIVIDAD CUMPLIDA
| 4.4 | Elaboración de plan de mejoramiento en caso de evidencias falenciar en las encuestas de satisfacción realizadas en el evento de rendición de cuentas global. | Plan de mejoramiento realizado | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento | Secretaría Distrital de Planeación y Gerencia de Control Interno de Gestión | Mayo - Junio 2018 | NA | NA
original firmado
ROBERTO SOLANO NAVARRO
Gerente
Gerencia de Control Interno

## COMPONENTE IV
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Vigencia | 2018
Fecha de Públicación : Enero 11 de 2019
III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO
Fecha seguimiento: Diciembre 30 de 2018
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | [5 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades | Meta | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Homogenizar el modelo de atención garantizando el cumplimiento de cada una de las sedes en los referente a la imagen institucional y protocolo de atención al ciudadano. | Aplicación del procedimiento estipulado en el 100% de las sedes. | Porcentaje de sedes que han aplicado el procedimiento con relacion al total de las sedes de atención al ciudadano. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental. | Febrero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se realizó el 23 de Junio Integracion con todos los funcionarios de la Oficina de Atencion al Ciudadano, invitando a un Almuerzo a 250 funcionarios de las Ventanillas de Atencion y se les hizo entrega de un Kit que consta de CHALECO, CAMISETA Y BOTON con el nombre para unificar la imagen institucional en las sedes y que sea facil para los ciudadanos identiifcar el personal.
| Realizar informes cada 3 meses a la alta dirección para el avance de las metas y tomar las decisiones necesarias para lograr los objetivos propuestos. | 4 informes a la alta dirección | numero de informes a la alta dirección | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental. | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se realizo informe de seguimiento de cumplimiento y Gestion con corte al 30/12/2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Continuar realizando el autodiagnóstico de espacios físicos en los puntos de atención principales para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC6047. | Documento con el autodiagnostico completo de todas las sedes | Porcentaje de avance del documento con el autodiagnostico | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion documental. | Febrero a Diciembre de 2018 |  | 100% | Se solicito a los coordinadores de cada sede la retroalimentacion en el formato de autodiagnostico.
| Gestionar ante la Oficina de Logística el mantenimiento de todos los puntos de atención al Ciudadano. | Cumplir con el 100% con los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Porcentaje de avance de los requerimientos de mantenimiento de las sedes. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental – Oficina de Logística | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Mantenimiento permanente
| Modernizar las herramientas tecnológicas que nos permitan medir, controlar y distribuir las llamadas de los ciudadanos y fortalecer este canal. | Implementación del 100% de la herramienta tecnológica para fortalecer el canal telefónico. | Porcentaje de implementación de la herramienta tecnológica | Secretaría General | Junio - Diciembre de 2018 | 1 | 50% | Se realizaron varias reuniones de trabajo, se difinió que se utilizará tecnología IP, y se han reunido con proveedores para revisar las ofertas de servicio. Se identificaron las fuentes de financiación de los recursos.
Subcomponente 3 Talento Humano | Diseñar un nuevo PAE que impacte positivamente la atención al ciudadano, aplicándolo al 100% de los funcionarios que atienden público incluyendo al personal de seguridad de los Puntos de Atención. | Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público, incluyendo al personal de seguridad, de acuerdo al PAE diseñado. | Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental Secretaría Distrital de Gestión Humana | Marzo - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se realizaron Capacitaciones sobre protocolos de Atencion y calidad en el servicio en las siguientes sedes: Alcaldias Locales Metropolitana y Sur Oriente, Oficina de Sisben, Gerencia de Gestion de Ingresos, Secretaria de Educación, Secretarïa de Tránsito, Gestion Documental y Oficina de Cuentas
| Realizar capacitaciones a los funcionarios que atienden publico, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos en los trámites y servicios de la Entidad y en el Manual de Atención al Ciudadano para el óptimo desempeño de su rol diario. | Capacitar al 100% de los funcionarios que atienden Público. | Porcentaje de funcionarios que atienden público capacitados | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Oficina de Sistemas. | Febrero - Diciembre de 2018 | 1 | 100%
| Realizar capacitaciones orientadas a fortalecer las competencias de los servidores de la Alcaldía en temas relacionados con el sistema de gestión documental y Ley 1755 de 2015. | 100% de cumplimiento del cronograma | Porcentaje de actividades realizadas | Secretaría Distrital de Gestión Humana | Febrero - Noviembre de 2018 | 1 | 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | Revisar los procedimientos internos para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos, los trámites y otros procedimientos administrativos, con objeto de tener los mecanismos necesarios para dar prioridad a las peticiones relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental. | 100% de los informes de PQRSD con tipologia. | Porcentaje de avance de los informes de PQRSD con tipologia. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental. | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Mediante el canal presencial, con la ayuda de los funcionarios que apoyan el Digiturno, se revisan e identifican los documentos del peticionario para que estos tengan una clasificacion correcta y asi evitar reprocesos en SIGOB.
| Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios., mediante el seguimiento a las PQRSD para que se le dé una oportuna respuesta desde la herramienta de SIGOB | 12 informes de PQRSD por dependencia. | Numero de informes de PQRSD. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental. | Enero- Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se envian informe del estado en Gestion de los PQRSD a todas las dependencias con corte al 15 y 30 de cada mes y ademas un informe en cuanto al cumplimiento de la oportunidad de respuesta con corte al 30 de cada mes. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD 85,04%
| Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. | Carta de trato digno actualizada y publicada. | Carta de trato digno actualizada y publicada. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental. | Junio - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se encuentra actualizada
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Conocer las estadisticas de los tramites y servicios solicitados en las sedes de Atención al Ciudadano. | 4 Informes anuales. | Numero de informes | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental. | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se elabora un informe trimestral sobre los ciudadanos que fueron atendidos en cada una de las sedes y los tramites que solicitaron utilizando la Herramienta Digiturno 5
| Implementar el sistema de calificación de la atencion en cada ventanilla, medienta la herramienta Digiturno 5. | 100% de ventanillas con el sistema de calificacion implementado. | % de ventanillas con el sistema de calificacion implementado. | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental. | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se realiza revisión permanente del funcionamiento del aplicativo y se realizan los ajustes una vez son solicitados,
| Realizar las mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Informe de Medición de Percepción y Plan de Mejora. | No. De Informe de medición de percepción publicado | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestion Documental. | Abril - Diciembre de 2018 |  | 100% | Se diiseñaron las preguntas, definición de la muestra, disposición de las herramientas para aplicación y tabulación de encuestas. Se realizó la medicion de la satisfacción en el mes de octubre del 2018.
original firmado
ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente
Gerencia de control Interno

## COMPONENTE V
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Vigencia | 2018
Fecha de Públicación : |  | Enero 11 de 2019
II SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO
Fecha seguimiento: Diciembre 30 del 2018
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información | [6 empty] | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Promover las acciones necesarias para lograr tener los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web | 90% de los contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web | Porcentaje de contenidos mínimos obligatorios actualizados en la web | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Febrero-diciembre 2018 | 1 | 80% | Se hicieron las correcciones con base en el primer seguimiento al esquema de publicación. Para este trimestre se hizo un segundo seguimiento al esquema, en el cual se detectó información desactualizada en 7 dependencias. 3 de ellas realizaron los ajustes respectivos y se actualizó la matriz.
| 1.2 | Fortalecer la página web de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Transparencia | Página web de la Alcaldía reorganizada y rediseñada para facilitar el acceso a la información | Sitio web renovado y fortalecido | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Abril - Diciembre 2018 | 1 | 90% | Desde la última semana de septiembre se inició ambiente de prueba a nivel interno para detectar posibles errores en la nueva página web. Contamos a la fecha con un sitio reorganizado y rediseñado para facilitar el acceso de todos nuestros clientes.
| 1.3 | Implementar el procedimiento para actualización de la página web | 100% de las dependencias competentes capacitadas en el procedimiento de actualización de la página web | Porcentaje de las dependencias competentes capacitadas en el procedimiento de actualización de la página | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Julio-diciembre de 2018 | 1 | 90% | Seguimos en las capacitadciones y asignaciones de claves y usuarios a los funcioanrios designados por los secretarios como responsables de la actualización de la web mediente oficios. Las dependencias que faltan es porque han fallado a las citas establecidas.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar y ajustar los lineamientos para dar respuesta a las solicitudes de la ciudadania de acuerdo con la Ley 1755 de 2015 | 100% de las dependencias conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes | Porcentaje de dependencias que conocen los nuevos lineamientos de respuesta a las solicitudes | Secretaría Jurídica Distrital | Mayo - Julio de 2018 | 1 | 50% | Acto administrativo elaborado en espera de aprobación de la alta dirección.
| 2.2 | Socializar con las dependencias los lineamientos definidos |  |  |  | Agosto - Septiembre de 2018 | NA
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar, actualizar y ajustar los instrumentos de gestión de la información: registro de activos de información e indice de información clasificada y reservada, teniendo en cuenta la nueva estructura administrativa que se adoptó en la entidad mediante el Decreto. 0945 de 2016 (Diciembre 29 de 2016). | Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada en un 100% | Porcentaje de actualización del Registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada actualizada | Todas las dependencias de la entidad - Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Mayo - Agosto de 2018 | 1 | 100% | A corte 31 de diciembre se logró la consolidación para la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información Pública de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, los cuales se encuentran actulizados en la pagina web en el Link http://www.barranquilla.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
|  | Consolidar los instrumentos de registro de Activos de Información e indice de información clasificada y reservada reportados por las dependencias |  |  | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Septiembre - Diciembre 2018 | 1 | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información |  | Actualizar el esquema de publicación y publicarlo en la pagina web | 100% actualizado el esquema de publicación | Porcentaje de avance de la actualización del esquema de publicación | Secretaría Distrital de Comunicaciones y Oficina de Sistemas | Marzo - Diciembre 2018 | 1 | 10% | Se trabaja en la actulización del esquema de publicación ajustado a la norma.
|  | Iniciar la implementación del Programa de Gestión Documental | Ejecución del 100% de las actividades programadas para la implementación del Programa de Gestión Documental | Porcentaje de ejecución de las actividades programadas para la implementación del Programa de Gestión | Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental | Marzo - Diciembre 2018 |  | 100% | Accion permanente
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Tener disponible la información de la página web en idiomas diferentes al español. | Mantener la información en 3 idiomas diferentes al español. | Mantener información en 3 idiomas diferentes al español. | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Febrero-diciembre de 2018 | 1 | 100% | Accion permanente
| 4.3 | Tener actualizados los audios que se pueden descargar a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa | 100% de los audios de los boletines de prensa accesibles desde la web | Porcentaje de los audios de los boletines de prensa accesibles desde la web | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Febrero-diciembre de 2018 | 1 | 100% | Accion permanente
| 4.4 | Tener actualizados los videos que se pueden descargar a través de la pagina web con la información que se publica en los boletines de prensa | 100% de los videos de los boletines de prensa accesibles desde la web | Porcentaje de los videoss de los boletines de prensa accesibles desde la web | Secretaría Distrital de Comunicaciones | Febrero-diciembre de 2018 | 1 | 100% | Accion permanente
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar informe mensual de PQRSD recibidas con tiempos de respuestas de cada solicitud | 100% de las PQRS respondidas oportunamente | Porcentaje de las PQRS respondidas oportunamente | Secretaría General del Distrito | Enero - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se envian informe del estado en Gestion de los PQRSD a todas las dependencias con corte al 15 y 30 de cada mes y ademas un informe en cuanto al cumplimiento de la oportunidad de respuesta con corte al 30 de cada mes
| 5.2 | Socializar con las dependencias el informe mensual de PQRSD para que realicen los ajustes necesarios para cumplir con la oportunidad de las peticiones |  |  |  |  | 1
| 5.3 | Capacitación en el uso correcto del SIGOB | 100% de las dependencias capacitadas | Porcentaje de las dependencias capacitadas con relación al total de dependencias de la Alcaldía | Secretaría General del Distrito | Mayo - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | Se vienen realizando capacitaciones en SIGOB, a corte 30 de junio de 2018 se han capacitado funcioanrios de las siguientes secretarías: Secretaría Distrital de Transito y Seguridad Vial, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gestión Humana, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría General del Distrito, Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría Distrital de Control Urbano y Espacio Público, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Juridica Distrital, Secretaría Distrital de Gestión Social, Secretaría Distrital de Desarrollo Economico.
| 5.4 | Estudiar la posibilidad de automatizar al menos 1 trámite mediante el SIGOB | 1 trámite automatizado por SIGOB | Numero de tramites automatizados a través del SIGOB | Secretaría General del Distrito - todas las depencias | Abril - Diciembre de 2018 | 1 | 100% | se logro establecer que el tramite de registro bomberil se puede automatizar a través de SIGOB
original firmado
ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente
Gerencia de Control Interno

## COMPONENTE VI
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
Vigencia | 2018
Fecha de Públicación : |  | Enero 11 de 2019
III SEGUIMIENTO - CONTROL INTERNO
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [6 empty] | Fecha seguimiento: Diciembre 30 de 2018
Subcomponente | Actividades |  | Meta y producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % de Avance | Observaciones
6. INICIATIVAS ADICIONALES | 1.1 | 2 Conferencias obligatorias en las dependencias realizadas por los Promotores Eticos | 2 conferencias por promotor ético | Numero de conferencias | Todos los promoteres éticos - Gestora Ëtica | Febrero - Diciembre de 2018 | 1 | 85 | SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL TEMA:" CODIGO DE INTEGRIDAD"HACIA UN CAMBIO DE CULTURA" : 533 - DE 26 DEPENDENCIAS ( Secretarías, Gerencias y Oficinas) incluyendo a los entes descentralizados: ADI y EDUBAR
| 1.2 | Realizar un asalto ético por dependencia de acuerdo con las orientaciones de la gestora ética | 1 asalto por promotor ético | Numero de asaltos | Todos los promoteres éticos - Gestora Ëtica | Febrero - Diciembre de 2018 | NA |  | según cronograma a partir del mes de septiembre /2018
| 1.3 | Realizar jornadas pedagógicas con mensajes alusivos a nuestro AMBIENTE ETICO, con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones | 10 mensajes al año enviados a través de los medios de comunicación de la Alcaldía | Numero de mensajes enviados a través de los medios de comunicación de la Alcaldía | Todos los promoteres éticos - Gestora Ëtica | Febrero - Diciembre de 2018 | 1 | 100 | En el mes de octubre de 2018 se inició la campaña publicitaria de las Pausas Eticas con la colaboracvi´pon y acompañamiento de la secretaría de comunicaciones, con el propósito de darles inicio en el mes de noviembre. Esta actividad se realizó del 13 al 26 de noviembre. Se llegó a 33 dependencias con la lúdica, incluyendo a ADI, EDUBAR y BARRANQUILLA VERDE. En el mes de diciembre se realizó la Encuesta de Impacto siendo contestada por 218 funcionarios. Formulario de 10 preguntas. Se obtuvo lo siguiente: Las dependencias PROTOCO, SISBEN Y PARTICIPACION CIUDADANA tuvieron reperesentativa participacion en la aplicacion. Los niveles PROF UNIVERSITARIO, TECNICO y CONTRATISTAS tuvieron alta participacion en la encuesta. 1. El 94% considera que la encuesta cuimplió su objetivo 2. Al 94% les agradó la actividad. 3. El 99% considera que es una actividad que se puede repetir. 4. El 77% considera que el funcionario publico debe ser HONESTO e INTEGRO. 5. El 70% acertó en el lema de la CLIC: "Soy Correcto, NO Corrupto". 6. El 100% consideró que el servidor publico debe contribuir a un ambiente laboral positivo y servir a la comunidad. 7. el 74% acertó en que es un DEBER cuastodiar la información publica.8. El 77% acertó en que es un PRINCIPIO que el " interés general prevalece oibre el particular" 9. el 99% identifica claramente nuestro valores contemplados en el Codigo de Integridad. 10. el 86% ha firmado el ACTA DE COMPROMISO ETICO. CONCLUSION: EL 87% EN GENERAL ESTÁ ALINEADO CON LA GESTION ETICA DEL DISTRITO. Esta encuesta nos da un acercamiento a que si bien hemos logrado posicionar muy bien la Etica en el Distrito, esta es una actividad que debe ser constante, comprometida, espontánea y sincera para lograr excelentes servidores públicos.
| 1.4 | Realizar informes de avance de las acciones éticas realizadas durante la vigencia por parte de los promotores éticos de la entidad | 3 informes de avance | Número de informes | Todos los promoteres éticos - Gestora Ëtica | Febrero - Diciembre de 2018 | 1 | 100 | Se han realizado de acuerdo a cronograma
| 1.5 | Monitorear anualmente los indicadores calculados por entidades externas para conocer el grado de avance que ha tenido la entidad en la lucha de la corrupción. | 100% de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible | Porcentaje de los indicadores definidos a monitorear con el último registro disponible | Secretaría Distrital de Planeación | Noviembre - Diciembre de 2018 | NA | 100 | Se actualizaron los indicadores disponibles
original firmado
ROBERTO SOLANO NAVARRA
Gerente
Gerencia de Control Interno