## Riesgos
Matriz de riesgos de corrupción 2022
Identificación | [5 empty] | Probabilidad (de que ocurra el riesgo) |  |  | Impacto (si el riesgo sucede) | Riesgo Inherente |  |  | Controles |  | Atributos de los Controles |  |  |  |  | Valoración Control | Factor de riesgo después de Mitigar | Riesgo Residual | Zona de Riesgo | Seguimiento I |  | Seguimiento II |  | Seguimiento III |  | Seguimiento IV
No | Proceso donde se puede materializar el Riesgo | Tipo de Riesgo | Causas | Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Ocurrencias previas | Calificación de la Probabilidad | Niveles para calificar el Impacto | Calificación de la Consecuencia | Factor de riesgo (Probabilidad x Consecuencia) | Zona de Riesgo | Controles | Responsable de aplicar el control | ¿El control es preventivo (25), detectivo (15) o correctivo (10)? | ¿El Control es Automático (25) o Manual (15)? | ¿El Control esta Documentado (20) o Sin Documentar (0)? | ¿La Frecuencia del Control es Continua (15) o Aleatoria (10)? | ¿Se deja evidencia con registro (15) o no (0) de la ejecución del control? |  |  |  |  | Actividades Realizadas | % de avance en la implementación de la acción del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementación de la acción del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementación de la acción del Control | Actividades Realizadas | % de avance en la implementación de la acción del Control
1 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Corrupción | Falta de interiorización del Código de Ética Poca rigurosidad en la selección de personal | Posibilidad de afectación reputacional por recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio, debido a falta de valores éticos por parte del funcionario | Pérdida de credibilidad Daño a la imagen de la organización | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 5 - Catastrófico | 5 | 10 | Extrema | El profesional designado del Despacho de la Secretaría está realizando la virtualización de trámites de las Oficinas de Planeación Territorial (Panorama Urbano) y Hábitat (Mi Título). | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | El profesional realiza la virtualización de trámites de las Oficinas de Planeación Territorial (Panorama Urbano) y Hábitat (Mi Título). | 100% | El profesional realiza la virtualización de trámites de las Oficinas de Planeación Territorial (Panorama Urbano) y Hábitat (Mi Título). | 100% | El profesional realiza la virtualización de trámites de las Oficinas de Planeación Territorial (Panorama Urbano) y Hábitat (Mi Título). | 100% | El profesional realiza la virtualización de trámites de las Oficinas de Planeación Territorial (Panorama Urbano) y Hábitat (Mi Título). | 100%
[13 empty] | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realiza mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). | 100% | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). | 100% | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). | 100% | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). | 100%
[13 empty] | Un profesional designado en la Oficina de Planeación Socioeconómica se encarga anualmente de la publicación de la estrategia de conflicto de intereses del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | El profesional designado en la Oficina de Planeación Socioeconómica se encarga anualmente de la publicación de la estrategia de conflicto de intereses del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web | 100% | El profesional designado en la Oficina de Planeación Socioeconómica se encarga anualmente de la publicación de la estrategia de conflicto de intereses del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web | 100% | El profesional designado en la Oficina de Planeación Socioeconómica se encarga anualmente de la publicación de la estrategia de conflicto de intereses del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web | 100% | El profesional designado en la Oficina de Planeación Socioeconómica se encarga anualmente de la publicación de la estrategia de conflicto de intereses del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web | 100%
[13 empty] | Implementación del Sisben IV, el cual cuenta con Dispositivos Móviles de Captura y Georreferenciación, los cuales son utilizados para realizar las encuestas y el cruce de información. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | Se está implementando el Sisben IV, el cual cuenta con Dispositivos Móviles de Captura y Georreferenciación, los cuales son utilizados para realizar las encuestas y el cruce de información. | 100% | Se está implementando el Sisben IV, el cual cuenta con Dispositivos Móviles de Captura y Georreferenciación, los cuales son utilizados para realizar las encuestas y el cruce de información. | 100% | Se está implementando el Sisben IV, el cual cuenta con Dispositivos Móviles de Captura y Georreferenciación, los cuales son utilizados para realizar las encuestas y el cruce de información. | 100% | Se está implementando el Sisben IV, el cual cuenta con Dispositivos Móviles de Captura y Georreferenciación, los cuales son utilizados para realizar las encuestas y el cruce de información. | 100%
[13 empty] | La Oficina de Sisbén, informa a los ciudadanos a través de diferentes medios y en los puntos de atención al público autorizados por la alcaldía Distrital de Barranquilla que los tramites son gratis. Ingreso de solicitudes por parte del usuario a través de la plataforma Portal del Ciudadano Sisben, asignada por el Departamento Nacional de Planeación. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | La Oficina de Sisbén, informó a los ciudadanos a través de diferentes medios y en los puntos de atención al público autorizados por la alcaldía Distrital de Barranquilla que los tramites son gratuitos El ingreso de solicitudes por parte del usuario se realizaron a través de la plataforma Portal del Ciudadano Sisben, asignada por el Departamento Nacional de Planeación. | 100% | La Oficina de Sisbén, informó a los ciudadanos a través de diferentes medios y en los puntos de atención al público autorizados por la alcaldía Distrital de Barranquilla que los tramites son gratuitos El ingreso de solicitudes por parte del usuario se realizaron a través de la plataforma Portal del Ciudadano Sisben, asignada por el Departamento Nacional de Planeación. | 100% | La Oficina de Sisbén, informó a los ciudadanos a través de diferentes medios y en los puntos de atención al público autorizados por la alcaldía Distrital de Barranquilla que los tramites son gratuitos El ingreso de solicitudes por parte del usuario se realizaron a través de la plataforma Portal del Ciudadano Sisben, asignada por el Departamento Nacional de Planeación. | 100% | La Oficina de Sisbén, informó a los ciudadanos a través de diferentes medios y en los puntos de atención al público autorizados por la alcaldía Distrital de Barranquilla que los tramites son gratuitos El ingreso de solicitudes por parte del usuario se realizaron a través de la plataforma Portal del Ciudadano Sisben, asignada por el Departamento Nacional de Planeación. | 100%
[13 empty] | El Funcionario encargado del área jurídica de la Oficina de Sisbén se encarga trimestralmente de realizar la elaboración de informe de PQRS | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | El Funcionario encargado del área jurídica de la Oficina de Sisbén se encargó trimestralmente de realizar la elaboración de informe de PQRS | 100% | El Funcionario encargado del área jurídica de la Oficina de Sisbén se encargó trimestralmente de realizar la elaboración de informe de PQRS | 100% | El Funcionario encargado del área jurídica de la Oficina de Sisbén se encargó trimestralmente de realizar la elaboración de informe de PQRS | 100% | El Funcionario encargado del área jurídica de la Oficina de Sisbén se encargó trimestralmente de realizar la elaboración de informe de PQRS | 100%
2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Corrupción | Falta de interiorización del Código de Ética | Posibilidad de afectación reputacional por el uso del poder para apropiación de la base de datos de Sisbén en beneficio propio o de terceros, debido a la falta de valores éticos por parte del funcionario. | Perdida de la imagen institucional. Perdida por la información suministrada por los usuarios. Atraso en el plan de trabajo y actividades a realizar. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 5 - Catastrófico | 5 | 10 | Extrema | En la Oficina de Sisbén se implementa un aplicativo para el SISBEN IV. Un funcionario del área de Sistemas designa a cada funcionario en la Oficina, los respectivos Usuarios y permisos de acuerdo a las funciones de cada uno. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | En la Oficina de Sisbén se implementa un aplicativo para el SISBEN IV. El funcionario del área de Sistemas designó a cada funcionario en la Oficina, los respectivos usuarios y permisos de acuerdo a las funciones de cada uno. | 100% | En la Oficina de Sisbén se implementa un aplicativo para el SISBEN IV. El funcionario del área de Sistemas designó a cada funcionario en la Oficina, los respectivos usuarios y permisos de acuerdo a las funciones de cada uno. | 100% | En la Oficina de Sisbén se implementa un aplicativo para el SISBEN IV. El funcionario del área de Sistemas designó a cada funcionario en la Oficina, los respectivos usuarios y permisos de acuerdo a las funciones de cada uno. | 100% | En la Oficina de Sisbén se implementa un aplicativo para el SISBEN IV. El funcionario del área de Sistemas designó a cada funcionario en la Oficina, los respectivos usuarios y permisos de acuerdo a las funciones de cada uno. | 100%
[13 empty] | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realiza mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico) | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 |  |  |  |  | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico) | 100% | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico) | 100% | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico) | 100% | El promotor ético de la Secretaría de Planeación realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico) | 100%
3 | Gestión de la Salud | Corrupción | Talento Humano con poco sentido de pertenencia con la entidad. No adherencia al código de éticas que la entidad promueve. Poca o nula la rotación del talento Humano en los puestos de trabajo más susceptibles en recibir beneficios económicos. No comprobar los antecedes del talento humano a contratar. | Recibir beneficios económicos o dádivas para agilizar o priorizar un trámite o servicio. | Mala imagen de la entidad en la ciudadanía. Sanciones jurídicas y pecuniarias por parte de los entes de Control. Demandas contra entidad territorial. Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales. | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 4 - Mayor | 4 | 16 | Alta | 1. Rotación del Talento Humano asignado a las IVC y Visitas programadas. | Líder del Proceso | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 100% | 0% | 1 | Baja | Rotación del Talento Humano asignado a las IVC y realización de visitas programadas. | 100% | Rotación del Talento Humano asignado a las IVC y realización de visitas programadas. | 100% | Rotación del Talento Humano asignado a las IVC y realización de visitas programadas. | 100% | Rotación del Talento Humano asignado a las IVC y realización de visitas programadas. | 100%
4 | Gestión de las Tecnologías e Información | Corrupción | 1- Insuficientes herramientas tecnológicas para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 2- Acceso no autorizado a los sistemas de información. 3- Omitir intencionalmente los procedimientos y políticas para el control de acceso 4- Insuficiente documentación de los incidentes de seguridad. | Alteración premeditada de los sistemas de Información y de almacenamiento de información digital (Bases de datos y/o archivos). | * Incumplimiento de las obligaciones. * Perdida de información, sanciones disciplinarias o penales. * Afectación de los intereses de la entidad * Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad * Perdida de memoria institucional * Ausencia de información confiable * Entrega de información errónea o incompleta a los Ciudadanos * Retraso en la solución de los problemas * Dificultad para el seguimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo * Incumplimiento de normas | 5 - Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 | 4 - Mayor | 4 | 20 | Alta | 1- Mantener actualizada las políticas y herramientas de control de acceso y hacer seguimiento. | Gerente | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 100% | 0% | 1 | Baja | Actualización de las políticas y herramientas de control de acceso y hacer seguimiento. | 100% | Actualización de las políticas y herramientas de control de acceso y hacer seguimiento. | 100% | Actualización de las políticas y herramientas de control de acceso y hacer seguimiento. | 100% | Actualización de las políticas y herramientas de control de acceso y hacer seguimiento. | 100%
5 | Gestión de las Tecnologías e Información | Corrupción | 1- Uso no autorizado de software 2- Desconocimiento de la norma de derechos de autor por parte del usuario final | Incumplimiento a norma de derechos de autor | Sanciones civiles y penales | 5 - Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 | 4 - Mayor | 4 | 20 | Alta | Realizar campañas de concientización sobre derechos de autor. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 3 | Baja | Campañas de concientización sobre derechos de autor. | 100% | Campañas de concientización sobre derechos de autor. | 100% | Campañas de concientización sobre derechos de autor. | 100% | Campañas de concientización sobre derechos de autor. | 100%
6 | Gestión de Transito y Seguridad Vial | Corrupción | No hacer el análisis de la cartera de los comparendos y derechos de tránsito que estén por vencer No constituir los expediente de cobro coactivo. No emitir y notificar los mandamientos de pago No agotar los medios de notificación de mandamientos de pago No emitir medidas cautelares | Permitir intencionalmente la prescripción de los recaudos de la entidad | Disminución de los recaudos de la Entidad | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | El funcionario delegado para la gestión de cobro solicita al grupo de sistemas de la oficina de Gestión Estratégica e Institucional, mínimo cada tres meses, el reporte de la cartera vigente de comparendos, tasas de derechos de tránsito y acuerdos de pago incumplidos de acuerdo a lo definido en plan anual de recuperación de cartera para obtener la relación de deudores que deben pasar a cobro coactivo y a los que se librará mandamientos de pago. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Durante el primer trimestre de 2022 se han solicitado 4 reportes del estado de la cartera tanto de derechos de tránsito como de comparendos correspondiente. Los reportes solicitados contienen información de las valores adeudados por concepto de multas por infracciones de tránsito de la vigencia 2020 y de deudores de la tasa de derechos de tránsito de la vigencia 2018. De acuerdo al análisis de estos reportes y a lo dispuesto en el plan anual de recuperación de cartera se identificaron 78.250 deudores de derechos de tránsito de la vigencia 2018 a los que se librará mandamiento de pago. Se encuentra en estudio y proceso de identificación el grupo de deudores de multas por infracciones de tránsito de la vigencia 2020 a los que se librará mandamiento de pago. Como apoyo a la gestión de la cartera desarrolló una reunión con el equipo de cobro coactivo para revisar estrategias de la oficina de procesos contravencionales. | 100% | Durante el primer semestre de 2022 se han solicitado a través de GLPI 5 reporte del estado de la cartera de derechos de tránsito de todas las vigencias y de vigencias 2019-2020 y de comparendos físicos correspondiente a todas las vigencias, así como también el informe de deudores de comparendo 2020 respecto de los cuales se procederá a librar mandamiento de pago en el segundo semestre de la presente anualidad. Los reportes solicitados contienen información de las valores adeudados por infractores de las normas de tránsito de comparendos impuestos durante la vigencia 2020 y de deudores de la tasa de derechos de tránsito de la vigencia 2018. A través de correo electrónico (2) se solicitó información sobre la cartera de comparendos detectados con ayudas electrónicas de todas las vigencias, de acuerdo al análisis de estos reportes y a lo dispuesto en el plan anual de recuperación de cartera se identificaron 78.250 deudores de derechos de tránsito de la vigencia 2018 y 2019 y 29.924 deudores de comparendos físicos de la vigencia 2020 a los que se librará mandamiento de pago. Como apoyo a la gestión de la cartera se desarrolló una reunión con el equipo de cobro coactivo para revisar estrategias de recaudo de la oficina de procesos contravencionales. | 100% | Se realizó la solicitud de información de cartera de comparendos físicos 2020, con el objeto de identificar la cantidad de deudores a notificar una vez se emitan los mandamientos de pago. En este caso, existe una variación con respecto al informe previamente solicitado, se observa que a corte 03/08/2022 la cartera era de 62.412 comparendos correspondientes a 29.276 deudores morosos (Ev11) Se realizó la solicitud de cartera detallada de comparendos físicos de la vigencia 2021 (Ev12). La solicitud de verificación de estado de multas impuestas durante la vigencia 2020 para consolidar la información necesaria para dar inicio al proceso de cobro coactivo mediante la expedición de los mandamientos de pago (Ev14). Igualmente se solicitó base de datos de deudores de la Tasa por derechos de tránsito hasta la vigencia 2020 con información de contacto telefónico. (Ev15) | 100% | Se realizó la solicitud de información de cartera de comparendos físicos 2020, con el objeto de identificar la cantidad de deudores a notificar una vez se emitan los mandamientos de pago. En este caso, existe una variación con respecto al informe previamente solicitado, se observa que a corte 03/08/2022 la cartera era de 62.412 comparendos correspondientes a 29.276 deudores morosos (Ev11) Se realizó la solicitud de cartera detallada de comparendos físicos de la vigencia 2021 (Ev12). La solicitud de verificación de estado de multas impuestas durante la vigencia 2020 para consolidar la información necesaria para dar inicio al proceso de cobro coactivo mediante la expedición de los mandamientos de pago (Ev14). Igualmente se solicitó base de datos de deudores de la Tasa por derechos de tránsito hasta la vigencia 2020 con información de contacto telefónico. (Ev15) | 100%
[13 empty] | El funcionario delegado para la gestión de cobro solicita al grupo de sistemas de la oficina de Gestión Estratégica e Institucional, las veces que sea necesario, emitir los mandamientos de pago a los deudores seleccionados como resultado del análisis de la cartera vigente de comparendos, tasas de derechos de tránsito y acuerdos de pago incumplidos. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 |  |  |  |  | Nos encontramos en etapa de identificación de los deudores y preparación de los mandamientos de pagos | 0% | Se revisará la correcta notificación de los mandamientos de pago cuando se hayan identificado completamente a los deudores y se hayan generado los mandamientos. | 0% | Se solicitó información sobre mandamiento de pagos de comparendos electrónicos de la vigencia 2020 generados y notificados a corte 30 de septiembre (Ev16) obtenendo la información de 418.925 mandamientos generados a corte 30 de septiembre de los cuales 255.577 han sido notificados conforme a lo estipulado en la ley (Ev17). Con respecto a los comparendos físicos de la vigencia 2020 se generaron 28.884 mandamientos de pago y 50.221 oficios de citación para notificación personal, los cuales están próximos a iniciar proceso de notificación (Ev18). Con respecto a la Tasa por derechos de tránsito de la vigencia 2018, nos encontramos en etapa de identificación de los deudores y preparación de los mandamientos de pagos. Se verificará y ejecutará una vez se generen los mandamientos de pago, actividad a ejecutar durante el mes de diciembre acorde a lo estipulado en el plan de recuperación de cartera de 2022. | 100% | Se solicitó información sobre mandamiento de pagos de comparendos electrónicos de la vigencia 2020 generados y notificados a corte 30 de septiembre (Ev16) obtenendo la información de 418.925 mandamientos generados a corte 30 de septiembre de los cuales 255.577 han sido notificados conforme a lo estipulado en la ley (Ev17). Con respecto a los comparendos físicos de la vigencia 2020 se generaron 28.884 mandamientos de pago y 50.221 oficios de citación para notificación personal, los cuales están próximos a iniciar proceso de notificación (Ev18). Con respecto a la Tasa por derechos de tránsito de la vigencia 2018, nos encontramos en etapa de identificación de los deudores y preparación de los mandamientos de pagos. Se verificará y ejecutará una vez se generen los mandamientos de pago, actividad a ejecutar durante el mes de diciembre acorde a lo estipulado en el plan de recuperación de cartera de 2022. | 100%
[13 empty] | El funcionario delegado para la gestión de cobro notifica a los deudores, la obligación de pagar las deudas pendientes con este organismo de tránsito, haciéndoles llegar el mandamiento de pago proferido, por medio de correo certificado, citaciones para notificación personal, por edicto, a través de la pagina web y en general por los demás medios permitidos por la ley y en los tiempos y condiciones definidos en esta. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 |  |  |  |  | Se revisará la correcta notificación de los mandamientos de pago cuando se hayan identificado completamente a los deudores y se hayan generado los mandamientos verificando por los medios dispuestos por la ley la correcta notificación a los deudores. | 0% | Se revisará la correcta notificación de los mandamientos de pago cuando se hayan identificado completamente a los deudores y se hayan generado los mandamientos. | 0% | Con respecto a los mandamientos de pago de comparendos físicos de la vigencia 2020, se encuentran próximos a iniciar proceso de notificación, por lo tanto, se revisará la correcta notificación de los mandamientos de pago cuando se tenga el informe detallado por parte de la empresa de mensajería. | 100% | Se adjunta Excel diligenciado con las especificaciones de controles de riesgo cartera 2022, donde se desarrollo el proceso de notificaciones de los mandamientos de pagos generados por comparendos físicos 2020. Se generaron 13.192 notificaciones. | 100%
7 | Gestión de Transito y Seguridad Vial | Corrupción | Alto volumen de comparendos impuestos que requieren sanciones o algún tipo de gestión en los términos definidos por la ley. Demoras en la ejecución de las acciones para acelerar los procesos sancionatorios. Frecuentes errores de tipo tecnológico que (base de datos) que requieren depuración. | Dilatación de los procesos de investigación y sanción para beneficios particulares | Caducidad de los procesos | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | El funcionario designado por el Jefe de la Oficina, calcula y revisa el indicador de comparendos gestionados mínimo una vez al mes, generando el reporte de Indicador Contravencional y consolidando la información en el archivo dispuesto para tal fin, revisa y clasifica la información seleccionando los comparendos que requieren y no requieren revisión por la proximidad del vencimiento de sus términos. | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 60% | 40% | 5 | Moderada | Se genera reporte del indicador de comparendos gestionados, enviando las novedades a los encargados que lideran las diferentes áreas en la oficina de procesos contravencionales y la oficina de sistemas de esta secretaria, cuando es necesario a fin de realizar los requerimientos de revisión y actualización en el software. Estos informes son enviados, a través de correos electrónicos y Glpi. En esta anualidad hemos generado ocho (8) reportes. El ultimo reporte generado demuestra el cumplimiento de las metas acordadas con un cumplimiento del 99.9%. | 100% | Durante el primer semestre de 2022 se han generado aproximadamente 16 reportes para el control de los términos de gestión de los comparendos impuestos, este reporte genera mínimo una vez en el mes con el objeto de identificar los comparendos cuyo término para gestión se encuentra próximo al vencimiento. Acorte del ultimo reporte se ha mantenido una porcentaje de comparendos gestionados de 98%. Se extrae de la base de datos la información detalla de los comparendos que se cuyos términos se encuentran próximos a vencer y se envían recordatorios a los inspectores encargados de su atención, así mismo se solicita a sistemas actualización de la información en caso de presentarse problemas de actualización en las bases de datos. | 100% | Durante el tercer trimestre de 2022 se han generado aproximadamente 18 reportes para el control de los términos de gestión de los comparendos impuestos, este reporte genera mínimo una vez en el mes con el objeto de identificar los comparendos cuyo término para gestión se encuentra próximo al vencimiento. A corte del último reporte se ha mantenido un porcentaje de comparendos gestionados de 99.88%. Se extrae de la base de datos la información detalla de los comparendos que se cuyos términos se encuentran próximos a vencer y se envían recordatorios a los inspectores encargados de su atención, así mismo se solicita a sistemas actualización de la información en caso de presentarse problemas de actualización en las bases de datos. | 100% | Se realiza seguimiento mensal a los comparendos impuestos con el fin de verificar que se cumplanlos terminos definidos por la ley para su respectiva sanción mediante el seguimiento al indicador de comparendos gestionados que busca evitar el vencimiento de los terminos. | 100%
[13 empty] | El funcionario designado por el Jefe de la Oficina, genera la información detallada de los comparendos que requieren revisión y requiere a los responsables adelantar las acciones necesarias para evitar el vencimiento de términos, informando las inconsistencias encontradas en el análisis del indicador para cada grupo de comparendos analizado. | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 55% | 45% | 0 | Moderada | La revisión de este indicador y el análisis de los resultados ha generado el mismo número de envíos de la información detallada de estos comparendos a coordinadores y responsables de su atención solicitándoles dar prioridad a la atención de los mismos en las etapas del proceso contravencional en la que se encuentren. Se han enviado en 9 ocasiones el detalle de los indicadores que requieren atención prioritaria. Se ha enviado a los funcionarios responsables por correo electrónico en nueve ocasiones, el detalle de los comparendos que requieren atención prioritaria para evitar el vencimiento de términos. Así mismo se ha solicitado a la oficina de Gestión Estratégica a su grupo de soporte de sistemas, depuraciones y actualizaciones de algunos comparendos con inconsistencias. | 100% | A corte junio 30 se han tomado las sigioentes acciones de acuerdo a la información obtenida del calculo del indicador de Comparendos Gestionados, esta acciones buscan dar celeridad a la gestión de los comparendos cuyos términos se encuentran próximos a vencer: 1) Agrupar y enviar al grupo de coactivo revisión de los datos que presentan incosistencias con las medidas tomadas en lo que hace referencia a comparendos en estado Moroso Se Adeuda con más de 2 años de imposición para revisión a identificación de problemas con actualizaciones en la base de datos. Se han generado 6 solicitud de seguimiento al área de cobro coactivo de comparendos con en estado moroso se adeuda y a los que se encuentran es acuerdo de pago en sus diferentes estados. 2) Solicitar al área de sistemas a través de GLPI la revisión de los comparendos en estado Se Adeuda diferentes a NN con el objeto de conocer las razones de la no actualización de los estados en base de datos y actualización si asi se requiere. 3) Socializar con los responsables los resultados de la medición para que implementen e informen las medidas necesarias para la revisión y depuración de la información. 4) Evaluar la información obtenida para los años anteriores a 2015 con el fin de revisar si existen inconsistencias de tipo tecnológico o aplicación de las normas en la actualización del estado de los comparendos encontrados en el análisis. 5) Solicitar a sistema la creación de un reporte que permita hacer seguimiento a los acuerdos de pago incumplidos de acuerdo a la obligación de realizar seguimiento a los recaudos de la entidad y no permitir su prescripción. 6) Solicitar las correcciones acordadas al reporte para la medición del indicador en lo que tiene que ver con los comparendos en estado Moroso se deuda. 7) Se implementa la agenda unificada a fin de equilibrar las cargas de las audiencias de los inspectores y obtener un mayor control de los procesos. | 100% | A corte septiembre 30 se han tomado las siguientes acciones de acuerdo a la información obtenida del cálculo del indicador de Comparendos Gestionados, estas acciones buscan dar celeridad a la gestión de los comparendos cuyos términos se encuentran próximos a vencer: - Solicitar al grupo de coactivo, revisión de los informes generados, de los estados de comparendos en estado Moroso Se Adeuda con más de 2 años de imposición. - Solicitar a sistemas la revisión de los comparendos en estado Se Adeuda diferentes a NN con el objeto de actualizar los estados en base de datos. - Socializar con los responsables los resultados de la medición para que implementen e informen las medidas necesarias para la revisión y depuración de la información. - Evaluar la información obtenida para los años anteriores a 2016 con el fin de revisar si existen inconsistencias de tipo tecnológico o aplicación de las normas en la actualización del estado de los comparendos encontrados en el análisis. - Seguimiento por parte de los coordinadores al comportamiento de los procesos contravencionales. | 100% | Se enviaron el detalle de los comparendos con novedad y se solicita revisión por parte del responsable a traves de correos electronicos . | 100%
8 | Gestión de Transito y Seguridad Vial | Corrupción | Poca socialización entre los funcionarios de información asociada a atención a usuarios, buenas prácticas y ética en el desarrollo de las actividades. Volumen alto de trámites que obligan a mantener un monitoreo constante del desarrollo de las actividades de atención de trámites. Necesidad de reforzar las estrategias de comunicación a la ciudadanía sobre pasos, requisitos, costos, canales de atención, horarios de atención de los trámites y servicios. | Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | Mala reputación de la entidad y sus funcionarios Demora en la atención de trámites Sanciones disciplinarias, legales y/o fiscales. | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | El funcionario designado por el Jefe de la Oficina, socializa mínimo 4 veces al año con los funcionarios de atención al ciudadano, mensajes alusivos al riesgo, así como directrices y políticas para las buenas prácticas en la atención de trámites y atención al ciudadano y el código de integridad con el fin de recordar las habilidades comportamentales y las sanciones por incurrir en actos ilícitos. | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 60% | 40% | 5 | Moderada | Se realizó jornada de inducción al personal nuevo de la oficina en la cual intervino El secretario de Tránsito, equipo de mejoramiento institucional, grupo de comunicaciones y promotores de integridad de la secretaría. Se se realizó reunión con los funcionarios de la Oficina de Registros de Tránsito, talento humano, Oficina de mejoramiento institucional, transmitiendo un mensaje alusivo a buenas prácticas en la atención de trámites y atención al usuario, así como habilidades comportamentales y control del riesgo asociado a evitar recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio. | 100% | Se realizaron diferentes jornadas de capacitación alusivas a las buenas practicas en la atención al ciudadano y codigo de integridad con los diferentes funcionarios de la Oficna de Registros de Tránsito durante el mes de mayo, (25, 27 y 31 de mayo. De igual forma se remiten mensajes permanentes mediante nuestra gestora etica, via correo electronico a los diferentes funcionarios. | 100% | Se realizaron diferentes jornadas de capacitación alusivas a las buenas practicas en la atención al ciudadano y codigo de integridad con los diferentes funcionarios de la Oficna de Registros de Tránsito. De igual forma se remiten mensajes permanentes mediante nuestra gestora etica, via correo electronico a los diferentes funcionarios. | 100% | Se socializa via correo electronico con los funcionarios de la Oficina de Registros de Tránsito, mensaje etico, resaltando los valores del codigo de integridad. Se realiza reunión con los profesionales a cargo de sede, a fin mjorar las buenas practicas en la atención de trámites y atención al ciudadano. En la oficina de Procesos contravencionales se socializó el codigo de integridad a los funcionarios mediante cinco actividades en sede, se enviaron mensajes eticos del mes a los funcionarios, se promovió la participación y certificación en el curso virtual Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción de la función pública. | 100%
[13 empty] | El funcionario designado por el Jefe de la Oficina, hace seguimiento mínimo 4 veces al año a los tiempos de atención de trámites y tiempo de espera en sala, analiza los resultados e informa al jefe de oficina y a los responsables los retrasos del analisis y las inconsistencias detectadas para tomar medidas. | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 60% | 40% | 0 |  | Se elaboran informes mensuales de tiempos de atención y espera, Se socializa el informe con las distintas sedes de atención, con el objetivo de implementar acciones de mejora para mantener el promedio de espera en sala. Asimismo, se utiliza chat institucional (Grupo WhatsApp - Servicio al cliente), el cual se encuentra conformado por los coordinadores de las sedes de la Oficina de Registros de Tránsito, el jefe de la Oficina, funcionarios de seguimiento y mejoramiento, los cuales, a través de la revisión diaria del estado general de los turnos, se monitorea su estado, permitiendo realizar acciones de mejora diariamente. | 100% | Se elaboran informes mensuales de tiempos de atención y espera, se socializa el informe con las distintas sedes de atención, con el objetivo de mantener implementar acciones de mejora para mantener el promedio de espera en sala. Asimismo, se utiliza chat institucional (Grupo WhatsApp - Servicio al cliente), el cual se encuentra conformado por los coordinadores de las sedes de la Oficina de Registros de Tránsito, el jefe de la Oficina, funcionarios de seguimiento y mejoramiento, los cuales, a través de la revisión diaria del estado general de los turnos, se monitorea su estado, permitiendo realizar acciones de mejora diariamente. Se raliza seguimiento y medición a los tiempos de atención de trámites y no se han presentado situaciones que adviertan inconsistencias en estos aspectos o la materialización del riesgo | 100% | Se elaboran informes mensuales de tiempos de atención y espera, Se socializa el informe con las distintas sedes de atención, con el objetivo de mantener implementar acciones de mejora para mantener el promedio de espera en sala. Asimismo, se utiliza chat institucional (Grupo WhatsApp - Servicio al cliente), el cual se encuentra conformado por los coordinadores de las sedes de la Oficina de Registros de Tránsito, el jefe de la Oficina, funcionarios de seguimiento y mejoramiento, los cuales, a través de la revisión diaria del estado general de los turnos, se monitorea su estado, permitiendo realizar acciones de mejora diariamente. | 100% | Se elaboran informes mensuales de tiempos de atención y espera, Se socializa el informe con las distintas sedes de atención, con el objetivo de mantener implementar acciones de mejora para mantener el promedio de espera en sala. Asimismo, se utiliza chat institucional (Grupo WhatsApp - Servicio al cliente), el cual se encuentra conformado por los coordinadores de las sedes de la Oficina de Registros de Tránsito, el jefe de la Oficina, funcionarios de seguimiento y mejoramiento, los cuales, a través de la revisión diaria del estado general de los turnos, se monitorea su estado, permitiendo realizar acciones de mejora diariamente.
[13 empty] | El funcionario designado por el Jefe de la Oficina, efectua la rotación del personal entre sedes y/o reasignación o asignación de funciones minimo (2) veces al año, con el objetivo de reducir la creación de vínculos de confianza con usuarios que frecuentan las sedes. | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 55% | 45% | 0 |  | Se realiza reunión con los funcionarios técnicos de ventanilla de las sedes de servicio al cliente la Oficina de Registros de tránsito, en la cual los funcionarios a través de un proceso de sorteo seleccionaron al azar sus sedes de trabajo. Los traslados de sede, producto de los resultados del sorteo, se realizaron de manera gradual durante el mes de abril. De tal forma que al final del mes, todos los funcionarios se encontraron en las sedes asignadas en el sorteo | 100% | Se implementó una agenda unificada en la oficina de proceso contravencionales con el fin de equilibrar las cargas de las audiencias de los inspectores y obtener un mayor control de los procesos | 100% | No se realizaron actividades durante este trimestre, la rotación de puestos de trabajo está programado para ser realizado cada 6 meses, por lo que en este periodo no se efectuó rotación. | 100% | Se realizó la rotación en las sedes de No se realizaron actividades durante este trimestre e nla oficina de Registros de tránisto, la rotación de puestos de trabajo está programado para ser realizado cada 6 meses, por lo que en este periodo no se efectuó rotación.El nuevo sorteo está programado para el mes de enero de 2022, la cual incluirá el personal tecnico y asistencial de la oficina de registros de tránsito.
[13 empty] | El Jefe de la Oficina en coordinación con el grupo de comunicaciones, establecen y realizan actividades periódicas dirigidas a la ciudadanía para informar sobre sobre pasos, requisitos, costos, canales de atención, horarios de atención de los trámites y servicios, a través de los doferentes medios de comunicación. | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 60% | 40% | 0 |  | Se inició el diseño de piezas publicitarias para promover por canales electrónicos los diferentes trámites que nuestros usuarios pueden adelantar en línea apuntando a una estrategia de generar recordación en los usuarios de manera que se motiven a usar los canales electrónicos, la estrategia consiste en informar periódicamente durante toda el año los diferentes trámites y canales por los que pueden llevar a cabo los trámites. Adicionalmente se continuará con la misma frecuencia la promoción de los ABC de los diferentes trámites de la secretaría, que no son en línea. Se diseñó una pieza maestra para permisos y otros trámites de la oficina de Gestión del Tránsito. Se actualizaron ABC de los trámites que se encuentran total y parcialmente en línea y otros trámites de licencias de conducción, Trámites No runt, hojas de vida de vehículos, Permisos especiales para el uso de las vías. | 100% | Se realizaron 4 publicaciones durante el mes de enero, 4 en febrero y 4 en marzo a través de redes sociales como Facebook, twiter. Se realizaron 4 publicaciones durante el mes de enero, 4 en febrero y 4 en marzo a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram con los enlaces que redireccionan a la pagina web para realizar los trámites en línea. Durante el mes de febrero se dio prioridad a los trámites de renovación de licencia y al pago de la tasa de derechos de tránsito. Para el mes de marzo inició la publicación de información sobre como hacer trámites en línea para aquellos que tienen esta opción, durante el mes de abril se continuaron publicando las piezas de las campañas de tramites en línea y renovación de licencias y se incluyeron piezas sobre el trámite de Salida de vehículos y Radicación de cuenta o Radicación de Matricula con el fin de motivar la radicación de la matricula de los vehículos que tienen placas de otros organismos de tránsito. Durante el mes de mayo y junio se publicaron 4 piezas audiovisuales correspondientes a los ABC del trámite de Radicación de Cuenta, desembargo de cuenta bancaria, aplicación y devolución de títulos judiciales. Estas publicaciones se hacen semanalmente en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Algunas actividaeds que apoyaron estas publicaciones fueron: Actualización del ABC de trámites de vehículos y trámites de licencias, Creación de ABC de Radicado de cuenta, Actualización de la información de pagos de trámites web, Corrección de información duplicada en la página web, Unificación de nombres de los ABC. | 100% | Durante el mes de abril se continuaron publicando las piezas de las campañas de tramites en linea y renovación de licencias y se incluyeron piezas sobre el trámite de Salida de vehiculos y Radicación de cuenta o Radicación de Matricula con el fin de motivar la radicación de la matricula de los vehiculos que tienen placas de otros organismos de tránsito. Durante el mes de mayo y junio se publicaron 4 piezas audiovisulaes correspondientes a los ABC del trámite de Radicación de Cuenta, desembargo de cuenta bancaria, aplicacion y devolucion de titulos judiciales. Estas publicaciones se hacen semanalmente en las redes sociales Instagram, Facebook y Twiter. | 100% | Se realizó actualización de los ABC publicados en el micrositio de tránsito sobre como consultar o entrar al manual de tramites, dle cual se anexa soporte del grupo de mejoramiento de la Oficina de Registros de Tránsito
9 | Gestión y Desarrollo Social | Corrupción | Falta de veeduría a las actividades y/o supervisión de las labores de los funcionarios públicos. | Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | Sanciones, servicios mal prestados, afectación de la imagen pública. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | El promotor ético, realizará seguimiento mensual a la gestión ética, con el fin de fortalecer las actividades y en caso que aplique elaborará planes de mejoramiento. Socializará a todo el personal de los proyectos sin excepción los mensajes alusivos a la gestión ética por medio de correos electrónicos u otros medios. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | El promotor ético, realiza seguimiento mensual a la gestión ética, con el fin de fortalecer las actividades y en caso que aplique elaborará planes de mejoramiento. Socializa a todo el personal de los proyectos sin excepción los mensajes alusivos a la gestión ética por medio de correos electrónicos u otros medios. | 100% | El promotor ético, realiza seguimiento mensual a la gestión ética, con el fin de fortalecer las actividades y en caso que aplique elaborará planes de mejoramiento. Socializa a todo el personal de los proyectos sin excepción los mensajes alusivos a la gestión ética por medio de correos electrónicos u otros medios. | 100% | El promotor ético, realiza seguimiento mensual a la gestión ética, con el fin de fortalecer las actividades y en caso que aplique elaborará planes de mejoramiento. Socializa a todo el personal de los proyectos sin excepción los mensajes alusivos a la gestión ética por medio de correos electrónicos u otros medios. | 100% | El promotor ético, realiza seguimiento mensual a la gestión ética, con el fin de fortalecer las actividades y en caso que aplique elaborará planes de mejoramiento. Socializa a todo el personal de los proyectos sin excepción los mensajes alusivos a la gestión ética por medio de correos electrónicos u otros medios. | 100%
10 | Gestión y Desarrollo Social | Corrupción | No identificación oportuna del requisito legal / falta de seguimiento al cumplimiento de los requisitos. | Incumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios , de los procesos, productos y servicios | Sanciones y afectación de imagen pública. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 3 - Moderado | 3 | 6 | Moderada | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (herramienta de apoyo "Matriz de evaluación de Requisitos Legales; Normograma") | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (herramienta de apoyo "Matriz de evaluación de Requisitos Legales; Normograma") | 100% | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (herramienta de apoyo "Matriz de evaluación de Requisitos Legales; Normograma") | 100% | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (herramienta de apoyo "Matriz de evaluación de Requisitos Legales; Normograma") | 100% | Realizar seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios (herramienta de apoyo "Matriz de evaluación de Requisitos Legales; Normograma") | 100%
11 | Participación Ciudadana | Corrupción | Desconocimiento de la Ley de tratamiento de datos e información. | Desconocimiento de la ley de tratamiento de datos e información | Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 2. Adecuación de los espacios de archivo. | Líder del Proceso | 10 | 15 | 0 | 15 | 15 | 55% | 45% | 6 | Moderada | Se adecuan de los espacios de archivo. | 100% | Se adecuan de los espacios de archivo. | 100% | Se adecuan de los espacios de archivo. | 100% | Se adecuan de los espacios de archivo. | 100%
12 | Participación Ciudadana | Corrupción | Falta de ética del servidor público y de compromiso institucional. | Falta de ética del servidor Publico, y de compromiso institucional. | Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Implementación de acciones para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 2 | Baja | Se implementaron de acciones para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100% | Se implementaron de acciones para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100% | Se implementaron de acciones para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100% | Se implementaron de acciones para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100%
13 | Ordenamiento y Desarrollo Físico | Corrupción | 1) Obtener dádivas o pago por el servicio. 2) Beneficio a particular. | Vencimiento intencional de términos de procesos jurídicos que se impulsan. | 1) Detrimento del patrimonio económico de la Entidad. 2)Afectación de la imagen institucional. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 2 - Menor | 2 | 4 | Moderada | 1) Revisión periódica (semanal-quincenal) de los expedientes asignados a cada Profesional de las diferentes áreas. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 1 | Baja | Se realiza revisión periódica (semanal-quincenal) de los expedientes asignados a cada Profesional de las diferentes áreas. | 100% | Se realiza revisión periódica (semanal-quincenal) de los expedientes asignados a cada Profesional de las diferentes áreas. | 100% | Se realiza revisión periódica (semanal-quincenal) de los expedientes asignados a cada Profesional de las diferentes áreas. | 100% | Se realiza revisión periódica (semanal-quincenal) de los expedientes asignados a cada Profesional de las diferentes áreas. | 100%
14 | Ordenamiento y Desarrollo Físico | Corrupción | 1) Abuso del cargo. 2) Beneficiar a tercero. 3) Obtener dádiva o pago por el servicio | Omitir la aplicación de la normatividad vigente y/o medidas correctivas en el seguimiento, la vigilancia y el control | 1) Afectación de la imagen institucional 2) Pérdida de confianza | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 2 - Menor | 2 | 4 | Moderada | 1) Evaluar periódica o aleatoriamente las acciones de vigilancia y/o control, que ejecutan los funcionarios o área encargadas, sobre comportamientos contrarios en la ciudad. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 1 | Baja | Se evalua periódicamente y aleatoriamente las acciones de vigilancia y/o control, que ejecutan los funcionarios o área encargadas, sobre comportamientos contrarios en la ciudad. | 100% | Se evalua periódicamente y aleatoriamente las acciones de vigilancia y/o control, que ejecutan los funcionarios o área encargadas, sobre comportamientos contrarios en la ciudad. | 100% | Se evalua periódicamente y aleatoriamente las acciones de vigilancia y/o control, que ejecutan los funcionarios o área encargadas, sobre comportamientos contrarios en la ciudad. | 100% | Se evalua periódicamente y aleatoriamente las acciones de vigilancia y/o control, que ejecutan los funcionarios o área encargadas, sobre comportamientos contrarios en la ciudad. | 100%
15 | Gestión Cultural y Patrimonio | Corrupción | Las condiciones particulares de la crisis por la pandemia afectan la cercanía y relaciones para construir confianza ciudadana en las administraciones públicas. | Posibilidad de afectación de reputación por intervención inapropiada de servidores públicos en el proceso de selección de ganadores en los portafolios de estímulos. | Sanciones por parte de entes de control y regulación; detrimento patrimonial por deficiencias en la ejecución presupuestal; incumplimiento de metas; pérdida de credibilidad. | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 3 - Moderado | 3 | 12 | Alta | El líder del proceso programa y realiza jornadas de socialización de las convocatorias entre los aspirantes, ciudadanía en general y medios de comunicación. | Líder del Proceso | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 100% | 0% | 1 | Baja | Realización de jornadas de socialización de las convocatorias entre los aspirantes, ciudadanía en general y medios de comunicación. | 100% | Realización de jornadas de socialización de las convocatorias entre los aspirantes, ciudadanía en general y medios de comunicación. | 100% | Realización de jornadas de socialización de las convocatorias entre los aspirantes, ciudadanía en general y medios de comunicación. | 100% | Realización de jornadas de socialización de las convocatorias entre los aspirantes, ciudadanía en general y medios de comunicación. | 100%
16 | Gestión de la Seguridad | Corrupción | Falta de ética del servidor Publico, - Falta de compromiso institucional, | Uso indebido de la información a cargo | Perdida de confiabilidad- Daño en imagen institucional,- Insatisfacción de las partes interesadas, - Perdida de la gestión del conocimiento en la entidad | 1 - Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 | 4 - Mayor | 4 | 4 | Alta | 1. Mensualmente sensibilizar al personal a través de actividades y/o estrategias que permitan interiorizar el código de integridad establecido en la entidad, responsabilidades, deberes, prohibiciones, principios y valores de un servidor público | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 70% | 30% | 2 | Baja | Sensibilización al personal a través de actividades y/o estrategias que permitan interiorizar el código de integridad establecido en la entidad, responsabilidades, deberes, prohibiciones, principios y valores de un servidor público. | 100% | Sensibilización al personal a través de actividades y/o estrategias que permitan interiorizar el código de integridad establecido en la entidad, responsabilidades, deberes, prohibiciones, principios y valores de un servidor público. | 100% | Sensibilización al personal a través de actividades y/o estrategias que permitan interiorizar el código de integridad establecido en la entidad, responsabilidades, deberes, prohibiciones, principios y valores de un servidor público. | 100% | Sensibilización al personal a través de actividades y/o estrategias que permitan interiorizar el código de integridad establecido en la entidad, responsabilidades, deberes, prohibiciones, principios y valores de un servidor público. | 100%
17 | Fortalecimiento a La Justicia | Corrupción | Falta de principios éticos. Exceso de poder o autoridad Favorecimiento de Intereses Particulares | Recibir beneficios económicos para agilizar, priorizar o demorar un trámite o servicio | * Pérdida de la credibilidad de la entidad * Sanciones disciplinarias, Sanciones penales, Sanciones Fiscales | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | El profesional universitario grado 4 de la secretaría Distrital de Gobierno, asignado como gestor ético mensualmente deberá realizar las actividades plasmadas en el plan ético de la vigencia con el propósito de fortalecer la gestión ética de cada funcionario | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 70% | 30% | 4 | Moderada | El profesional universitario grado 4 de la secretaría Distrital de Gobierno, asignado como gestor ético mensualmente realizó las actividades plasmadas en el plan ético de la vigencia con el propósito de fortalecer la gestión ética de cada funcionario. | 100% | El profesional universitario grado 4 de la secretaría Distrital de Gobierno, asignado como gestor ético mensualmente realizó las actividades plasmadas en el plan ético de la vigencia con el propósito de fortalecer la gestión ética de cada funcionario. | 100% | El profesional universitario grado 4 de la secretaría Distrital de Gobierno, asignado como gestor ético mensualmente realizó las actividades plasmadas en el plan ético de la vigencia con el propósito de fortalecer la gestión ética de cada funcionario. | 100% | El profesional universitario grado 4 de la secretaría Distrital de Gobierno, asignado como gestor ético mensualmente realizó las actividades plasmadas en el plan ético de la vigencia con el propósito de fortalecer la gestión ética de cada funcionario. | 100%
18 | Atencion al Ciudadano | Corrupción | Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | Tráfico de Influencias | Puede acarrear investigaciones por parte de los entes de control y/o actuaciones por parte de los ciudadanos. | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 3 - Moderado | 3 | 12 | Alta | 1. Ejecución de actividades para el fortalecimiento de la gestión ética del proceso. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | Ejecución de actividades del promotor ético para el fortalecimiento de la gestión ética del proceso. | 100% | Ejecución de actividades del promotor ético para el fortalecimiento de la gestión ética del proceso. | 100% | Ejecución de actividades del promotor ético para el fortalecimiento de la gestión ética del proceso. | 100% | Ejecución de actividades del promotor ético para el fortalecimiento de la gestión ética del proceso. | 100%
19 | Gestión Jurídica | Corrupción | Demoras dentro de los plazos establecidos para las etapas a surtirse dentro de la Secretaría. | Dilatación en los términos dentro de los cuales se deben tramitar los expedientes sancionatorios en segunda instancia los cuales son competencia de la secretaría jurídica | favorecimiento a terceros o particulares por cumplimiento de silencio administrativo | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | 1. Digitalización de los expedientes sancionatorios para evitar demoras en la entrega y tramite de los expedientes | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 2 | Baja | Se digitalizan de los expedientes sancionatorios para evitar demoras en la entrega y trámite de los expedientes | 100% | Se digitalizan de los expedientes sancionatorios para evitar demoras en la entrega y trámite de los expedientes | 100% | Se digitalizan de los expedientes sancionatorios para evitar demoras en la entrega y trámite de los expedientes | 100% | Se digitalizan de los expedientes sancionatorios para evitar demoras en la entrega y trámite de los expedientes | 100%
20 | Gestión de la Contratación | Corrupción | Favorecimiento | Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular | No se generan condiciones competitivas entre los participantes | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 3 - Moderado | 3 | 12 | Alta | 2.Establecer estrategias de solidez en la etapa de planeación mediante el fortalecimiento de la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de Proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | Jefe de Oficina | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 75% | 25% | 3 | Baja | Se establecieron estrategias de solidez en la etapa de planeación mediante el fortalecimiento de la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | 100% | Se establecieron estrategias de solidez en la etapa de planeación mediante el fortalecimiento de la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | 100% | Se establecieron estrategias de solidez en la etapa de planeación mediante el fortalecimiento de la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | 100% | Se establecieron estrategias de solidez en la etapa de planeación mediante el fortalecimiento de la elaboración de estudios de mercado a través de la pluralidad de proveedores que participen en el mismo, de acuerdo con las características del bien y/o servicio que se pretende adquirir. | 100%
21 | Gestión de la Contratación | Corrupción | Falta de verificación | Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Sanciones, inhabilidades | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 3 - Moderado | 3 | 12 | Alta | 1. Fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | Jefe de Oficina | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 65% | 35% | 5 | Moderada | Fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso por parte de las actividades del promotor ético. | 100% | Fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso por parte de las actividades del promotor ético. | 100% | Fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso por parte de las actividades del promotor ético. | 100% | Fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso por parte de las actividades del promotor ético. | 100%
22 | Alcaldía Local Norte Centro Histórico | Corrupción | Desconocimiento del código de integridad | Solicitar dádivas para la obtención de un trámite o servicio | Sanción disciplinaria y deterioro de la imagen institucional. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | Socialización permanente del código de integridad de la entidad en la alcaldía local NCH | Alcalde Local | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Socialización del Código de Integridad de la entidad en la alcaldía local NCH | 100% | Socialización del Código de Integridad de la entidad en la alcaldía local NCH | 100% | Socialización del Código de Integridad de la entidad en la alcaldía local NCH | 100% | Socialización del Código de Integridad de la entidad en la alcaldía local NCH | 100%
23 | Gestión del Diseño y Control de Obras | Corrupción | Falta de ética profesional, Falta de sentido de pertenencia con la entidad. Deficiencia en la implementación y seguimiento de estrategias para la incorporación de la Ética Pública a la cultura organizacional. | Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Sanciones disciplinarias, penales, fiscales Demandas y Tutelas Pérdida de imagen, credibilidad y de confianza. Afectación del grado de sostenibilidad de la Entidad a largo plazo. Posibles actos de corrupción que pueden llevar a mala calidad del producto final. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Implementación de las actividades éticas y de los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia. | Líder del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 80% | 20% | 2 | Baja | Se implementaron actividades éticas y de los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100% | Se implementaron actividades éticas y de los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100% | Se implementaron actividades éticas y de los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100% | Se implementaron actividades éticas y de los planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en la dependencia a través del promotor ético. | 100%
24 | Gestión de la Comunicación | Corrupción | 1. Falta de ética profesional. 2. Falta de sentido de pertenencia con la entidad. | Concusión, cohecho, tráfico de influencias. | 1. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales. 2. Demandas y tutelas. 3. Pérdida de credibilidad. 4. Afectación a la imagen de la entidad. 5. Pérdida de confianza. | 1 - Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 | 3 - Moderado | 3 | 3 | Moderada | 1. Reforzar el Código de Ética en nuestra entidad a través de difusiones de información por los canales de comunicación internos. 2. Hacer seguimiento, a través del Sigob, de las posibles quejas que se presenten por estos motivos contra funcionarios de esta dependencia. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Actividades para reforzar el Código de Ética en nuestra entidad a través de difusiones de información por los canales de comunicación internos. Seguimientos, a través del Sigob, de las posibles quejas que se presenten por estos motivos contra funcionarios de esta dependencia. | 100% | Actividades para reforzar el Código de Ética en nuestra entidad a través de difusiones de información por los canales de comunicación internos. Seguimientos, a través del Sigob, de las posibles quejas que se presenten por estos motivos contra funcionarios de esta dependencia. | 100% | Actividades para reforzar el Código de Ética en nuestra entidad a través de difusiones de información por los canales de comunicación internos. Seguimientos, a través del Sigob, de las posibles quejas que se presenten por estos motivos contra funcionarios de esta dependencia. | 100% | Actividades para reforzar el Código de Ética en nuestra entidad a través de difusiones de información por los canales de comunicación internos. Seguimientos, a través del Sigob, de las posibles quejas que se presenten por estos motivos contra funcionarios de esta dependencia. | 100%
25 | Gestión de Talento Humano | Corrupción | Modificar perfiles de los cargos para admitir a un personal específico | Que candidato no cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo. | Deficiente desempeño laboral respecto al incumplimiento de funciones y objetivos por parte de cada uno de los funcionarios | 1 - Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 | 4 - Mayor | 4 | 4 | Alta | 1. El profesional designado de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, debe verificar con los documentos aportados por el candidato (HV), que cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | El profesional designado de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, verifica con los documentos aportados por el candidato (HV), que cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo. | 100% | El profesional designado de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, verifica con los documentos aportados por el candidato (HV), que cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo. | 100% | El profesional designado de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, verifica con los documentos aportados por el candidato (HV), que cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo. | 100% | El profesional designado de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, verifica con los documentos aportados por el candidato (HV), que cumpla con el perfil exigido en el manual de funciones y competencias laborales cada vez que se requiera proveer un cargo. | 100%
26 | Gestión de Talento Humano | Corrupción | Modificar los documentos de las hojas de vida del personal de planta o extrabajadores para reconocimiento de bonos pensionales | Reconocer y pagar o no, bonos pensionales y otorgar garantías de pensión mínima que no se ajusten a la normatividad en beneficio propio o de un tercero | Procesos jurídicos en contra de la entidad, así como acciones disciplinarias contra los funcionarios responsables Inconsistencias con la información registrada con la oficina de bonos pensionales | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. El auxiliar administrativo 407-2, secretario 440 -05, profesional universitario 219-01, auxiliar administrativo 407 -05, 2 técnicos operativo 314 -01 de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, asignados al archivo de historias laborales de extrabajadores, EPM y de activos deben relacionar los documentos contenidos en la historia laboral en orden cronológico (fecha del documento), descripción y folio en el formato hoja de control cada vez que se adjunta un documento. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | El auxiliar administrativo 407-2, secretario 440 -05, profesional universitario 219-01, auxiliar administrativo 407 -05, 2 técnicos operativo 314 -01 de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, asignados al archivo de historias laborales de extrabajadores, EPM y de activos relacionan los documentos contenidos en la historia laboral en orden cronológico (fecha del documento), descripción y folio en el formato hoja de control cada vez que se adjunta un documento. | 100% | El auxiliar administrativo 407-2, secretario 440 -05, profesional universitario 219-01, auxiliar administrativo 407 -05, 2 técnicos operativo 314 -01 de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, asignados al archivo de historias laborales de extrabajadores, EPM y de activos relacionan los documentos contenidos en la historia laboral en orden cronológico (fecha del documento), descripción y folio en el formato hoja de control cada vez que se adjunta un documento. | 100% | El auxiliar administrativo 407-2, secretario 440 -05, profesional universitario 219-01, auxiliar administrativo 407 -05, 2 técnicos operativo 314 -01 de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, asignados al archivo de historias laborales de extrabajadores, EPM y de activos relacionan los documentos contenidos en la historia laboral en orden cronológico (fecha del documento), descripción y folio en el formato hoja de control cada vez que se adjunta un documento. | 100% | El auxiliar administrativo 407-2, secretario 440 -05, profesional universitario 219-01, auxiliar administrativo 407 -05, 2 técnicos operativo 314 -01 de la Secretaría Distrital de Gestión Humana, asignados al archivo de historias laborales de extrabajadores, EPM y de activos relacionan los documentos contenidos en la historia laboral en orden cronológico (fecha del documento), descripción y folio en el formato hoja de control cada vez que se adjunta un documento. | 100%
27 | Gestión de Recreación y Deporte | Corrupción | Falta del valor ético: Servicio y compromiso con la entidad | Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | 1.Pérdida de credibilidad.2. Insatisfacción de la gente.3. Mala imagen de la entidad.4.Sanciones disciplinarias | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | Fortalecimiento de la gestión ética: La promotora ética del proceso realizará actividades pedagógicas comunicativas sobre el código de integridad y Conflicto de intereses con el fin de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y lo pongan en práctica. Así mismo, se realizarán actividades que permitan fomentar e incentivar la realización del curso de integridad. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 2 | Baja | La promotora ética del proceso realiza actividades pedagógicas comunicativas sobre el código de integridad y Conflicto de intereses con el fin de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y lo pongan en práctica. Así mismo, se realizan actividades que permitan fomentar e incentivar la realización del curso de integridad. | 100% | La promotora ética del proceso realiza actividades pedagógicas comunicativas sobre el código de integridad y Conflicto de intereses con el fin de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y lo pongan en práctica. Así mismo, se realizan actividades que permitan fomentar e incentivar la realización del curso de integridad. | 100% | La promotora ética del proceso realiza actividades pedagógicas comunicativas sobre el código de integridad y Conflicto de intereses con el fin de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y lo pongan en práctica. Así mismo, se realizan actividades que permitan fomentar e incentivar la realización del curso de integridad. | 100% | La promotora ética del proceso realiza actividades pedagógicas comunicativas sobre el código de integridad y Conflicto de intereses con el fin de que los funcionarios y contratistas tengan conocimiento de los mismos y lo pongan en práctica. Así mismo, se realizan actividades que permitan fomentar e incentivar la realización del curso de integridad. | 100%
28 | Gestión Documental | Corrupción | 1. Deficiencia en el manejo documental y de Archivo. 2. No se comparte la información entre los procesos. 3.Falta de ética y transparencia de los funcionarios en el manejo de la información. | Manejo inadecuado de la información física o digital en la entidad | 1. Afectación de los intereses de la entidad. 2.Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad. 3.Perdida de memoria institucional. 4.Ausencia de información confiable. 5.Incidencia en el normal desarrollo del proceso, sanciones disciplinarias, Penales o Fiscales ante los Entes de Control. 6.Entrega de información errónea o incompleta a los Ciudadanos. 7.Retraso en la solución de los problemas. 8.Dificultad para el seguimiento de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. 9.Incumplimiento de normas. | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 3 - Moderado | 3 | 9 | Moderada | 1.Continuar con la sensibilización en el manejo de la información física y digital y políticas de seguridad de la información. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Sensibilizaciones en el manejo de la información física y digital y políticas de seguridad de la información. | 100% | Sensibilizaciones en el manejo de la información física y digital y políticas de seguridad de la información. | 100% | Sensibilizaciones en el manejo de la información física y digital y políticas de seguridad de la información. | 100% | Sensibilizaciones en el manejo de la información física y digital y políticas de seguridad de la información. | 100%
29 | Gestión Documental | Corrupción | 1. Falta de ética profesional 2.Falta de sentido de pertenencia con la entidad. 3.Deficiencia en la implementación y seguimiento de estrategias para la incorporación de la Ética Pública a la cultura organizacional. | Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | 1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2. Demandas y Tutelas 3. Pérdida de credibilidad 4. Perdida de imagen 5. Pérdida de confianza | 1 - Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 | 2 - Menor | 2 | 2 | Baja | Realizar talleres y dinámicas al interior del proceso de Gestión Documental, para fortalecer el sentido de pertenencia como servidores públicos | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Realización de talleres y dinámicas al interior del proceso de Gestión Documental, para fortalecer el sentido de pertenencia como servidores públicos | 100% | Realización de talleres y dinámicas al interior del proceso de Gestión Documental, para fortalecer el sentido de pertenencia como servidores públicos | 100% | Realización de talleres y dinámicas al interior del proceso de Gestión Documental, para fortalecer el sentido de pertenencia como servidores públicos | 100% | Realización de talleres y dinámicas al interior del proceso de Gestión Documental, para fortalecer el sentido de pertenencia como servidores públicos | 100%
30 | Gestión de la Comunicación | Corrupción | Falta de ética profesional, Falta de sentido de pertenencia con la entidad. Deficiencia en el seguimiento de estrategias para la incorporación de la Ética Pública a la cultura organizacional. | Concusión, cohecho, tráfico de influencias | Sanciones disciplinarias y/o penales. Demandas y tutelas. Pérdida de credibilidad. | 1 - Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 | 1 - Leve | 1 | 1 | Baja | 1.Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | Jefe de Oficina | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Formulación e implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | 100% | Formulación e implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | 100% | Formulación e implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | 100% | Formulación e implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso. | 100%
31 | Alcaldía Local Metropolitana | Corrupción | Desconocimiento del código de integridad | Posible afectación de tipo reputacional por tráfico de influencias, debido a las debilidades en la Gestión Ética | Pérdidas económicas impuestas por entes de control internos y externos | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 5 - Catastrófico | 5 | 20 | Extrema | Socialización periódica del código de integridad y temas relacionados | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 20 | 10 | 15 | 85% | 15% | 3 | Baja | Se realizan socializaciones periódicas del código de integridad y temas relacionados | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
32 | Alcaldía Local Metropolitana | Corrupción | Componente de Gestión ética no estructurado en la entidad | Posible afectación de tipo reputacional por tráfico de influencias, debido a las debilidades en la Gestión Ética | Pérdida de confiabilidad, Daño en imagen institucional | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 5 - Catastrófico | 5 | 20 | Extrema | Seguimiento a las actividades de Gestión ética por parte de Control Interno de Gestión. Verificación de las actividades a realizar por parte del promotor ético. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 0 | 10 | 15 | 65% | 35% | 7 | Moderada | Se realizan seguimientos a las actividades de la gestión ética por parte de Control Interno de Gestión a través de las auditorías. Se realiza la verificación de las actividades a realizar por parte del promotor ético. | 100% | Se realizan seguimientos a las actividades de la gestión ética por parte de Control Interno de Gestión a través de las auditorías. Se realiza la verificación de las actividades a realizar por parte del promotor ético. | 100% | Se realizan seguimientos a las actividades de la gestión ética por parte de Control Interno de Gestión a través de las auditorías. Se realiza la verificación de las actividades a realizar por parte del promotor ético. | 100% | Se realizan seguimientos a las actividades de la gestión ética por parte de Control Interno de Gestión a través de las auditorías. Se realiza la verificación de las actividades a realizar por parte del promotor ético. | 100%
33 | Competitividad | Corrupción | 1. Falta de personal idóneo para realizar seguimiento a tema contractual. | Inadecuado seguimiento o supervisión de contratos y cumplimiento de requisitos contractuales. | 1. No cumplimiento de objetivos y metas del programa o proyecto. | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 4 - Mayor | 4 | 8 | Alta | 1. Informes de supervisión de contrato. 2. Informes de gestión - cumplimiento contractual. 3. Cumplimiento de Metas y objetivos. | Líder del Proceso | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 90% | 10% | 1 | Baja | Se realizan los informes de supervisión de contrato junto con los informes de gestión - cumplimiento contractual. | 100% | Se realizan los informes de supervisión de contrato junto con los informes de gestión - cumplimiento contractual. | 100% | Se realizan los informes de supervisión de contrato junto con los informes de gestión - cumplimiento contractual. | 100% | Se realizan los informes de supervisión de contrato junto con los informes de gestión - cumplimiento contractual. | 100%
34 | Gestión de Recursos Financieros | Corrupción | Falta de ética profesional | Manejar los recursos financieros y/o administración de la información de la entidad en beneficio propio o de terceros. | Pérdidas económicas, sanciones disciplinarias y/o penales. | 4 - Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 | 4 - Mayor | 4 | 16 | Alta | Controles Éticos | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 85% | 15% | 3 | Baja | Se realizan los controles éticos a través del promotor ético | 100% | Se realizan los controles éticos a través del promotor ético | 100% | Se realizan los controles éticos a través del promotor ético | 100% | Se realizan los controles éticos a través del promotor ético | 100%
|  |  | Falta de compromiso con el cumplimiento de términos | Manejar los recursos financieros y/o administración de la información de la entidad en beneficio propio o de terceros. | Pérdidas económicas, sanciones disciplinarias y/o penales. | [7 empty] | Análisis de PQRS | Líder del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | Se hace el análisis de las PQRS por el profesional designado | 100% | Se hace el análisis de las PQRS por el profesional designado | 100% | Se hace el análisis de las PQRS por el profesional designado | 100% | Se hace el análisis de las PQRS por el profesional designado | 100%
35 | Hábitat | Corrupción | Falta de ética de los servidores públicos y contratistas de la entidad Interés particular para obtener un beneficio propio para terceros o dadivas, coacción, sobornos, presiones políticas, favores. | Posibilidad de afectación reputacional por el hecho de recibir o solicitar dádivas o beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio a nombre propio o de terceros (subsidios de vivienda, mejoramiento y títulos de propiedad) | Proceso de responsabilidad disciplinario y penal. Pérdida de confianza en el sector público | 2 - Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 | 5 - Catastrófico | 5 | 10 | Extrema | El promotor ético realiza mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). En coordinación con la Gerencia de Gestión Humana se capacita y/o socializa al personal sobre el código de ética, código único disciplinario y delitos contra la Administración Publica. | Servidor Publico del Proceso | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 | 85% | 15% | 2 | Baja | El promotor ético realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). En coordinación con la Gerencia de Gestión Humana se capacita y/o socializa al personal sobre el código de ética, código único disciplinario y delitos contra la Administración Publica. | 100% | El promotor ético realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). En coordinación con la Gerencia de Gestión Humana se capacita y/o socializa al personal sobre el código de ética, código único disciplinario y delitos contra la Administración Publica. | 100% | El promotor ético realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). En coordinación con la Gerencia de Gestión Humana se capacita y/o socializa al personal sobre el código de ética, código único disciplinario y delitos contra la Administración Publica. | 100% | El promotor ético realizó mensualmente las acciones programadas en el plan de gestión ética (mensajes éticos enviados por correo electrónico y capacitaciones de gestión ética). En coordinación con la Gerencia de Gestión Humana se capacita y/o socializa al personal sobre el código de ética, código único disciplinario y delitos contra la Administración Publica. | 100%
[13 empty] | El líder del proceso verifica del cumplimiento de requisitos legales en política de vivienda, apoyando con la publicación y actualización permanente de los programas nacionales y estrategias distritales en la página web de la entidad. | Líder del Proceso | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 |  |  |  |  | El líder del proceso verificó el cumplimiento de requisitos legales en política de vivienda, apoyando con la publicación y actualización permanente de los programas nacionales y estrategias distritales en la página web de la entidad. | 100% | El líder del proceso verificó el cumplimiento de requisitos legales en política de vivienda, apoyando con la publicación y actualización permanente de los programas nacionales y estrategias distritales en la página web de la entidad. | 100% | El líder del proceso verificó el cumplimiento de requisitos legales en política de vivienda, apoyando con la publicación y actualización permanente de los programas nacionales y estrategias distritales en la página web de la entidad. | 100% | El líder del proceso verificó el cumplimiento de requisitos legales en política de vivienda, apoyando con la publicación y actualización permanente de los programas nacionales y estrategias distritales en la página web de la entidad. | 100%
36 | Servicios Públicos Educativos | Corrupción | Retraso en la entrega de respuesta de los PQRSD | Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | Sanciones disciplinarias. Pérdida de la imagen institucional. | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | El profesional universitario Atención al Ciudadano, - realiza informe de atención al ciudadano correspondiente a las estadísticas arrojadas por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC del comportamiento de las PQRS el cual se envía a través de correo electrónico a la oficina de Atención al ciudadano de la alcaldía distrital de Barranquilla. | Lider del Proceso | 15 | 25 | 0 | 15 | 15 | 70% | 30% | 4 | Moderada | El profesional universitario de Atención al Ciudadano, - realiza el informe de atención al ciudadano correspondiente a las estadísticas arrojadas por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC del comportamiento de las PQRS el cual se envió a través de correo electrónico a la oficina de Atención al ciudadano de la alcaldía distrital de Barranquilla. | 100% | El profesional universitario de Atención al Ciudadano, - realiza el informe de atención al ciudadano correspondiente a las estadísticas arrojadas por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC del comportamiento de las PQRS el cual se envió a través de correo electrónico a la oficina de Atención al ciudadano de la alcaldía distrital de Barranquilla. | 100% | El profesional universitario de Atención al Ciudadano, - realiza el informe de atención al ciudadano correspondiente a las estadísticas arrojadas por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC del comportamiento de las PQRS el cual se envió a través de correo electrónico a la oficina de Atención al ciudadano de la alcaldía distrital de Barranquilla. | 100% | El profesional universitario de Atención al Ciudadano, - realiza el informe de atención al ciudadano correspondiente a las estadísticas arrojadas por el Sistema de Atención al Ciudadano - SAC del comportamiento de las PQRS el cual se envió a través de correo electrónico a la oficina de Atención al ciudadano de la alcaldía distrital de Barranquilla. | 100%
37 | Servicios Públicos Educativos | Corrupción | Retraso en la entrega de respuesta de los PQRSD | Recibir beneficios económicos para agilizar o priorizar un trámite o servicio | Sanciones disciplinarias. Pérdida de la imagen institucional. | 3 - Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 | 4 - Mayor | 4 | 12 | Alta | El profesional Universitario - Atención al ciudadano semestralmente realiza Análisis de Respuestas a las PQRS en el cual se verifica tiempo de entrega y contenido de respuestas el cual se evidencia en un informe con el fin de garantizar que las respuestas a los peticionarios se están entregando en los tiempos establecidos y respondidas de fondo y claridad. | Lider del Proceso | 10 | 25 | 0 | 15 | 15 | 65% | 35% | 5 | Moderada | El profesional Universitario - Atención al ciudadano semestralmente realiza Análisis de Respuestas a las PQRS en el cual se verifica tiempo de entrega y contenido de respuestas el cual se evidencia en un informe con el fin de garantizar que las respuestas a los peticionarios se están entregando en los tiempos establecidos y respondidas de fondo y claridad. | 100% | El profesional Universitario - Atención al ciudadano semestralmente realiza Análisis de Respuestas a las PQRS en el cual se verifica tiempo de entrega y contenido de respuestas el cual se evidencia en un informe con el fin de garantizar que las respuestas a los peticionarios se están entregando en los tiempos establecidos y respondidas de fondo y claridad. | 100% | El profesional Universitario - Atención al ciudadano semestralmente realiza Análisis de Respuestas a las PQRS en el cual se verifica tiempo de entrega y contenido de respuestas el cual se evidencia en un informe con el fin de garantizar que las respuestas a los peticionarios se están entregando en los tiempos establecidos y respondidas de fondo y claridad. | 100% | El profesional Universitario - Atención al ciudadano semestralmente realiza Análisis de Respuestas a las PQRS en el cual se verifica tiempo de entrega y contenido de respuestas el cual se evidencia en un informe con el fin de garantizar que las respuestas a los peticionarios se están entregando en los tiempos establecidos y respondidas de fondo y claridad. | 100%

## Criterios Impactos (hidden)
Nivel | Calificacion | Impacto (consecuencias) Reputacional
Leve | 1 | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor | 2 | El riesgo afecta laimagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de juntadirectiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado | 3 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor | 4 | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico | 5 | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

## TabEvaluacion (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| 1 - Leve | 2 - Menor | 3 - Moderado | 4 - Mayor | 5 - Catastrófico
5 - Muy Alta | A | A | A | A | E | Extrema
4 - Alta | M | M | A | A | E | Alta
3 - Media | M | M | M | A | E | Moderada
2 - Baja | B | M | M | A | E | Baja
1 - Muy Baja | B | B | M | A | E
PROBABILIDAD | IMPACTO | Zona | Consolidado | Respuesta
1 | 1 | Baja | 11 | 1
1 | 2 | Baja | 12 | 2
1 | 3 | Moderada | 13 | 3
1 | 4 | Alta | 14 | 4
1 | 5 | Extrema | 15 | 5
2 | 1 | Baja | 21 | 2
2 | 2 | Moderada | 22 | 4
2 | 3 | Moderada | 23 | 6
2 | 4 | Alta | 24 | 8
2 | 5 | Extrema | 25 | 10
3 | 1 | Moderada | 31 | 3
3 | 2 | Moderada | 32 | 6
3 | 3 | Moderada | 33 | 9
3 | 4 | Alta | 34 | 12
3 | 5 | Extrema | 35 | 15
4 | 1 | Moderada | 41 | 4
4 | 2 | Moderada | 42 | 8
4 | 3 | Alta | 43 | 12
4 | 4 | Alta | 44 | 16
4 | 5 | Extrema | 45 | 20
5 | 1 | Alta | 51 | 5
5 | 2 | Alta | 52 | 10
5 | 3 | Alta | 53 | 15
5 | 4 | Alta | 54 | 20
5 | 5 | Extrema | 55 | 25

## Listas (hidden)
Éxito de las Acciones Tomadas | Responsable | Procesos | Tipo de Riesgo | Probabilidad | Probabilidad2 | Ocurrencias | Potencial | Impacto | Columna2 | Violación | Columna3 | Costo de correción | Columna4 | Reputación/Imagen R | Columna5 | Costo Oportunidad | Columna6 | Reputación/Imagen O | Score | Éxito | Objetivos de Calidad | Positivos | Negativos | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Valoracion Controles | Tratmiento
SI | Secretario de Despacho | Evaluación y Seguimiento a la Gestion | Gestion | 1 - Muy Baja | Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 1 - Leve | Leve | [10 empty] | 1 |  |  |  |  | 25 | 20 | 15 | 15 | Reducir
NO | Jefe de Oficina | Direccionamiento Estratégico y Planeacion | Corrupción | 2 - Baja | Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 2 - Menor | Menor | [10 empty] | 2 |  |  |  |  | 15 | 0 | 10 | 0 | Transferir
| Lider del Proceso | Gestion de las Tecnologías e Información | Informaticos | 3 - Media | Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 3 - Moderado | Moderado | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | Evitar
| Servidor Publico del Proceso | Gestion de Recursos Financieros | Legales | 4 - Alta | Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 4 - Mayor | Mayor | [10 empty] | 4 | [8 empty] | Aceptar
| Gerente | Gestion de la Comunicación |  | 5 - Muy Alta | Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 5 - Catastrófico | Catastrófico | [10 empty] | 5
| Alcalde Local | Gestion y Desarrollo Social
Gestion de la Salud
Gestion del Servicio Educativo
Gestion Cultural y Patrimonio
Habitat
Gestion de Recreación y Deporte
Ordenamiento y Desarrollo Físico
Gestion del Diseño y Control de Obras
Gestión del Riesgo
Gestión de Transito y Seguridad Vial
Fortalecimiento a La Justicia
Gestión de la Seguridad
Gestion del Desarrollo Economico
Atencion al Ciudadano
Participación Ciudadana
Gestion del Turismo
Gestión Documental
Gestión Jurídica
Gestión Humana - SST
Gestión de la Infraestructura
Gestión de la Contratación
Alcaldia Local Metropolitana
Alcaldia Local Norte Centro Historico
Alcaldia Local Riomar
Alcaldia Local Sur Occidente
Alcaldia Local Sur Oriente