## GENERAL
CODIGO: EC-EC-F-016
MATRIZ DE INDICADORES POR PROCESO
AÑO: 2018
NOMBRE DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | Indicador | Formula | Tipo de Indicador | Meta Anual | Rango Critico de Éxito |  |  | Valor Real | [11 empty] | Frecuencia | Responsable
[6 empty] | Mayor o Igual que | entre | Menor que | Periodo1 | Periodo2 | Periodo3 | Periodo4 | Periodo5 | Periodo6 | Periodo7 | Periodo8 | Periodo9 | Periodo10 | Periodo11 | Periodo12
DISEÑO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | Direccionar, Coordinar y Controlar de manera eficiente y eficaz la ejecucion de obras de Infraestructura publica que requiera la Alcaldia Distrital de Barranquilla para el logro de sus fines constitucionales | INDICADOR 1: VIAS NUEVAS CONSTRUIDAS | M2 de construccion de vias nuevas ejecutadas / M2 de construccion de vias nuevas contratadas x 100 | Eficacia | 100% (150.000M2) |  |  |  | 28.2% | 68% | 113.3% | 138.3% | [8 empty] | Trimestral | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
[9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  | INDICADOR 2: MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS | M2 de mantenimiento y reconstrucciòn de vias ejecutadas / M2 de mantenimiento y reconstruccion de vias contratadas x 100 | Eficacia | 6.000 M2 = 100% |  |  |  | 25% | 63.33% | 110.6% | 110.6% | [8 empty] | Trimestral | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
[9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  | INDICADOR 3: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE | Unidades de Mejoramiento de Vivienda Saludable Intervenidas / Unidades de Mejoramiento de Vivienda Saludable Contratadas x 100 | Eficacia | 1.000 UNIDADES = 100% |  |  |  | 66% | 97% | 97% | 132.8% | [8 empty] | Trimestral | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES
[9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  | INDICADOR 4 | 0 | Eficacia | 0% | 90% | 70% Y 89% | 70% | [12 empty] | Trimestral | 0
[9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  | INDICADOR 5 | 0 | Efectividad | 0% | [15 empty] | Mensual | 0
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  | INDICADOR 6 | 0 | Efectividad | 0% | [15 empty] | Cuatrimestral | 0
[9 empty] | 1er Cuatrimestre | 2do Cuatrimestre | 3er Cuatrimestre
|  | INDICADOR 7 | 0 | Eficacia | 0% | [15 empty] | Trimestral | 0
[9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
|  | INDICADOR 8 | 0 | Efectividad | 0% | [15 empty] | Mensual | 0
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  | INDICADOR 9 | 0 | Efectividad | 0% | [15 empty] | Mensual | 0
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
|  | INDICADOR 10 | 0 | Efectividad | 0% | [15 empty] | Mensual | 0
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Aprobación: 21/11/18
Versión 1.0

## Indicador1
CODIGO: EC-EC-F-016
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| PROCESO |  | DISEÑO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
| PRODUCTO/SERVICIO |  | OPTIMIZACION DEL SISTEMA VIAL
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES | [5 empty] | MEDICION | ARQ. NESTOR PATERNINA
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 1: VIAS NUEVAS CONSTRUIDAS
2 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
|  | M2 de construccion de vias nuevas ejecutadas / M2 de construccion de vias nuevas contratadas x 100 | % | M2 CONSTRUCCION VIAS NUEVAS EJECUTADAS | [5 empty] | SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 100% (150.000M2)
Eficacia |  |  |  | M2 CONSTRUCCION VIAS NUEVAS CONTRATADAS | [5 empty] | SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
3 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | 1
Trimestral | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | TRUE | FALSE | [8 empty] | 1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | - | - | 1er Trimestre | - | - | 2do Trimestre | - | - | 3er Trimestre | - | - | 4to Trimestre |  | 1er Trimestre | 28.2% | 25%
| M2 CONSTRUCCION VIAS NUEVAS EJECUTADAS |  |  |  |  | 42300 |  |  | 102000 |  |  | 170000 |  |  | 207400 |  | 2do Trimestre | 68% | 25% | A
| M2 CONSTRUCCION VIAS NUEVAS CONTRATADAS |  |  |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  | 3er Trimestre | 113.3% | 25% | A
| RESULTADO (%) |  |  |  |  | 28.2% |  |  | 68% |  |  | 113.3% |  |  | 138.3% |  | 4to Trimestre | 138.3% | 25% | A
| META POR PERIODO |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
GRAFICA
[19 empty] | #N/A | 0
3
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Resultado | Observaciones realizadas | [5 empty] | Propuesta de Mejoramiento
| 1er Trimestre |  | 25% | 28.2% | META AÑO 2018: 150.000 M2, EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 42.300 M2 DE VIAS NUEVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN AL 28% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2018.
| 2do Trimestre |  | 25% | 68% | META AÑO 2018: 150.000 M2, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 59.700 M2 DE VIAS NUEVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN A 102.000 M2 = 68% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA Y SE SOBREPASO LO EJECUTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
| 3er Trimestre |  | 25% | 113.3% | META AÑO 2018: 150.000 M2, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 68.000 M2 DE VIAS NUEVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN A 170.000 M2 = 113% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Y SE SUPERÓ LA META.
| 4to Trimestre |  | 25% | 138.3% | META AÑO 2018: 150.000 M2, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 37.400 M2 DE VIAS NUEVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN A 207.400 M2 = 138% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y SE SUPERÓ LA META.
Aprobación: 21/11/18 Version 1.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador2
CODIGO: EC-EC-F-016
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| PROCESO |  | DISEÑO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
| PRODUCTO/SERVICIO |  | OPTIMIZACION DEL SISTEMA VIAL
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES | [5 empty] | MEDICION | ARQ. NESTOR PATERNINA
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 2: MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIAS
2 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
|  | M2 de mantenimiento y reconstrucciòn de vias ejecutadas / M2 de mantenimiento y reconstruccion de vias contratadas x 100 | % | M2 MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION VIAS EJECUTADAS | [5 empty] | SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 6.000 M2 = 100%
Eficacia |  |  |  | M2 MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION VIAS CONTRATADAS | [5 empty] | SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
3 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | 1
Trimestral | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | TRUE | FALSE | [8 empty] | 1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | - | - | 1er Trimestre | - | - | 2do Trimestre | - | - | 3er Trimestre | - | - | 4to Trimestre |  | 1er Trimestre | 25% | 25%
| M2 MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION VIAS EJECUTADAS |  |  |  |  | 1500 |  |  | 3800 |  |  | 6637 |  |  | 6637 |  | 2do Trimestre | 63.33% | 25% | A
| M2 MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION VIAS CONTRATADAS |  |  |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 |  | 3er Trimestre | 110.6% | 25% | A
| RESULTADO (%) |  |  |  |  | 25% |  |  | 63.33% |  |  | 110.6% |  |  | 110.6% |  | 4to Trimestre | 110.6% | 25% | A
| META POR PERIODO |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
GRAFICA
[19 empty] | #N/A | 0
3
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Resultado | Observaciones realizadas | [5 empty] | Propuesta de Mejoramiento
| 1er Trimestre |  | 25% | 25% | META AÑO 2018: 6.000 M2, EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 1.500 M2 DE REPARCHEO DE VIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN AL 25% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2018.
| 2do Trimestre |  | 25% | 63.33% | META AÑO 2018: 6.000 M2, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 2.300 M2 DE REPARCHEO DE VIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN A 3.800M2 = 63% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA Y SE SOBREPASO LO EJECUTADO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018.
| 3er Trimestre |  | 25% | 110.6% | META AÑO 2018: 6.000 M2, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 2.837 M2 DE REPARCHEO DE VIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN A 6.637 M2 = 111% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Y SE SUPERO LA META.
| 4to Trimestre |  | 25% | 110.6% | META AÑO 2018: 6.000 M2, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 2.837 M2 DE REPARCHEO DE VIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN A 6.637 M2 = 111% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y SE SUPERO LA META.
Aprobación: 21/11/18 Version 1.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador3
CODIGO: EC-EC-F-016
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| PROCESO |  | DISEÑO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
| PRODUCTO/SERVICIO |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | ING. RAFAEL LAFONT DE SALES | [5 empty] | MEDICION | ARQ. NESTOR PATERNINA
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 3: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE
2 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
|  | Unidades de Mejoramiento de Vivienda Saludable Intervenidas / Unidades de Mejoramiento de Vivienda Saludable Contratadas x 100 | % | UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE INTERVENIDAS | [5 empty] | SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS |  |  |  | 1.000 UNIDADES = 100%
Eficacia |  |  |  | UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE CONTRATADAS | [5 empty] | SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
3 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | 1
Trimestral | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | TRUE | FALSE | [8 empty] | 1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | - | - | 1er Trimestre | - | - | 2do Trimestre | - | - | 3er Trimestre | - | - | 4to Trimestre |  | 1er Trimestre | 66% | 25%
| UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE INTERVENIDAS |  |  |  |  | 660 |  |  | 970 |  |  | 970 |  |  | 1328 |  | 2do Trimestre | 97% | 25% | A
| UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE CONTRATADAS |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 3er Trimestre | 97% | 25% | A
| RESULTADO (%) |  |  |  |  | 66% |  |  | 97% |  |  | 97% |  |  | 132.8% |  | 4to Trimestre | 132.8% | 25% | A
| META POR PERIODO |  |  |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25% |  |  | 25%
GRAFICA
[19 empty] | #N/A | 0
3
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Resultado | Observaciones realizadas | [5 empty] | Propuesta de Mejoramiento
| 1er Trimestre |  | 25% | 66% | META AÑO 2018: 1.000 UNIDADES INTERVENIDAS, EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 660 UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN AL 66% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL PRIMER TRIMESTRE 2018 SOBREPASANDO LAS UNIDADES ESTABLECIDAS.
| 2do Trimestre |  | 25% | 97% | META AÑO 2018: 1.000 UNIDADES INTERVENIDAS, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 970 UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN AL 97% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2018 SOBREPASANDO LA META ESTABLECIDA
| 3er Trimestre |  | 25% | 97% | META AÑO 2018: 1.000 UNIDADES INTERVENIDAS, EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 970 UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN AL 97% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL TERCER TRIMESTRE 2018 Y SE SOBREPASO LA META ESTABLECIDA.
| 4to Trimestre |  | 25% | 132.8% | META AÑO 2018: 1.000 UNIDADES INTERVENIDAS, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018, SE EJECUTARON 1328 UNIDADES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA, QUE EQUIVALEN AL 133% DE LA META PROGRAMADA. | [5 empty] | SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE 2018 Y SE SOBREPASO LA META ESTABLECIDA.
Aprobación: 21/11/18 Version 1.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador4
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 4
2 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
Eficacia
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
3 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | 1
Trimestral | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | TRUE | FALSE | [8 empty] | 1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | - | - | 1er Trimestre | - | - | 2do Trimestre | - | - | 3er Trimestre | - | - | 4to Trimestre |  | 1er Trimestre | 0%
[17 empty] | 2do Trimestre | 0%
[17 empty] | 3er Trimestre | 0%
| RESULTADO (%) | [15 empty] | 4to Trimestre | 0%
META POR PERIODO
GRAFICA
[18 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Resultado | Observaciones realizadas | [5 empty] | Propuesta de Mejoramiento
| 1er Trimestre |  | 0%
| 2do Trimestre |  | 0%
| 3er Trimestre |  | 0%
| 4to Trimestre |  | 0%
Aprobación: 04/04/17 Version 3.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador5
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
| PROCESO |  | SISTEMAS
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 5
3 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
Efectividad
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
1 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | -1
Mensual | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | FALSE | TRUE | [8 empty] | -1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Ene | 0%
[17 empty] | Feb | 0%
[17 empty] | Mar | 0%
| RESULTADO (%) | [15 empty] | Abr | 0%
| META POR PERIODO | [15 empty] | May | 0%
| GRAFICA | [15 empty] | Jun | 0%
[17 empty] | Jul | 0%
[17 empty] | Ago | 0%
[17 empty] | Sep | 0%
[17 empty] | Oct | 0%
[17 empty] | Nov | 0%
[17 empty] | Dic | 0%
[18 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Ene: Resultado; Feb: Observaciones realizadas; Ago: Propuesta de Mejoramiento
| Ene |  | 0%
| Feb |  | 0%
| Mar |  | 0%
| Abr |  | 0%
| May |  | 0%
| Jun |  | 0%
| Jul |  | 0%
| Ago |  | 0%
| Sep |  | 0%
| Oct |  | 0%
| Nov |  | 0%
| Dic |  | 0%
Aprobación: 05/04/17 Version 4.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador6
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 6
3 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
Efectividad
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
4 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | -1
Cuatrimestral | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | FALSE | TRUE | [8 empty] | -1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | - | - | - | 1er Cuatrimestre | - | - | - | 2do Cuatrimestre | - | - | - | 3er Cuatrimestre |  | 1er Cuatrimestre | 0%
[17 empty] | 2do Cuatrimestre | 0%
[17 empty] | 3er Cuatrimestre | 0%
RESULTADO (%)
META POR PERIODO
GRAFICA
[18 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Resultado | Observaciones realizadas | [5 empty] | Propuesta de Mejoramiento
| 1er Cuatrimestre |  | 0%
| 2do Cuatrimestre |  | 0%
| 3er Cuatrimestre |  | 0%
Aprobación: 05/04/17 Version 4.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador7
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  | INDICADOR 7
2 |  | Formula del Indicador | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
Eficacia
INFORMACION OPERACIONAL
[6 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
3 | Periodicidad |  |  |  |  | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | 1
Trimestral | [5 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  |  |  |  | TRUE | FALSE | [8 empty] | 1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  | - | - | 1er Trimestre | - | - | 2do Trimestre | - | - | 3er Trimestre | - | - | 4to Trimestre |  | 1er Trimestre | 0%
[17 empty] | 2do Trimestre | 0%
[17 empty] | 3er Trimestre | 0%
| RESULTADO (%) | [15 empty] | 4to Trimestre | 0%
META POR PERIODO
GRAFICA
[18 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  | Meta | Resultado | Observaciones realizadas | [5 empty] | Propuesta de Mejoramiento
| 1er Trimestre |  | 0%
| 2do Trimestre |  | 0%
| 3er Trimestre |  | 0%
| 4to Trimestre |  | 0%
Aprobación: 05/04/17 Version 4.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador8
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | INDICADOR 8
3 |  | Formula del Indicador |  | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
%
Efectividad
INFORMACION OPERACIONAL
[7 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
1 | Periodicidad | [5 empty] | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | -1
Mensual | [6 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | FALSE | TRUE | [8 empty] | -1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Ene | 0%
[18 empty] | Feb | 0%
[18 empty] | Mar | 0%
| RESULTADO (%) | [16 empty] | Abr | 0%
| META POR PERIODO | [16 empty] | May | 0%
| GRAFICA | [16 empty] | Jun | 0%
[18 empty] | Jul | 0%
[18 empty] | Ago | 0%
[18 empty] | Sep | 0%
[18 empty] | Oct | 0%
[18 empty] | Nov | 0%
[18 empty] | Dic | 0%
[19 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  |  | Meta | Ene: Resultado; Feb: Observaciones realizadas; Ago: Propuesta de Mejoramiento
| Ene |  |  | 0%
| Feb |  |  | 0%
| Mar |  |  | 0%
| Abr |  |  | 0%
| May |  |  | 0%
| Jun |  |  | 0%
| Jul |  |  | 0%
| Ago |  |  | 0%
| Sep |  |  | 0%
| Oct |  |  | 0%
| Nov |  |  | 0%
| Dic |  |  | 0%
Aprobación: 05/04/17 Version 4.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador9
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | INDICADOR 9
3 |  | Formula del Indicador |  | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
%
Efectividad
INFORMACION OPERACIONAL
[7 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
1 | Periodicidad | [5 empty] | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | -1
Mensual | [6 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | FALSE | TRUE | [8 empty] | -1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Ene | 0%
[18 empty] | Feb | 0%
[18 empty] | Mar | 0%
| RESULTADO (%) | [16 empty] | Abr | 0%
| META POR PERIODO | [16 empty] | May | 0%
| GRAFICA | [16 empty] | Jun | 0%
[18 empty] | Jul | 0%
[18 empty] | Ago | 0%
[18 empty] | Sep | 0%
[18 empty] | Oct | 0%
[18 empty] | Nov | 0%
[18 empty] | Dic | 0%
[19 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  |  | Meta | Ene: Resultado; Feb: Observaciones realizadas; Ago: Propuesta de Mejoramiento
| Ene |  |  | 0%
| Feb |  |  | 0%
| Mar |  |  | 0%
| Abr |  |  | 0%
| May |  |  | 0%
| Jun |  |  | 0%
| Jul |  |  | 0%
| Ago |  |  | 0%
| Sep |  |  | 0%
| Oct |  |  | 0%
| Nov |  |  | 0%
| Dic |  |  | 0%
Aprobación: 05/04/17 Version 4.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad

## Indicador10
CODIGO: ECECPAI-F07
IDENTIFICACION DEL INDICADOR
PROCESO
PRODUCTO/SERVICIO
| RESPONSABLES: |  |  | PROCESO: | [6 empty] | MEDICION
| NOMBRE DEL INDICADOR |  |  | INDICADOR 10
3 |  | Formula del Indicador |  | Unidad de Medida | Nombre de la Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  | Fuente de Información |  |  |  | Meta Anual
%
Efectividad
INFORMACION OPERACIONAL
[7 empty] | TENDENCIA |  | Rango de Gestión
1 | Periodicidad | [5 empty] | Ascendente |  | Máximo | Sobresaliente |  | Satisfactorio |  | Aceptable |  | Mínimo | 1
Mensual | [6 empty] | Descendente |  | Máximo | Aceptable |  | Satisfactorio |  | Sobresaliente |  | Mínimo | DIFERENTES
| Años a evaluar (Máx 4): |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TRUE | FALSE | [8 empty] | 1
REGISTRO DE RESULTADOS
| Variable / Periodo |  |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | Ene | 0%
[18 empty] | Feb | 0%
[18 empty] | Mar | 0%
| RESULTADO (%) | [16 empty] | Abr | 0%
| META POR PERIODO | [16 empty] | May | 0%
| GRAFICA | [16 empty] | Jun | 0%
[18 empty] | Jul | 0%
[18 empty] | Ago | 0%
[18 empty] | Sep | 0%
[18 empty] | Oct | 0%
[18 empty] | Nov | 0%
[18 empty] | Dic | 0%
[19 empty] | #N/A | 0
0
INTERPRETACION DE RESULTADOS
| Periodo |  |  | Meta | Ene: Resultado; Feb: Observaciones realizadas; Ago: Propuesta de Mejoramiento
| Ene |  |  | 0%
| Feb |  |  | 0%
| Mar |  |  | 0%
| Abr |  |  | 0%
| May |  |  | 0%
| Jun |  |  | 0%
| Jul |  |  | 0%
| Ago |  |  | 0%
| Sep |  |  | 0%
| Oct |  |  | 0%
| Nov |  |  | 0%
| Dic |  |  | 0%
Aprobación: 05/04/17 Version 4.0
Mide
Mensual
Bimensual
Trimestral
Cuatrimestral
Semestral
Anual
Eficiencia
Eficacia
Efectividad