## Matriz de Compromisos Ind
Declaración de Compromisos por la Transparencia la Integridad y la Prevención de la Corrupción
Alcaldía Distrital de Barranquilla
Matriz de Seguimiento
I SEMESTRE 2017
| Compromisos | Actividad | Indicador | Fuente de Verificación | Meta | Avance Cuantitaivo | Avance Cualitativo | Observaciones
1 | Designación Especial en materia de Integridad | Designar una persona encargada de impulsar la implementación de la política de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. | 1 persona designada | Carta de Interés enviada | Designación enlace entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía para impulsar las estrategias de transparencia | 100% | Persona designada con alto nivel de compromiso para impulsar estrategias de transparencia y anticorrupción | El Gerete de Control Interno de Gestión ha sido el enlace entre el Gobierno Nacional y el Distrito de Barranquilla. Ha presentado en reuniones de Consejo de Gobierno los avances en las estrategias propuestas para impulsar al interior de la entidad avances en materia de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. Con el apoyo de los promotores éticos designados en cada una de las dependencias se ha venido desarrollando actividades contempladas en el plan de mejoramiento a la gestión ética para el año 2017. Se impulsó la actualización del código de ética y la realizacíón del Diagnóstico de percepción ética.
2 | Utilización de SECOP II | Publicar Inicialmente los procesos de contratación de Mínima Cuantía desde su etapa pre contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública | Plan piloto Implementado | SECOP | Procesos de Mínima cuantía publicados en SECOP II | 50% | Las personas que participaron en el proceso de capacitación guiado a distancia por Colombia Compra Eficiente, han replicado con el resto de integrantes del grupo de trabajo que se encarga de desarrollar los procesos de selección de mínima cuantía , el manejo de la herramienta. En el segundo semestre se procederá a realizar la publicación en secop 2 de procesos de selección de mínima cuantía, que por su naturaleza puedan ser de interés para potenciales oferentes a nivel nacional, a fin de minimizar las posibilidades de declaratoria de desierta de tales procesos, pues localmente los particulares no están muy familiarizados con el manejo de la herramienta del SECOP 2
3 | Adopción de Pliegos Estándar | No Aplicable | No Aplicable | No Aplicable | No Aplicable
4 | Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda Virtual del Estado | Utilizar los Acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en los procesos de contratación pública | Acuerdos Marcos Utilizados | SECOP | Utilización de los ACUERDOS MARCOS | 50% | Se han realizado en el Primer semestre de 2017, dieciocho (15) Ordenes de compras por valor de $ 2.371.195.631, en los siguientes tema: ArcGIS Consumibles de Impresión Grandes Superficies Papelería y útiles de oficina II Servicios Oracle SOAT Papelería y útiles de oficina II Servicios Oracle SOAT
5 | Implementación plena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional | Inventario de activos de información Índice de información clasificada y reservada Esquema de publicación Programa de gestión documental. | Instrumentos de acceso a la información pública elaborados - matriz de cumplimiento ley de transparencia | página web de la Entidad - Link de Transparencia | Elaboración y publicación de instrumentos de acceso a la información pública | 90% | Se implementó la Ley de Transparencia los instrumentos de información pública fueron elaborados y adoptados mediante acto administrativo. Se encuentran publicados en la pagian web, en el link http://www.barranquilla.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica/6467-2016-06-22-20-56-20
6 | Realización Ferias de Transparencia | Realizar dos ferias de transparencia al año | No. De Personas asistentes | Registro de Asistencia | 1000 personas | 10% | En fase de Planeación y viabilización de los recursos
7 | Implementación Canal Antifraude y de Denuncia Segura | Creación del Canal Antifraude | % de avance de actividades | Línea instalada | 1 línea telefónica antifraude |  | Durante el primer semestre de 2017, se han recibido 68 Denuncias anónimas por el canal establecido web.
8 | Publicación de las declaración de Bienes y Rentas: | Publicar en el sitio web oficial las Declaraciones de Bienes y Rentas de los ordenadores de gasto responsables de la contratación. | Declaración de Bienes y Rentas publicada en la web | Pagina web Vinculo Ley de Transparencia | Declaración de Bienes y Rentas publicada en la web | 50% | La información de los Bienes y rentas del Ordenador del Gasto se encuentran en la fase de impresión y firma para ser publicada en la web del Distrito.
9 | Cumplimiento de Ley de Archivos | Creación del Sistema de Gestión Documental | Respuestas a consultas de información | Indicadores del proceso | Garantizar el manejo y organización del sistema de administración de documentos, archivos físicos y electrónicos a partir de la noción de Archivo Total bajo los principios de eficiencia, economía, control, transparencia, oportunidad, disponibilidad, agrupación, protección del medio ambiente, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad. | 50% | Se incorporó Proyecto Archivo General de Barranquilla en el Plan de Desarrollo del 2016-2019 | Inicialmente se elaboró solicitud de CDP para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental
Se realizó inicialmente instalación del Sistema de Inventario Documental a los enlaces de cada dependencia.
Se está trabajando en la automatización a través de SIGOB del trámite de eventos masivos y artes escénicas, lo que permita optimizar la gestión administrativa y generar un alto impacto en la atención al ciudadano
|  |  | Respuestas a comunicaciones radicadas |  |  |  | Se realizó campaña SIGOB los meses mayo y junio de 2017, con el fin de afianzar conocimientos para el buen uso del sistema.
Se socializó con funcionarios de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y con entidades públicas y privadas con funciones públicas de Barranquilla, "Las Tablas de Retención Documental (TRD), como instrumento vital en la Gestión Documental".
10 | Seguimiento a Control Interno | Reuniones de Consejo Directivo donde se incluyan los temas de Control Interno y Calidad para el fortalecimiento institucional | % madurez MECI- Certicado de Calidad | Actas Consejo Directivo | 100% | 50% | Durante las reuniones de Consejo de Gobierno se tratan los temas de MECI y Calidad. Estamos certificados en calidad ben la NTC ISO 9001:2015 y se renovó certificado en la NTC GP 1000:2009. Se encuentran publicados en la página web de la Entidad los informes pormenorizados del avance del SCI durante la vigencia 2017 Se realizò I seguimiento a avances en el cumplimiento de los compromisos del plan de acciòn, dentro de los cuales tenemos acciones concretas en el tema de Transparencia y Acceso a la Informaciòn pùblica, asì como en fortalecimento a la gestiòn ètica. Se encuentra en ejecuciòn auditoria interna sobre cumplimiento a Ley de transparencia y acceso a la informciòn pública.
11 | Apoyo en difusión de los compromisos | Difundir a través de su oficina de prensa y su estrategia de comunicaciones todos los esfuerzos que realice la administración en materia de promoción de la transparencia, cultura de la integridad y prevención de la corrupción. | Información publicada | Herramientas de comunicación instiucional (medios internos y externos) | Funcionarios de la Alcaldía Distrital sensibilizados sobre los temas de transparencia,, cultura de la integridad y prevención de la corrupción, Publicación proactiva de toda la actuaciones del Distrito. | 100% | En el primer sementre del año 2017 se realizó la siguiente camapaña interna: - Somos éticos Se han socializado por los canales de comunicaciòn interna los priincipios y valores èticos Notas sobre ética: 1 - Somos éticos en la Capital de Vida Boletines de prensa, realizando difusión permanente a la ciudadanía de la gestión que viene realizando el Distrito de Barranquilla.
12 | Inclusión Plan de Desarrollo | Incluir Planes, Programas y Proyectos en materia de Integridad y trasnparencia en los Planes de Desarrollo. | No. de programas y proyectos ejecutados en materia de integridad y transparencia/No. De programas y proyectos incluidos en el PD en materia de integridad y transparencia. | Plan de Desarrollo e informes de seguimiento, rendición de cuentas. | 100% de programas ejecutados | 100% | En los programas y proyectos del Distrito en materia de integridad y transparencia se han realizado los siguientes avances: Aumentar el porcentaje de participación de nuevas empresas en los procesos de contratación: Rueda de Negocios Capital de Vida, Capacitaciones a proveedores nuevos y actuales que desconocen del proceso de contratación, Fortalecimiento en el Sistema de Gestión proveedores (SGPRO). % de avance en actividades: 30% Organización y desconcentración de la gestión de atención al ciudadano: Estructuración y funcionamiento el Grupo de atención al Ciudadano; Adecuación del Punto de atención Edificio Central (1er piso Calle 34 No 43-31), SISBEN ubicado en FEDECAFE, y dotación de los Centros de Atención al Ciudadano Suroriente y Metropolitana de mobiliarios y equipos; Implementación del Proyecto de aprendizaje en equipo (PAE) de Atención al Ciudadano a través del Plan Institucional de Capacitación; Diseño e Implementación del proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009; Medición de Percepción y Plan de Mejora. % de avance en actividades: 22% Sanear Fiscal y Financieramente los pasivos con las Entidades Financieras: Pago del servicio de la deuda de acuerdo a las condiciones (plazo, tasa de interés, periodicidad), amortización a capital, pactadas en la modificación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. Secretario de Hacienda; Se realizaron las cancelaciones a las diferentes entidades financieras, dando cumplimiento a lo estipulado en el acuerdo de reestructuración de Pasivos y Saneamiento Fiscal. % de avance en actividades: 33% Comunicaciones: Coordinación con los enlaces de Comunicación en cada una de las dependencias para mantener actualizada la información en página web de la entidad, acorde con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014; Publicación de Esquema de Publicación de Información de acuerdo con la Ley 1712 de 2014 y el decreto reglamentario 103 de 2015. % de avance en actividades: 20% Participación de la Ciudadanía en las Decisiones Locales: Asesoría a 50 Organizaciones Sociales y Comunitarias para el mejoramiento de su funcionamiento operativo; Formación y Capacitación de 750 Lideres; Pago de los honorarios a los ediles por sesiones ordinarias y extraordinarias; Alquiler de sedes para dos Alcaldías Locales y sus Juntas Administradoras; Apoyo al sostenimiento y funcionamiento del Sistema de Justicia Cercana al Ciudadano integrado por Inspecciones de Policía, Comisarias de Familia y Casas de Justicia; 150 operativos de control de legalidad a establecimientos comerciales de la ciudad para cumplimiento de disposiciones legales de funcionamiento. % de avance en actividades: 20% Derechos Humanos: acciones en pro de la defensa de los derechos humanos para mejorar calidad de vida. % de avance en actividades: 15% | Se incluyeron en el Plan de Desarrollo Distrital Programas y Proyectos en materia de integridad y transparencia, los cuales se realizarán en el cuatrienio, nos encontramos en el primer año de ejecución.
13 | Presentación informes semestrales | Enviar el informe de avance a la Comisión Regional de Moralización | 2 | Informe Publicado | Publicación informes de avances | 50% | Informe del I Semestre 2017