## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
| 2.2. ELABORADO POR: | MARGINE CEDEÑO GOMEZ
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| Capacitar a los funcionarios de la Administración Central Distrital en el Régimen Disciplinario previsto en la Ley 734 de 2002 y demás normas complementarias | Realizar 10 Capacitaciones en la Vigencia 2016 | Convocar a los funcionarios | Profesional Especializado | 01/02/2016 |  | 80% | 80% | 80%
|  |  | Realizar las Capacitaciones |  | 15/02/2016
|  |  | Consolidación del Registro y Evaluación de las capacitaciones |  | 15/02/2016
| Adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios respecto de aquellas conductas en que incurran los servidores en ejercicio de sus funciones, y ex funcionarios que afecten la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de las funciones | Adellantar y fallar en primera instancia el 100% de los procesos adelantados | Estudio del caso, recopilación de la información | Jefe de Oficina Profesionales | 02/01/2016 |  | 66% | 66% | 66%
|  |  | Adelantar y fallar en primera instancia | Jefe de Oficina Profesionales | 02/01/2016 |  |  | 66%
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles |  |  | 02/01/2016 |  | 66% | 66% | 66%
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento |  |  | 02/01/2017 |  | 66% | 66% | 66%
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses |  |  | 02/01/2018 |  | 66% | 66% | 66%
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses |  |  | 02/01/2019 |  | 66% | 66% | 66%
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos |  | 02/01/2016 | 25/02/2016 | 100% | 100% | 72% | Se elaboraro el mapa de riesgos del proceso | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos |  | 28/04/2016 |  | 66% | 66% |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa |  |  |  | NA | NA |  | No hubo requerimiento | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso |  | 01/02/2016 |  | 66% | 66% |  | Se ha elaborado el plan de mejoramiento de la gestión ética y enviado a la Promotora Líder, así mismo se ha venido implementado | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  |  | Capacitación mensual a los funcionarios que ingresan por primera vez a la entidad sobre sus derechos, deberes y faltas disciplinarias |  | 01/02/2017 |  | 66% | 66%
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos |  | 02/01/2016 |  | 66% | 66% |  | Se realiza permanentemente control al vencimiento de las PQRs | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | Riesgo Dilatación de los procesos de investigación y sanción | Controlar el vencimiento de términos de los procesos a partir de la revisión de cada expediente en los procesos que imponen sanciones pecuniarias y disciplinarias (Informes cuatrimestrales de análisis de vencimientos de términos) |  | 02/01/2016 |  | 66% | 66% |  | Se realiza permanentemente control al vencimiento de terminos | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética |  | 01/02/2016 |  | 66% | 66% | 50% | Se han asistido a las convocatorias realizadas por la Promotora Etica lider, se está terminando el borrador del Código de Etica | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno |  |  |  | 0% | 0% |  | No se ha convocado para este fin | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% |  | 01/02/2016 |  | 66% | 66% |  | Se ha elaborado el plan de mejoramiento de la gestión ética y enviado a la Promotora Líder, así mismo se ha venido implementado | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación |  |  |  | 66% | 66% |  | Se ha asistido a las convocatorias relacionadas con este tema. A la Oficina le corresponde en Octubre la capacitación | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA |  |  |  | NA | NA |  |  | Accion Plan Anticorrupción obligatorio diligenciar avances
Ernest&&