## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | CONTROL INTERNO DE GESTION
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Etica pública, transparencia y buen gobierno
1.3. SECTOR:
1.4. ELABORADO POR: |  |  |  | EQUIPO MEJORAMIENTO CONTINUO
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2016 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2016 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Mejor desempeño institucional | 75% del nivel de confianza y satisfaccion de los usuarios | 2015080010021 | Recertificación de la Alcaldia Distrital en las normas de calidad | renovacion del certificado de Calidad ISO 90001:2015 | Capacitacion a los responsables de los procesos | Jefe Oficina Control Interno | 0 | 50% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el diseño del Sistema de Gestión de la Calidad bajo el enfoque de la NTC ISO 9001:2015. | 300,000,000 | 2016-04-24 | 2016-12-23 | Se estan ejecutantdo las capacitaciones y se esta actualizando el SGC.
[5 empty] | Formacion de auditores requisitos ISO 9001:2015 |  |  | 0
Transparencia para la gestión ética local | Implementación del Meci y calidad del 100% | 2015080010022 | Optimización de Meci, sistema de gestión de calidad y gestión documetal. | Aumentar el nivel de percepcion etica | Realizar seguimiento y asesorìa para la implementacion de acciones derivadas del diagnostico etico | Jefe Oficina Control Interno | 0 | 66% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la oficina de control interno para el fortalecimiento e implementación de políticas éticas en la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 100,000,000 | 2016-03-31 | 30/12/201 | Se elaboro el borrador del nuevo codigo de etica. Se estan realizando actividades con los gestores eticos. Con el apoyo de lasecretaria de trasparencia de la presidencia de la repunlica se han venido realizando acciones para mejorar el acceso y la calida de la inforacion publica. se ha verificado cuplimiento de la matriz minima de la inforacion que se debe publicar en la WEB Y construccion de los instrumentos de gestion de informacion.
|  |  |  | mantener en un 84% el nivel de madurez del Modelo Interno de Control Interno. | Control de variables para el éxito de los procesos misionales en la Entidad | Jefe Oficina Control Interno | 0 | 66% | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer las políticas de control interno, la implementación de programas de autocontrol y programas de desarrollo institucional | 70,000,000 | 2016-04-04 | 2016-12-30 | Se le ha realizado apoyo ala oficina de control interno en programas de autocontrol de los procesos y para la elaboracion de planes de mejoramiento de los organisos de control. Se ha realizado apoyo para el seguimiento a laauditoria de SGP que instalo la CGR
[9 empty] | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer la política de administración del riesgo al interior de la Alcaldía Distrital de Barranquilla | 32,000,000 | 2016-04-18 | 2016-12-17 | Se elaboro el prier borrador de la politica para la adminsitracion de riesgos y se socializo la herramienta de excel para la elaboracion de mapa de riesgos por proceso.

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | [10 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [10 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
| 2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | CONTROL INTERNO DE GESTION
| 2.2. ELABORADO POR: | EQUIPO MEJORAMIENTO CONTINUO
| 2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
| MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | RENOVAR CERTIFICACION DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y NTC GP 1000:2009 | Socializacion y capacitacion de la IS0 9001:2015 a los agentes de cambio. | Jefe de Control Interno - Equipo Auditor | 2016-05-01 | 2016-05-01 |  | 66% | 33% |  | Se han realizado 3 jornadas de socializacion y sensibilizacion de la norma
|  |  | Capacitacion y diseño estrategico a los responsables de los procesos |  | 2016-05-01 | 2016-11-01 |  | 66% |  |  | Se han realizado 8 jornadas de capacitacion.
|  |  | Formacion de auditores requisitos ISO 9001:2015 - 19011 |  | 2016-06-01 | 2016-07-01 |  | 0% |  |  | Esta capacitacion esta programada para el 4 de octubre de 2016
|  |  | Realizacion de un ciclo de auditorias internas ISO 9001:2015 |  | 2016-09-01 | 2016-10-01 |  | 0% |  |  | Se programaran para el mes de noviembre de 2016
| ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA | MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS MISIONALES | Realizar seguimiento y control a los requisitos legales, reglamentarios del cliente y de la norma | Jefe de Control Interno - Equipo Auditor | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 40% | 53% |  | Se realiza seguimiento en las auditorias realizadas a los procesos
|  |  | Control de variables para el éxito de los procesos misionales en la Entidad |  | 2016-03-01 | 2016-12-01 |  | 66% |  |  | primer ciclo de auditoria se enfocó al cotrol de variables del IGA
| EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | MEJORAR LA EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD. | Evaluaucion del Sistema de Control Interno y de Calidad. | Jefe de Control Interno -Equipo Auditor . | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 66% | 57% |  | Se realizo segundo informe pormenorizado y la ealuacion anual del SGC Y MECI
|  |  | Evaluaciòn a la Gestiòn por dependencias | Jefe de Control Interno -Equipo Auditor . | 2016-02-01 | 2016-02-01 |  | 100% |  |  | Se esta realizando seguimieto a los planes de mejoramiento suscritos
|  |  | Elaboracion y gestion del Programa de Auditorias Internas del Sistema Integrado de Gestion. | Jefe de Control Interno - Equipo Auditor | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 40% |  |  | Se elaboró programa de auditorias para el segundo semestre 2016
|  |  | Seguimiento y verificaciòn de las acciones correctivas, preventivas y de mejora implementadas en los procesos. | Equipo Auditor | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 40% |  |  | Se realizó seguimiento a las acciones correctivas que se encuentran abiertas.
|  |  | Evaluacion del Programa Anual de Auditorias Internas. | Jefe de Control Interno | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  | 0% |  |  | ultimo cuatrimestre
|  |  | Seguimiento y verificacion de los Controles y acciones de mitigacion para los riesgos identificados en los procesos. | Equipo auditor | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 66% |  |  | Se realizó seguimiiento a los controles de los riesgos del proceso control interno de gestion
|  |  | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos con los Entes de Control. | Equipo Auditor | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 66% |  |  | Se encuentra en ejecucion las auditorias programadas por la contraloria distirtal y general
|  |  | Seguimiento y verificacion al Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano | Equipo Auditor | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 66% |  |  | Se realizó II seguimiento al plan anticorrupcion.
|  |  | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional. | Tecnico Operativo - Equipo Auditor. | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 66% |  |  | Se esta realizando II seguimiento a los avances del P.M. institucional
| EVALAUCION DEL AUTO CONTROL Y AUTO GESTION DE LOS PROCESOS | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANEADAS EN LOS PROCESOS. | Realizar diagnostico de Gestion Etica, incluyendo a los Entes decentralizados. | Jefe de Control Interno - Asesor -Tecnico Operativo | 2016-11-01 | 2016-12-01 |  | 0% | 40% |  | Respecto a la Realización del Diagnóstico de Percepción Etica 2016, mediante acta N° 003 del 2 de septiembre se acordó no realizar esta actividad para el nivel Central y el desentralizado.
|  |  | Realizar seguimiento y asesorìa para la implementacion de acciones derivadas del diagnostico etico. | Asesor- Profesional Especializado -Tecnico Operativo | 2016-09-01 | 2016-12-01 |  | 80% |  |  | Para el Nuevo Codigo de Etica a la fecha se tienen aprobados los Principios mediante acta de comité de etica 001 del 29 de feb de 2016. Se seleccionaron los Valores, se diseñó la encuesta para la participacion de todos los servidores publicos en la eleccion con los cuales mas se identifican. Se elgieron 7 Valores. se ha liderado el proceso hasta la entrega del Borrador del Nuevo Código de Etica.
|  |  | Fomerntar el autocontrol en los procesos | Equipo auditor - equipos de mejoramiento continuo | 2016-02-01 | 2016-12-01 |  | 40% |  |  | cn la migracion a la norma ISO 9001:2015 se está realizando mejoramiento continuo en los procesos.
| Presentacion de los proyectos de la OCI a incluir en el Programa de Inversiones 2017 para su viabilización y registro en el banco de proyectos. | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos |  | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | 100% | 83% |  | Proyecto Sistema Integrado de Gestion
|  |  | Elaboración de MGA |  | 2016-12-02 | 2016-03-01 |  | 100% |  |  | Se elaboro proyecto según la metodologia
|  |  | Registro y aprobación en el banco de proyecto |  | 2016-05-01 | 2016-05-01 |  | 50% |  |  | Se esta a la espera de la asignacion del codigo BPIN por parte de la oficina de desarrollo economico
| Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Mantener actualizado el inventario documental y organizado el archivo de gestion. | Equipo auditor - Auxiliar Administrativo | 2016-01-01 | 2016-12-01 |  | 100% | 100% |  | Se encuentra organizado
| Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Seguimiento y monitoreo a los riesgos del proceso | Equipo Mejoramiento continuo | 01/04/2016 -01/08/2016 - 01/12/2016 | 01/04/2016 -01/08/2016 - 01/12/2016 |  | 66% | 66% |  | Se realizo monitoreo al segundo cuatrimestre.
| Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Seguimiento a los no conformes reportados por los procesos misionales | Equipo Mejoramiento continuo | 01/04/2016 -01/08/2016 - 01/12/2016 | 01/04/2016 -01/08/2016 - 01/12/2016 |  | NA | NA |  | Los procesos misionales no han reportado no conformes.
| Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la efectividad de los controles cada 2 meses | N.A | Equipo Mejoramiento continuo |  |  |  | NA | NA
| Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cada 4 meses | generar los insumos para la revision por la direccion | Equipo Mejoramiento continuo | 2016-11-01 | 2016-11-01 |  | 33% | 33% |  | ultimo cuatrimestre
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 3 Informes de seguimiento elaborados y socializados | Ajuste de la política de administración de riesgos alineada a la planeación estratégica de la entidad |  |  |  |  | 10% | 58% |  | Se tiene programada una jornada para el tema de riesgos. 14 de sep-16
|  |  | Verificar el cumplimiento de las metas y los tiempos establecidos en el desarrollo de la política de la administración del riesgo |  |  |  |  | 33% |  |  | Se tiene programaa una jornada para el tema de riesgos. 14 de sep-16
|  | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos |  |  |  |  | 100%
|  | Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos |  | 04/30/2016 | 01/15/2017 |  | 66% |  |  | se realizo el segundo seguimiento
|  | Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con el seguimiento | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa |  |  |  |  | 66% |  |  | Todos los procesos formularon plan de mejoramiento y se viene realizando seguimiento a las acciones por parte del promotor etico.
|  | Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso |  |  |  |  | 66% |  |  | planes de mejoramiento formulados
|  |  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | NA |  |  |  | 66% |  |  | Se realiza monitoreo a las PQRS de la Oficina.
| Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Estructurar y poner en funcionamiento el Grupo de atención al Ciudadano con las necesidades de atención al Ciudadano, que lidere el cumplimiento de las políticas y protocolos establecidos en el Manual de Atención al Ciudadano | Remitir ante la alta dirección la Institucionalización de un Grupo funcional que lidere el Proceso del servicio al ciudadano y los canales de comunicación con la misma. | NA |  |  |  | 0% | 0% |  | En la medida que Secretaria General caracterice el proceso se revisara para incluirlo en el Mapa de Procesos
ce el procesos |  | Proceso de Atención al Ciudadano con la NTCGP1000:2009 diseñado | Diseñar el proceso de Atención al Ciudadano | NA |  |  |  | 0% |  |  | Se esta a la espera que Secretaria General caracterice el proceso.
| Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética |  |  |  |  | 80% | 52% |  | Se diseñó la Encuesta y se realizó por los servidores públicos (959), fueron elegidos 7 valores que junto con los Principios, Deberes, Directrices constituyen la construción del borrador. El Borrador fue entregado para su revisión el 31 de agosto.
|  | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno |  |  |  |  | 0% |  |  | Se está a la espera de la aprobacion del nuevo codigo de etica.
d |  | 2 Códigos adoptados por acto administrativo | Revisión y adopción del Código de Ética y del Código de Buen Gobierno |  |  |  |  | 50% |  |  | Se formulo borrador del Codigo de Etica.
|  | 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% |  |  |  |  | 66% |  |  | Se asesoró y guió a los Promotores Eticos en el diseño y elaboración de los Planes. algunas acciones de los promotores fueron pospuestas porque su mejoramiento depende de la aprobación del nuevo codigo de etica. sin embargo al interior de los Procesos se han realizado en el primer semestre de la vigencia algunas acciones derivadas del antiguo Código de Etica.
|  | 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación |  |  |  |  | 66% |  |  | En este tema,se han realizado charlas sobre CLIC . No obstante, cada Promotor sabe que debe aplicar más estrategias en este sentido, como publicar afiches, cuñas y demás actividades con el lema CLIC, estas actividades deben estar contempladas en sus Planes Éticos.
|  | 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | [7 empty] | los promotores eticos programaron actividades para fortalecer la cultura del buen trato al usuario.