## 1o SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2021 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD Y GENERO
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Suscribir y evaluar la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión, de conformidad con el Decreto Distrital Nro. 621 de 2017 y Resolución Nro. 01 de 2018 | Incumplimiento en los tiempos para suscribir y evaluar los acuerdos de gestión | Solicitar al enlace que corresponda suscribir los acuerdos de los gerentes publicos en los tiempos requeridos | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero / enlace de GH | Acuerdo de gestión suscrito | Acuerdos de gestión suscritos y montados en el aplicativo G+ | Numero de gerentes publicos / Numero de acuerdos de gestión evaluados | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-04-21 |  | Los acuerdos no se han podico suscribir por problemas en el cargue de la información en los pares y subalternos para terminar el proceso de evaluación del periodo 2020-2021, ya que para suscribir el proceso de evaluación debe finalizar el mismo. Se realiza la gestsión pertinente solicitando a la secretaría de gestión humana el apoyo para este proceso.
|  | Realizar el cargue de los seguimientos de avances de la gestion de los proyectos y los avances administrativos en el aplicativo G+ .Solicitar a GH el cargue de pares y subalternos en el aplicativo. primer corte a agosto 2021 y febrero de 2022 segunda evaluacion. |  | Acuerdos de gestion evaluados |  |  | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 2021-04-21 |  | Se realizo el cargue de las evidencias en el aplicativo G+, y se solicito el cargue del acuerdo en los aplicativos de pares y subalternos para la evaluación por parte ellos, pero al momento de evaluar el jefe inmediato y/o su delegado el acuerdo no se encontraba en el aplicativo de pares y subalternos. Debito a los inconvenientes presentados en el aplicativo el plazo se extiende hasta el 30 de abril
Diseñar e implementar desde el nivel directivo actividades lúdicas y pedagógicas tendientes a la promoción y apropiación del Código de Integridad en la dependencia. | Porque es necesario fortalecer las actividades de la gestion etica en la dependencia | Realizar las actividades detalladas en el componente 6 del PAAT para continuar con el fortalecimiento de la gestión ética en la oficina, apoyandonos en el cronograma previamente establecido por los promotores eticos del distrito | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Promotores eticos | Implementación al 100% de las acciones definidas para fortalecer la gestión ética en la oficina. | 1.Reporte de la gestion etica 2. actas de reuniones 3. listados de asisencias y registros fotograficos. 4. Socialización de mensajes alusivos al codigo de integridad. | Actividades eticas realizadas/ Actividades eticas programadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-04-21 | 10% | El curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción aun no se ha realizado por parte de los gestores etico. A la fecha se asistio a las reuniones mensuales programadas , 3 en total . Socializados a los contratistas los boletines que publicó la secretaría de comunicaciones como fueron Los Valores y Principios, Las Prohibiciones y Los Superdebere
Socializar al interior del proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental), implementados en la Entidad | Porque es necesario el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la dependencia | Realizar estrategias para socializar la información mediante reuniones virtuales, correo y mensajes con la informacion de los sistemas SGS y SGA | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Agentes de cambio | Que el 100% del personal tenga el conocimiento sobre los sistema de gestión institucional . | 1.Charlas socialización al interior de la dependencia con los temas realacionados. 2.Soportes de correos enviados 3. Listados de asistencia 4. Actas de reuniones y registros fotograficos. 5 .Soporte de mensajes enviados | N° de actividades ejecutadas / N°de actividades programadas | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 2021-04-21 | 25% | Se socializan por medio de charlas y correos a todos los funcionarios de la dependencia que debemos realizar nuestras actividades diarias conforme a unos estandares de calidad establecidos por la entidad y que a su vez se realizan auditorias de seguimiento a la gestion para verificar el cumplimiento de las mismas. De igual manera se orienta al personal hacerca de los buenos habitos y la cultura del ahorro de los recursos para conservacion del medio ambiente y se compartió informacion para sensibilizar al personal en temas de SST
Realizar seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la Política de Administración de Riesgos de la Entidad y las directrices del DAFP. | Falta de fortalecimiento para el trabajo conjunto de las actividades. | Realizar seguimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados y abordar oportunidades implementadas para la oficina | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Ageste de cambio y lideres de preocesos | Realizar seguimiento trimestral de los riesgos y oportunidades de la dependencia | Matriz de riesgos diligenciada | No de controles establecidos/ No controles implementadosn | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-04-21 | 25% | Realizado el primer segumiento con las actividades realizadas en cada proceso de la dependencia.
Realizar periódicamente ejercicios de autocontrol en el proceso, efectuando análisis de causas e implementando acciones de mejora y reportando trimestralmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento de las acciones implementadas | Por posible incumplimiento de las metas no alcanzadas | Socializar a todos los profesionales de la dependencia el tema del autocontrol para ejecutar las actividades asignadas al 100% | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Agente de cambio | Numero de actividades socializadas /Actividades asignadas cumplidas a cabalidad | Matriz de seguimiento de acciones, videos de reuniones y registros fotograficos | No de actividades asignadas/No de actividades cumplidas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-04-21 | 25% | Se han logrado cumplir con todas las actividades programadas pese a la situacion presentada por la emergencia sanitaria, para la cual se implementó un plan de emergencia y atenciones remotas de parte de cada profesional según las necesidades presentadas por la comunidad. Se entregó el 1er seguimiento de cumplimiento a las metas de la dependencia.
|  |  |  | Implementacion de acciones correctivas al no lograr los resultados |  | No de acciones correctivas implementadas/No de acciones correctivas definidas |  |  |  | 25% | Se tiene accion de mejora implementada para la atencion remota de las personas por la situacion de mergencia sanitaria de salud publica presentada.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la Entidad y en los tiempos establecidos para tal fin. | Por que es un requisito de ley, que debe realizar la jefe de oficina (fortalecimiento de los procesos de la dependencia) | Concertar en los tiempos establecidos los objetivos institucionales para la vigencia 2020-2021 | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - enlace de GH | 100% de los compromisos concertados y evaluaciones realizadas a corte agosto 2021 en los cortes establecidos de los 5 funcionarios adscritos a la oficina | Archivos digitales de la gestion realizada por los funcionarios cargados y descritos en el aplicativo dsipuesto para tal fin G+ | No de funcionarios concertados / No de funcionarios adscritos a la dependencia | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 100% | Todos los funcionarios de la oficina adscritos a la planta se encuentran con los compromisos concertados para esta vigencia 2021
|  | Solicitar a todos los funcionarios adscritos a la dependia el cargue de las evidencias y soportes para cada periodo a evaluar en el aplicativo dispuesto por la entidad. |  |  |  | N°de funcionarios de planta/ N°de funcionarios evaluados | 2021-01-31 | 2021-08-31 |  | 50% | Las evaluaciones de desempeño correspondientes al periodo 2020 -2021 se realizaron en los tiempos establecidos y se encuentran disponibles en el aplicativo G+
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo ISOLUCION y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Mejoramiento continuo en los procesos institucionales | Realizar revision, analisis y ajustes que se requieran en la documentacion para la actualizacion de procedimientos y formatos en los proyectos y/o procesos de la dependencia | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Agente de cambio | Manrtener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Montados en el aplicativo ISOLUCION | No de Procedimientos y formatos actualizados /No de procedimientos y formatos de la dependencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-04-21 | 25% | Se realizan nuevas revisiones de los procedimientos y formatos para ajustarlos a las politicas y normas vigentes
Desarrollar actividades de formación en el uso responsable y constructivo de las TIC y sensibilización en prevención de las violencias en los entornos digitales producidos por el uso inadecuado de las TICs. | No corresponde a una no conformidad sino a una recomendación | Articulación con entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para brindar formación a mujeres en el uso responsable y constructivo de las TICS. | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - lideres del proceso | Número de mujeres formadas en el uso responsable y constructivo de las TIC | 1.Listados de asistencia 2. Registros fotograficos 3.Ficha tecnica 4.Analisis de satisfaccion de las capacitaciones | No mujeres formadas en el uso responsable de las Tic´s / No de mujeres sensibilizadas | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2021-04-21 |  | Se adelantan acciones de articulación con el ministerio de las Tic´s para el cumplimiento de este tema a partir del proximo trimestre
|  | Sensibilizaciones en prevención de violencias en entornos digitales. |  | Sensibilizadas en prevención de las violencias en los entornos digitales producidos por el uso inadecuado de las TICS.
Impulsar la estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y géneros y promoción de la inclusión de mujeres y población LGBTI al trabajo formal | No corresponde a una no conformidad sino a una recomendación | Realizar gestión interinstitucional para implementar acciones de formación para el fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y personas de la población LGBTI | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Lideres del proceso | Estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y géneros y promoción de la inclusión de mujeres y población LGBTI al trabajo formal | 1.Actas de reuniones 2. Registros fotograficos 3. Listados de asistencia 4. Informes de gestion | Acciones implementadas / población cualificada y fortalecidas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-04-21 | 25% | La oficina participó en el evento “Empleabilidad liderazgo e inclusión, por la equidad de género y generación de oportunidades”, organizado por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Compensación Comfamiliar Atlántico con la finalidad de resaltar el papel de la mujer, enmarcado en la conmemoración del día de la mujer, en el mismo intervine destacando la labor de la mujer en el mundo laboral actual, sobre todo en esta época de pandemia generado por la covid 19, en el cual sobresalen las mujeres que laboran como enfermeras, y servicios generales en clínicas, hospitales y puestos de salud conforman una gran mayoría de empleados del sector salud.
Identificar necesidades de formación en las mujeres y población LGBTI
En alianza con el SENA, se logró certificar a 103 personas en los distintos cursos complementarios ofertados por este ente educativo.
DEPENDENCIA | OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD Y GENERO
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/02/2021
Versión: 3,0
Note on B14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C14: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D14: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E14: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F14: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G14: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H14: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J14: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K14: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M14: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N14: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA
Note on G18: Lilibeth López : ver plan de accion Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción. Cronograma de actividades al interior de la dependencia. El gestor etico debe tratar de vicenciar con los compañeros de la oficina.
Note on F19: Lilibeth: Carpeta digital con evidencias
Note on G22: Luseli Marriaga: Cronograma
Note on F23: Lilibeth Lopez: Todos los funcionarios adcritos a la dependencia, deben colgar semestralmente las evidencias de cada uno delos compromisos concertados en el aplicativo G+,
Note on F26: Lilibeth Lopez: Ver matriz de seguimiento trimestral del plan de accion de la dependencia
Note on F28: Lilibeth Lopez; Ver seguimiento trimestral del plan de accion
Note on G28: Luseli Marriaga: Cronograma de articulaciones con las alianzas.con fechas concretas. Estrategias a implementar. Estrategias programadas / estrategias realizadas

## GUIA DE DILIGENCIAMIENTO
NOTA: El siguiente Plan de Mejoramiento a la Gestión, se encuentra diligenciado como una guía didáctica en donde las recomendaciones, fechas y demás información han sido formuladas como ejemplo y no corresponde a ningún proceso o caso concreto en la entidad, igualmente la cantidad de recomendaciones, causas y acciones de mejoramiento varían según la complejidad del proceso, el tipo de causas y la profundidad del análisis del equipo encargado de la formulación del plan de mejoramiento en la vigencia correspondiente. Cada celda tanto en el encabezado como a lo largo del documento cuenta con un comentario, que se ha establecido para que sirva de guía para el adecuado diligenciamiento.
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-19-V1
PERIODO/VIGENCIA: VIGENCIA 2021 - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 (FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA) | [11 empty] | Observaciones auditor
DEPENDENCIA Y PROCESOS: (Nombre de la dependencia y proceso). (IDENTIFICAR FÁCILMENTE LA DEPENDENCIA)
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Implementar acciones de aseguramiento para el cumplimiento del programa de auditoria 2020 | MO: Falta de competencia del equipo auditor para el desarrollo de auditorias remotas | Identificar las fortalezas y debilidades del equipo auditor en la ejecución de las auditorias virtuales | Nombre: Diego Oviedo Cargo: Profesional Universitario | 1 Informe con las fortalezas y debilidades identificadas | 1. Acta de reunión del equipo de trabajo. 2. Informe de las fortalezas y debilidades identificadas en el equipo auditor. | N° de informes | 2020-02-16 | 2020-02-18 | 2020-04-12 | 100% | Se programo la jornada de trabajo con todo el equipo auditor de la dependencia para el día 16/02/2020 por medio de la herramienta TEAMS y se ejecuto de acuerdo a lo programado, se dejo como evidencia registro de la reunión y video de la actividad; así mismo se genero un informe con el listado de las principales fortalezas y debilidades del equipo auditor | 60% | Conclusiones: Se evidencia cumplimiento a la actividad cumpliendo con el periodo de ejecución programado y los entregables definidos, sin embargo en la actividad solo participaron 2 de los 6 auditores y el informe de las fortalezas y debilidades se encuentra incompleto, no contiene las fortalezas del equipo auditor lo cual es importante para definir los lineamientos de las capacitaciones posteriores. Evidencias: Registro de asistencia TEAMS, informe de fortalezas y debilidades Recomendaciones: Es importante que en la actividad participe todo el equipo de auditores o su mayoría y el informe debe contener las fortalezas del equipo auditor identificadas.
|  | Planificar actividades de capacitación en la ejecución de auditorias virtuales | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 1 programa de capacitación formulado y aprobado | 1. Programa de capacitación aprobado | N° de programas de capacitacion | 2020-04-22 | 2020-05-12 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Capacitar y evaluar el equipo auditor en auditorias virtuales | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | 100% del equipo auditor capacitado y evaluado | Registro de capacitación y evaluación de la actividad. | N° de auditores capacitados / Total de auditores | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la cuarta semana del mes de abril. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
|  | Documentar un instructivo/guía para la ejecución de las auditorias remotas | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 1 Instructivo/guía documentado y aprobado | 1. Documento aprobado y cargado en la herramienta ISOLUTION | N° documentos | 2020-05-12 | 2020-06-24 | 2020-04-12 | 0% | La actividad se encuentra dentro de los tiempos establecidos se prevé iniciar su ejecución la segunda semana del mes de mayo. | 30% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución, sin embargo se ha definido un documento en borrador de acuerdo a normativas y guías descargadas de la web Evidencias: Borrador del instructivo "Auditorias Virtuales". Recomendaciones: Ajustar el porcentaje de avance de acuerdo a la calificación de control interno de gestión.
| MO: Equipo de auditores limitado para la ejecución de las auditorias | Planificar la ejecución de las auditorias con máximo 2 procesos por auditor | Nombre: Ivan Ojito Cargo: Profesional Especializado | ≤ 2 auditorias por responsable | 1. Programa de auditorias revisado y aprobado. 2. Divulgación del programa de auditorias a los procesos | N° procesos programados/ Total de auditores programados | 2020-06-30 | 2020-07-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la identificación de procesos críticos. | 0% | Conclusiones: La actividad se encuentra dentro de los tiempos de ejecución y no se ha iniciado por parte del proceso. Evidencias: N/A Recomendaciones: Documentar el programa de auditorias en el formato con la ultima versión aprobada en el aplicativo ISOLUTION.
|  | Realizar una priorización de los procesos a auditar de acuerdo a los requerimientos y lineamientos de la normativa vigente. | Nombre: Martin Molina Cargo: Profesional Universitario | 100% procesos revisados y calificados | 1. Informe de análisis de procesos 2. Listado con la priorización de procesos auditar. | N° procesos analizados/ total de procesos de la entidad | 2020-06-01 | 2020-06-28 | 2020-04-12 | 5% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente, se ha avanzado en la consolidación de documentos para la identificación de procesos críticos. | 5% | Conclusiones: A pesar de que la actividad se tiene programada iniciar en el mes de junio se ha comenzado con la consolidación y descarga de información para el análisis de los procesos y su criticidad. Evidencias: Guías y documentos descargados y consolidados, borrador de listado en formato Excel de los procesos. Recomendaciones: Continuar con la actividad, puesto que se ha identificado que puede tomar mas tiempo de lo programado y se podrían incumplir los plazos.
|  | Capacitar y entrenar nuevos auditores | Nombre: Yuly Carey Cargo: Profesional Especializado | 3 nuevos auditores formados y certificados | 1. Listado capacitación 2. certificado de los auditores internos | N° de auditores capacitados y certificados | 2020-05-05 | 2020-12-30 | 2020-04-12 | 0% | Se tiene programado iniciar y ejecutar esta actividad de acuerdo a las fechas establecidas inicialmente. | 0% | Conclusiones: No se ha iniciado la actividad, se contempla su plazo de ejecución en el mes de julio de 2020 de acuerdo a los plazos definidos en el plan. Evidencias: N/A Recomendaciones: N/A
DEPENDENCIA
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación:05/02/2020
Versión: 2,0
Note on A8: GUIA: REDACTAR LAS RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, IDENTIFICADAS EN LA DEPENDENCIA PARA LA VIGENCIA ACTUAL.
Note on B8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C8: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D8: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E8: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F8: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G8: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H8: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J8: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K8: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L8: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M8: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N8: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA

## 2o SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN Codigo:EC-EC-F-011
PERIODO/VIGENCIA: 2021 | [11 empty] | OBSERVACIONES DEL AUDITOR
DEPENDENCIA Y PROCESO: OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD Y GENERO
DESCRIPCIÓN RECOMENDACIONES | ANÁLISIS DE CAUSAS | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | RESPONSABLE | DESCRIPCIÓN DE LA META | ENTREGABLE | FÓRMULA INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | FECHA SEGUIMIENTO | % AVANCE DEPENDENCIA | OBSERVACIONES DE LA DEPENDENCIA | % AVANCE CONTROL INTERNO | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTROL INTERNO
[7 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINACIÓN
Suscribir y evaluar la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos – Acuerdos de Gestión, de conformidad con el Decreto Distrital Nro. 621 de 2017 y Resolución Nro. 01 de 2018 | Incumplimiento en los tiempos para suscribir y evaluar los acuerdos de gestión | Solicitar al enlace que corresponda suscribir los acuerdos de los gerentes publicos en los tiempos requeridos | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero / enlace de GH | Acuerdo de gestión suscrito | Acuerdos de gestión suscritos y montados en el aplicativo G+ | Numero de gerentes publicos / Numero de acuerdos de gestión evaluados | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 2021-07-19 | 100% | Los acuerdos se encuentran suscritos en el aplicativo G+
|  | Realizar el cargue de los seguimientos de avances de la gestion de los proyectos y los avances administrativos en el aplicativo G+ .Solicitar a GH el cargue de pares y subalternos en el aplicativo. primer corte a agosto 2021 y febrero de 2022 segunda evaluacion. |  | Acuerdos de gestion evaluados |  |  | 2021-02-01 | 2021-08-31 | 2021-07-19 | 100% | Se realizo el cargue de las evidencias en el aplicativo G+, y el cargue del acuerdo en los aplicativos de pares y subalternos para la evaluación.
Diseñar e implementar desde el nivel directivo actividades lúdicas y pedagógicas tendientes a la promoción y apropiación del Código de Integridad en la dependencia. | Porque es necesario fortalecer las actividades de la gestion etica en la dependencia | Realizar las actividades detalladas en el componente 6 del PAAT para continuar con el fortalecimiento de la gestión ética en la oficina, apoyandonos en el cronograma previamente establecido por los promotores eticos del distrito | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Promotores eticos | Implementación al 100% de las acciones definidas para fortalecer la gestión ética en la oficina. | 1.Reporte de la gestion etica 2. actas de reuniones 3. listados de asisencias y registros fotograficos. 4. Socialización de mensajes alusivos al codigo de integridad. | Actividades eticas realizadas/ Actividades eticas programadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-07-19 | 50% | Se han realizado satisfactoriamente dos reuniones mensuales, logrando objetivos y avanzando en las metas de la gestión etica. Se realizaron 5 socializaciones a los servidores publicos de la dependencia, mensajes que corresponden al mes de febrero a junio, a traves de los medios virtuales disponibles como lo son correos electronicos, grupos de WhatsApp de los mensajes éticos alusivos al valor de laTransparencia, la Justicia, el Respeto, la Diligencia y Servicio y Compromiso respectivamente.
Socializar al interior del proceso la información relacionada con el SGC (Sistema de Gestión de Calidad), SGA (Sistema de Gestión Ambiental), implementados en la Entidad | Porque es necesario el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la dependencia | Realizar estrategias para socializar la información mediante reuniones virtuales, correo y mensajes con la informacion de los sistemas SGS y SGA | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Agentes de cambio | Que el 100% del personal tenga el conocimiento sobre los sistema de gestión institucional . | 1.Charlas socialización al interior de la dependencia con los temas realacionados. 2.Soportes de correos enviados 3. Listados de asistencia 4. Actas de reuniones y registros fotograficos. 5 .Soporte de mensajes enviados | N° de actividades ejecutadas / N°de actividades programadas | 2021-01-01 | 2021-08-31 | 191/07/2021 | 50% | Se socializan por medio de charlas y correos a todos los funcionarios de la dependencia que debemos realizar nuestras actividades diarias conforme a unos estandares de calidad establecidos por la entidad y que a su vez se realizan auditorias de seguimiento a la gestion para verificar el cumplimiento de las mismas. De igual manera se orienta al personal hacerca de los buenos habitos y la cultura del ahorro de los recursos para conservacion del medio ambiente y se compartió informacion para sensibilizar al personal en temas de SST
Realizar seguimiento, monitoreo y control de los riesgos y oportunidades, acorde con la Política de Administración de Riesgos de la Entidad y las directrices del DAFP. | Falta de fortalecimiento para el trabajo conjunto de las actividades. | Realizar seguimiento a los controles establecidos para mitigar los riesgos identificados y abordar oportunidades implementadas para la oficina | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Ageste de cambio y lideres de preocesos | Realizar seguimiento trimestral de los riesgos y oportunidades de la dependencia | Matriz de riesgos diligenciada | No de controles establecidos/ No controles implementadosn | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-07-19 | 50% | Realizado el segundo segumiento con las actividades realizadas en cada proceso de la dependencia.
Realizar periódicamente ejercicios de autocontrol en el proceso, efectuando análisis de causas e implementando acciones de mejora y reportando trimestralmente a la Gerencia de Control Interno de Gestión la formulación y seguimiento de las acciones implementadas | Por posible incumplimiento de las metas no alcanzadas | Socializar a todos los profesionales de la dependencia el tema del autocontrol para ejecutar las actividades asignadas al 100% | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Agente de cambio | Numero de actividades socializadas /Actividades asignadas cumplidas a cabalidad | Matriz de seguimiento de acciones, videos de reuniones y registros fotograficos | No de actividades asignadas/No de actividades cumplidas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-07-19 | 50% | Se han logrado cumplir con todas las actividades programadas pese a la situacion presentada por la emergencia sanitaria, para la cual se implementó un plan de emergencia y atenciones remotas de parte de cada profesional según las necesidades presentadas por la comunidad. Se entregó el 2 do seguimiento de cumplimiento a las metas de la dependencia.
|  |  |  | Implementacion de acciones correctivas al no lograr los resultados |  | No de acciones correctivas implementadas/No de acciones correctivas definidas |  |  |  | 50% | Se tiene accion de mejora implementada para la atencion remota de las personas por la situacion de mergencia sanitaria de salud publica presentada.
Efectuar las evaluaciones de desempeño laboral en los aplicativos dispuestos por la Entidad y en los tiempos establecidos para tal fin. | Por que es un requisito de ley, que debe realizar la jefe de oficina (fortalecimiento de los procesos de la dependencia) | Concertar en los tiempos establecidos los objetivos institucionales para la vigencia 2020-2021 | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - enlace de GH | 100% de los compromisos concertados y evaluaciones realizadas a corte agosto 2021 en los cortes establecidos de los 5 funcionarios adscritos a la oficina | Archivos digitales de la gestion realizada por los funcionarios cargados y descritos en el aplicativo dsipuesto para tal fin G+ | No de funcionarios concertados / No de funcionarios adscritos a la dependencia | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-07-19 | 100% | Todos los funcionarios de la oficina adscritos a la planta se encuentran con los compromisos concertados para esta vigencia 2021
|  | Solicitar a todos los funcionarios adscritos a la dependia el cargue de las evidencias y soportes para cada periodo a evaluar en el aplicativo dispuesto por la entidad. |  |  |  | N°de funcionarios de planta/ N°de funcionarios evaluados | 2021-01-31 | 2021-08-31 |  | 50% | Las evaluaciones de desempeño correspondientes al periodo 2020 -2021 se realizaron en los tiempos establecidos y se encuentran disponibles en el aplicativo G+
Mantener actualizada la información del SGC en el aplicativo ISOLUCION y ajustar los formatos con la nueva imagen institucional | Mejoramiento continuo en los procesos institucionales | Realizar revision, analisis y ajustes que se requieran en la documentacion para la actualizacion de procedimientos y formatos en los proyectos y/o procesos de la dependencia | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Agente de cambio | Manrtener actualizados el 100% de los procedimientos y formatos del proceso | Montados en el aplicativo ISOLUCION | No de Procedimientos y formatos actualizados /No de procedimientos y formatos de la dependencia | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-07-19 | 50% | Se realizan nuevas revisiones de los procedimientos y formatos para ajustarlos a las politicas y normas vigentes
Desarrollar actividades de formación en el uso responsable y constructivo de las TIC y sensibilización en prevención de las violencias en los entornos digitales producidos por el uso inadecuado de las TICs. | No corresponde a una no conformidad sino a una recomendación | Articulación con entidades, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para brindar formación a mujeres en el uso responsable y constructivo de las TICS. | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - lideres del proceso | Número de mujeres formadas en el uso responsable y constructivo de las TIC | 1.Listados de asistencia 2. Registros fotograficos 3.Ficha tecnica 4.Analisis de satisfaccion de las capacitaciones | No mujeres formadas en el uso responsable de las Tic´s / No de mujeres sensibilizadas | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 2021-07-19 | 22.33% | A un grupo de 67 mujeres aprendices del SENA (sede tics) se les brindo la formación sobre herramientas teóricas y prácticas sobre el uso responsable de las TICS como mecanismo para la prevención de las violencias basadas en género
|  | Sensibilizaciones en prevención de violencias en entornos digitales. |  | Sensibilizadas en prevención de las violencias en los entornos digitales producidos por el uso inadecuado de las TICS.
Impulsar la estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y géneros y promoción de la inclusión de mujeres y población LGBTI al trabajo formal | No corresponde a una no conformidad sino a una recomendación | Realizar gestión interinstitucional para implementar acciones de formación para el fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y personas de la población LGBTI | Jefe de Oficina Mujer, equidad y Genero - Lideres del proceso | Estrategia de fortalecimiento productivo y competitivo a mujeres y géneros y promoción de la inclusión de mujeres y población LGBTI al trabajo formal | 1.Actas de reuniones 2. Registros fotograficos 3. Listados de asistencia 4. Informes de gestion | Acciones implementadas / población cualificada y fortalecidas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-07-19 | 50% | La Oficina de la mujer, equidad y genero participo de reunión para socialización de la Estrategia de Atención a Informales con Enfoque de Género, Énfasis en la Informalidad y por Subsistencia en la ciudad de Barranquilla, liderada por la vicepresidencia de la república, se evidencian dentro de la población de vendedores informales, un gran números de mujeres vendedoras informales ubicadas en el espacio publico del Distrito de Barranquilla, mujeres madres cabeza de hogar, que laboran el día a día, en esta actividad para obtener ingresos como una forma para sostenimiento a la economía del hogar, tiene como objetivo la formación, la generación de empleo, y la formalización del emprendimiento
Identificar necesidades de formación en las mujeres y población LGBTI
En alianza con el SENA, a la fecha se han logrado certificar 394 personas en los distintos cursos complementarios ofertados por este ente educativo. Entre las capacitaciones de mayor impacto en la comunidad y que les representa mayor posibilidades de emprender y emplearce se encuentran: Salud Ocupacional, Elaboración de Tortas y Batidos Esponjosos, Primera Infancia, entre otros.
DEPENDENCIA | OFICINA DE LA MUJER, EQUIDAD Y GENERO
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | AUDITOR CONTROL INTERNO:
Aprobación: 08/02/2021
Versión: 3,0
Note on B14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LAS CAUSAS, PREVIAMENTE IDENTIFICADAS POR MEDIO DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES, EL NUMERO DE CAUSAS VARIA DE ACUERDO A LA RECOMENDACIÓN Y SU COMPLEJIDAD. Método: se refiere a las acciones que llevas a cabo para ejecutar un proceso. Maquinas o equipos: se trata del equipo técnico o tecnológico que se ocupa para ese proceso. Mano de obra: implica al personal involucrado en ese proceso. Materiales: cualquier accesorio, instrumento o material que se ocupa como parte del proceso o para que este se realice. Medición o Inspección: aquí se contempla el control que se tiene para lograr el proceso. Medio ambiente: hablamos más bien del contexto, espacio o lugar.
Note on C14: GUÍA: PARA CADA UNA DE LAS CAUSAS IDENTIFICADAS SE DEBEN DEFINIR LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS. EL NUMERO DE ACCIONES DEPENDERÁ DEL TIPO DE CAUSA IDENTIFICADA Y SU COMPLEJIDAD PARA TRATARLA.
Note on D14: GUÍA: IDENTIFICAR LA PERSONA Y CARGO RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
Note on E14: GUÍA: DESCRIBIR LA META A SER ALCANZADA CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO PLANTEADA.
Note on F14: NUEVA COLUMNA: DEFINIR Y ENUMERAR EL/LOS ENTREGABLE(S) QUE SOPORTA(N) EL CUMPLIMIENTO COMO EVIDENCIA (ACTAS, CONTRATOS, LISTA DE ASISTENCIA, PROCEDIMIENTOS, FOTOGRAFÍA, VIDEOS, ENCUESTAS, ETC.)
Note on G14: GUÍA: ESTABLECER LA FORMULA MATEMÁTICA PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA A CADA UNA DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DEFINIDAS.
Note on H14: GUÍA: ESTABLECER LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, SEGÚN LOS RECURSOS Y DISPONIBILIDAD DE LA DEPENDENCIA DENTRO DE LA VIGENCIA ACTUAL. NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on J14: GUÍA: COLOCAR LA FECHA EN QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO(I, II, II O IV SEGUIMIENTO) NOTA: LAS FECHAS SE DEBEN DEFINIR BAJO LA ESTRUCTURA dd/mm/aaa (DÍA/MES/AÑO)
Note on K14: GUÍA: ASIGNAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA META ESTABLECIDA DE ACUERDO A LA FORMULA DEL INDICADOR CON CORTE A LA FECHA DEL SEGUIMIENTO.
Note on L14: GUÍA: SE DEBEN DESCRIBIR LOS ASPECTOS RELEVANTES Y EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL PORCENTAJE DE AVANCE CONSEGUIDO EN EL PERIODO EVALUADO. ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LA ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO Y PRESENTARLAS AL AUDITOR.
Note on M14: CONTROL INTERNO: NUEVA COLUMNA PARA MEDIR EL AVANCE DE LAS ACCIONES POR PARTE DEL AUDITOR DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA.
Note on N14: CONTROL INTERNO: SE DEBEN DAR LAS CONCLUSIONES DE COMPLIMIENTO O NO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES, REDACTAR LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS POR LA DEPENDENCIA QUE LO SOPORTAN Y LAS RECOMENDACIONES CUANDO APLIQUE; ESTAS EVIDENCIAS DEBEN ESTAR NUMERADAS Y EN LA CARPETA ELECTRÓNICA
Note on G18: Lilibeth López : ver plan de accion Componente 6. Iniciativas Adicionales Plan Anticorrupción. Cronograma de actividades al interior de la dependencia. El gestor etico debe tratar de vicenciar con los compañeros de la oficina.
Note on F19: Lilibeth: Carpeta digital con evidencias
Note on G22: Luseli Marriaga: Cronograma
Note on F23: Lilibeth Lopez: Todos los funcionarios adcritos a la dependencia, deben colgar semestralmente las evidencias de cada uno delos compromisos concertados en el aplicativo G+,
Note on F26: Lilibeth Lopez: Ver matriz de seguimiento trimestral del plan de accion de la dependencia
Note on F28: Lilibeth Lopez; Ver seguimiento trimestral del plan de accion
Note on G28: Luseli Marriaga: Cronograma de articulaciones con las alianzas.con fechas concretas. Estrategias a implementar. Estrategias programadas / estrategias realizadas