## PROYECTOS
GEDEPSEG - F02
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DESDE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO. | [12 empty] | Versión: 3
VIGENCIA 2016 | [12 empty] | Aprobación: 13 de abril de 2016
1.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: |  |  |  | Oficina de Prevención y Atención de Desastres/ Gestión del Riesgo
1.2.COMPONENTE ESTRATEGICO: |  |  |  | Barranquilla Ordenada
1.3. SECTOR:
1.4 ELABORADO POR: |  |  |  | Ana Saltarin Jiménez- Jefe de Oficina ,Claudia Miguel, Adis Diazgranados, Yolanda Sagbini y Linda Jiménez.
1.5. PROGRAMA | 1.6. META 2015 DEL PROGRAMA | 1.7 Código BPIN | 1.8. PROYECTO | 1.9. METAS 2015 DEL PROYECTO | 1.10. ACTIVIDADES | 1.11. RESPONSABLE | 1.12 AVANCE DE LA META DEL PROYECTO A LA FECHA DE CORTE DEL SEGUIMIENTO | 1.13 PORCENTAJE DE AVANCE AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | 1.14 CONTRATOS ASOCIADOS AL PROYECTO |  |  |  | 1.15 OBSERVACIONES
[9 empty] | OBJETO | VALOR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINACION
Conocimiento del Riesgo. Barranquilla conoce sus riesgos frente a fenómenos naturales o antrópicos. | Apropiar el conocimiento de las condiciones de riesgo por parte de la población de Barranquilla. | 2015080010066 | Apoyo "Proyecto Atención de Emergencias por Desastres Naturales y/o Antrópicos y Auxilio de arriendo en el Distrito de Barranquilla" | Atención del 100% de las familias evacuadas por la oficina por afectación de fenómenos naturales y/o antrópicos y ordenes judiciales | Pagos mensuales de Subsidios de Alojamiento Temporal. | OPAD | 66% | 66% | ´- | ´- | ´- | ´- | En este cuatrimentre la base de Subsidios de Alojamiento Temporal, con recursos del Fondo para la Prevención y atención de Emergencias y Calamidades del Distrito, reportó el pago a 529 personas en el mes de Mayo, 476 en el mes de Junio, 460 en el mes de Julio y 581 en el mes de Agosto, todas estas previo cumplimiento de requisitos, indicando asi que se atendieron todas las situaciones de emergencia que se presentaron en el distrito y tambien se tuvieron en cuenta los reportes realizados a través de visitas técnicas en donde se determinó la entrega de ayudas de tipo monetario. No obstante, se aclara que las variaciones en el número de familias atendidas como afectadas por fenómenos naturales se presentan por las siguientes razones: 1- En la base de datos se autorizan ingresos y salidas dependiendiendo si la ayuda humanitaria se otorga de manera temporal o indefinida. 2- Depuraciones de la base de datos (Salidas). 3- Actualizaciones de documentos (Salidas), si subsana (entradas).
|  |  |  | 83 visitas técnicas realizadas en instituciones educativas públicas ubicadas en la localidal Sur Occidente de Barranquilla. (50%) 100 visitas técnicas realizadas en instituciones educativas Privadas ubicadas en el Distrito. (50%) | Realizar las Visitas técnicas en las diferentes instituciones educativas. (50%) Generar los informes técnicos con las respectivas recomendaciones. (50%) | OPAD | 47% | 47% | ´- | ´- | ´- | ´- | Durante este segundo cuatrimestre se realizaron 60 visitas a instituciones educativas Privadas y 28 a instituciones educativas públicas ubicadas en la localidal Sur Occidente de Barranquilla, a estas 88 visitas se les generaron los respectivos informes tecnicos.
|  |  |  | Realizar inventario y caracterización del 25% de los bienes e inmuebles de interes cultural ubicados en el centro Histórico del Distrito. | Realizar visitas al 25% de los bienes e inmuebles ubicados en el Centro Histórico del Distrito para realizar inventario y caracterización de los mismos. | OPAD | 20% | 20% | ´- | ´- | ´- | ´- | Se esta trabajando de la mano con la Secretaria de Cultura, Patrimonio y Turismo en una estrategia que permita obtener un registro actualizado de los bienes e inmuebles ubicados en el Centro Histórico del Distrito que se encuentren en estado de deterioro.
|  |  |  | Atender 100% de las solicitudes de visitas tecnicas a los inmuebles ubicados en zonas de amenaza para actualizar el inventario de inmuebles postulados para Exoneración de Impuestos. | Realizar visitas tècnicas y generar los informes tècnicos. (40%) Convocar el comité de exoneracòn de impuestos. (30%) Elaborar listado de predios para la respectiva postulación en la Gerencia De Gestión de Ingresos. (30%) | OPAD | 100% | 100% | ´- | ´- | ´- | ´- | En este segundo cuatrimestre, se convocó el comité de exoneración de impuestos, conformado por el Gerente de Gestión de Ingresos, la Secretaria de Planeación Distrital y la jefe de esta oficina. El día 3 de Julio, se reunió el comite con el fin de presentar y aprobar el inventario de inmuebles afectados y/o colapsados localizados en las zonas de amenaza y/o riesgo por eventos naturales o antrópicos, según lo establecido en el decreto 0972 de 2011. Se deja constancia en acta de Reunión. Asi mismo se indica que cuando se produzcan situaciones o hechos extraordinarios causados por la ocurrencia de remociones en masa, fenómenos naturales o antrópicos que lleguen a generar un grado de afectación importante a predios que no se encuentren detallados en el inventario de inmuebles afectados y/o colapsados se procederá a convocar extraordinariamente al comité para aprobar las actualizaciones y /o modificaciones del inventario inicial.
|  |  |  | Reformular para adopciòn el Plan Distrital de la Gestión del Riesgo de Desastre. | Proyectar decreto que ordene la Reformulaciòn del Plan Distrital de la Gestión del Riesgo de Desastre. Dar ejecución a lo ordenado en el acto administrativo. | OPAD | 70% | 70% | ´- | ´- | ´- | ´- | En este segundo cuatrimestre, especificamente el 14 de Julio, se dio inicio a la conformación de mesas de trabajo interinstitucional, las cuales se han venido reuniendo con una periodicidad de dos veces por semana, en las cuales se han definido criterios de priorización de los escenarios de amenaza del distrito para la caracterización de los mismos y reformulación del PDGR.
|  |  | Servicio, Protección a las familias a través de la evacuación y compra de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo en el Distrito de Barranquilla. | Dar continuidad al trámite administrativo para la compra de 18 viviendas priorizadas para su atención. | Realizar visitas técnicas para verificar el estado actual de las 18 viviendas. Certificar el estado del subsidio de alojamiento temporal de las 18 viviendas. Solicitar Concepto Jurídico sobre la viabilidad de las compras. Solicitar CDP Iniciar proceso de negociación de la compra. | OPAD | 50% | 55% | ´- | ´- | ´- | ´- | Para este segundo cuatrimestre la oficina jurídica emitió concepto favorable sobre la compra de 10 inmuebles. Posterior a esto se procedió a solicitar certificado de disponibilidad presupuestal de los mismos y a la fecha la secretaria de hacienda ha expedido 2 CDP correspondientes solamente a dos inmuebles y por lo tanto estos dos inmuebles ya iniciaron sus procesos de negociación.
Gestion Reactiva y Correctiva del Riesgo. Barranquilla Eficaz en la Atención de Emergencias por Desastres. | Reducir del riesgo mediante la implementación de medidas que modifiquen las condiciones actuales y prevengan futuras eventos de emergencia y/o desastre a fin de mejorar el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del territorio. |  | Fondo para la Prevención y Atención de Desastres. | Planificar la contratación para el mantenimiento de las estaciones meteorológicas con las que cuenta el Distrito, y para la reparación y rehabilitación de la instrumentación instalada en la ladera occidental de Barranquilla | Actualizar estudios previos. Solicitar Estudios de Mercado. Solicitar Disponibilidad Presupuestal. Ejercer la supervisión Contractual. | OPAD | 40% | 40% | ´- | ´- | ´- | ´- | Durante este segundo cuatrimestre se realizaron ajustes en el estudio de mercado de conformidad con las recomendaciones recibidas por la Secretaria General , por ende se esta a la espera de que se surta la licitación para posteriormente solicitar la Disponibilidad Presupuestal.
|  |  |  | Planificar la contratación para celebrar convenio de asociación con instituciones educativas de nivel superior con el objeto de que estas realicen la dirección operativa de las estaciones e instrumentaciones. | Realizar informe Técnico del buen funcionamiento de las estaciones meteórologicas e instrumentaciones. Proyectar estudio previo. Invitar a instituciones educativas de nivel superior a celebrar convenio de asociacón con objeto de que estas realicen la dirección operativa de las estaciones e instrumentaciones. Ejercer la supervisión del convenio. | OPAD | 0 | 0 | ´- | ´- | ´- | ´- | Para poder dar cumplimiento a esta meta es necesario celebrar la contratación para el mantenimiento de las estaciones meteorológicas con las que cuenta el Distrito, y para la reparación y rehabilitación de la instrumentación instalada en la ladera occidental de Barranquilla.
|  |  |  | Revisión y Aprobación de los Planes de Contingencia recibidos por la oficina por demanda. | Revisión de Planes de Contigencia. Visitas técnicas de verificaciòn. Actos administrativos para la aprobación o desaprobacion de los Planes de Contingencia. | OPAD | 55% | 55% | ´- | ´- | ´- | ´- | Se han revisado y emitido los respectivos conceptos para los Planes de Contingencia recibidos para eventos masivos. Con respecto a las EDS y Establecimientos de Comercio los planes se encuentran revisados y en proceso de emitir conceptos.
|  | 2015080010130 | Protectores de las laderas, Arroyos y Caños | Conformación de 4 comites barriales para el fotalecimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres de la comunidad ubicada en zonas de amenaza por remoción en masa y por inundación de la ladera Occidental de Barranquilla . | Elaborar estudio previo para contratar la creación e implementación de los comites barriales. (25%) Solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal . (25%) Ejerecer la supervisión contractual .(50%) | OPAD | 50% | 50% | ´- | ´- | ´- | ´- | Se esta a la espera de que el contratista aporte la documentación necesaria para asi dar inicio a la etapa Contractual. No obstante para fortalecer este trabajo se han sensibilizado a 400 personas de la comunidad en general perteneciente a los diferentes barrios de la ciudad, esto a traves de la participación en las ferias de sevicio y charlas brindadas a madres comunitarias.
|  |  | Fomentar el proceso de autoonstrucciòn de viviendas en sitio propio a familias vulnerables damnificadas por fenómenos naturales y/o antrópicos tipo remociòn en masa y ola invernal en el Distrito de Barranquilla. | Gestionar un convenio interadministrativo con una institución academica para la capacitaciòn de 50 hogares en los procesos de autoconstrucciòn de viviendas como proyecto piloto de viviendas ubicadas en zona de movimientos en masa. | Definir los criterios del convenio a realizar. Elaborar estudio previo. Solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal . | OPAD | 35% | 35% | ´- | ´- | ´- | ´- | Se adelantó el proceso de contratación de materiales de construcción, mediante contrato No. 012016002253, con el proposito de brindar ayudas a los damnificados y a su vez proporcionar las herramientas necesarias para adelantar el proceso de autoconstrucción en sitio propio.
|  | 2015080010122 | Gestión Integral de Riesgo en Instituciones Educativas Distritales. | 10.000 Estudiantes de las diferentes instituciones educativas del Distrito, sensibilizados con la gestión del Riesgo de Desastres, | ´-Realizar socializaciones a las diferentes instituciones educativas del Distrito para la entrega del material didáctico sobre responsabilidad ante la gestión del Riesgo de Desastres. | OPAD | 6763 | 68% | ´- | ´- | ´- | ´- | Durante este cuatrimestre se logró sensibilizar a 6763 estudiantes mediante la interacción directa, en sus aulas de clase, por personal de esta oficina encargados de difundir el conocimiento sobre responsabilidad ante la Gestión del Riesgo de Desastres. Asi mismo se mantiene el compromisos fijado mediante actas firmadas con delegados de 7 instituciones educativas donde se entregaron CD que contienen información sobre la Gestión del Riesgo de Desastre, con el compromiso que este contenido sea difundido entre los 7955 alumnos y comunidad educativa en general que suman estas 7 instituciones.
|  |  |  | 4 Instituciones Educativas públicas asesoradas como proyecto piloto para la elaboración e implementación de los Planes escolares de Gestión del Riesgo. | Elaborar estudio previo para contratar la formulación e implementación de los Planes escolares de Gestión del Riesgo en 4 instituciones educativas públicas. (25%) Solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal .(25%) Ejerecer la supervisión contractual . (50%) | OPAD | 75% | 75% | ´- | ´- | ´- | ´- | En este segundo cuatrimestre se dió inicio a la etapa de supervisión contractual del proceso de asesoramiento a 4 instituciones educativas Públicas para que implementen sus Planes Escolares de Gestión del Riesgo. La Cruz Roja Seccional Atlántico, operador contratado para ejercer esta labor de asesoria a las instituciones, ha desarrollado 2 etapas de capacitaciones con talleres teóricos prácticos a 2 de las 4 instituciones escogidas como piloto.

## GESTION ADMINISTRATIVA
GEDEPSEG - F02
Versión: 3
Aprobación: 13 de abril de 2016
2.1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD: | Oficina de Atención y Prevención de Desastres/ Gestión del Riesgo.
2.2. ELABORADO POR: | Ana Saltarin Jiménez- Jefe de Oficina ,Claudia Miguel, Adis Diazgranados, Yolanda Sagbini y Linda Jiménez.
2.3 NOMBRE DE LA ACCION | 2.4 METAS | 2.5. ACTIVIDADES | 2.6. RESPONSABLE | 2.7. FECHA DE INICIO | 2.8. FECHA DE TERMINACION | 2.9 AVANCE DE LA META | 2.10 % DE EJECUCION ACTIVIDADES |  | 2.11 LOGROS DE EJECUCION | 2.12 OBSERVACIONES
SI
Dar continuidad a la gestión administrativa para conseguir el apoyo del gobierno Holandes con el objeto de implementar y ejecutar una estrategia en gestión del riesgo de desastre en el área que comprende el Puerto Industrial del Distrito. | Un memorando de entendimiento suscrito con el gobierno Holandes. | Solicitar nuevamente la respuesta del Gobierno Holandés sobre momorando de entendimiento propuesto. Tramitar las acciones administrativas para la suscripción del Memorando de Entendimiento. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100% | 100% | 100% | Suscripción del Memorando de Entendimiento | Luego de ajustar júridica y técnicamente la versión final del memorando propuesto a la embajada en el mes de Febrero de 2016, se gestionaron revisiones y vistos buenos previos ante la Secretaria General, Oficina júridica, Area Metropolitana y Camara Colombo Ameicana. Asi mismo se indica que el dia 10 de Marzo del presente año se logró la suscripción del memorando por parte del alcalde, el director del area metropolitana y el embajador de los paises bajos en Colombia. Cabe señalar que el 30 de Marzo se realizó el primer taller técnico liderado por el equipo de expertos Holandeses, ademas de las reuniones administrativas que se han realizado. La vigencia de este memorando será de un año, es decir que se estara ejecutando hasta el mes de Marzo de 2017
Articular con la gerencia de sistemas la creación del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla | Implementar 1 módulo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla | Reuniones para definir las caracteristicas y/o especificaciones de los modulos a desarrollar por parte de la gerencia de sistemas. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 60% | 60% | 60% | Definición de caracteristicas y/o especificaciones del servidor para el Sistema de Información. | Enmarcado en el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla, se desarrollo una aplicación web con el objetivo de caracterizar y visualizar de forma georeferenciada las zonas de riesgo detectadas, en las cuales se vienen realizando censos - Campo Alegre
Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos. | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos. Desarrollar proyectos en MGA Registro y aprobación en el Banco de Proyectos | OPAD | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 75% | 75% | 75% | ´- | En este segundo cuatrimestre se inscribieron en el banco de Proyectos 6 de los 8 Proyectos establecidos para esta oficina en el Plan de Desarrollo 2016-2019.
Clasificación, codificación y conservación de documentos según tablas de retención | Mejoramiento archivístico, conservación documental de archivos de gestión y archivo central al 100% | Clasificar, codificar y conservar los documentos según tablas de retención documental. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | Tablas de Retención Documental establecidas | A medida que se va generando el archivo de gestión de la oficina, este se va archivando según las tablas de retención documental establecidas. Asi mismo se designó un grupo de contratistas adscritos a esta oficina para clasificar, organizar, encarpetar, foliar, escanear, digitar inventario de documentos y archivar los mismos para facilitar el manejo y /o traslado de estos.
Administración de Riesgos (Identificación, valoración y control) | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses) de la efectividad de los controles | Identificar, valorar y controlar los riesgos. Establecer Plan de Mejoramiento cuando el resulatdo de la evalución asi lo indique. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | Mapa de Riesgos con controles establecidos | Se realizaron las respectivas mediciones de los riesgos establecidos.
Control de Servicios no conformes | Realizar una medición periodica ( cada 4 meses ) de la prestación de los servicios y establecer planes de mejoramiento | Identificar y controlar los servicios no conformes. Establecer Plan de Mejoramiento cuando el resulatdo de la evalución asi lo indique. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | Matriz de servicios no conformes con controles establecidos | Se realizaron las respectivas mediciones para evaluar la efectividad de los controles establecidos.
Medición de la satisfacción del cliente | Realizar una medición del nivel de satisfacción de los clientes y/o usuarios. | Realización de encuesta, evaluación y Plan de Mejoramiento | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | ´- | Durante los meses de Abril , Mayo Y junio se procedió a encuestar aleatoriamente los usuarios que se acercan a la ventanilla No. 8 del centro de atención al ciudadano y a los que llegan a las oficinas ubicadas tanto como el 6to piso como en el 4to. Con base a los resultados obtenidos se establecieron unas recomendaciones que seran tomadas como oportunidades de mejora al proceso.
Revisión por la Dirección | Someter a revisión y sustentar la evaluación de la gestión cuatrimestre | Informe de Seguimiento al Plan de Acción / Plan de Mejoramiento | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | ´- | Se realizó el segundo seguimiento para medir el avance en la consecución de las metas establecidas en el Plan de Acción.
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 100% de las procesos con mapa de riesgos elaborado | Aplicación de la metodología de la administración de riesgos | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | Mapa de Riesgos de Corrupción con controles establecidos
| Monitoreo a los controles de su competencia | Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción, verificando el cumplimiento del cronograma de desarrollo de los controles y la efectividad de los mismos | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  |  | Se realizó el seguimiento a los indicadores establecidos para los riesgos de corrupción asignados a esta oficina
| Dependencia con plan mejoramiento de acuerdo con las recomendaciones de la Oficina de Control Interno | Elaboración de plan de mejoramiento, a fin de mitigar las debilidades evidenciadas durante el cumplimiento del mapa | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | Plan de Mejoramiento a la Gestión | En el formato de Planes de Mejoramiento se han venido plasmando los seguimientos periódicos realizados a las acciones establecidas de acuerdo a las recomendaciones hechas por la Oficina de Control Interno de Gestión.
| Riesgo Tramites y/o Servicios Concusión, Cohecho, Tráfico de Influencias | Implementación de planes de mejoramiento para el fortalecimiento de la gestión ética en cada proceso | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | Plan de acción para el fortalecimiento de la cultura organizacional del proceso: Ética, CLIC, IGA, Anticorrupción. | Se han venido ejecutando las actividades establecidas en el Plan de Acción establecido para atender los temas de Ética, CLIC, IGA, Anticorrupción.
|  | Realizar mensualmente análisis de vencimiento de términos a PQRS e implementar acciones tendientes a eliminar las causas de los incumplimientos | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 68% | 68% |  | Indicador de PQRS | Se esta llevando el indicador PQRS, con el fin de establecer el porcentaje de cumplimiento de respuesta de los mismos. De las 1157 PQRS recibidas se reportaron constestadas hasta la fecha de corte de este seguimiento 785, cabe resaltar que la mayoria de PQRS correspondientes al porcentaje restante para completar el 100% aun no estan vencidas.
Componente 2: Racionalización de Tramites | Manual de Trámites y Servicios actualizado | Revisión y actualización cada cuatro meses de la información de las hojas de vida de los trámites y servicios que lo requieran e incluir en el manual de tramites los propuestos por el DAFP que no se encuentren registrados en el manual | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 61% |  | Se realizaron las revisiones y ajustes pertinentes para que la DAFP aprobara el trámite de CERTIFICADO POR MUERTE CATASTRÓFICA O DAÑO EN INTEGRIDAD FISICA POR FENÓMENO NATURAL. Se indica que este trámite fue cargado en la plataforma SUIT 21 de Mayo 2016.
| 96% de los Trámites propuestos en el inventario En estado de Gestión o CREADOS en el SUIT 85% de los Trámites en estado INSCRITOS en el SUIT | Depurar el inventario de trámites propuesto por la Función Pública Identificando los trámites propuestos por el DAFP que se realizan en la entidad | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | ´- | 50% |  | ´- | En lo concerniente a este proceso, se tienen identificados 2 trámites, uno que ya se encuentra inscrito en el SUIT y otro que se esta revisando con la Gestión de Ingresos para validar su respectivo cargue en la plataforma.
| Proponer al DAFP para inclusión en el Inventario el 20% de los trámites identificados en el manual de trámites que no están en el Inventario del SUIT | Proponer ante el DAFP los trámites identificados en el Manual V5 y que no están en el inventario del SUIT | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 55% | 55% |  | ´- | Revisado el manual V5, de los dos trámites cargados para este proceso, solo el de El trámite de CERTIFICADO POR MUERTE CATASTRÓFICA O DAÑO EN INTEGRIDAD FISICA POR FENÓMENO NATURAL esta en el inventario del SUIT. No obstante se revisará con la Gerencia Gestión de Ingresos la pertinencia de que ellos carguen en el SUIT el trámite de EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACIÓN teniendo en cuenta las
| Cronograma con el listado de Trámites priorizados para Racionalizar. | Aplicar el instrumento a los trámites incluidos en el manual de trámites y servicios del Distrito de Barranquilla, realizar un análisis en conjunto con las dependencias encargadas de los trámites para identificar las variables internas y externas que permitan priorizar los tramites y definir criterios de intervención para la mejora de los mismos | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | ´- | El trámite de CERTIFICADO POR MUERTE CATASTRÓFICA O DAÑO EN INTEGRIDAD FISICA POR FENÓMENO NATURAL fue aprobado en este cuatrimestre por la DAFP, razón por la cual fue analizado constantemente luego de cada sugerencia emitida por la DAFP, teniendo en cuenta toda la normatividad vigente para la racionalización del mismo. Con respecto al trámite INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO DE POSTULACIONES PARA LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y VALORIZACIÓN se procederá a revisar con la Gerencia Gestión de Ingresos para definir si ellos cargaran en el SUIT dicho trámite.
| trámite automatizados | Automatizar el trámite Permiso para eventos Masivos y no Masivos. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | ´- | Se designó a dos funcionarios para que atendieran los requerimientos realizados por la Secretaria General y la Oficina de Gestión Documental para proporcionar la información referente a los requisitos establecidos para generar los VoBo a eventos Masivos y no Masivos por parte de esta oficina, el cual es solo una parte del procedimiento en general, en el cual intervienen otras dependencias y/o secretarias.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano | Inventario de Buenas prácticas y aplicar por lo menos 1 buena práctica como acción de mejora a los puntos de Atención al Ciudadano | Integrar a las áreas que manejan Atención al Ciudadano para generar desde las buenas prácticas, planes de mejoramiento que nos ayuden a unificar la política y los protocolos de Atención al Ciudadano en todos los puntos de atención. | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | ´- | Dentro de las actividades realizadas por el Promotor Etico de esta dependencia se realizó una charla para los funcionarios con el fin de mejorar la atención al ciudadano. Asi mismo se difundió el protocolo de atención telefónica promovida en el Distrito para generar una buena práctica en la atención al ciudadano. De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a nuestros usuarios, se establecieron acciones de mejora para el proceso.
| Revisar y seleccionar de los 209 trámites y servicios que están en el portafolio que serán desconcentrados en las alcaldías locales | Identificar tramites y procesos que sean susceptibles de desconcentrar en localidades | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | ´- | ´- |  | ´- | Hasta el momento no se ha requerido la descentralización de este trámite.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Etica | Elaborar borrador de Código de Ética | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% | 66% | ´- | El Promotor etico designado por esta oficina ha asistido a las reuniones mensuales, convocadas por la oficina de Control Interno, a través de las cuales se ha avanzado en el establecimiento de un nuevo codigo de etica el cual esta en un proceso de construcción del 70%.
| 100% de cumplimiento del cronograma establecido para elaborar el nuevo Código de Buen Gobierno | Elaborar borrador Código de Buen Gobierno | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | ´- | ´- |  | ´- | El Código de Buen Gobierno se encuentra en construcción.
| 100% de los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% con plan de mejoramiento a la gestión ética | Implementación de Plan de Mejoramiento a la Gestión Etica en los procesos cuya percepción arrojó valores inferiores al 87% | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | Plan de acción para el fortalecimiento de la cultura organizacional del proceso: Ética, CLIC, IGA, Anticorrupción. | Dentro de las actividades proyectadas a realizar para el fortalecimiento de la cultura organizacional, en lo que corresponde al proceso Ético se ha enfatizado en la importancia de las actuaciones de los funcionarios bajo los principios eticos acogidos en el distrito y se realizó una charla sobre los delitos en los que puede incurrir un servidor público sino actúa de acuerdo a un codigo de etica .
| 100% de cumplimiento en actividades acordadas con la Procuraduría General de la Nación. | Implementación de estrategias pedagógicas y comunicativas para fomentar la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - Programa liderado por la Procuraduría General de la Nación | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  | Plan de acción para el fortalecimiento de la cultura organizacional del proceso: Ética, CLIC, IGA, Anticorrupción. | Dentro de las actividades proyectadas a realizar para fomentar y/o fortalecer la cultura de la legalidad e integridad en Colombia - CLIC - se han difundido carteles y se programó una charla alusiva al tema.
| 100% de los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% con plan de mejoramiento a la medición IGA | Implementación de acciones de mejoramiento en los procesos cuyos resultados fueron igual o inferiores al 70% para subsanar las debilidades encontradas en la medición de IGA | OPAD | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 66% | 66% |  |  | Teniendo en cuenta los resultados de las revisiones periódicas realizadas al proceso, como resultado del autocontrol y de las recomendaciones derivadas de la Oficina de Control Interno de Gestión, se han establecido acciones de mejoramiento.

## Hoja1 (hidden)
PROYECTO | META | ACTIVIDADES | % DE AVANCE ESPERADO | % DE AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | RESPONSABLE
Apoyo "Proyecto Atención de Emergencias por Desastres Naturales y/o Antrópicos y Auxilio de arriendo en el Distrito de Barranquilla" | 83 visitas técnicas realizadas en instituciones educativas públicas ubicadas en la localidal Sur Occidente de Barranquilla. 100 visitas técnicas realizadas en instituciones educativas Privadas ubicadas en el Distrito. | Realizar las Visitas técnicas en las diferentes instituciones educativas. Generar los informes técnicos con las respectivas recomendaciones. | 35% Esto equivale a que se tenian que realizar 32 visitas a instituciones educativas públicas y aproximadamente 40 visitas a instituciones educativas Privadas ubicadas en la localidal Sur Occidente de Barranquilla, entre el mes de enero y abril. | 11,5% Durante este primer cuatrimestre se realizaron 15 visitas a instituciones educativas Privadas y 6 a instituciones educativas públicas ubicadas en la localidal Sur Occidente de Barranquilla, a estas 21 visitas se les generaron los respectivos informes tecnicos. | IVAN BULA ESPERANZA LEAL ANA SALTARIN
| Realizar inventario y caracterización del 25% de los bienes e inmuebles de interes cultural ubicados en el centro Histórico del Distrito. | Realizar visitas al 25% de los bienes e inmuebles, en estado de deterioro, ubicados en el Centro Histórico del Distrito para realizar inventario y caracterización de los mismos. | 35% | 15% | NELLY CASTRO ANA SALTARIN
PROYECTO | META | ACTIVIDADES | % DE AVANCE ESPERADO | % DE AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | RESPONSABLE
Apoyo "Proyecto Atención de Emergencias por Desastres Naturales y/o Antrópicos y Auxilio de arriendo en el Distrito de Barranquilla" | Reformular para adopciòn el Plan Distrital de la Gestión del Riesgo de Desastre. | Proyectar decreto que ordene la Reformulaciòn del Plan Distrital de la Gestión del Riesgo de Desastre. Dar ejecución a lo ordenado en el acto administrativo. | 50% | 10% | CLAUDIA MIGUEL ANA SALTARIN EDUARDO SOSA
Fondo para la Prevención y Atención de Desastres. | Planificar la contratación para celebrar convenio de asociación con instituciones educativas de nivel superior con el objeto de que estas realicen la dirección operativa de las estaciones e instrumentaciones. | Realizar informe Técnico del buen funcionamiento de las estaciones meteórologicas e instrumentaciones. Proyectar estudio previo. Invitar a instituciones educativas de nivel superior a celebrar convenio de asociacón con objeto de que estas realicen la dirección operativa de las estaciones e instrumentaciones. Ejercer la supervisión del convenio. | ´- | Esta meta no ha mostrado ningún avance de gestión. | YOLANDA SAGBINI CADRY SAENZ ANA SALTARIN
| Revisión y Aprobación de los Planes de Contingencia recibidos por la oficina por demanda. | Revisión de Planes de Contigencia. Visitas técnicas de verificaciòn. Actos administrativos para la aprobación o desaprobacion de los Planes de Contingencia. | Esta meta deberia tener un porcentaje de avance entre 90 y 100% ya que estos planes de contingencia llegan a la oficina como PQR y estas deben ser atendidas en su totalidad dentro del término establecido. | 28.6% | ADOLFO TCHERASI ISMAEL MEZA REMBERTO QUINTERO ANA SALTARIN
PROYECTO | META | ACTIVIDADES | % DE AVANCE ESPERADO | % DE AVANCE 1ER CUATRIMESTRE | RESPONSABLE
Reducir del riesgo mediante la implementación de medidas que modifiquen las condiciones actuales y prevengan futuras eventos de emergencia y/o desastre a fin de mejorar el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del territorio. | Gestionar un convenio interadministrativo con una institucion academica para la capacitaciòn de 50 hogares en los procesos de autoconstrucciòn de viviendas como proyecto piloto de viviendas ubicadas en zona de movimientos en masa. | Definir los criterios del convenio a realizar. Elaborar estudio previo. Solicitud de certificados de disponibilidad presupuestal . | Entre 35 y 40% | 20% | ANA SALTARIN
Elaborar el Programa de Inversiones 2017 a través de la viabilización y registro de los proyectos. | Registro y aprobación de los proyectos a desarrollar en la vigencia 2017 en el banco de proyectos | Definición de proyectos. Desarrollar proyectos en MGA Registro y aprobación en el Banco de Proyectos | Entre 60 y 70% | 10% | ANA SALTARIN FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS OPAD
Articular con la gerencia de sistemas la creación del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla | Implementar 1 módulo del Sistema de Información para la Gestión del Riesgo del Distrito de Barranquilla | Reuniones para definir las caracteristicas y/o especificaciones de los modulos a desarrollar por parte de la gerencia de sistemas. | Entre 35 y 40% | 20% | YOLANDA SAGBINI CADRY SAENZ ANA SALTARIN